GRUPO 8 · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Assistente de Escrita Processual

Plano Mestre de Planejamento e Engenharia de Software

Base teórica, metodológica, organizacional e operacional para o desenvolvimento da prova de conceito

Equipe (ordem alfabética)

Danilo Galvão · Enzo Machado · Felipe Nunes · Luiz Augusto Godinho

Versão 1.1 — 29/10/2026

Situação: proposta para aprovação da equipe e validação do professor responsável

Documentos de entrada: ERS do Grupo 8; cronograma e base teórica do Trabalho 2 (Autenticação Web)

Controle de versões

| Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29/10/2026 | Versão inicial: diagnóstico, plano integrado, cronograma relativo de 6 semanas | Elaborado com apoio de IA (ver Apêndice D) | A definir — integrante D (ver seção 7) |
| 1.1 | 29/10/2026 | Seção 4.2 com o ciclo de vida (dois níveis, design do incremento, visão por semana); roteiros de execução 5.9 e 6.10; refinamento de RF11–RF15 antecipado para a Semana 3 (T22) e horas de A rebalanceadas; design do incremento na DoD e no modelo de PR; seções 5 e 6 marcadas como proposta de referência | Elaborado com apoio de IA (ver Apêndice D) | A definir — integrante D |

Como ler este documento

Este plano separa explicitamente a origem de cada afirmação. Os rótulos abaixo aparecem ao longo do texto e nas tabelas; quando uma afirmação não tem rótulo, ela é uma explicação conceitual sustentada pela referência indicada entre colchetes, numerada conforme a seção 14.

Tabela 1 — Convenções de rotulagem usadas no documento

| Rótulo | Significado | Pode ser alterado por |
| --- | --- | --- |
| Fato (ERS) | Conteúdo presente na ERS do Grupo 8 ou informado pela equipe neste projeto (prazo de 6 semanas, React + TypeScript, LLM local, similaridade contra textos internos e respostas do assistente, persistência em Java) | Professor/cliente, por meio do controle de mudanças (seção 12) |
| Exigência normativa | Obrigação que a norma impõe a quem declara conformidade com ela. Este projeto não declara conformidade formal com nenhuma norma; usa as normas como referência | Não se aplica |
| Boa prática | Recomendação de livro, guia ou documentação oficial, adotada por julgamento técnico | Equipe, com registro em ata ou ADR |
| Decisão do projeto | Escolha tomada neste plano com justificativa; vale até ser substituída por ADR ou mudança aprovada | Equipe (seção 12) |
| Hipótese (H-xx) | Suposição necessária para avançar, ainda não confirmada pelo professor/cliente | Resposta à pergunta correspondente (Q-xx) |
| Pendência (Q-xx) | Pergunta aberta cuja resposta pode alterar requisitos, arquitetura ou cronograma | Professor/cliente |

Limitação declarada. As normas ISO/IEC/IEEE são documentos pagos e o texto integral não foi consultado. As referências a elas se limitam ao escopo publicado pelos organismos de normalização e a conteúdo amplamente documentado; nenhuma cláusula ou página é citada. Quando a equipe tiver acesso ao texto integral (por exemplo, pela biblioteca da instituição), deve conferir as seções correspondentes.

Sumário

1. Diagnóstico dos documentos de entrada	7

1.1 Informações confirmadas	7

1.2 Lacunas e inconsistências da ERS	7

1.3 Restrições identificadas	8

1.4 Decisões possíveis com os dados disponíveis	9

1.5 Decisões que dependem de esclarecimento	9

1.6 Avaliação crítica do cronograma anterior	9

2. Apresentação e planejamento do projeto	11

2.1 Contexto e problema	11

2.2 Objetivos	11

2.3 Escopo, limites e exclusões	11

2.4 Premissas, restrições e dependências	12

2.5 Stakeholders e usuários	12

2.6 Critérios de sucesso do projeto	12

2.7 Riscos iniciais	13

3. Fundamentação teórica e metodológica	14

3.1 Critérios de seleção das referências	14

3.2 Referências adotadas	14

3.2.1 ISO/IEC/IEEE 12207 — processos do ciclo de vida de software	14

3.2.2 ISO/IEC/IEEE 29148 — engenharia de requisitos	15

3.2.3 ISO/IEC/IEEE 42010 — descrição de arquitetura	15

3.2.4 ISO/IEC 25010 — modelo de qualidade do produto	16

3.2.5 Scrum Guide	16

3.2.6 Kanban Guide	17

3.2.7 Engenharia de requisitos (Pressman)	18

3.2.8 Arquitetura: estilos, C4, ADR e portas e adaptadores	18

3.2.9 Segurança de aplicações, LLM e proteção de dados	19

3.3 Referências de apoio e mapeamento para o plano	19

3.4 Referências avaliadas e não adotadas	20

4. Metodologia de desenvolvimento	22

4.1 Comparação de abordagens	22

4.2 Abordagem adotada e justificativa	22

4.2.1 Por que requisitos, design e implementação não são fases únicas	22

4.2.2 Nível do projeto: o que fazer na Semana 1 e o que não fazer	23

4.2.3 Nível da sprint: o ciclo de cada requisito	24

4.2.4 Visão por semana	24

4.2.5 Regras práticas	25

4.3 Papéis	25

4.4 Cadência e eventos	25

4.5 Priorização	26

4.6 Divisão das entregas	26

4.7 Definition of Ready e Definition of Done	27

4.8 Quadro, fluxo e limites de trabalho em andamento	27

4.9 Tratamento de mudanças de escopo	28

4.10 Acompanhamento de riscos e impedimentos	28

4.11 Verificação do progresso	28

4.12 Adaptações em relação aos frameworks	28

5. Engenharia de requisitos e artefatos	30

5.1 Processo de transformação da ERS em requisitos implementáveis	30

5.2 Artefatos de requisitos	30

5.3 Esquema de identificação	31

5.4 Histórias de usuário e critérios de aceitação (exemplos)	32

5.5 Requisitos não funcionais candidatos	33

5.6 Catálogo de regras de negócio e mecanismos de garantia	34

5.7 Modelos de comportamento	34

5.8 Perguntas em aberto e hipóteses	34

5.9 Roteiro de execução dos artefatos de requisitos	35

R1 — Registro de perguntas e hipóteses	35

R2 — ERS refinada (requisitos funcionais)	36

R3 — Requisitos não funcionais	36

R4 — Histórias de usuário e critérios de aceitação	37

R5 — Regras de negócio e mecanismos de garantia	38

R6 — Modelos de comportamento	38

R7 — Matriz de rastreabilidade	39

6. Arquitetura e definição da stack tecnológica	40

6.1 Preocupações e drivers arquiteturais	40

6.2 Comparação de estilos arquiteturais	41

6.3 Visões C4	41

6.4 Visão de dados	43

6.5 Visão de comportamento: apoio do assistente e defesa da autoria	45

6.6 Abordagem para a similaridade (RF15)	46

6.7 Stack tecnológica: alternativas e recomendação	46

6.7.1 Frontend	46

6.7.2 Backend e APIs	46

6.7.3 Persistência em Java, ORM e SGBD	47

6.7.4 Autenticação e autorização	48

6.7.5 Assistente: servidor de inferência e integração	49

6.7.6 Testes, qualidade de código, CI e infraestrutura	49

6.7.7 Recomendação consolidada	50

6.8 Registros de decisão arquitetural iniciais	51

6.9 Contrato inicial da API	51

6.10 Roteiro de execução do design	52

D1 — Drivers arquiteturais	52

D2 — Contexto e contêineres (C4 níveis 1 e 2)	53

D3 — Estilo arquitetural	53

D4 — Modelo de dados	53

D5 — Componentes (C4 nível 3)	54

D6 — Contrato da API	54

D7 — Seleção de tecnologia	55

D8 — Registros de decisão arquitetural	56

D9 — Design do incremento (toda sprint)	56

D10 — Validação da arquitetura com cenários	56

7. Organização da equipe e revisão cruzada	58

7.1 Anel de revisão	58

7.2 Matriz de responsabilidades	58

7.3 Critérios de revisão por tipo de artefato	59

7.4 Aprovação, correções e divergências	59

8. Cronograma técnico e operacional	60

8.1 Técnica de estimativa e conceitos de tempo	60

8.2 Premissas de capacidade e análise de sensibilidade	60

8.3 Visão geral e marcos	61

8.4 Cronograma detalhado	62

8.5 Comparação com o cronograma anterior	69

9. Qualidade, testes e validação	70

9.1 Estratégia	70

9.2 Níveis e tipos de verificação	70

9.3 Metas de cobertura e qualidade	71

9.4 Avaliação específica do assistente	71

9.5 Relação entre testes e requisitos	71

9.6 Registro e tratamento de defeitos	72

9.7 Revisões de requisitos e documentos	72

10. Versionamento, integração e entrega	73

10.1 Organização do repositório	73

10.2 Estratégia de branches	73

10.3 Padrão de commits	73

10.4 Pull requests e aprovação	73

10.5 Integração contínua	74

10.6 Gestão de dependências	74

10.7 Segurança de credenciais	74

10.8 Versionamento das entregas, implantação e rollback	74

11. Gestão documental e rastreabilidade	76

11.1 Nível de formalidade	76

11.2 Documentos do projeto	76

11.3 Rastreabilidade	77

12. Gestão de riscos e mudanças	79

12.1 Processo de gestão de riscos	79

12.2 Registro inicial de riscos	79

12.3 Controle de mudanças	80

13. Critérios de conclusão e entrega	81

13.1 Critérios por fase (marcos)	81

13.2 Critérios de conclusão do projeto	81

13.3 Pacote de entrega	82

14. Referências	83

Apêndice A — Modelo de registro de decisão arquitetural (ADR)	86

Apêndice B — Modelo de ata de evento	87

Apêndice C — Modelo de pull request	88

Apêndice D — Declaração de uso de inteligência artificial	89

Apêndice E — Glossário	90

# 1. Diagnóstico dos documentos de entrada

Esta seção registra o resultado da análise integral dos dois documentos fornecidos e das respostas da equipe às perguntas estruturais feitas antes da redação. Ela é a base das decisões das seções seguintes: tudo o que for decidido adiante decorre de um fato aqui registrado, de uma hipótese identificada ou de uma recomendação justificada.

## 1.1 Informações confirmadas

Tabela 2 — Informações confirmadas

| Item | Conteúdo confirmado | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Sistema | Assistente de Escrita Processual, desenvolvido como prova de conceito (POC) de apoio à produção textual de estudantes | ERS, seção 1 |
| Propósito | Acompanhar o processo de escrita (versões e interações), oferecer orientação sem substituir a autoria e reduzir gradualmente a dependência do assistente | ERS, seções 1, 2 e 10 |
| Atores | Estudante, Professor e Assistente de Escrita (componente do sistema, não usuário humano) | ERS, seção 4 |
| Requisitos funcionais | RF01 a RF15 | ERS, seção 5 |
| Regras de negócio | RN01 a RN06 (autoria, proibição de geração integral, registro do processo, manutenção do histórico, uso pedagógico e não avaliativo dos dados, avaliação humana da originalidade) | ERS, seção 6 |
| Fluxo e salvaguardas | Fluxo principal em 10 passos; salvaguardas de autoria, registro e análise de dependência | ERS, seções 7 e 8 |
| Métricas da POC | Qualidade da produção final, autonomia progressiva, redução do apoio solicitado, originalidade | ERS, seção 9 |
| Equipe | Quatro integrantes: Danilo Galvão, Enzo Machado, Felipe Nunes, Luiz Augusto Godinho (competências individuais não informadas) | ERS, cabeçalho |
| Prazo | 6 semanas até a entrega final da POC | Resposta da equipe (29/10/2026) |
| Frontend | React + TypeScript | Resposta da equipe |
| Assistente | LLM local open-source | Resposta da equipe |
| Similaridade (RF15) | Comparar com textos internos e com as respostas do assistente | Resposta da equipe |
| Restrição técnica | Camada de persistência e acesso a dados implementados em Java | Enunciado da tarefa |

## 1.2 Lacunas e inconsistências da ERS

As lacunas abaixo não impedem o início do projeto, mas cada uma gera uma pendência (seção 5.8) com uma hipótese padrão que permite avançar sem inventar requisitos.

Tabela 3 — Lacunas e inconsistências identificadas na ERS

| ID | Lacuna ou inconsistência | Consequência se não tratada | Tratamento |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Não há requisitos não funcionais | Sem *drivers* arquiteturais nem critérios para testes de desempenho, segurança e usabilidade | RNF candidatos derivados de RN e do contexto (seção 5.5), sujeitos a aprovação |
| L2 | Não há requisito de autenticação/autorização, embora RF05 e RF13 pressuponham controle de acesso | Exposição de textos de estudantes | Requisito derivado, a validar (Q-04); implementado na S1 |
| L3 | Não há vínculo definido entre professor e estudante | RF02 e RF13 ficam sem regra de visibilidade | Hipótese H-03 (turma + matrícula), pendência Q-03 |
| L4 | A ERS não declara a plataforma (web, desktop, móvel) | Arquitetura indefinida | Premissa PR-01: aplicação web (coerente com React) |
| L5 | RF09/RN02 não são verificáveis: “evitar a produção integral” não tem critério mensurável | Requisito central sem teste de aceitação | Critério proposto (seção 5.4), pendência Q-05 |
| L6 | Tecnologia do assistente não definida na ERS | Custo, privacidade e arquitetura | Resolvida pela equipe: LLM local; modelo escolhido no *spike* T07 (ADR-006) |
| L7 | RF15 sem corpus, gatilho e momento | Escopo da análise indefinido | Corpus resolvido pela equipe; gatilho e momento em Q-11 |
| L8 | RF04: versão manual ou automática; RF06: granularidade do *diff* | Volume de dados e usabilidade | Q-09 e Q-10, com padrão proposto |
| L9 | RF12: “tipo de apoio” sem taxonomia | Métricas da seção 9 da ERS inviáveis | Padrão: categorias do RF08 (Q-06) |
| L10 | RF01 define prazo, mas não o efeito do prazo; RF14 não diz se a edição continua após a submissão | Regras de estado incompletas | Q-07 e Q-08 |
| L11 | “Dependência excessiva” e “autonomia progressiva” sem indicador nem limiar | Métricas da POC não operacionalizadas | Definição operacional na tarefa T30 (Q-12) |
| L12 | Textos e interações são dados pessoais; a faixa etária dos estudantes não é informada | Risco de não conformidade com a LGPD (art. 14, para menores) | Q-13; RNF-09 candidato |
| L13 | Requisitos sem prioridade, origem e critérios de aceitação | Sem base para priorizar e verificar | Prioridade MoSCoW proposta (seção 4.5) e CA (seção 5.4) |
| L14 | O enunciado da disciplina para este trabalho não foi fornecido | Critérios de avaliação desconhecidos | Q-01 e Q-02 |

## 1.3 Restrições identificadas

- RT-01 (Fato): persistência e acesso a dados em Java. A restrição define a linguagem da camada de dados; não determina o SGBD nem o ORM (seção 6.7).

- RT-02 (Fato): horizonte de 6 semanas, com quatro integrantes.

- RT-03 (Fato): frontend em React + TypeScript.

- RT-04 (Fato): assistente baseado em LLM executado localmente (sem envio de textos a serviços de terceiros).

- RT-05 (Fato, ERS): o assistente não pode produzir integralmente a atividade (RN02); versões não podem ser excluídas (RN04); indicadores não podem virar nota automática (RN05); a similaridade não decide sobre originalidade (RN06).

## 1.4 Decisões possíveis com os dados disponíveis

- Estilo arquitetural: cliente-servidor com SPA e monólito modular no backend, com o LLM e a persistência isolados por interfaces (ADR-001, ADR-002).

- Backend em Java + Spring Boot; persistência com Spring Data JPA/Hibernate sobre PostgreSQL, com migrações Flyway (ADR-003).

- Versões imutáveis (*append-only*), atendendo RN04 por construção (ADR-004).

- Processo iterativo-incremental com sprints de 1 semana, quadro Kanban e revisão cruzada em anel (seção 4).

- Cronograma relativo (Semana 1 a 6, dias D1–D5), sem datas absolutas até a definição de D0 (seção 8).

## 1.5 Decisões que dependem de esclarecimento

Data de início (D0) e data de entrega; dedicação semanal real de cada integrante; vínculo professor-estudante; critério mensurável de RF09; comportamento após o prazo e após a submissão; faixa etária dos estudantes e uso de dados reais na avaliação; hardware disponível para o LLM; critérios de avaliação da disciplina. A lista completa, com impacto e hipótese padrão, está na seção 5.8.

## 1.6 Avaliação crítica do cronograma anterior

O documento “Base Teórica — Sistema Web com Cronograma (2 integrantes)” descreve um trabalho de projeto sem implementação (explicar o ambiente web e projetar um login), com seis fases sequenciais em seis dias e uma dupla. A tabela registra o que foi mantido, adaptado ou substituído e por quê; a seção 8.5 detalha a comparação.

Tabela 4 — Avaliação crítica do cronograma e da base teórica anteriores

| Elemento do modelo anterior | Decisão | Razão técnica |
| --- | --- | --- |
| Regra autor ≠ revisor em cada item; todos são autores e revisores | Mantido e ampliado para revisão em anel entre quatro áreas | Revisão por pares reduz defeitos e o risco de aprovação do próprio trabalho [9][10] |
| Fluxo GitHub: issue → branch → PR → revisão → main protegida | Mantido, com CI obrigatório e CODEOWNERS | Gera evidência auditável de autoria e revisão; integra verificação automática [10][21] |
| Sete tarefas de engenharia de requisitos (Pressman) | Mantido, distribuído ao longo das sprints | A engenharia de requisitos é contínua em processo iterativo [9] |
| C4 e ADRs para arquitetura | Mantido | Notação leve e registro de decisões adequados a equipe pequena [11][15][16] |
| Glossário (linguagem ubíqua), atas como apêndice, citação de IA | Mantido | Consistência terminológica e rastreabilidade das decisões |
| Seis fases sequenciais de um dia cada | Substituído por seis iterações semanais com incremento testável | O sistema tem 15 RF e um componente de IA de comportamento incerto; feedback precoce reduz risco [6][10] |
| Ausência de construção, testes, CI, implantação e gestão de defeitos | Substituído por plano completo de qualidade e entrega | O projeto atual exige software funcionando, não só projeto |
| Divisão de dois autores com cinco itens cada | Adaptado para quatro áreas com responsabilidade principal e revisão de outra área | Escopo maior e dependências técnicas entre frontend, backend e dados |
| Afirmações técnicas: WebSocket “não funciona sobre HTTP”; TTL de 30–60 s do navegador | Corrigido (não reaproveitado) | O WebSocket inicia com um *handshake* HTTP de *upgrade* (RFC 6455); o tempo descrito corresponde a *timeout* de requisição, não a TTL |

# 2. Apresentação e planejamento do projeto

## 2.1 Contexto e problema

Fato (ERS). Em atividades acadêmicas de produção textual, o professor costuma avaliar apenas o texto final, sem visibilidade sobre como ele foi construído. Com assistentes de IA amplamente disponíveis, cresce o risco de que o estudante entregue textos produzidos por terceiros, e o professor perde instrumentos para acompanhar o desenvolvimento da escrita. O Assistente de Escrita Processual propõe registrar o processo (versões sucessivas e interações com um assistente controlado), oferecer orientação sem produzir o texto pelo estudante e dar ao professor informações de apoio, sem automatizar a avaliação.

Decisão do projeto. Como POC, o objetivo é demonstrar a viabilidade técnica e pedagógica dessa abordagem com escopo controlado, não entregar um produto pronto para produção. Isso orienta a escolha por simplicidade operacional (monólito modular, implantação local) e por instrumentação suficiente para avaliar as métricas da seção 9 da ERS.

## 2.2 Objetivos

Objetivo geral (Fato, ERS): apoiar o estudante durante a produção textual, preservando a autoria e estimulando a autonomia, e permitir ao professor acompanhar o processo de escrita.

Objetivos específicos do projeto (Decisão do projeto, derivados da ERS):

- Implementar os fluxos de atividade, produção, versionamento e comparação de versões (RF01–RF06).

- Implementar o apoio do assistente com salvaguardas verificáveis de autoria (RF07–RF10, RN01–RN02).

- Registrar e expor ao professor o processo de escrita e o nível de apoio (RF11–RF13, RN03, RN05).

- Implementar a submissão final e a análise de similaridade como informação de apoio (RF14–RF15, RN04, RN06).

- Produzir evidências de qualidade (testes, revisões, rastreabilidade) e um protocolo para avaliar a POC segundo as métricas da ERS.

## 2.3 Escopo, limites e exclusões

Tabela 5 — Escopo e exclusões

| Dentro do escopo | Fora do escopo (exclusões) |
| --- | --- |
| RF01–RF15 e RN01–RN06 da ERS | Geração, reescrita ou continuação de texto pelo assistente (RN02) |
| Autenticação e autorização mínimas para Estudante e Professor (requisito derivado, Q-04) | Atribuição de nota ou decisão automática sobre originalidade (RN05, RN06) |
| Aplicação web (premissa PR-01) executável localmente via Docker Compose | Integração com serviços antiplágio externos ou busca na web (decisão da equipe sobre RF15) |
| Similaridade contra produções internas e orientações do assistente | Envio de textos a provedores de IA externos (RT-04) |
| Documentação técnica, manual do usuário e protocolo de avaliação da POC | Implantação em nuvem, alta disponibilidade, aplicativo móvel, integração com AVA (Moodle etc.) |
| Dados de demonstração | Execução da avaliação com estudantes reais sem aprovação e consentimento (Q-13) |

## 2.4 Premissas, restrições e dependências

Tabela 6 — Premissas, restrições e dependências

| ID | Tipo | Descrição | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Premissa | O sistema é uma aplicação web acessada por navegador de desktop | Hipótese coerente com RT-03; confirmar em Q-01 |
| PR-02 | Premissa | Cada integrante dedica 10 h por semana ao projeto (240 h no total) | Hipótese — não informada; ver sensibilidade na seção 8.2 |
| PR-03 | Premissa | Pelo menos uma máquina da equipe executa um modelo de ~7–9 bilhões de parâmetros quantizado com latência aceitável | Verificar no *spike* T07 (Q-14) |
| PR-04 | Premissa | Usuários são pré-cadastrados (sem autocadastro) | Hipótese H-04 (Q-04) |
| PR-05 | Premissa | A avaliação da POC usa dados de demonstração, salvo autorização formal para dados reais | Hipótese (Q-13) |
| RT-01 a RT-05 | Restrição | Ver seção 1.3 | Confirmadas |
| DP-01 | Dependência | Disponibilidade do professor para responder às pendências até o fim da Semana 1 | Externa; risco R05 |
| DP-02 | Dependência | Ollama, modelos abertos e bibliotecas de código aberto disponíveis e compatíveis com Spring Boot 4.x | Técnica; risco R09 |
| DP-03 | Dependência | Contas GitHub para os quatro integrantes, com repositório privado e GitHub Actions | Organizacional |

## 2.5 Stakeholders e usuários

Tabela 7 — Stakeholders

| Stakeholder | Interesse principal | Papel no projeto |
| --- | --- | --- |
| Estudante (usuário) | Escrever o próprio texto com orientação; acompanhar a própria evolução | Usuário final; fonte de cenários de uso |
| Professor (usuário) | Criar atividades; acompanhar o processo; apoiar a avaliação de autoria | Usuário final |
| Professor da disciplina / cliente | Avaliar o projeto; esclarecer escopo e critérios | Valida requisitos e incrementos; aprova mudanças de escopo |
| Equipe (4 integrantes) | Entregar a POC com qualidade no prazo | Executa e revisa (seção 7) |
| Titulares de dados (estudantes avaliados na POC) | Privacidade dos textos e dos registros | Considerados nos RNF de privacidade (RNF-09) |

## 2.6 Critérios de sucesso do projeto

O sucesso é avaliado em duas dimensões, ambas com critérios verificáveis detalhados na seção 13:

- Produto: todos os RF classificados como *Must* com critérios de aceitação aprovados e testados; salvaguardas de RN01–RN06 demonstradas por teste; RNF aprovados atendidos ou com desvio aceito.

- Processo: cada entregável com autor e revisor distintos registrados; rastreabilidade completa de RF a teste; seis incrementos demonstrados; documentação final consolidada; uso de IA declarado.

## 2.7 Riscos iniciais

Os principais riscos identificados nesta fase são: hardware insuficiente para o LLM local (R01); orientações de baixa qualidade em português (R02); o modelo produzir texto pronto ou ser manipulado por injeção de instruções (R03); dedicação real inferior à premissa (R04); pendências não respondidas a tempo (R05). O registro completo, com probabilidade, impacto, resposta e gatilho, está na seção 12.2. A ordem das sprints foi definida para tratar cedo os riscos de maior exposição: o *spike* do LLM ocorre na Semana 1 e a integração do assistente, na Semana 3.

# 3. Fundamentação teórica e metodológica

## 3.1 Critérios de seleção das referências

As referências candidatas listadas no enunciado foram avaliadas segundo três perguntas: (a) a referência resolve um problema real deste projeto? (b) a equipe consegue aplicá-la de forma proporcional em seis semanas? (c) existe edição vigente verificável? Foram adotadas as que respondem “sim” às três; as demais aparecem na seção 3.4 com o motivo da não adoção. A prioridade de fontes segue o enunciado: normas, documentação oficial, instituições reconhecidas, livros e artigos. Os livros disponíveis no projeto da equipe (Pressman, Valente, Richards e Ford, Tudose, Heuser e Booch et al.) foram priorizados entre os livros.

Distinção importante. Normas ISO/IEC/IEEE só geram exigências para quem declara conformidade com elas. Este projeto não declara conformidade; usa as normas como vocabulário e lista de verificação. Por isso, nenhuma prática deste plano é apresentada como “exigida pela norma”: ela é uma decisão do projeto inspirada na norma, ou uma boa prática de outra fonte.

## 3.2 Referências adotadas

### 3.2.1 ISO/IEC/IEEE 12207 — processos do ciclo de vida de software

Tabela 8 — Ficha — ISO/IEC/IEEE 12207:2026

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Norma que estabelece um arcabouço comum de processos, atividades e tarefas para todo o ciclo de vida de software, agrupados em processos de acordo, de habilitação organizacional, de gestão técnica e técnicos. Os processos podem ser aplicados de forma concorrente, iterativa e recursiva. A edição de 2026 substituiu a de 2017. |
| 2. Finalidade | Oferecer vocabulário e um catálogo de processos para planejar, executar e controlar o ciclo de vida, sem impor modelo de ciclo de vida, metodologia ou técnica. |
| 3. Referência | ISO/IEC/IEEE 12207:2026, *Systems and software engineering — Software life cycle processes*, Ed. 2, abr. 2026 [1]. https://www.iso.org/standard/90219.html |
| 4. Justificativa no projeto | Foi a norma-base do trabalho anterior da disciplina e funciona como lista de verificação: garante que processos frequentemente esquecidos em projetos acadêmicos (gestão de configuração, riscos, decisões, verificação, validação e transição) tenham lugar explícito no plano. |
| 5. Aplicação concreta | Mapeamento dos processos da norma para as seções deste plano (Tabela da seção 3.3) e adaptação (*tailoring*) declarada: processos de acordo e de habilitação organizacional reduzidos ao mínimo; processos de operação, manutenção e descarte fora do escopo da POC. |
| 6. Artefatos e resultados | Este plano; registro de riscos; registro de mudanças; repositório como sistema de gestão de configuração; relatórios de verificação (CI e testes) e de validação (aceitação). |
| 7. Responsáveis | A (mantém o mapeamento) · revisor D. |
| 8. Validação e limitações | Validação: cada processo mapeado tem artefato e responsável. Limitação: o texto integral não foi consultado; o mapeamento usa a estrutura de processos amplamente documentada da edição 2017, e a edição 2026 revisou, entre outros, os processos de gestão de riscos e de configuração. Conferir antes de citar cláusulas. |
| 9. Alternativas | ISO/IEC/IEEE 15288 (adequada quando o sistema de interesse inclui hardware e outros elementos; aqui o sistema de interesse é software) e uso exclusivo do SWEBOK (guia de conhecimento, não modelo de processos). |

### 3.2.2 ISO/IEC/IEEE 29148 — engenharia de requisitos

Tabela 9 — Ficha — ISO/IEC/IEEE 29148:2018

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Norma que especifica os processos de engenharia de requisitos ao longo do ciclo de vida, orienta a aplicação dos processos de requisitos da 15288 e da 12207 e define os itens de informação produzidos (especificações) e seu conteúdo. |
| 2. Finalidade | Dar critérios objetivos para avaliar requisitos individuais e conjuntos de requisitos (por exemplo: necessário, não ambíguo, completo, singular, viável, verificável e correto) e uma estrutura para especificações. |
| 3. Referência | ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Life cycle processes — Requirements engineering* [2]. https://www.iso.org/standard/72089.html |
| 4. Justificativa no projeto | As lacunas L1, L5 e L13 da ERS são exatamente problemas de completude, verificabilidade e organização. A norma dá a base para revisar a ERS sem inventar conteúdo. |
| 5. Aplicação concreta | Checklist de revisão de requisitos (seção 9.7) construído a partir das características de requisitos bem formados; ERS v1.1 com ID, origem, prioridade, critérios de aceitação e estado de cada requisito. |
| 6. Artefatos e resultados | ERS v1.x; checklist de revisão; matriz de rastreabilidade; registro de perguntas e hipóteses. |
| 7. Responsáveis | A (autor) · revisor D; C e B opinam sobre viabilidade técnica. |
| 8. Validação e limitações | Validação: nenhum requisito *Must* sem critério de aceitação verificável. Limitação: a norma descreve especificações extensas; o projeto adota um subconjunto proporcional à POC. Cláusulas não citadas. |
| 9. Alternativas | Modelo de especificação de Wiegers e Beatty [45]; IEEE 830 (substituída pela 29148). |

### 3.2.3 ISO/IEC/IEEE 42010 — descrição de arquitetura

Tabela 10 — Ficha — ISO/IEC/IEEE 42010:2022

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Norma que especifica requisitos para a estrutura e a expressão de uma descrição de arquitetura, distinguindo a arquitetura em si da sua descrição. Trabalha com partes interessadas, preocupações, pontos de vista, visões, tipos de modelo e registro de decisões e justificativas. Não especifica métodos, notações nem formato de registro. |
| 2. Finalidade | Garantir que a documentação arquitetural responda às preocupações de quem a usa, em vez de ser um conjunto de diagramas soltos. |
| 3. Referência | ISO/IEC/IEEE 42010:2022, *Software, systems and enterprise — Architecture description*, Ed. 2 [3]. https://www.iso.org/standard/74393.html |
| 4. Justificativa no projeto | A arquitetura precisa responder a preocupações concretas (privacidade dos textos, imutabilidade do histórico, substituição do LLM, testabilidade). A norma orienta organizar a documentação por preocupação. |
| 5. Aplicação concreta | Seção 6: tabela de preocupações por stakeholder → visões C4 (contexto, contêineres, componentes), visão de dados (DER), visão de comportamento (sequência e estados) → ADRs com contexto, decisão e consequências. |
| 6. Artefatos e resultados | docs/02-arquitetura: diagramas C4, DER, diagramas de sequência e estados, ADRs. |
| 7. Responsáveis | C (autor) · revisor B; ADRs de persistência também revisados por D. |
| 8. Validação e limitações | Validação: cada preocupação da seção 6.1 é respondida por pelo menos uma visão ou ADR. Limitação: o C4 não é um *architecture description framework* formal nos termos da norma; não há declaração de conformidade. |
| 9. Alternativas | *Views and Beyond* (SEI), modelo 4+1 de Kruchten e arc42. O C4 foi mantido por continuidade com o trabalho anterior e pela baixa cerimônia. |

### 3.2.4 ISO/IEC 25010 — modelo de qualidade do produto

Tabela 11 — Ficha — ISO/IEC 25010:2023

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Modelo de qualidade de produto com nove características subdivididas em subcaracterísticas: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, capacidade de interação, confiabilidade, segurança (*security*), manutenibilidade, flexibilidade e proteção (*safety*). Em relação à edição de 2011, “usabilidade” passou a “capacidade de interação”, “portabilidade” passou a “flexibilidade” e “proteção” foi incluída; o modelo de qualidade em uso foi transferido para a ISO/IEC 25019. |
| 2. Finalidade | Vocabulário comum para especificar, medir e avaliar requisitos de qualidade e critérios de aceitação. |
| 3. Referência | ISO/IEC 25010:2023, publicada em nov. 2023 [4]. https://www.iso.org/standard/78176.html |
| 4. Justificativa no projeto | A ERS não tem RNF (L1). A norma permite derivar RNF candidatos de forma sistemática, sem lacunas óbvias, e nomear os *drivers* arquiteturais. |
| 5. Aplicação concreta | Tabela de RNF candidatos (seção 5.5) classificados por característica; *drivers* da seção 6.1; metas de teste não funcional na seção 9. |
| 6. Artefatos e resultados | RNF-01 a RNF-10; relatório de desempenho; checklist de segurança. |
| 7. Responsáveis | A (autor dos RNF) · revisor D; C define metas técnicas de desempenho. |
| 8. Validação e limitações | Validação: cada RNF aprovado tem métrica e teste. Limitação: os nomes em português são traduções da equipe, não tradução oficial (a ABNT ainda pode não ter publicado a edição 2023). A característica “proteção (*safety*)” foi avaliada e considerada de baixa relevância: o sistema não controla processos físicos. |
| 9. Alternativas | ISO/IEC 25010:2011 (cancelada) e FURPS+. |

### 3.2.5 Scrum Guide

Tabela 12 — Ficha — The Scrum Guide (nov. 2020)

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Framework leve baseado em empirismo (transparência, inspeção, adaptação) e pensamento enxuto. Define um Scrum Team com três responsabilidades (Product Owner, Scrum Master e Developers), eventos com duração máxima (Sprint de até um mês, Sprint Planning, Daily Scrum de 15 minutos, Sprint Review e Sprint Retrospective) e três artefatos com compromissos (Product Backlog → Product Goal; Sprint Backlog → Sprint Goal; Increment → Definition of Done). |
| 2. Finalidade | Gerenciar trabalho complexo com incerteza por meio de ciclos curtos de inspeção e adaptação. |
| 3. Referência | SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. *The Scrum Guide*, 2020 [6]. https://scrumguides.org. Apoio didático: Valente, cap. 2, seção 2.4 [10]; Pressman, seção sobre Scrum (p. 78) [9]. |
| 4. Justificativa no projeto | O comportamento do LLM e várias regras (RF09, RF12, RF15) são incertos; ciclos semanais permitem descobrir problemas cedo e ajustar o escopo com o professor. A Definition of Done torna a qualidade explícita. |
| 5. Aplicação concreta | Sprints de 1 semana; Product Goal = POC avaliável em 6 semanas; Sprint Goals da seção 4.6; eventos da seção 4.4; adaptações da seção 4.12. |
| 6. Artefatos e resultados | Product Backlog e Sprint Backlog (GitHub Issues/Projects); incrementos semanais; atas de review e retrospectiva. |
| 7. Responsáveis | A atua como Product Owner; facilitação (Scrum Master) rotativa entre B, C e D; todos são Developers. |
| 8. Validação e limitações | Validação: um incremento demonstrável por semana (marcos M1–M6). Limitação: as adaptações (Daily não diária, PO que também desenvolve) fazem com que o processo seja baseado em Scrum, e não Scrum conforme o Guia, que considera incompleta a adoção parcial do framework. |
| 9. Alternativas | Kanban puro; modelo em cascata (seção 4.1). |

### 3.2.6 Kanban Guide

Tabela 13 — Ficha — The Kanban Guide (maio 2025)

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Estratégia para otimizar o fluxo de valor por meio de três práticas: definir e visualizar o fluxo de trabalho (*Definition of Workflow*, incluindo controle de WIP, políticas explícitas e expectativa de nível de serviço — SLE), gerenciar ativamente os itens em andamento e melhorar o fluxo. Exige o acompanhamento de quatro métricas de fluxo: WIP, *throughput*, idade do item e tempo de ciclo. |
| 2. Finalidade | Tornar o fluxo visível, limitar trabalho simultâneo e dar previsibilidade. |
| 3. Referência | COLEMAN, J.; VACANTI, D. et al. *The Kanban Guide*, v2025.5 [7]. https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/ . Apoio didático: Valente, cap. 2 [10]. |
| 4. Justificativa no projeto | Com quatro pessoas e muitas tarefas paralelas de curta duração, o risco é acumular trabalho “quase pronto” em revisão. Limites de WIP e a coluna de revisão tornam esse acúmulo visível. |
| 5. Aplicação concreta | Quadro no GitHub Projects com a definição de fluxo da seção 4.8, WIP ≤ 4 em desenvolvimento e em revisão, SLE inicial estimado e métricas na Sprint Review. |
| 6. Artefatos e resultados | Quadro Kanban; gráfico de idade dos itens; registro semanal das quatro métricas. |
| 7. Responsáveis | Facilitador da semana (Scrum Master rotativo) · revisão das métricas por A. |
| 8. Validação e limitações | Validação: métricas registradas em todas as reviews. Limitação: com apenas 6 semanas, o histórico é curto; o SLE começa como estimativa, como o próprio guia admite. |
| 9. Alternativas | Scrum Board simples (sem limites de WIP). |

### 3.2.7 Engenharia de requisitos (Pressman)

Tabela 14 — Ficha — Tarefas de engenharia de requisitos

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | A engenharia de requisitos compreende sete tarefas — concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão — que estabelecem uma base sólida para projeto e construção e devem ser adaptadas ao processo, ao projeto e às pessoas. |
| 2. Finalidade | Garantir entendimento compartilhado do problema antes e durante a construção, com controle de mudanças. |
| 3. Referência | PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. AMGH, 2016, cap. 8 [9]. |
| 4. Justificativa no projeto | O trabalho anterior já usava esse modelo; a ERS atual está entre as tarefas de elaboração e especificação, com lacunas de negociação e validação. |
| 5. Aplicação concreta | Seção 5.1: cada tarefa mapeada a semana, responsável e artefato. |
| 6. Artefatos e resultados | Registro de perguntas, ERS v1.x, HU/CA, matriz de rastreabilidade, registro de mudanças. |
| 7. Responsáveis | A (autor) · revisor D. |
| 8. Validação e limitações | Validação: perguntas Q-01 a Q-16 respondidas ou com hipótese aceita; checklist de revisão aprovado. Limitação: em projeto iterativo, as tarefas se repetem a cada sprint, não são fases. |
| 9. Alternativas | Engenharia de requisitos dirigida só por histórias de usuário (sem ERS), descartada porque a ERS já existe e é a referência de avaliação. |

### 3.2.8 Arquitetura: estilos, C4, ADR e portas e adaptadores

Tabela 15 — Ficha — Práticas de arquitetura

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Estilos arquiteturais têm perfis de características (custo, simplicidade, testabilidade, implantabilidade etc.). O estilo em camadas é simples e de baixo custo, mas perde manutenibilidade e testabilidade à medida que cresce; a modularização por domínio mitiga isso. ADRs registram decisões com título, estado, contexto, decisão e consequências. O C4 descreve o software em níveis (contexto, contêineres, componentes, código). Portas e adaptadores isolam o domínio de tecnologias externas. |
| 2. Finalidade | Escolher a estrutura com base em características priorizadas e registrar o porquê das decisões. |
| 3. Referência | RICHARDS, M.; FORD, N. *Fundamentals of Software Architecture*. O'Reilly, 2020, cap. 10 e 19 [11]; VALENTE, cap. 7 [10]; BROWN, S. *The C4 model* [15]; NYGARD, M. (2011) [16]; COCKBURN, A. *Hexagonal architecture* [17]. |
| 4. Justificativa no projeto | O LLM local é a peça de maior incerteza e pode ser trocado (RNF-06); a persistência em Java é restrição. Isolar ambos atrás de interfaces protege o domínio e facilita testes. |
| 5. Aplicação concreta | Seção 6: comparação de estilos, monólito modular com portas, C4 níveis 1–3, ADR-001 a ADR-008, regras de dependência verificadas por teste (ArchUnit). |
| 6. Artefatos e resultados | Diagramas C4, ADRs, testes de arquitetura. |
| 7. Responsáveis | C (autor) · revisor B; D revisa ADRs de dados. |
| 8. Validação e limitações | Validação: testes de arquitetura no CI impedem que o domínio dependa de Spring AI ou JPA diretamente. Limitação: o monólito tem implantação única; aceitável para POC (seção 6.2). |
| 9. Alternativas | Microsserviços; camadas sem módulos; arquitetura *serverless* (seção 6.2). |

### 3.2.9 Segurança de aplicações, LLM e proteção de dados

Tabela 16 — Ficha — OWASP ASVS, OWASP Top 10 para LLM e LGPD

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | O OWASP ASVS é um padrão aberto de requisitos de verificação de segurança para aplicações web, organizado em níveis. O OWASP Top 10 para aplicações com LLM (2025) cataloga os riscos mais críticos, com injeção de instruções (*prompt injection*) em primeiro lugar e vazamento de *prompt* de sistema entre os itens. A LGPD regula o tratamento de dados pessoais; o art. 14 determina que dados de crianças e adolescentes sejam tratados em seu melhor interesse. |
| 2. Finalidade | Dar critérios verificáveis de segurança e privacidade proporcionais ao risco. |
| 3. Referência | OWASP ASVS 5.0.0 (2025) [22]; OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 [23]; Lei nº 13.709/2018 [24]. |
| 4. Justificativa no projeto | O sistema armazena textos autorais e registros de comportamento de estudantes (dados pessoais) e expõe um LLM a texto livre do usuário — cenário típico de injeção de instruções contra RN02. |
| 5. Aplicação concreta | Seleção de itens do ASVS nível 1 relevantes (autenticação, sessão, controle de acesso, validação, cabeçalhos); defesas em camadas do assistente (seção 6.5); RNF-01 e RNF-09; revisão de segurança e privacidade na tarefa T32. |
| 6. Artefatos e resultados | Checklist ASVS selecionado; suíte de testes adversariais; registro de bases legais e minimização de dados. |
| 7. Responsáveis | C (controles técnicos) · revisor B; A conduz a revisão de segurança e privacidade · revisor D. |
| 8. Validação e limitações | Validação: 100% da suíte adversarial bloqueada; checklist sem item crítico aberto. Limitação: não há auditoria de segurança independente; a equipe não emite parecer jurídico sobre a LGPD — dúvidas vão ao professor/instituição. |
| 9. Alternativas | ISO/IEC 27001/27002 (sistemas de gestão organizacionais; desproporcionais para a POC). |

## 3.3 Referências de apoio e mapeamento para o plano

Tabela 17 — Referências de apoio

| Referência | Classificação | Uso neste plano |
| --- | --- | --- |
| SWEBOK Guide v4.0 (IEEE CS, 2024) [5] | Guia de conhecimento (não normativo) | Mapa de áreas para verificar a cobertura do plano e orientar estudo; 18 áreas de conhecimento |
| PMBOK Guide, 8. ed. (PMI, nov. 2025) [8] | Padrão de gestão (avaliado; uso conceitual) | Princípios e domínios de desempenho como referência para riscos e partes interessadas. Não adotado como processo: desproporcional a 6 semanas e 4 pessoas. Texto integral não consultado |
| Valente, cap. 8 [10]; Pressman, cap. 22 [9]; ISTQB CTFL [41] | Livros e syllabus (boa prática) | Pirâmide de testes, integração incremental, níveis e tipos de teste (seção 9) |
| Valente, cap. 10 [10]; Fowler [21]; Humble e Farley [43] | Boa prática | Integração contínua, branches curtos, entrega contínua (seção 10) |
| Pressman, cap. 35 [9] | Livro (boa prática) | Tabela de riscos por probabilidade e impacto, plano de mitigação, monitoramento e gestão (seção 12) |
| Heuser, cap. 1 e 3 [13]; Tudose, cap. 4–5 [12] | Livros (boa prática) | Modelagem conceitual → lógica; repositórios, consultas e mapeamento JPA (seção 6.4) |
| McConnell [20]; Cohn [19] | Livros (boa prática) | Estimativa de três pontos e planejamento por capacidade (seção 8.1) |
| Cohn [18]; Booch, Rumbaugh e Jacobson [14] | Livros (boa prática) | Histórias de usuário e critérios de aceitação; diagramas UML de estados e sequência |

Tabela 18 — Mapeamento dos processos da ISO/IEC/IEEE 12207 para o plano (adaptação declarada)

| Processo da ISO/IEC/IEEE 12207 (grupo) | Onde é tratado neste plano |
| --- | --- |
| Modelo de ciclo de vida (habilitação organizacional) | Seção 4 — processo iterativo baseado em Scrum e Kanban |
| Gestão de recursos humanos e do conhecimento (habilitação organizacional) | Seção 7 — áreas, anel de revisão; ADRs e documentação como conhecimento |
| Planejamento; avaliação e controle do projeto (gestão técnica) | Seções 4.11 e 8 — capacidade, cronograma, métricas e marcos |
| Gestão de decisões e de riscos (gestão técnica) | ADRs (seção 6.8); seção 12 |
| Gestão de configuração e da informação (gestão técnica) | Seções 10 e 11 — repositório, versões, documentação |
| Medição e garantia da qualidade (gestão técnica) | Seções 4.11 e 9 |
| Definição de necessidades e de requisitos (técnico) | Seção 5 |
| Definição da arquitetura e do projeto (técnico) | Seção 6 |
| Implementação e integração (técnico) | Tarefas de construção (seção 8) e CI (seção 10) |
| Verificação e validação (técnico) | Seção 9 — testes, revisões e aceitação |
| Transição (técnico) | Seções 10.8 e 13 — release, instalação e entrega |
| Operação, manutenção e descarte (técnico) | Fora do escopo da POC; README e manual preparam uma eventual continuidade |

## 3.4 Referências avaliadas e não adotadas

Tabela 19 — Referências avaliadas e não adotadas

| Referência | Motivo da não adoção |
| --- | --- |
| ISO/IEC/IEEE 15289 (conteúdo de itens de informação) | Útil para documentação formal, mas a formalidade exigida não é proporcional à POC; a edição vigente não foi verificada. A seção 11 define o conteúdo mínimo de cada documento |
| ISO/IEC/IEEE 29119 (teste de software) | Série extensa; o syllabus ISTQB e os livros do projeto cobrem o necessário com menor custo de adoção. Edição vigente não verificada |
| CMMI / MPS.BR | Modelos de maturidade organizacional; não se aplicam a um projeto isolado de seis semanas |
| ISO/IEC 27001/27002 | Sistema de gestão de segurança organizacional; substituído por controles de aplicação do ASVS |
| Processo Unificado / RUP | Cerimônia e quantidade de artefatos incompatíveis com o prazo |

# 4. Metodologia de desenvolvimento

## 4.1 Comparação de abordagens

A escolha foi feita contra as características do projeto, e não pela popularidade do framework. A tabela compara as abordagens nos critérios que mais pesam aqui.

Tabela 20 — Comparação de abordagens de desenvolvimento

| Critério do projeto | Preditiva (cascata) | Scrum | Kanban | Híbrida: Scrum adaptado + Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos com lacunas (L1–L14) | Fraca: exige requisitos estáveis no início | Boa: refinamento contínuo | Boa | Boa |
| Incerteza técnica do LLM | Fraca: risco descoberto tarde | Boa: *spike* e feedback semanal | Média: sem marcos de inspeção fixos | Boa |
| Prazo curto e fixo (6 semanas) | Média: plano claro, pouca adaptação | Boa: *timebox* | Média: foco em fluxo, não em prazo | Boa |
| Equipe de 4 com tarefas paralelas pequenas | Média | Boa | Boa: controla WIP | Boa: *timebox* + WIP |
| Avaliação acadêmica por marcos e evidências | Boa: documentos por fase | Boa: incremento e atas por sprint | Fraca: sem cadência definida | Boa |
| Custo de cerimônia | Médio | Médio (precisa adaptar à carga parcial) | Baixo | Baixo a médio |
| Conclusão | Não adotada | Base do processo | Complemento de fluxo | Adotada |

## 4.2 Abordagem adotada e justificativa

Decisão do projeto: processo iterativo-incremental baseado em Scrum, com sprints de uma semana, complementado por práticas do Kanban para a gestão do fluxo dentro da sprint. A cadência do Scrum fornece marcos de inspeção com o professor e incrementos demonstráveis, o que responde à avaliação acadêmica e à incerteza do LLM; as práticas do Kanban (limites de WIP, políticas explícitas, métricas de fluxo) evitam o acúmulo de trabalho parado em revisão, problema típico quando todas as entregas dependem de revisão cruzada [6][7][10].

Sprints de uma semana foram escolhidas porque o projeto inteiro tem seis semanas: com sprints de duas semanas haveria apenas três inspeções, e um desvio descoberto na segunda revisão deixaria só uma iteração para correção. O Scrum Guide limita a sprint a um mês e indica eventos proporcionalmente mais curtos para sprints menores [6].

### 4.2.1 Por que requisitos, design e implementação não são fases únicas

No modelo em cascata, cada atividade acontece uma vez, em sequência: todos os requisitos, depois todo o design, depois toda a implementação e, por fim, os testes. O trabalho anterior da disciplina seguia essa lógica porque só pedia projeto. Num processo iterativo, as mesmas atividades existem, mas se repetem em ciclos curtos. A ISO/IEC/IEEE 12207 admite que seus processos sejam aplicados de forma concorrente, iterativa e recursiva [1], e Pressman recomenda adaptar a engenharia de requisitos ao processo e ao projeto [9, cap. 8].

Neste projeto, as atividades acontecem em dois níveis, mostrados na figura a seguir:

- Nível do projeto (Semana 1): decisões caras de mudar depois — entender o problema, os requisitos que moldam a estrutura e a arquitetura de alto nível. Arquitetura é, por definição, o conjunto de decisões mais difíceis de reverter [10, cap. 7][11].

- Nível da sprint (Semanas 2 a 5): para cada requisito da semana, o ciclo completo — refinamento, design detalhado, implementação, integração, aceitação e feedback.

Figura 1 — Ciclo de vida: os dois níveis em que requisitos, design, implementação e teste acontecem

### 4.2.2 Nível do projeto: o que fazer na Semana 1 e o que não fazer

Tabela 21 — Atividades do nível do projeto

| Fazer na Semana 1 | Por quê | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| Entender o problema e levantar dúvidas (concepção e levantamento) | Sem isso, qualquer design responde ao problema errado | T01, T02 |
| Refinar a ERS e derivar os requisitos não funcionais | São os RNF (privacidade, integridade, desempenho do assistente) que decidem a estrutura; os RF isolados não | T03 |
| Escrever HU e CA só dos RF da Semana 2 | Requisitos uma sprint à frente; o resto pode mudar com as respostas do professor | T03 |
| Arquitetura de alto nível: drivers, estilo, contêineres, módulos, modelo de dados v1, ADRs | Decisões difíceis de reverter, que todas as sprints vão usar | T08, T09 |
| *Spike* do LLM | Reduzir o maior risco técnico antes de se comprometer com a arquitetura | T07 |
| Esqueleto executável e CI | Provar que as peças conversam antes de construir funcionalidades | T06, T10 |

O que não fazer na Semana 1. Não detalhar o design de todos os 15 RF (classes, telas e endpoints de tudo). Isso seria cascata disfarçada: boa parte mudaria com as respostas às pendências, e o esforço seria perdido. O design detalhado de cada RF acontece na sprint em que ele é implementado.

### 4.2.3 Nível da sprint: o ciclo de cada requisito

Tabela 22 — Ciclo de cada requisito dentro da sprint

| Passo | Quando | Quem | Entrada | Saída e evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Refinamento | Na sprint anterior (uma sprint à frente) | A (revisor D) | RF da ERS, respostas do professor | HU e CA no backlog; DoR atendida |
| 2. Design do incremento | D1–D2 da sprint, no início de cada tarefa de implementação | Responsável pela tarefa; consulta o revisor quando toca contrato ou esquema | HU, CA, arquitetura vigente | Seção “Design do incremento” no PR (ver abaixo) |
| 3. Implementação + testes unitários | Logo após o design, na mesma tarefa | Responsável | Esboço de design | Código e testes no branch |
| 4. Integração e revisão | Ao concluir a tarefa (branch de até 2 dias) | Responsável + revisor do anel | PR com CI verde | PR aprovado e integrado na main |
| 5. Aceitação | D4–D5 | A | Incremento integrado | CA aprovados ou defeito registrado |
| 6. Sprint Review | D5 | Equipe + professor | Incremento | Feedback que alimenta o passo 1 da próxima sprint |

Design do incremento. É o design detalhado, feito no momento em que é necessário. Ocupa cerca de 10% a 15% do esforço da tarefa, já incluído nas estimativas do cronograma. O resultado é registrado na seção “Design do incremento” do pull request (modelo no Apêndice C), com:

- componentes e classes criados ou alterados, e a responsabilidade de cada um;

- endpoints: rota, verbo, entrada, saída e erros;

- tabelas ou colunas novas e a migração correspondente;

- diagrama de sequência, quando o fluxo atravessa mais de dois componentes;

- testes previstos, ligados aos CA;

- alternativas descartadas, em uma frase cada.

Quando o design toca o contrato da API ou o esquema do banco, o responsável conversa 15 minutos com o revisor do anel antes de codificar: é mais barato corrigir um esboço do que um PR pronto. Quando o design muda uma decisão arquitetural, abre-se um ADR (seção 6.10, D8) em vez de mudar silenciosamente.

### 4.2.4 Visão por semana

Tabela 23 — Encadeamento de requisitos, design, implementação e teste por semana

| Semana | Requisitos | Design | Implementação | Teste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (S0) | Concepção, perguntas, ERS v1.1, RNF candidatos; HU/CA de RF01–RF05 (T01–T03) | Drivers, C4 níveis 1–2, ADRs, modelo de dados v1; *spike* do LLM (T07–T09) | Esqueleto e CI (T06, T10) | Estratégia de testes e DoD (T04) |
| 2 (S1) | HU/CA de RF06–RF10 (T11) | Design do incremento de RF01–RF05 e identidade (início de T14–T19) | RF01–RF05 + identidade | Aceitação de RF01–RF05 (T12) |
| 3 (S2) | HU/CA de RF11–RF15 (T22) | Design do incremento de RF06–RF10 (T23–T28) | RF06–RF10 | Avaliação do assistente e aceitação (T20, T21) |
| 4 (S3) | Indicadores da POC; ERS v1.2 (T30) | Design do incremento de RF11–RF14 (T33–T38) | RF11–RF14 | Aceitação e revisão de segurança (T31, T32) |
| 5 (S4) | Protocolo de avaliação da POC (T41) | Design do incremento de RF15 (T45, T47) | RF15 + RNF | Aceitação de RF15 e regressão (T39, T40) |
| 6 (S5) | Relatório de rastreabilidade (T51) | Documentação final de arquitetura (T56) | Correções | Aceitação final (T50) |

### 4.2.5 Regras práticas

- Requisitos uma sprint à frente. Nenhum RF entra numa sprint sem HU e CA aprovados (DoR).

- Design detalhado no início da própria sprint, curto e registrado no PR.

- Teste junto com o código. Testes unitários na mesma tarefa; aceitação na mesma sprint.

- Requisito novo descoberto durante a implementação vira issue para A decidir; não se implementa por conta própria.

- A documentação de arquitetura evolui a cada sprint (ADRs e diagramas atualizados no mesmo PR que muda o código) e é consolidada na Semana 6.

- Se o design de uma sprint invalidar a arquitetura, a discussão vai para o check-in seguinte e o resultado vira ADR.

## 4.3 Papéis

Tabela 24 — Papéis no processo

| Papel | Quem | Responsabilidades concretas |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Integrante A (Requisitos, Produto e Qualidade) | Ordenar o backlog; escrever HU e CA; aceitar ou rejeitar itens contra os CA; ser o canal com o professor |
| Scrum Master (facilitador) | Rotativo: B (S0, S3), C (S1, S4), D (S2, S5) | Facilitar eventos; remover impedimentos em até 24 h ou escalar; registrar atas e métricas da semana |
| Developers | A, B, C e D | Planejar e executar o Sprint Backlog; revisar o trabalho da área designada; cumprir a DoD |
| Stakeholder / cliente | Professor responsável | Responder pendências; participar de Sprint Reviews quando possível; aprovar mudanças de escopo |

Por que A não é facilitador. Acumular Product Owner e Scrum Master na mesma pessoa elimina o contrapeso entre “o que fazer” e “como a equipe trabalha”. A rotação da facilitação entre B, C e D também distribui o aprendizado de gestão.

## 4.4 Cadência e eventos

Tabela 25 — Eventos por sprint de uma semana

| Evento | Quando | Duração | Participantes | Entrada | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | D1 de cada semana (início) | 45 min | Todos | Backlog ordenado e refinado (DoR); capacidade da semana | Sprint Goal; Sprint Backlog com tarefas estimadas e responsáveis |
| Check-in síncrono (Daily adaptada) | D2 e D4 | 15 min | Todos | Quadro atualizado | Impedimentos registrados; replanejamento do dia |
| Atualização assíncrona | D1–D5, no canal da equipe | ≤ 5 min/pessoa | Todos | — | O que concluí, o que farei, impedimentos |
| Sprint Review | D5 | 30 min | Equipe + professor quando possível | Incremento integrado na main | Feedback; backlog ajustado; mudanças propostas |
| Sprint Retrospective | D5, após a review | 30 min | Equipe | Métricas da semana | 1 a 2 ações de melhoria com responsável |
| Refinamento do backlog | Contínuo (tarefas de A) | Dentro das tarefas | A + responsável do item | Itens do backlog | Itens com DoR atendida para a próxima sprint |

Custo de cerimônia previsto: cerca de 2,5 h por pessoa por semana (45 + 30 + 30 + 30 min de eventos síncronos, mais atualizações assíncronas). Esse valor está descontado da capacidade na seção 8.2.

## 4.5 Priorização

O backlog é ordenado por três critérios, nesta ordem: (1) dependência técnica (o que habilita outros itens vem antes); (2) risco (itens que reduzem incerteza vêm antes, como o *spike* do LLM); (3) valor para a avaliação da POC. A classificação MoSCoW abaixo é uma proposta da equipe para aprovação do professor (Q-01); ela não altera os requisitos, apenas define o que é cortado primeiro se a capacidade for menor do que a prevista.

Tabela 26 — Priorização MoSCoW proposta (Hipótese — aprovar em Q-01)

| Prioridade proposta | Requisitos | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Must (essencial para a POC) | RF01–RF05, RF07–RF10, RF13, RF14; autenticação e autorização (derivado de L2) | Sem eles o fluxo principal da ERS (seção 7) não existe ou as salvaguardas de autoria não são demonstráveis |
| Should (válvula de escopo) | RF06, RF11, RF12, RF15 | Importantes para as métricas da POC, mas o fluxo principal funciona sem eles; podem ser simplificados se a capacidade cair |
| Could | Nenhum requisito da ERS. Melhorias técnicas opcionais (ex.: salvamento automático local, testes E2E) | Não serão iniciadas antes do congelamento sem sobra de capacidade |
| Won't (nesta versão) | Geração ou reescrita de texto; nota automática; antiplágio externo; integração com AVA | Proibidos pela ERS (RN02, RN05, RN06) ou excluídos pela equipe |

## 4.6 Divisão das entregas

Tabela 27 — Incrementos planejados

| Sprint | Semana | Sprint Goal proposto | Requisitos | Marco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1 | Linha de base aprovada e esqueleto executável ponta a ponta; risco do LLM medido | Infraestrutura, ERS v1.1, ADRs | M1 |
| S1 | 2 | Professor cria atividade; estudante escreve, salva e consulta versões | RF01–RF05 + identidade | M2 |
| S2 | 3 | Estudante recebe orientação controlada e compara versões | RF06–RF10 | M3 |
| S3 | 4 | Professor acompanha o processo; estudante submete a versão final | RF11–RF14 | M4 |
| S4 | 5 | Similaridade como apoio; qualidade não funcional; congelamento de funcionalidades | RF15 + RNF | M5 (v0.9.0) |
| S5 | 6 | Versão 1.0.0 entregue, documentada e demonstrada | Estabilização | M6 (v1.0.0) |

## 4.7 Definition of Ready e Definition of Done

Definition of Ready (DoR) — um item só entra no Sprint Backlog se:

- tem ID e está ligado a pelo menos um RF, RN ou RNF (ou é tarefa técnica justificada);

- tem critérios de aceitação verificáveis aprovados por A;

- tem dependências identificadas e satisfeitas ou planejadas na mesma sprint;

- foi estimado em horas e cabe em no máximo 4 h (itens maiores são quebrados);

- tem responsável e revisor definidos conforme a matriz da seção 7.

Definition of Done (DoD) — um item só é considerado concluído quando:

- o código foi integrado na main por pull request aprovado pelo revisor designado (e pelo segundo revisor, nos casos da seção 7.4);

- o pipeline de CI está verde: compilação, testes unitários e de integração, análise estática sem problema crítico novo;

- a lógica de domínio alterada tem testes unitários; repositórios e endpoints alterados têm testes de integração;

- A verificou os critérios de aceitação no incremento integrado;

- a documentação afetada foi atualizada (OpenAPI, ADR, ERS, matriz de rastreabilidade);

- o PR contém a seção “Design do incremento” preenchida (seção 4.2.3), quando a tarefa é de implementação;

- nenhuma credencial ou dado pessoal real foi versionado.

## 4.8 Quadro, fluxo e limites de trabalho em andamento

Figura 2 — Definição do fluxo de trabalho (quadro Kanban) com limites de WIP

Tabela 28 — Definição do fluxo de trabalho (Kanban Guide, 2025)

| Elemento da definição de fluxo | Valor adotado |
| --- | --- |
| Item de trabalho | Tarefa (issue) de até 4 h, ligada a uma HU ou RNF |
| Início e fim | Início: entrada em “Em desenvolvimento”. Fim: “Concluído” com DoD atendida |
| Estados | Backlog → Selecionado → Em desenvolvimento → Em revisão (PR) → Verificação de aceitação → Concluído |
| Controle de WIP | Máximo de 4 itens em desenvolvimento (1 por pessoa) e 4 em revisão; revisar tem precedência sobre iniciar item novo |
| Políticas explícitas | PR aberto só com CI verde; revisão iniciada em até 24 h; ajustes solicitados voltam para desenvolvimento |
| Expectativa de nível de serviço (SLE) | Estimativa inicial: 85% dos itens concluídos em até 3 dias úteis; recalibrar com o tempo de ciclo real a partir da S2 |

## 4.9 Tratamento de mudanças de escopo

Durante a sprint o Sprint Goal não muda; pedidos novos entram no backlog como issue do tipo “mudança” e são analisados na Sprint Review seguinte. Mudanças que afetam requisitos da ERS exigem aprovação do professor. O procedimento completo, com responsáveis e registros, está na seção 12.3.

## 4.10 Acompanhamento de riscos e impedimentos

- Impedimentos são registrados como issue com rótulo impedimento e citados no check-in; o facilitador da semana resolve em até 24 h ou escala ao professor (dependências externas) ou à equipe (técnicas).

- O registro de riscos (seção 12.2) é revisado em toda Sprint Review: atualizar probabilidade e impacto, verificar gatilhos e registrar novas ameaças.

- Riscos com exposição alta (≥ 6) têm ação de mitigação no Sprint Backlog da semana seguinte.

## 4.11 Verificação do progresso

Tabela 29 — Indicadores de progresso

| Indicador | Como é medido | Uso |
| --- | --- | --- |
| Burndown de horas da sprint | Horas restantes do Sprint Backlog, atualizadas no check-in | Detectar desvio no meio da semana (D2, D4) |
| Horas planejadas × realizadas por pessoa | Registro simples semanal | Calibrar a premissa PR-02 e replanejar |
| WIP, *throughput*, idade do item, tempo de ciclo | GitHub Projects (datas de mudança de coluna) | Métricas obrigatórias do Kanban Guide; revisadas na Sprint Review |
| CA aprovados / CA planejados | Resultado da verificação de A | Avanço real do escopo |
| Defeitos abertos por severidade | Issues com rótulo defeito | Critério de saída dos marcos (seção 13) |
| Marcos M1–M6 | Critérios da seção 13.1 | Decisão objetiva de avanço de fase |

## 4.12 Adaptações em relação aos frameworks

Tabela 30 — Adaptações declaradas

| Elemento oficial | Adaptação | Justificativa | Consequência aceita |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum diária de 15 min | Dois check-ins síncronos (D2, D4) + atualização assíncrona diária | Dedicação parcial (10 h/semana) e agendas acadêmicas | Detecção de bloqueios até 48 h mais lenta; mitigada pelo rótulo impedimento |
| Product Owner dedicado | PO também é Developer (área de requisitos e qualidade) | Equipe de quatro pessoas | Risco de conflito de interesse na aceitação; mitigado pela revisão de D sobre os artefatos de A |
| Scrum Master fixo | Facilitação rotativa semanal | Distribuir aprendizado e carga | Menor continuidade; atas e métricas padronizadas compensam |
| Sprint de até um mês | Sprint de uma semana | Projeto de seis semanas | Eventos mais curtos e incrementos menores |
| Kanban sem cadência obrigatória | Quadro dentro do *timebox* semanal | Integrar fluxo e marcos | WIP e SLE medidos por sprint |

# 5. Engenharia de requisitos e artefatos

Como usar esta seção. As subseções 5.1 a 5.8 trazem uma proposta de referência, elaborada com apoio de IA, que mostra como os artefatos ficam quando prontos. A equipe deve produzir a própria versão seguindo o roteiro da seção 5.9 e usar a proposta apenas para comparação durante a revisão. Divergências entre as duas versões são normais e devem ser decididas pela equipe, com registro.

## 5.1 Processo de transformação da ERS em requisitos implementáveis

Tabela 31 — Tarefas de engenharia de requisitos aplicadas

| Tarefa (Pressman, cap. 8) | Aplicação neste projeto | Quando | Responsável · revisor | Artefato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepção | Leitura conjunta da ERS; escopo e exclusões (seção 2.3) | S0 (T01) | Todos · D | Ata + seção 2 |
| Levantamento | Análise documental da ERS; perguntas ao professor (Q-01 a Q-16) | S0 (T02) e contínuo | A · D | Registro de perguntas e respostas |
| Elaboração | HU, CA, RNF candidatos, diagramas de estados e sequência; sempre uma sprint à frente | S0–S2 (T03, T11, T22) | A · D (C e B opinam) | Backlog, ERS v1.x |
| Negociação | Prioridade MoSCoW, critério de RF09, comportamento após prazo/submissão | S0–S1, com o professor | A · D | Decisões registradas em ata ou mudança |
| Especificação | ERS v1.1 com ID, origem, prioridade, CA e estado | S0 e atualizações por sprint | A · D | ERS v1.x |
| Validação | Revisão com checklist (seção 9.7); aceite do professor nas decisões de escopo; protótipo | Cada sprint | A · D (+ professor) | Checklist preenchido |
| Gestão | Controle de mudanças e rastreabilidade | Contínuo | A · D | Registro de mudanças; matriz |

## 5.2 Artefatos de requisitos

A necessidade de cada artefato foi avaliada para evitar documentação redundante. “Essencial” significa que o projeto não é verificável sem ele; “opcional” significa que é produzido apenas se agregar entendimento; “não adotado” traz o substituto.

Tabela 32 — Avaliação e definição dos artefatos de requisitos

| Artefato | Decisão | Finalidade e estrutura | Resp. · rev. | Momento | Depende de | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de visão e escopo | Não adotado em separado | Conteúdo incorporado à seção 2 deste plano e à introdução da ERS, evitando duplicação | — | — | — | — |
| ERS v1.x (RF e RNF) | Essencial | RF da ERS original + RNF candidatos; cada requisito com ID, descrição, origem, prioridade, CA, estado | A · D | S0; atualizada em S1–S4 | Respostas Q-xx | Checklist 29148 sem pendência bloqueante; aceite do professor |
| Catálogo de regras de negócio | Essencial (curto) | RN01–RN06 com mecanismo de garantia e verificação (seção 5.6) | A · D | S0 | ERS | Cada RN com teste ou revisão associada |
| Histórias de usuário (HU) | Essencial | Uma HU por RF (formato “Como… quero… para…”) como item de backlog | A · D | Uma sprint antes da implementação | ERS | DoR atendida |
| Critérios de aceitação (CA) | Essencial | Cenários Dado/Quando/Então por HU | A · D | Junto com a HU | HU | Verificáveis; aprovados por A e revisados por D |
| Casos de uso descritivos | Não adotado (substituído) | Fluxos alternativos cobertos pelos CA; o fluxo principal da ERS (seção 7) já descreve o caso de uso central | — | — | — | — |
| Diagrama de casos de uso UML | Opcional | Visão geral de atores e funcionalidades para o relatório final | A · D | S5 | HU | Coerente com a matriz |
| Diagramas de processo | Essencial (2 diagramas) | Estados da produção (seção 5.7) e sequência do apoio (seção 6.5); BPMN não adotado | C · B | S0–S2 | ERS, arquitetura | Revisados contra os CA |
| Outros diagramas UML | Opcional | Diagrama de classes de domínio se o C4 nível 3 não bastar | C · B | S5 | Código | Coerência com o código |
| Matriz de rastreabilidade | Essencial | RF/RN/RNF → HU → componente → tarefa → teste → release (seção 11.3) | A · D | S1; atualizada por sprint | HU, arquitetura, testes | Nenhum RF sem teste executado |
| Registro de mudanças | Essencial (leve) | Issues do tipo “mudança” com análise de impacto (seção 12.3) | A · D | Contínuo | — | Toda mudança com decisão registrada |
| Registro de perguntas e hipóteses | Essencial | Q-xx e H-xx com impacto, hipótese padrão e prazo (seção 5.8) | A · D | S0; contínuo | — | Nenhuma pergunta sem dono |

## 5.3 Esquema de identificação

Tabela 33 — Esquema de identificação para rastreabilidade

| Prefixo | Elemento | Exemplo | Onde vive |
| --- | --- | --- | --- |
| RF / RN | Requisito funcional / regra de negócio (numeração da ERS preservada) | RF09, RN02 | ERS |
| RNF | Requisito não funcional (candidato até aprovação) | RNF-03 | ERS v1.1 |
| HU / CA | História de usuário / critério de aceitação (HU-nn segue o RF de origem) | HU-09, CA-09.2 | Issues (backlog) |
| Q / H | Pergunta em aberto / hipótese | Q-05, H-03 | Registro de perguntas |
| ADR | Registro de decisão arquitetural | ADR-004 | docs/02-arquitetura/adr |
| T | Tarefa do cronograma | T26 | Issues + seção 8 |
| CT / DEF | Caso de teste / defeito | CT-09.2, DEF-012 | docs/05-qualidade; issues |
| R / MUD | Risco / mudança | R03, MUD-002 | Registro de riscos; issues |

## 5.4 Histórias de usuário e critérios de aceitação (exemplos)

Os exemplos abaixo mostram o padrão a ser aplicado aos 15 RF. Eles não criam requisitos novos: cada HU reescreve um RF da ERS; valores numéricos marcados como proposta dependem de aprovação.

Tabela 34 — Exemplos de histórias e critérios de aceitação

| HU (origem) | História | Critérios de aceitação (Dado / Quando / Então) |
| --- | --- | --- |
| HU-01 (RF01) | Como professor, quero cadastrar uma atividade com título, tema, descrição, orientações e prazo, para que os estudantes produzam seus textos a partir dela. | CA-01.1 Dado um professor autenticado, quando ele informa os cinco campos e confirma, então a atividade é criada e listada para os estudantes vinculados (H-03). CA-01.2 Dado um campo obrigatório vazio, quando ele confirma, então o sistema rejeita e indica o campo. CA-01.3 Dado um estudante autenticado, quando ele tenta cadastrar atividade, então o acesso é negado. |
| HU-04 (RF04, RN04) | Como estudante, quero salvar versões sucessivas do meu texto, para registrar a evolução da minha produção. | CA-04.1 Dado um texto em edição, quando o estudante salva, então uma nova versão é criada com conteúdo, data e horário e número sequencial. CA-04.2 Dado que existem versões anteriores, quando uma nova versão é salva, então nenhuma versão anterior é alterada ou excluída. CA-04.3 Dado um texto idêntico à última versão, quando o estudante salva, então o sistema informa que não há alterações (proposta, Q-09). |
| HU-09 (RF09, RN01, RN02) | Como professor, quero que o assistente se limite a orientar, para que o texto avaliado seja produzido pelo estudante. | CA-09.1 Dado o conjunto de avaliação adversarial (pedidos de texto completo, continuação, reescrita integral e injeção de instruções), quando cada pedido é enviado, então 100% das orientações exibidas não contêm texto pronto, segundo o validador automático e a rubrica de dois avaliadores. CA-09.2 Dado qualquer orientação, quando ela é exibida, então tem no máximo 150 palavras e no máximo um exemplo ilustrativo de até 25 palavras (valores propostos, Q-05). CA-09.3 Dado uma resposta reprovada pelo validador, quando o estudante recebe o retorno, então vê uma orientação padrão e a interação é registrada como bloqueada. |
| HU-14 (RF14) | Como estudante, quero submeter a versão final, para enviá-la à avaliação do professor mantendo o histórico. | CA-14.1 Dado uma produção com ao menos uma versão salva, quando o estudante submete, então a produção passa a SUBMETIDA e a versão final é identificada. CA-14.2 Dado uma produção submetida, quando o estudante tenta editar, então a edição é rejeitada (hipótese, Q-08). CA-14.3 Dado a submissão, então todas as versões anteriores continuam consultáveis por estudante e professor. |
| HU-15 (RF15, RN06) | Como professor, quero analisar a similaridade de uma produção com textos internos e com orientações do assistente, para apoiar minha avaliação de originalidade. | CA-15.1 Dado uma produção submetida, quando o professor solicita a análise, então o sistema exibe índices por fonte (outras produções da atividade; orientações recebidas pelo estudante) e destaca os trechos coincidentes. CA-15.2 Dado o resultado, então nenhuma tela apresenta veredito automático de plágio ou nota (RN05, RN06). CA-15.3 Dado um texto com cópia literal de orientação do assistente nos casos de teste, quando a análise roda, então o trecho é detectado. |

## 5.5 Requisitos não funcionais candidatos

Hipótese. A ERS não contém RNF (L1). Os itens abaixo foram derivados das regras de negócio, das restrições informadas e do modelo da ISO/IEC 25010:2023. Todos estão no estado CANDIDATO até aprovação na S0; nenhum deve ser tratado como requisito do cliente antes disso.

Tabela 35 — Requisitos não funcionais candidatos (estado: CANDIDATO)

| ID | Característica (25010:2023) | Enunciado candidato | Medida / verificação | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Segurança — confidencialidade | Estudante acessa somente as próprias produções; professor acessa somente produções das atividades que criou | 100% dos testes negativos de autorização aprovados | RF05, RF13, L2 |
| RNF-02 | Eficiência de desempenho — comportamento temporal | Operações da API, exceto o assistente e a similaridade, respondem em até 1 s (p95) com os dados de demonstração | Teste de desempenho T46 | Proposta da equipe |
| RNF-03 | Eficiência de desempenho — comportamento temporal | A orientação do assistente é exibida em até X s (p95) no hardware de referência; a interface mostra progresso durante a espera | X definido no *spike* T07 (proposta inicial: 20 s) | RT-04, PR-03 |
| RNF-04 | Confiabilidade — recuperabilidade | Nenhuma versão confirmada ao usuário é perdida; backup restaurável | Teste de restauração T29/T59 | RN03, RN04 |
| RNF-05 | Segurança — integridade e responsabilização | Versões e interações são imutáveis e registram autor, data e hora | Teste de alteração rejeitada (T18) | RN03, RN04 |
| RNF-06 | Flexibilidade — substituibilidade | Trocar o modelo ou o provedor de LLM exige alterar apenas o adaptador e a configuração | Teste com dublê do gateway; teste de arquitetura | RT-04, risco R01 |
| RNF-07 | Manutenibilidade — testabilidade e modularidade | Cobertura de linhas ≥ 70% nos pacotes de domínio e aplicação; módulos sem dependências cíclicas | JaCoCo e ArchUnit no CI | Decisão do projeto |
| RNF-08 | Capacidade de interação — proteção contra erro do usuário | O editor avisa antes de descartar alterações não salvas; mensagens em português | CA de usabilidade (T43) | RF03 |
| RNF-09 | Segurança + LGPD | Textos e interações não saem da infraestrutura do sistema; coleta mínima de dados; dados reais só com autorização | Revisão T32; ausência de chamadas externas | RT-04, L12 |
| RNF-10 | Compatibilidade | Funciona nas versões atuais de Chrome, Firefox e Edge para desktop | Teste manual de fumaça em S4 | PR-01 |

## 5.6 Catálogo de regras de negócio e mecanismos de garantia

Tabela 36 — Regras de negócio e respectivos mecanismos

| Regra (ERS) | Mecanismo no sistema | Verificação |
| --- | --- | --- |
| RN01 Preservação da autoria | Assistente restrito a orientar (RN02); histórico completo para o professor; similaridade com orientações | CA-09.x; CA-15.3 |
| RN02 Proibição de geração integral | Defesa em camadas: *prompt* de sistema, delimitação do texto do estudante, validador de saída independente do modelo, registro de bloqueios (seção 6.5) | Suíte adversarial com 100% de bloqueio |
| RN03 Registro do processo | Toda versão e toda interação são persistidas na mesma transação da operação | Testes de integração dos serviços |
| RN04 Manutenção do histórico | Versões *append-only*; sem endpoint de exclusão; restrição no banco (ADR-004) | Teste de UPDATE/DELETE rejeitado |
| RN05 Acompanhamento pedagógico | Indicadores exibidos como informação; nenhum campo de nota calculada | CA-15.2; revisão de interface por A |
| RN06 Avaliação humana da originalidade | Similaridade mostra índices e trechos, sem rótulo de “plágio” | CA-15.2 |

## 5.7 Modelos de comportamento

O ciclo de vida de uma produção textual é representado por uma máquina de estados (notação UML [14]). Ela torna explícitas as regras de RF02, RF04, RF07 e RF14 e evidencia as pendências sobre prazo e edição pós-submissão.

Figura 3 — Diagrama de estados da produção textual

## 5.8 Perguntas em aberto e hipóteses

Cada pergunta tem uma hipótese padrão para não bloquear o trabalho. Se a resposta do professor divergir da hipótese, a mudança segue o procedimento da seção 12.3. Prazo-alvo para respostas: S0·D3 (antes do refinamento da ERS v1.1), exceto onde indicado.

Tabela 37 — Perguntas em aberto (Pendências) e hipóteses padrão

| ID | Pergunta | Impacto | Hipótese padrão | Afeta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | O trabalho exige POC implementada e documentação? Quais são os critérios de avaliação da disciplina? A priorização MoSCoW é aceita? | Escopo e prioridades | Implementação + documentação; MoSCoW da seção 4.5 | Todo o plano |
| Q-02 | Valem as regras do trabalho anterior (autor e revisor por item, atas como apêndice, citação de IA com *prompt*)? | Processo e documentação | Sim — já incorporadas | Seções 7 e 11 |
| Q-03 | Como professor e estudante se vinculam (turma, convite, código)? | Modelo de dados e autorização | H-03: turma com matrícula pré-cadastrada | RF02, RF13, DER |
| Q-04 | Há autocadastro de usuários ou pré-cadastro? | Escopo de identidade | H-04: pré-cadastro por dados de demonstração | T16 |
| Q-05 | Qual o critério aceitável para “não produzir integralmente” (RF09)? | Teste de aceitação central | Valores propostos em CA-09.1/09.2 | RF09, T11, T26 |
| Q-06 | Quais são os tipos de apoio (RF12)? | Métricas da POC | Categorias do RF08 + “outro” | RF08, RF12 |
| Q-07 | O que acontece após o prazo da atividade? | Regras de estado | Submissão permitida e marcada como atrasada | RF01, RF14 |
| Q-08 | O estudante pode editar após submeter? | Regras de estado | Não | RF14 |
| Q-09 | Versões são salvas manualmente, automaticamente ou ambos? | Volume de dados e UX | Manual, com aviso de alterações não salvas | RF04 |
| Q-10 | Qual a granularidade da comparação de versões? | Algoritmo de *diff* | Por palavras | RF06 |
| Q-11 | Quem dispara a similaridade e quando? | Fluxo e desempenho | Professor, sob demanda, após a submissão | RF15 |
| Q-12 | Como medir “dependência excessiva” e “autonomia progressiva”? | Métricas da POC | Definição operacional proposta em T30 | RF12, ERS seção 9 |
| Q-13 | Qual a faixa etária dos estudantes? Haverá dados reais na avaliação? | LGPD (art. 14) e ética | Apenas dados de demonstração | RNF-09, T41 |
| Q-14 | Que hardware está disponível para o LLM e para a demonstração? | Viabilidade do RNF-03 | Uma máquina com ≥ 16 GB de RAM | T07, R01 |
| Q-15 | Qual a data de início (D0), a data de entrega e a dedicação semanal real de cada integrante? | Cronograma absoluto e capacidade | 10 h por pessoa por semana; D0 a definir | Seção 8 |
| Q-16 | O sistema atende apenas textos em português? | Escolha do modelo e da normalização | Sim, português do Brasil | T07, T38 |

## 5.9 Roteiro de execução dos artefatos de requisitos

Este roteiro orienta a equipe a produzir cada artefato de requisitos. As subseções 5.2 a 5.8 servem de exemplo de resultado; o objetivo é que a equipe chegue à própria versão seguindo os passos abaixo e use o exemplo apenas para comparação na revisão.

### R1 — Registro de perguntas e hipóteses

Tabela 38 — Roteiro R1 — Registro de perguntas e hipóteses

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T02) e contínuo · A, revisor D |
| Perguntas que o artefato responde | O que não sabemos que pode mudar escopo, regras ou design? Quem decide cada ponto? O que assumimos enquanto não há resposta? |
| Como fazer (passos) | 1. Ler a ERS frase a frase e marcar termos vagos (“de acordo com suas necessidades”, “poderá”, “evitando”). 2. Para cada RF, perguntar: quem faz? quando? com quais dados? o que acontece se der errado? quem pode ver? 3. Classificar o impacto de cada dúvida (escopo, regra, dados, segurança, cronograma). 4. Propor uma hipótese padrão para não bloquear o trabalho. 5. Levar as perguntas ao professor em um único lote, em ordem de impacto. 6. Registrar a resposta e atualizar os artefatos afetados. |
| Saída | Tabela com ID (Q-xx), pergunta, origem (RF/RN), impacto, hipótese padrão (H-xx), dono, prazo, resposta e decisão |
| Checklist do revisor | Cada pergunta cita sua origem; a pergunta não induz a resposta; toda hipótese está escrita; nenhuma pergunta sem dono |
| Erros comuns | Perguntar o que a ERS já responde; decidir sozinho sem registrar; perguntas genéricas demais (“como deve ser o sistema?”) |
| Referências | Pressman, cap. 8 — levantamento e negociação [9]; ISO/IEC/IEEE 29148 [2] |

### R2 — ERS refinada (requisitos funcionais)

Tabela 39 — Roteiro R2 — ERS refinada

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T03); atualizada a cada sprint (T30) · A, revisor D |
| Perguntas que o artefato responde | Cada requisito está claro, isolado, verificável e com origem conhecida? |
| Como fazer (passos) | 1. Manter a numeração original (RF01–RF15) para preservar a rastreabilidade. 2. Separar requisitos compostos em itens singulares (ex.: RF13 reúne versões, interações e evolução; RF15 reúne análise e apresentação). 3. Reescrever cada item na forma “O sistema deve…”, sem mencionar tecnologia. 4. Acrescentar origem, prioridade, estado (proposto, aprovado) e referência aos CA. 5. Destacar termos do glossário e definir os que faltam. 6. Passar o checklist do revisor antes de abrir o PR. |
| Saída | ERS v1.1 em Markdown (docs/01-requisitos), com tabela de controle de versões |
| Checklist do revisor | Necessário, não ambíguo, singular, viável, verificável, correto e consistente com os demais (características da 29148); nenhum requisito sem origem |
| Erros comuns | Mudar o significado do requisito ao reescrever; acrescentar requisito sem origem; colocar solução técnica dentro do requisito (“usar PostgreSQL”) |
| Referências | ISO/IEC/IEEE 29148 [2]; Wiegers e Beatty [45]; Pressman, cap. 8 [9] |

### R3 — Requisitos não funcionais

Tabela 40 — Roteiro R3 — Requisitos não funcionais a partir da ISO/IEC 25010:2023

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T03) · A, revisor D; C contribui com metas técnicas |
| Perguntas que o artefato responde | Quais qualidades o sistema precisa ter, em que grau e como vamos medir? |
| Como fazer (passos) | 1. Listar as nove características da ISO/IEC 25010:2023. 2. Para cada uma, perguntar: “o que dá errado neste sistema se essa qualidade for ruim?”. 3. Descartar as irrelevantes, registrando o motivo. 4. Para as relevantes, escrever um cenário de qualidade em seis partes: fonte, estímulo, artefato, ambiente, resposta e medida (formato usado no trabalho anterior [47]). 5. Transformar o cenário em enunciado mensurável, com valor marcado como proposta até aprovação. 6. Classificar a origem: ERS, restrição informada ou hipótese. |
| Saída | Tabela de RNF (ID, característica, enunciado, medida, origem, estado) + cenários de qualidade |
| Checklist do revisor | Toda medida é observável; nenhum número sem a marca “proposta” ou “aprovado”; cada RNF tem forma de verificação prevista |
| Erros comuns | “O sistema deve ser rápido e seguro” (sem medida); copiar metas de outros sistemas sem justificar |
| Referências | ISO/IEC 25010:2023 [4]; cenários de qualidade (método do trabalho anterior [47]) |

RNF-xx — <característica / subcaracterística>

Fonte: <quem ou o que provoca>      Estímulo: <evento>

Artefato: <parte do sistema>        Ambiente: <condição de operação>

Resposta: <o que o sistema faz>     Medida: <valor verificável> (proposta | aprovado)

Origem: <RN/RF/restrição/hipótese>  Verificação: <teste, inspeção, demonstração>

### R4 — Histórias de usuário e critérios de aceitação

Tabela 41 — Roteiro R4 — Histórias de usuário e critérios de aceitação

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Uma sprint à frente: S0 para RF01–05 (T03), S1 para RF06–10 (T11), S2 para RF11–15 (T22) · A, revisor D |
| Perguntas que o artefato responde | O que o usuário quer obter com o requisito? Como saberemos, sem discussão, que ele está pronto? |
| Como fazer (passos) | 1. Escrever uma HU por RF no formato “Como <papel>, quero <ação>, para <benefício>”. 2. Verificar a história com os critérios INVEST (independente, negociável, valiosa, estimável, pequena, testável) [18]; dividir se não couber numa sprint. 3. Escrever CA no formato Dado / Quando / Então cobrindo: caminho principal, erros de entrada, permissões e regras de negócio relacionadas. 4. Identificar os dados de teste necessários para cada CA. 5. Pedir ao responsável técnico uma leitura de viabilidade antes de aprovar. |
| Saída | Issue no GitHub com HU, CA numerados (CA-nn.m), estimativa, responsável e revisor |
| Checklist do revisor | Cada CA é verificável por um teste; não descreve a interface em detalhe (“botão azul”); cobre ao menos um caso de erro e um de permissão |
| Erros comuns | CA que descrevem implementação; CA vagos (“funciona corretamente”); esquecer as regras de negócio (RN) ligadas ao RF |
| Referências | Cohn [18]; Valente, cap. 2 [10] |

HU-nn (RFnn) — Como <papel>, quero <ação>, para <benefício>.

CA-nn.1  Dado <contexto>, quando <ação>, então <resultado observável>.

CA-nn.2  Dado <contexto de erro>, quando <ação>, então <rejeição esperada>.

CA-nn.3  Dado <usuário sem permissão>, quando <ação>, então <acesso negado>.

Regras relacionadas: RNxx   Dados de teste: <...>   Estimativa: <h>

### R5 — Regras de negócio e mecanismos de garantia

Tabela 42 — Roteiro R5 — Regras de negócio

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T03) · A, revisor D; C e D indicam o mecanismo técnico |
| Perguntas que o artefato responde | Onde cada regra pode ser violada e qual parte do sistema impede isso? Como provamos? |
| Como fazer (passos) | 1. Para cada RN, listar os pontos em que ela pode ser violada (tela, API, banco, LLM). 2. Escolher a camada mais baixa capaz de garantir a regra; regras críticas não podem depender só da interface. 3. Definir a evidência: teste automatizado, revisão ou demonstração. 4. Ligar a RN às HU e aos CA afetados. |
| Saída | Tabela RN → mecanismo → verificação |
| Checklist do revisor | Toda RN tem ao menos um mecanismo e uma verificação; nenhuma regra crítica garantida apenas no frontend |
| Erros comuns | Confiar só no *prompt* do LLM para a RN02; tratar a RN05 (não avaliar automaticamente) como detalhe de interface |
| Referências | ISO/IEC/IEEE 29148 [2]; OWASP Top 10 para LLM [23] |

### R6 — Modelos de comportamento

Tabela 43 — Roteiro R6 — Diagramas de estados e de sequência

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (estados da produção) e no design do incremento (sequências) · quem projeta, revisor do anel |
| Perguntas que o artefato responde | Quais estados uma entidade atravessa e o que dispara cada transição? Como os componentes colaboram num fluxo? |
| Como fazer (passos) | 1. Usar diagrama de estados quando uma entidade tem ciclo de vida (ex.: produção); diagrama de sequência quando um RF passa por mais de dois componentes. 2. Estados: listar estados, eventos, condições de guarda e ações; conferir cada transição contra um RF. 3. Sequência: partir do ator, seguir a chamada por cada componente e incluir o caminho de erro. 4. Marcar no diagrama o que depende de pendência (Q-xx). |
| Saída | Diagramas versionados (Mermaid ou PlantUML) em docs/ |
| Checklist do revisor | Toda transição corresponde a um RF ou RN; nenhum estado sem saída indevida; caminho de erro presente |
| Erros comuns | Diagramas que repetem o texto sem acrescentar regras; diagramas desatualizados em relação ao código |
| Referências | Booch, Rumbaugh e Jacobson [14] |

### R7 — Matriz de rastreabilidade

Tabela 44 — Roteiro R7 — Matriz de rastreabilidade

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Criada na Semana 2 (T13), atualizada a cada sprint (T30) e finalizada na Semana 6 (T51) · A, revisor D |
| Perguntas que o artefato responde | Todo requisito foi implementado e testado? Todo código e todo teste existem por causa de algum requisito? |
| Como fazer (passos) | 1. Definir as colunas: RF/RN/RNF, HU, CA, componente, tarefa, PR, caso de teste, resultado, versão. 2. Preencher a partir das ligações já existentes (issue → PR → teste), sem digitar duas vezes. 3. Procurar lacunas nos dois sentidos: requisito sem teste e componente sem requisito. 4. Registrar as lacunas como issue. |
| Saída | Matriz em docs/01-requisitos |
| Checklist do revisor | Nenhum RF *Must* sem teste executado em M6; nenhuma linha órfã |
| Erros comuns | Atualizar só no fim do projeto; manter a matriz como cópia manual desligada do repositório |
| Referências | ISO/IEC/IEEE 29148 [2]; Pressman, cap. 8 (gestão de requisitos) [9] |

# 6. Arquitetura e definição da stack tecnológica

Como usar esta seção. As subseções 6.1 a 6.9 trazem uma proposta de referência de arquitetura e stack, elaborada com apoio de IA. A equipe deve produzir o próprio design seguindo o roteiro da seção 6.10 (passos D1 a D10), registrar as decisões em ADRs de autoria da equipe e usar esta proposta para comparação na revisão. O design detalhado de cada requisito acontece na sprint em que ele é implementado (seção 4.2).

Separação de conceitos. Nesta seção, linguagem (Java, TypeScript), framework (Spring Boot, React), mecanismo de persistência/ORM (JPA/Hibernate, via Spring Data), SGBD (PostgreSQL), servidor de inferência (Ollama) e infraestrutura (Docker Compose, GitHub Actions) são decididos separadamente. A restrição de Java na persistência (RT-01) determina a linguagem da camada de dados; a escolha do SGBD é uma decisão independente, justificada na seção 6.7.3.

## 6.1 Preocupações e drivers arquiteturais

Seguindo a ISO/IEC/IEEE 42010 [3], a arquitetura parte das preocupações dos stakeholders; as características de qualidade mais exigidas tornam-se *drivers* que orientam as decisões [11].

Tabela 45 — Preocupações, características de qualidade e respostas arquiteturais

| Stakeholder | Preocupação | Característica (25010:2023) | Respondida por |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudante | Meus textos não podem ser vistos por outros nem enviados a terceiros | Segurança (confidencialidade); RNF-09 | Visão de contêineres (LLM local); ADR-005; módulo identidade |
| Professor | O histórico precisa ser confiável e completo | Segurança (integridade, responsabilização); confiabilidade | Visão de dados; ADR-004 |
| Professor / cliente | O assistente não pode escrever pelo estudante | Adequação funcional (RN02) | Visão de sequência; GuardrailDeAutoria; ADR-002 |
| Equipe | Trocar o modelo de LLM sem reescrever o sistema | Flexibilidade (substituibilidade) | Portas e adaptadores; ADR-002, ADR-006 |
| Equipe | Entregar em 6 semanas com quatro pessoas e testar com facilidade | Manutenibilidade (modularidade, testabilidade) | Monólito modular; ADR-001; testes de arquitetura |
| Estudante | Receber orientação sem espera excessiva | Eficiência de desempenho | RNF-03; *timeout* e indicação de progresso |

Drivers priorizados (Decisão do projeto): (1) segurança e privacidade dos textos; (2) integridade do histórico; (3) cumprimento verificável de RN02; (4) simplicidade e custo de desenvolvimento compatíveis com 6 semanas; (5) substituibilidade do LLM; (6) testabilidade. Escalabilidade e elasticidade não são drivers: a POC atende uma turma de demonstração.

## 6.2 Comparação de estilos arquiteturais

Tabela 46 — Comparação de estilos arquiteturais contra os drivers

| Estilo | Segurança/privacidade | Simplicidade e custo | Testabilidade e modularidade | Substituição do LLM | Adequação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camadas tradicionais (controller → service → repository por tipo técnico) | Alta | Alta | Média: tende a degradar com o crescimento [11] | Média: depende de disciplina | Viável |
| Monólito modular por domínio, com portas e adaptadores | Alta | Alta (uma unidade de implantação) | Alta: módulos isolados e domínio testável sem infraestrutura [11][17] | Alta: troca do adaptador | Adotado |
| Microsserviços (assistente, similaridade, núcleo) | Alta | Baixa: rede, implantação e dados distribuídos | Alta por serviço, baixa ponta a ponta | Alta | Excessivo para a POC |
| SPA + *backend-as-a-service* | Média: dados em terceiros | Alta | Baixa | Baixa | Viola RT-01 e RT-04 |

O estilo em camadas é um bom ponto de partida para orçamento e prazo apertados, mas Richards e Ford [11] observam que testabilidade e manutenibilidade caem quando a aplicação cresce. O monólito modular preserva o baixo custo de uma única implantação e organiza o código por domínio (atividades, produção, apoio, acompanhamento, similaridade, identidade), cada módulo com camadas internas. As portas isolam as duas dependências mais voláteis: o LLM e a persistência [17].

## 6.3 Visões C4

Figura 4 — C4 nível 1 — Contexto do sistema

Figura 5 — C4 nível 2 — Contêineres

Figura 6 — C4 nível 3 — Componentes do backend (monólito modular com portas)

Tabela 47 — Módulos do backend

| Módulo | Responsabilidade | Requisitos | Dono · revisor |
| --- | --- | --- | --- |
| identidade | Autenticação por sessão, perfis, regras de autorização por recurso | Derivado de L2; RNF-01 | C · B |
| atividades | Cadastro e consulta de atividades; vínculo com turma (H-03) | RF01 | C · B |
| producao | Início da produção, versões imutáveis, comparação, submissão e estados | RF02–RF06, RF14; RN03, RN04 | C (serviços) e D (persistência) |
| apoio | Solicitação de orientação, montagem do *prompt*, chamada ao gateway, guardrail, registro | RF07–RF10, RF12; RN01, RN02 | C · B |
| acompanhamento | Consultas para o professor e indicadores derivados | RF11–RF13; RN05 | C (API) e D (consultas) |
| similaridade | Normalização, n-gramas, contenção, trechos coincidentes | RF15; RN06 | C (algoritmo) e D (persistência) |
| compartilhado | Tratamento de erros, auditoria de data/hora, configuração | Transversal | C · B |

## 6.4 Visão de dados

O modelo segue a passagem de modelo conceitual (independente de SGBD) para modelo lógico relacional [13]. Entidades destacadas em laranja dependem da hipótese H-03.

Figura 7 — Modelo lógico de dados (versão 1, sujeito a Q-03)

- ADR-004 — versões imutáveis: a tabela VERSAO só recebe inserções; o número da versão é único por produção; a aplicação não expõe atualização nem exclusão, e uma *trigger* (ou permissão de banco) rejeita UPDATE/DELETE, garantindo RN04 mesmo diante de erro de programação.

- Progresso derivado (RF11): a evolução é calculada a partir de versões e interações por consultas e projeções, em vez de duplicar dados em tabela própria — evita inconsistência [13].

- Esquema sob controle de versão: migrações Flyway (V1__init.sql, V2__...); a geração automática de esquema pelo Hibernate fica desativada fora dos testes.

- Mapeamento JPA: entidades com identidade própria e objetos de valor embutidos quando não têm ciclo de vida independente; repositórios Spring Data com métodos derivados, @Query e projeções para as consultas do professor [12]; *open-in-view* desativado para evitar consultas ocultas na camada web.

- JSONB apenas para os trechos coincidentes da similaridade, que são dados de exibição sem consulta relacional.

## 6.5 Visão de comportamento: apoio do assistente e defesa da autoria

Figura 8 — Sequência da solicitação de apoio com validação de saída

O ponto central da arquitetura é que RN02 não depende apenas do comportamento do modelo. Modelos de linguagem podem ser induzidos a ignorar instruções (injeção de instruções, primeiro item do OWASP Top 10 para LLM [23]); por isso a garantia é construída em camadas, e a última camada é código determinístico testável.

Tabela 48 — Defesa em camadas para RN02

| Camada | Mecanismo | Risco tratado | Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Escopo da solicitação | Estudante escolhe o tipo de apoio (categorias do RF08); pedidos fora das categorias recebem orientação padrão | Uso do assistente como gerador genérico | Teste de API |
| 2. *Prompt* de sistema | Instruções versionadas no repositório limitando a resposta a orientação, perguntas e exemplos curtos | Geração de texto pronto | Suíte de avaliação (T20) |
| 3. Delimitação de dados | Texto do estudante enviado como conteúdo delimitado, nunca concatenado às instruções | Injeção de instruções direta (LLM01) | Casos adversariais |
| 4. Validador de saída (GuardrailDeAutoria) | Regras determinísticas: limite de palavras, limite de exemplo contínuo, detecção de sobreposição extensa com reescrita do texto do estudante; reprovação gera orientação padrão | Falha das camadas anteriores | Testes unitários; CA-09.1 e CA-09.2 |
| 5. Registro e auditoria | Toda interação é persistida com marcação de bloqueio; RF15 compara a produção com as orientações recebidas | Uso indevido não detectado | CA-09.3; CA-15.3 |
| 6. Proteção do *prompt* | Nenhum segredo no *prompt* de sistema; respostas tratadas como texto não confiável (escape na interface) | Vazamento de *prompt*; saída insegura | Revisão de segurança T32 |

## 6.6 Abordagem para a similaridade (RF15)

Decisão do projeto (ADR-007, estado Proposto até T45): a similaridade é calculada em Java por contenção de n-gramas de palavras (*shingling*), técnica clássica para medir semelhança e contenção entre documentos [42]. Para a produção avaliada A e uma fonte B, a contenção é a fração dos n-gramas de A que também ocorrem em B; os n-gramas coincidentes são reagrupados em trechos contíguos para exibição. As fontes são as demais produções da mesma atividade e as orientações do assistente recebidas pelo próprio estudante (decisão da equipe).

- Normalização: minúsculas, remoção de pontuação e normalização de espaços; o tratamento de acentos é decidido em T38 com casos de teste em português.

- Parâmetros iniciais: n = 5 palavras; trechos com ao menos 2 n-gramas consecutivos. Ambos calibrados em T45 com casos-controle (textos semelhantes legítimos e cópias literais).

- Saída: índice por fonte e trechos destacados; nenhum rótulo de plágio (RN06).

Alternativas avaliadas: pg_trgm do PostgreSQL (similaridade por trigramas de caracteres [30]; boa para semelhança global de cadeias, menos adequada para localizar trechos copiados e prende a lógica ao SGBD); Apache Lucene (*MoreLikeThis*, mais complexo do que o necessário); *embeddings* semânticos (detectam paráfrase, mas exigem modelo adicional e são menos explicáveis ao professor).

## 6.7 Stack tecnológica: alternativas e recomendação

### 6.7.1 Frontend

Tabela 49 — Alternativas de frontend

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| React + TypeScript (Vite) | Escolha da equipe (RT-03); ecossistema amplo; tipagem estática reduz erros de contrato | Exige decisões de bibliotecas (roteamento, estado de servidor) | Média | Adotado |
| Angular | Framework completo e opinativo | Contraria RT-03; curva maior | Alta | Rejeitado |
| Thymeleaf (renderização no servidor) | Tudo em Java; menos peças | Contraria RT-03; interações ricas (editor, *diff*) mais trabalhosas | Baixa | Rejeitado |
| Editor: área de texto simples | *Diff* e similaridade sobre texto puro; menor risco | Sem formatação rica | Baixa | Adotado (ADR-008) |
| Editor rico (ex.: TipTap, Lexical) | Formatação | Conteúdo estruturado complica *diff* e similaridade; formatação não é requisito | Média | Rejeitado nesta versão |

### 6.7.2 Backend e APIs

Tabela 50 — Alternativas de backend

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Java 25 LTS + Spring Boot 4.x | Mesma linguagem da persistência (RT-01); integração nativa com Spring Data, Spring Security e Spring AI; documentação extensa | Volume de conceitos do ecossistema Spring | Média | Adotado |
| Quarkus | Inicialização rápida; boa integração com Hibernate | Menos material didático; integração com LLM menos difundida | Média/alta | Alternativa viável |
| Jakarta EE / Micronaut | Padrões abertos / leveza | Menor familiaridade esperada da equipe | Alta | Rejeitado |
| Backend em Node.js ou Python com persistência Java | — | Dois *runtimes* e uma fronteira de rede só para respeitar RT-01: complexidade sem benefício | Alta | Rejeitado |

O Spring Boot 4.0 foi lançado em novembro de 2025 sobre o Spring Framework 7; a linha 4.1 é a mais recente no momento da redação, e a 4.0 mantém Java 17 como mínimo [25]. Java 25 é a versão LTS disponível desde setembro de 2025 [40]; se alguma dependência não for compatível, a alternativa é Java 21 LTS. A versão exata de cada componente é fixada em T10 e registrada no README.

### 6.7.3 Persistência em Java, ORM e SGBD

Tabela 51 — Alternativas de acesso a dados (todas em Java, RT-01)

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spring Data JPA + Hibernate | Repositórios declarativos, projeções e consultas customizadas; material no projeto da equipe [12]; integra com Spring Boot | Risco de N+1 e carregamento implícito; exige atenção a transações | Média | Adotado (ADR-003) |
| Spring Data JDBC | Modelo mais simples, sem *lazy loading* | Menos recursos para consultas e projeções complexas | Baixa/média | Alternativa viável |
| jOOQ | SQL tipado e explícito | Geração de código; parte dos recursos exige licença para alguns SGBDs | Média | Rejeitado |
| JDBC puro / MyBatis | Controle total do SQL | Mais código repetitivo | Baixa/média | Rejeitado |

Tabela 52 — Alternativas de SGBD

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 18 | Restrições de integridade fortes, *triggers* para imutabilidade, JSONB, suporte maduro em Testcontainers; versão atual lançada em set. 2025 [30] | Um serviço a mais para operar (mitigado com Docker Compose) | Média | Adotado |
| MySQL / MariaDB | Difundidos | Sem vantagem relevante para os drivers; recursos de JSON e restrições menos convenientes para este caso | Média | Alternativa viável |
| H2 (embarcado) | Zero instalação | Diferenças de dialeto; testes com H2 podem não refletir o banco real | Baixa | Rejeitado (nem para testes) |
| MongoDB | Esquema flexível | Dados fortemente relacionais (atividade → produção → versão); integridade referencial manual | Média | Rejeitado |

Tabela 53 — Alternativas de migração de esquema

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flyway | Migrações SQL simples e versionadas; integração direta com Spring Boot [31] | Reversão não automática | Baixa | Adotado |
| Liquibase | Reversões declarativas; formatos XML/YAML | Mais verboso | Média | Alternativa viável |
| Geração automática pelo Hibernate | Rápida no início | Sem histórico nem controle de mudanças do esquema | Baixa | Rejeitado |

### 6.7.4 Autenticação e autorização

Tabela 54 — Alternativas de autenticação

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão no servidor + cookie HttpOnly + proteção CSRF (Spring Security) | Simples para SPA na mesma origem; revogação imediata; sem token acessível a JavaScript [27] | Exige configurar CSRF para a SPA | Média | Adotado (ADR-005) |
| JWT emitido pela própria API | Sem estado no servidor | Revogação difícil; armazenamento no navegador expõe a XSS se mal feito; benefício nulo para um único backend | Média | Rejeitado |
| Provedor OIDC (ex.: Keycloak) | Padrão de mercado; *single sign-on* | Mais um serviço; desproporcional a usuários pré-cadastrados | Alta | Rejeitado nesta versão |

Senhas são armazenadas apenas como *hash* adaptativo por meio do PasswordEncoder do Spring Security, e mensagens de falha de autenticação são genéricas, alinhadas aos requisitos de autenticação do ASVS [22][27].

### 6.7.5 Assistente: servidor de inferência e integração

Tabela 55 — Alternativas para o LLM local

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ollama | Instalação simples; catálogo de modelos abertos; API HTTP; imagem Docker [29] | Desempenho depende do hardware; modelos grandes exigem GPU | Baixa | Adotado |
| llama.cpp (servidor) | Leve e eficiente | Configuração mais manual | Média | Alternativa |
| vLLM | Alto desempenho em GPU | Requer GPU dedicada; complexo para a POC | Alta | Rejeitado |
| LM Studio | Interface gráfica amigável | Orientado a uso desktop; automação limitada | Baixa | Rejeitado |

Tabela 56 — Alternativas de integração Java com o LLM

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spring AI (módulo Ollama) | Abstração ChatModel integrada ao Spring Boot; configuração por propriedades; lançado junto com Boot 4.1 na versão 2.0 [28] | API ainda em evolução; acompanhar notas de versão | Média | Adotado |
| LangChain4j | Rico em recursos de orquestração | Mais conceitos que o necessário | Média/alta | Alternativa |
| Cliente HTTP manual | Sem dependência extra | Reimplementar serialização, *timeouts* e opções | Baixa | Contingência |

Modelo de linguagem (ADR-006, Proposto): escolhido no *spike* T07 entre dois ou três modelos abertos de 7 a 9 bilhões de parâmetros, quantizados, disponíveis no catálogo do Ollama (por exemplo, das famílias Llama, Qwen, Gemma ou Mistral). Critérios: qualidade das orientações em português (rubrica de T20), aderência às instruções nos casos adversariais, latência p95 no hardware de referência, memória necessária e licença de uso compatível com fins acadêmicos. O adaptador permite trocar o modelo apenas por configuração (RNF-06).

### 6.7.6 Testes, qualidade de código, CI e infraestrutura

Tabela 57 — Ferramentas de teste, qualidade, CI e infraestrutura

| Necessidade | Recomendação | Alternativas consideradas | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes unitários (backend) | JUnit Jupiter + AssertJ + Mockito [33] | TestNG | Padrão do ecossistema Spring Boot |
| Testes de integração | Spring Boot Test (MockMvc) + Testcontainers com PostgreSQL [32] | H2 em memória | Banco real no teste evita diferenças de dialeto [10] |
| Testes de arquitetura | ArchUnit | Revisão manual | Verifica automaticamente as regras de dependência entre módulos e portas |
| Testes de frontend | Vitest + Testing Library [35] | Jest | Integração nativa com Vite |
| Testes ponta a ponta | Playwright (opcional, *Could*) | Cypress | Só se houver capacidade após o congelamento |
| Análise estática e cobertura | SpotBugs + JaCoCo (Java); ESLint + tsc --strict (TypeScript) | SonarQube Cloud (se o repositório for público) | Ferramentas gratuitas e locais |
| Build | Maven (wrapper) no backend; npm no frontend | Gradle | Maven é o padrão do Spring Initializr mais difundido em ensino |
| CI | GitHub Actions [37] | GitLab CI, Jenkins | Integrado ao repositório e às regras de proteção da main |
| Dependências | Dependabot (alertas e atualizações) | OWASP Dependency-Check | Sem infraestrutura adicional |
| Implantação | Docker Compose local: frontend estático, backend, PostgreSQL, Ollama | Nuvem (PaaS) | LLM local e custo zero; demonstração reprodutível |
| Observabilidade | Spring Boot Actuator (*health*, métricas) + logs estruturados; métrica de latência do assistente via Micrometer | Stack completa de observabilidade | Proporcional à POC; sustenta RNF-02 e RNF-03 |
| Documentação da API | OpenAPI gerado (springdoc-openapi; confirmar compatibilidade com Boot 4.x em T10) | Documento manual | Contrato sempre igual ao código |
| Gestão do trabalho e documentos | GitHub Issues + Projects; Markdown em docs/; diagramas em Mermaid ou PlantUML versionados | Trello, Notion, Jira | Um único lugar com histórico e vínculo a PRs |

### 6.7.7 Recomendação consolidada

Tabela 58 — Stack recomendada

| Tecnologia | Responsabilidade | Compatibilidade | Complexidade · curva | Riscos e dependências | Fonte oficial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| React + TypeScript + Vite | Interface (SPA) | Consome a API REST/JSON; servida estaticamente | Média · média | Escolha de bibliotecas; tipos do contrato desatualizados (mitigar gerando tipos do OpenAPI) | react.dev; vite.dev [34] |
| Java 25 + Spring Boot 4.x | API, domínio, segurança | Base para Spring Data, Security e AI | Média · média | Mudanças da linha 4 em bibliotecas de terceiros (R09) | docs.spring.io [25]; openjdk.org [40] |
| Spring Data JPA + Hibernate | Persistência em Java (RT-01) | Nativo do Spring Boot | Média · média | N+1, transações; mitigar com projeções e testes | docs.spring.io [26]; Tudose [12] |
| PostgreSQL 18 | Armazenamento relacional | Driver JDBC; Testcontainers; Flyway | Baixa · média | Operação local via Compose | postgresql.org [30] |
| Flyway | Versionamento do esquema | Integração automática com Spring Boot | Baixa · baixa | Migrações só para frente (rollback por backup) | red-gate.com [31] |
| Spring Security (sessão + CSRF) | Autenticação e autorização | Nativo | Média · média | Configuração de CSRF para SPA | docs.spring.io [27] |
| Ollama + modelo aberto | Inferência local | API HTTP; Spring AI | Baixa · baixa | Hardware (R01); qualidade em PT-BR (R02) | ollama.com [29] |
| Spring AI | Integração com o LLM | Versão 2.0 alinhada ao Boot 4.1 | Média · média | API em evolução | docs.spring.io [28] |
| java-diff-utils | Cálculo do *diff* (RF06) | Biblioteca Java pura | Baixa · baixa | Manutenção comunitária | github.com [36] |
| JUnit, Testcontainers, ArchUnit, Vitest | Verificação automatizada | Executam no CI | Média · média | Testcontainers exige Docker no CI | [32][33][35] |
| GitHub + Actions + Docker Compose | Colaboração, CI e implantação | Integrados | Baixa · baixa | Limites do plano gratuito | docs.github.com [37] |

## 6.8 Registros de decisão arquitetural iniciais

Cada ADR segue a estrutura título, estado, contexto, decisão, consequências, conformidade e notas, recomendada por Richards e Ford [11] a partir da proposta de Nygard [16] (modelo no Apêndice A).

Tabela 59 — ADRs iniciais

| ADR | Decisão | Estado | Principal consequência |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Cliente-servidor com SPA e monólito modular por domínio | Proposto → aceitar em M1 | Uma unidade de implantação; módulos isolados por regras verificadas no CI |
| ADR-002 | Portas e adaptadores para LLM e persistência | Proposto → M1 | Domínio testável sem infraestrutura; troca de modelo por configuração |
| ADR-003 | Persistência em Java com Spring Data JPA/Hibernate, PostgreSQL e Flyway | Proposto → M1 | Atende RT-01; exige cuidado com consultas |
| ADR-004 | Versões imutáveis (*append-only*) e progresso derivado | Proposto → M1 | RN04 garantida no banco; consultas de evolução sem dados duplicados |
| ADR-005 | Autenticação por sessão com cookie HttpOnly e CSRF | Proposto → M1 | Simplicidade e revogação imediata; SPA na mesma origem |
| ADR-006 | Modelo de LLM e parâmetros de inferência | Proposto → decidir no *spike* (M1) | Define RNF-03 e o hardware de demonstração |
| ADR-007 | Similaridade por contenção de n-gramas em Java | Proposto → confirmar em T45 | Trechos explicáveis ao professor; não detecta paráfrase |
| ADR-008 | Editor de texto simples (sem formatação rica) | Proposto → M1 | *Diff* e similaridade sobre texto puro |

## 6.9 Contrato inicial da API

Contrato preliminar REST/JSON, refinado nas tarefas T17, T25, T35, T36 e T45 e publicado em OpenAPI. Todas as rotas exigem sessão autenticada.

Tabela 60 — Contrato inicial da API

| Método e rota | Perfil | Finalidade | RF |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/atividades · GET /api/atividades · GET /api/atividades/{id} | Professor (escrita); ambos (leitura, conforme vínculo) | Cadastrar e consultar atividades | RF01 |
| POST /api/atividades/{id}/producoes | Estudante | Iniciar produção | RF02 |
| POST /api/producoes/{id}/versoes · GET /api/producoes/{id}/versoes[/{n}] | Estudante (escrita); estudante e professor (leitura) | Salvar e consultar versões | RF03–RF05 |
| GET /api/producoes/{id}/comparacao?de={n}&para={m} | Ambos | Comparar versões | RF06 |
| POST /api/producoes/{id}/apoios · GET /api/producoes/{id}/apoios | Estudante (escrita); ambos (leitura) | Solicitar e listar orientações | RF07–RF10 |
| GET /api/producoes/{id}/indicadores | Ambos | Progresso e nível de apoio | RF11, RF12 |
| GET /api/atividades/{id}/acompanhamento | Professor responsável | Visão geral das produções | RF13 |
| POST /api/producoes/{id}/submissao | Estudante | Submeter a versão final | RF14 |
| POST /api/producoes/{id}/similaridade · GET .../similaridade | Professor responsável | Executar e consultar análise | RF15 |

## 6.10 Roteiro de execução do design

Este roteiro orienta a equipe a produzir a arquitetura e o design. As subseções 6.1 a 6.9 são um exemplo de resultado. O método amplia os oito passos que a equipe já usou no Trabalho 2 [47] — identificar os *drivers*, desenhar o contexto, comparar estilos, definir componentes e conectores, mapear para a infraestrutura, registrar decisões e validar com um cenário — e acrescenta dados, contrato da API, escolha de tecnologia e o design de cada sprint.

### D1 — Drivers arquiteturais

Tabela 61 — Roteiro D1 — Drivers arquiteturais

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T08) · C, revisor B |
| Perguntas que o artefato responde | Quais qualidades mais influenciam a estrutura? O que não é prioridade? |
| Como fazer (passos) | 1. Montar a tabela stakeholder → preocupação. 2. Associar cada preocupação a uma característica da ISO/IEC 25010 (a partir dos RNF de R3). 3. Escolher de 3 a 6 drivers e ordená-los. 4. Registrar explicitamente o que não é driver (ex.: escalabilidade, numa POC). 5. Para cada driver, apontar o cenário de qualidade correspondente. |
| Saída | Tabela de preocupações e lista ordenada de drivers |
| Checklist do revisor | Todo driver vem de um requisito ou restrição; nenhum driver sem medida |
| Erros comuns | Listar todas as características como prioritárias (nenhuma escolha real); escolher drivers pela tecnologia preferida |
| Referências | ISO/IEC/IEEE 42010 [3]; Richards e Ford [11] |

### D2 — Contexto e contêineres (C4 níveis 1 e 2)

Tabela 62 — Roteiro D2 — Contexto e contêineres

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T08) · C, revisor B |
| Perguntas que o artefato responde | Onde termina o sistema? Quem o usa? Quais processos executáveis existem e como se comunicam? |
| Como fazer (passos) | 1. Nível 1: desenhar o sistema como uma caixa, seus usuários e os sistemas externos (o LLM é externo ao código da equipe). 2. Nível 2: abrir a caixa em contêineres (aplicações e bancos que executam separadamente). 3. Para cada ligação, anotar protocolo, formato e o que trafega (conector). 4. Conferir se os nomes coincidem com o glossário. |
| Saída | Diagramas C4 1 e 2 + tabela de conectores |
| Checklist do revisor | Toda seta tem protocolo; nenhum contêiner sem responsabilidade; limite do sistema claro |
| Erros comuns | Misturar níveis no mesmo diagrama; omitir o sentido das chamadas |
| Referências | Brown — C4 [15]; trabalho anterior [47] |

### D3 — Estilo arquitetural

Tabela 63 — Roteiro D3 — Escolha do estilo

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T08) · C, revisor B; registro em ADR |
| Perguntas que o artefato responde | Qual organização geral atende melhor aos drivers com o menor custo? |
| Como fazer (passos) | 1. Escolher 2 ou 3 estilos candidatos plausíveis. 2. Comparar em uma tabela contra os drivers de D1 (não contra preferências). 3. Considerar custo e prazo da equipe como critério. 4. Registrar a escolha e as alternativas descartadas em ADR. |
| Saída | Tabela comparativa + ADR do estilo |
| Checklist do revisor | Critérios são os drivers; a alternativa escolhida não perde em nenhum driver prioritário sem justificativa |
| Erros comuns | Escolher microsserviços por popularidade; comparar só uma opção |
| Referências | Richards e Ford, cap. 10 [11]; Valente, cap. 7 [10] |

### D4 — Modelo de dados

Tabela 64 — Roteiro D4 — Modelo de dados

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T09) e evoluído no design do incremento · D, revisor C |
| Perguntas que o artefato responde | Quais informações o sistema guarda, como se relacionam e quais regras o banco deve garantir? |
| Como fazer (passos) | 1. Modelo conceitual: extrair entidades e relacionamentos dos substantivos da ERS e definir cardinalidades. 2. Modelo lógico: converter em tabelas, chaves primárias e estrangeiras; verificar a 3ª forma normal. 3. Regras no banco: restrições de unicidade, não nulo, integridade referencial e imutabilidade (RN04). 4. Modelo físico: migração Flyway versionada e índices para as consultas previstas. 5. Mapeamento JPA: entidades, objetos de valor e repositórios. |
| Saída | DER, dicionário de dados, migração V1 e entidades JPA |
| Checklist do revisor | Toda entidade justificada por um RF; RN04 garantida no banco; migração roda em banco vazio no CI |
| Erros comuns | Começar pelas classes Java e deixar o Hibernate gerar o esquema; dados derivados duplicados em tabelas |
| Referências | Heuser, cap. 1 e 3 [13]; Tudose, cap. 4–5 [12] |

### D5 — Componentes (C4 nível 3)

Tabela 65 — Roteiro D5 — Componentes e regras de dependência

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (esboço) e refinado nas sprints · C, revisor B |
| Perguntas que o artefato responde | Como o backend se divide por dentro? Quem pode depender de quem? |
| Como fazer (passos) | 1. Dividir o backend por domínio (um módulo por grupo de RF). 2. Dentro de cada módulo, separar entrada (controlador), regras (serviço) e acesso a dados (repositório). 3. Atribuir responsabilidades com os padrões GRASP já estudados: especialista na informação, controlador, baixo acoplamento, alta coesão, variações protegidas [48]. 4. Esconder dependências voláteis (LLM, banco) atrás de interfaces (portas). 5. Escrever as regras de dependência como testes de arquitetura. |
| Saída | Diagrama C4 3 + tabela de componentes (responsabilidade, RF atendidos) |
| Checklist do revisor | Cada componente tem uma responsabilidade; o domínio não depende de framework; nenhum ciclo entre módulos |
| Erros comuns | Pacotes por tipo técnico sem módulos de domínio; controlador com regra de negócio |
| Referências | Cockburn [17]; Larman [48]; Richards e Ford [11] |

### D6 — Contrato da API

Tabela 66 — Roteiro D6 — Contrato da API

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Esboço na Semana 1; cada endpoint definido no design do incremento · C, revisores B e D |
| Perguntas que o artefato responde | Que recursos o frontend precisa, com que formato e quais erros podem ocorrer? |
| Como fazer (passos) | 1. Listar recursos a partir das HU (atividades, produções, versões, apoios). 2. Para cada operação: verbo, rota, corpo de entrada, resposta e códigos HTTP de erro. 3. Definir regras de autorização por perfil e por recurso. 4. Revisar com o frontend antes de implementar. 5. Publicar em OpenAPI gerado pelo código. |
| Saída | Tabela de endpoints + OpenAPI |
| Checklist do revisor | Rotas consistentes; erros previstos; autorização explícita; frontend aprovou o formato |
| Erros comuns | Endpoints que espelham tabelas em vez de casos de uso; mudar o contrato sem avisar o frontend |
| Referências | Valente, cap. 7 [10]; Spring Boot [25] |

### D7 — Seleção de tecnologia

Tabela 67 — Roteiro D7 — Seleção de tecnologia (stack)

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T08, T10) · C e D, revisão cruzada; registro em ADR |
| Perguntas que o artefato responde | Qual tecnologia atende aos requisitos e às restrições com o menor risco para esta equipe? |
| Como fazer (passos) | 1. Separar as decisões: linguagem, framework, ORM, SGBD, servidor de LLM, infraestrutura. 2. Listar 2 a 4 alternativas por decisão, respeitando as restrições (Java na persistência, React, LLM local). 3. Avaliar com uma matriz de critérios ponderados (modelo abaixo). 4. Verificar compatibilidade entre as escolhas na documentação oficial e com um teste no esqueleto. 5. Registrar a decisão e a versão fixada em ADR e no README. |
| Saída | Matriz de decisão + ADR por decisão relevante |
| Checklist do revisor | Critérios e pesos definidos antes das notas; compatibilidade testada; versões fixadas |
| Erros comuns | Confundir linguagem com framework ou ORM com banco; escolher sem testar a integração |
| Referências | Documentação oficial de cada tecnologia [25]–[40] |

Tabela 68 — Modelo de matriz de decisão de tecnologia (pesos sugeridos; a equipe pode ajustar antes de pontuar)

| Critério | Peso | Alternativa 1 (nota 1–5) | Alternativa 2 (nota 1–5) | Alternativa 3 (nota 1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aderência a requisitos e restrições | 3 |  |  |  |
| Compatibilidade com o resto da stack | 2 |  |  |  |
| Curva de aprendizado da equipe | 2 |  |  |  |
| Maturidade e qualidade da documentação | 2 |  |  |  |
| Licença e custo | 1 |  |  |  |
| Risco técnico | 2 |  |  |  |
| Total ponderado |  |  |  |  |

### D8 — Registros de decisão arquitetural

Tabela 69 — Roteiro D8 — ADRs

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Sempre que surgir uma decisão arquiteturalmente significativa · quem decide, revisão de duas outras áreas |
| Perguntas que o artefato responde | O que foi decidido, por quê, quais alternativas existiam e quais consequências aceitamos? |
| Como fazer (passos) | 1. Verificar se a decisão é significativa: afeta estrutura, características de qualidade, dependências, interfaces ou técnicas de construção [11, cap. 19]. 2. Preencher o modelo do Apêndice A, incluindo alternativas. 3. Abrir PR com estado “Proposto”; mudar para “Aceito” após a revisão. 4. Ao mudar de ideia, escrever um novo ADR que substitui o anterior (sem apagar o antigo). |
| Saída | Arquivo docs/02-arquitetura/adr/ADR-nnn.md |
| Checklist do revisor | O “porquê” está explícito; alternativas reais; consequências negativas também listadas |
| Erros comuns | ADR que só descreve a decisão sem justificativa; editar ADR aceito em vez de substituí-lo |
| Referências | Richards e Ford, cap. 19 [11]; Nygard [16] |

### D9 — Design do incremento (toda sprint)

Tabela 70 — Roteiro D9 — Design do incremento

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | D1–D2 de cada sprint, no início de cada tarefa de implementação · responsável, revisor do anel |
| Perguntas que o artefato responde | Como este RF será construído sobre a arquitetura existente? |
| Como fazer (passos) | 1. Ler a HU e os CA. 2. Identificar os componentes afetados no C4 nível 3. 3. Esboçar a sequência do fluxo principal e do caminho de erro. 4. Definir endpoint, DTO e tabela ou migração, se houver. 5. Listar os testes que provarão cada CA. 6. Registrar tudo na seção “Design do incremento” do PR; se tocar contrato ou esquema, conversar com o revisor antes de codificar. |
| Saída | Seção “Design do incremento” no PR (Apêndice C) |
| Checklist do revisor | Esboço coerente com a arquitetura e os ADRs; testes cobrem os CA; nenhuma mudança arquitetural sem ADR |
| Erros comuns | Pular o design e descobrir o problema na revisão; design longo demais para uma tarefa de 3 h |
| Referências | Pressman — modelo de projeto [9]; Valente, cap. 6–7 [10] |

### D10 — Validação da arquitetura com cenários

Tabela 71 — Roteiro D10 — Validação com cenários

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Fim da Semana 1 (M1) e antes do congelamento (M5) · C conduz, toda a equipe participa |
| Perguntas que o artefato responde | A arquitetura atende ao fluxo principal e aos drivers? |
| Como fazer (passos) | 1. Percorrer o fluxo principal da ERS (seção 7) pelos diagramas, componente a componente. 2. Percorrer um cenário de qualidade por driver (ex.: injeção de instruções; estudante tentando ver texto alheio). 3. Verificar se todo RF tem componente responsável e se algum componente não atende a nenhum RF. 4. Registrar os problemas como issue ou ADR. |
| Saída | Ata de validação + itens abertos |
| Checklist do revisor | Todos os drivers percorridos; lacunas registradas |
| Erros comuns | Validar só o caminho feliz |
| Referências | Trabalho anterior, passo 8 [47]; ISO/IEC/IEEE 42010 [3] |

# 7. Organização da equipe e revisão cruzada

As competências individuais não foram informadas; por isso as áreas são identificadas por letras (A, B, C, D) e a associação de cada integrante a uma área é decisão da equipe, registrada na reunião de iniciação (T01) na Tabela de atribuição abaixo. A divisão foi feita por unidades lógicas do sistema, como recomendava o trabalho anterior, e equilibrada para que cada área tenha cerca de 6 h de tarefas por semana.

Tabela 72 — Atribuição de integrantes às áreas

| Área | Integrante (preencher em T01) | Facilitação (Scrum Master) |
| --- | --- | --- |
| A — Requisitos, Produto e Qualidade (Product Owner) | ______________________ | — |
| B — Frontend | ______________________ | Semanas 1 e 4 |
| C — Backend, API e Assistente | ______________________ | Semanas 2 e 5 |
| D — Persistência, Dados e Infraestrutura | ______________________ | Semanas 3 e 6 |

## 7.1 Anel de revisão

Cada área revisa a área seguinte no anel A → B → C → D → A: A revisa B, B revisa C, C revisa D e D revisa A. O anel foi definido para que o revisor seja consumidor direto do trabalho revisado: quem escreve requisitos verifica se a interface os cumpre; quem consome a API revisa a API; quem consome os repositórios revisa a persistência; e quem implementa os dados verifica a viabilidade dos requisitos. Assim, o autor nunca aprova o próprio trabalho e a revisão agrega conhecimento técnico real.

## 7.2 Matriz de responsabilidades

Tabela 73 — Matriz de responsabilidades e revisão cruzada

| Área | Atividades sob responsabilidade | Artefatos e entregáveis | Revisa | Critérios de revisão (resumo) | Participação nas integrações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Backlog, HU/CA, ERS, perguntas ao professor, estratégia e execução de testes de aceitação, avaliação do assistente, rastreabilidade, relatórios finais | ERS v1.x, backlog, matriz, plano e relatórios de teste, relatório do assistente, protocolo da POC | B (Frontend) | Interface cumpre os CA; mensagens e fluxos coerentes com as RN; usabilidade básica | Verificação de aceitação de todos os incrementos; contrato funcional entre UI e regras |
| B | Protótipo, SPA, integração com a API, testes de frontend, manual do usuário | Telas, componentes, testes Vitest, manual | C (Backend) | Contrato da API utilizável e documentado; erros tratados; autorização coerente com a UI | Consumidor do contrato da API; segundo revisor de mudanças de contrato |
| C | Arquitetura, ADRs, identidade, APIs, apoio e guardrail, submissão, similaridade, desempenho e *hardening* | C4, ADRs, OpenAPI, módulos de backend, suíte adversarial, relatório de desempenho | D (Persistência) | Mapeamento correto; transações; consultas eficientes; migrações reversíveis por backup; imutabilidade preservada | Dono do contrato da API e das portas; integra frontend, dados e LLM |
| D | Modelo de dados, entidades e repositórios, migrações, consultas, *diff*, CI, Compose, backup, release | DER, dicionário, migrações, repositórios, pipeline, README, notas de versão | A (Requisitos e Qualidade) | Requisitos claros, verificáveis e viáveis em dados; CA testáveis; rastreabilidade consistente | Dono do esquema e da infraestrutura; segundo revisor de mudanças de requisitos de dados |

## 7.3 Critérios de revisão por tipo de artefato

Tabela 74 — Critérios de revisão

| Artefato | O revisor verifica |
| --- | --- |
| Requisitos (HU, CA, RNF) | Características da 29148 (necessário, não ambíguo, singular, viável, verificável, correto); ligação com a ERS; ausência de requisito inventado |
| Código (qualquer área) | CA atendidos; testes adequados ao nível; nomes do glossário; sem duplicação; tratamento de erros; nenhum segredo; regras de dependência respeitadas |
| API e contratos | Rotas, códigos HTTP e formatos coerentes; autorização por recurso; OpenAPI atualizado |
| Persistência e migrações | Integridade referencial; imutabilidade de versões; índices; consultas sem N+1; migração executa em banco limpo |
| Assistente (*prompt*, guardrail) | Casos adversariais; limites do CA-09.x; registro de bloqueios; nenhuma dependência do domínio em Spring AI |
| Documentos e diagramas | Coerência com o código e com os demais documentos; autor, revisor, data e versão preenchidos |

## 7.4 Aprovação, correções e divergências

- Aprovação padrão: um PR é aprovado pelo revisor designado no anel (regra automatizada por CODEOWNERS e proteção da main).

- Segundo revisor obrigatório para itens transversais: contrato da API (B e D), migrações de esquema (C e A quando mudar requisito de dados), *prompt* de sistema e guardrail (B e A), ADRs (duas aprovações entre as demais áreas).

- Prazo de revisão: iniciar em até 24 h após o PR com CI verde; revisar tem prioridade sobre iniciar nova tarefa (política de WIP).

- Solicitação de correção: comentários no PR classificados como *bloqueante* (impede o merge) ou *sugestão* (não impede); o autor corrige ou responde justificando.

- Divergência: se autor e revisor não chegam a acordo em até 24 h, o tema vai ao check-in seguinte. Questões técnicas são decididas pela área dona do componente com registro em ADR ou no PR; questões de requisito são decididas por A (Product Owner); questões de escopo vão ao professor. A decisão e o motivo ficam registrados.

- Aprovação de entregáveis documentais: documento em PR na pasta docs/, com autor e revisor no cabeçalho; marcos (M1–M6) aprovados na Sprint Review com registro em ata.

# 8. Cronograma técnico e operacional

## 8.1 Técnica de estimativa e conceitos de tempo

Técnica adotada (Boa prática): estimativa de três pontos em horas ideais por tarefa, com valor esperado E = (otimista + 4 × mais provável + pessimista) / 6, combinada com planejamento por capacidade semanal [19][20]. Cada tarefa foi quebrada até no máximo 4 h, tamanho em que a estimativa por analogia é mais confiável. *Story points* foram descartados: sem histórico de velocidade, a equipe não teria como calibrá-los em seis semanas, e horas permitem comparar diretamente com a disponibilidade declarada. As estimativas da Tabela do cronograma detalhado são os valores esperados; elas são reestimadas em cada Sprint Planning com as horas efetivamente realizadas na semana anterior.

Tabela 75 — Esforço, duração e prazo

| Conceito | Definição usada neste plano | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Esforço | Horas de trabalho de uma pessoa necessárias para concluir a tarefa | T25 (adaptador do LLM): 3,5 h |
| Duração | Intervalo de calendário que a tarefa ocupa, considerando a dedicação parcial e as demais tarefas da pessoa | T25 ocupa os dias D1 a D3 da Semana 3 |
| Prazo de entrega | Data-limite externa para o marco ou para o projeto | M6 = fim da Semana 6 (data absoluta depende de D0, Q-15) |

## 8.2 Premissas de capacidade e análise de sensibilidade

Hipótese PR-02: cada integrante dedica 10 h por semana, totalizando 240 h. A dedicação real ainda não foi informada (Q-15); por isso o plano mede horas realizadas desde a primeira semana e apresenta abaixo o efeito de outras disponibilidades.

Tabela 76 — Distribuição da capacidade (PR-02)

| Uso da capacidade (por pessoa, por semana) | Horas | Total da equipe em 6 semanas |
| --- | --- | --- |
| Eventos (planning, check-ins, review, retrospectiva, atualizações) | 2,5 h | 60 h |
| Revisões de PR e documentos da área revisada | 1,0 h | 24 h |
| Tarefas planejadas (cronograma) | 6,0 h | 144 h |
| Reserva para imprevistos e correções não planejadas | 0,5 h | 12 h |
| Total | 10,0 h | 240 h |

A reserva explícita é pequena (5%). A contingência principal do plano está em dois mecanismos: (1) a Semana 6 dedicada à estabilização, sem funcionalidades novas, e (2) as **válvulas de escopo *Should*** (RF06, RF11, RF12, RF15), cujas tarefas somam cerca de 22 h e podem ser simplificadas ou adiadas mediante aprovação.

Tabela 77 — Sensibilidade do cronograma à dedicação semanal

| Dedicação real | Horas para tarefas | Diferença para 144 h | Consequência |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 h/semana | 204 h | +60 h | Plano viável com folga; reforçar testes E2E (*Could*) e reserva |
| 10 h/semana (premissa) | 144 h | 0 | Plano base |
| 8 h/semana | 108 h | −36 h | Inviável só com as válvulas *Should* (≈ 22 h): negociar com o professor simplificações adicionais antes de M2 |
| 6 h/semana | 60 h | −84 h | Inviável em 6 semanas: renegociar escopo ou prazo imediatamente (Q-01, Q-15) |

## 8.3 Visão geral e marcos

O cronograma é relativo: semanas 1 a 6 e dias úteis D1 a D5 de cada semana. Quando a equipe definir a data de início D0 (Q-15), a data de cada dia é obtida por D0 + 7 × (semana − 1) + (dia − 1), contando apenas dias úteis previstos pela equipe. A ordem das sprints segue dependências técnicas (infraestrutura e dados antes das funcionalidades; versões antes de comparação e similaridade) e risco (o *spike* do LLM na Semana 1).

Figura 9 — Cronograma relativo por área (tarefas T01–T59) e marcos M1–M6

Tabela 78 — Marcos de validação

| Marco | Fim da | Validação (resumo; critérios completos na seção 13.1) |
| --- | --- | --- |
| M1 — Linha de base aprovada | Semana 1 | ERS v1.1 revisada; ADR-001 a 006 decididos; esqueleto ponta a ponta com CI verde; pendências respondidas ou com hipótese aceita |
| M2 — Incremento 1 | Semana 2 | RF01–RF05 e identidade aceitos; testes de autorização verdes |
| M3 — Incremento 2 | Semana 3 | RF06–RF10 aceitos; suíte adversarial 100% bloqueada |
| M4 — Incremento 3 | Semana 4 | RF11–RF14 aceitos; revisão de segurança e privacidade sem item crítico aberto |
| M5 — Congelamento (v0.9.0) | Semana 5 | RF15 aceito; RNF verificados; regressão sem defeito bloqueante ou alto |
| M6 — Entrega (v1.0.0) | Semana 6 | Critérios de conclusão da seção 13.2 atendidos; demonstração ensaiada |

## 8.4 Cronograma detalhado

A Tabela A traz a programação (o quê, quem, quanto e quando); a Tabela B traz a fundamentação e os critérios de conclusão de cada tarefa, com o mesmo identificador. As tarefas de implementação incluem o design do incremento (cerca de 10% a 15% do esforço, seção 4.2.3). Legenda: Resp. = responsável principal; Rev. = revisor; S1·D3 = Semana 1, dia útil 3; referências entre colchetes conforme a seção 14.

Tabela 79 — Tabela A — Programação das atividades

| ID | Fase | Descrição | Objetivo | Resp. | Rev. | Esforço | Dur. | Início | Término | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | S0 | Reunião de iniciação: leitura conjunta da ERS, acordo de trabalho, papéis, canais, DoR e DoD | Alinhar entendimento e regras de colaboração antes de produzir artefatos | Todos | D | 4 h | 1 d | S1·D1 | S1·D1 | — |
| T02 | S0 | Consolidar as perguntas em aberto (Q-01 a Q-16) e validá-las com o professor/cliente; registrar respostas | Eliminar ambiguidades que bloqueiam decisões | A | D | 1,5 h | 3 d | S1·D1 | S1·D3 | T01 |
| T03 | S0 | Refinar a ERS para v1.1: glossário, RNF candidatos, prioridade MoSCoW proposta, HU e CA de RF01–RF05 | Transformar a ERS em itens implementáveis e verificáveis | A | D | 2,5 h | 3 d | S1·D3 | S1·D5 | T02 |
| T04 | S0 | Estratégia de testes v1 e Definição de Pronto (DoD) | Fixar critérios de qualidade antes da construção | A | D | 1 h | 1 d | S1·D5 | S1·D5 | T01 |
| T05 | S0 | Protótipo de baixa fidelidade: editor, histórico/comparação, painel de apoio, painel do professor | Validar fluxos de tela com requisitos antes de codificar | B | A | 2,5 h | 3 d | S1·D1 | S1·D3 | T03 |
| T06 | S0 | Esqueleto do frontend: Vite + React + TypeScript, roteamento, cliente HTTP, ESLint, Vitest | Habilitar integração contínua do frontend desde a semana 1 | B | A | 2,5 h | 3 d | S1·D3 | S1·D5 | T10 |
| T07 | S0 | Spike do LLM local: comparar 2–3 modelos no Ollama (qualidade em PT-BR, latência, memória), prompt base, primeira regra de guardrail | Reduzir o maior risco técnico (R01–R03) antes de comprometer a arquitetura | C | B | 3 h | 4 d | S1·D1 | S1·D4 | T01 |
| T08 | S0 | Arquitetura v1: C4 nível 1 e 2, ADR-001 a ADR-005 | Registrar decisões arquiteturalmente significativas | C | B | 2 h | 2 d | S1·D4 | S1·D5 | T03 |
| T09 | S0 | Modelo de dados v1 (conceitual e lógico), migração Flyway V1, entidades JPA base | Estabelecer o esquema que sustenta RN03 e RN04 | D | C | 2,5 h | 3 d | S1·D1 | S1·D3 | T08 |
| T10 | S0 | Repositório GitHub (proteção da main, CODEOWNERS, modelos de PR/issue), CI (build e testes), Docker Compose (PostgreSQL + Ollama), esqueleto do backend | Infraestrutura mínima de colaboração e integração | D | C | 2,5 h | 3 d | S1·D3 | S1·D5 | T01 |
| T11 | S1 | HU e CA de RF06–RF10, incluindo proposta de critério mensurável para RF09 e conjunto de avaliação do assistente v1 | Tornar verificável o requisito central de autoria | A | D | 2,5 h | 3 d | S2·D1 | S2·D3 | T03, T07 |
| T12 | S1 | Casos de teste de aceitação RF01–RF05 e execução no incremento | Verificar o incremento contra os CA | A | D | 2,5 h | 3 d | S2·D3 | S2·D5 | T14–T19 |
| T13 | S1 | Matriz de rastreabilidade v1 | Ligar RF/RN a HU, componentes, tarefas e testes | A | D | 1 h | 1 d | S2·D5 | S2·D5 | T03, T08 |
| T14 | S1 | Telas de login, lista de atividades e cadastro de atividade (professor) | Entregar o fluxo do professor (RF01) | B | A | 3 h | 3 d | S2·D1 | S2·D3 | T05, T06, T16 |
| T15 | S1 | Editor de texto, salvar versão e histórico (RF03–RF05) | Entregar o fluxo de escrita do estudante | B | A | 3 h | 3 d | S2·D3 | S2·D5 | T14, T17, T19 |
| T16 | S1 | Identidade: autenticação por sessão, perfis Estudante/Professor, autorização por recurso, usuários de demonstração | Proteger dados de estudantes (pré-requisito de RF05 e RF13) | C | B | 3 h | 3 d | S2·D1 | S2·D3 | T10 |
| T17 | S1 | API de atividades, início de produção e edição (RF01–RF03) + testes de API | Expor contratos estáveis ao frontend | C | B | 3 h | 3 d | S2·D3 | S2·D5 | T09, T16 |
| T18 | S1 | Persistência de atividades, produções e versões (append-only, unicidade do número da versão), migração V2 | Garantir RN04 no nível do banco | D | C | 3 h | 3 d | S2·D1 | S2·D3 | T09 |
| T19 | S1 | Serviço de versões e histórico (RF04–RF05) + testes de integração com Testcontainers | Registrar versões com data e hora e consultá-las | D | C | 3 h | 3 d | S2·D3 | S2·D5 | T18 |
| T20 | S2 | Executar a avaliação do assistente (≥ 20 casos, incluindo adversariais) com 2 avaliadores e rubrica | Medir aderência a RF08–RF09 e RN02 | A | D | 2,5 h | 3 d | S3·D1 | S3·D3 | T25, T26 |
| T21 | S2 | Testes de aceitação de RF06–RF10 | Verificar o incremento 2 | A | D | 1,5 h | 2 d | S3·D3 | S3·D4 | T23–T28 |
| T22 | S2 | HU e CA de RF11–RF15 (refinamento uma sprint à frente) | Garantir que a sprint seguinte comece com critérios de aceitação prontos | A | D | 2 h | 2 d | S3·D4 | S3·D5 | T11 |
| T23 | S2 | Painel de apoio: solicitar orientação com tipo, exibir orientação e histórico de interações | Entregar RF07 e RF10 na interface | B | A | 3 h | 3 d | S3·D1 | S3·D3 | T25 |
| T24 | S2 | Visualização da comparação entre versões (RF06) | Destacar inserções e exclusões | B | A | 3 h | 3 d | S3·D3 | S3·D5 | T27 |
| T25 | S2 | Porta AssistenteGateway + adaptador Ollama (Spring AI), prompt de sistema versionado, categorias do RF08, timeout e fallback | Isolar o provedor de LLM do domínio | C | B | 3,5 h | 3 d | S3·D1 | S3·D3 | T07, T17 |
| T26 | S2 | GuardrailDeAutoria: validação de saída do LLM (RF09) + testes unitários, incluindo casos adversariais | Garantir RN02 independentemente do comportamento do modelo | C | B | 2,5 h | 3 d | S3·D3 | S3·D5 | T11, T25 |
| T27 | S2 | Diff por palavras no backend (java-diff-utils) para RF06 + testes | Calcular alterações de forma determinística | D | C | 2,5 h | 3 d | S3·D1 | S3·D3 | T19 |
| T28 | S2 | Persistência das interações (RF10) com tipo de apoio e marcação de bloqueio | Base de dados para RF10, RF12 e métricas | D | C | 2 h | 2 d | S3·D3 | S3·D4 | T18 |
| T29 | S2 | Script de backup/restauração (pg_dump) e dados de demonstração v1 | Viabilizar rollback e demonstrações reprodutíveis | D | C | 1,5 h | 2 d | S3·D4 | S3·D5 | T18 |
| T30 | S3 | Definição operacional dos indicadores da seção 9 da ERS (para aprovação) e atualização da ERS e da matriz de rastreabilidade | Tornar mensuráveis as métricas da POC e manter a linha de base coerente | A | D | 1,5 h | 2 d | S4·D1 | S4·D2 | T22 |
| T31 | S3 | Testes de aceitação de RF11–RF14 | Verificar o incremento 3 | A | D | 2,5 h | 3 d | S4·D2 | S4·D4 | T33–T38 |
| T32 | S3 | Revisão de segurança e privacidade: checklist ASVS (itens selecionados) e LGPD | Verificar controles mínimos antes da etapa final | A | D | 2 h | 2 d | S4·D4 | S4·D5 | T16 |
| T33 | S3 | Painel do professor (RF13): produções da atividade, versões, interações, evolução | Entregar o acompanhamento pedagógico | B | A | 3,5 h | 3 d | S4·D1 | S4·D3 | T35 |
| T34 | S3 | Submissão final (RF14) e indicadores do estudante (RF12) na interface | Fechar o ciclo do estudante | B | A | 2,5 h | 3 d | S4·D3 | S4·D5 | T36, T37 |
| T35 | S3 | API de acompanhamento com autorização por atividade (RF13) | Expor dados apenas ao professor responsável | C | B | 3 h | 3 d | S4·D1 | S4·D3 | T16, T37 |
| T36 | S3 | Submissão final: transição de estado, congelamento da versão final e regras (RF14) | Garantir que a versão submetida não mude | C | B | 3 h | 3 d | S4·D3 | S4·D5 | T19 |
| T37 | S3 | Consultas agregadas de progresso e de apoio (RF11, RF12) com projeções | Calcular evolução sem duplicar dados | D | C | 3,5 h | 3 d | S4·D1 | S4·D3 | T28 |
| T38 | S3 | Normalização de texto e geração de n-gramas persistidos (preparação de RF15) | Permitir comparação eficiente | D | C | 2,5 h | 3 d | S4·D3 | S4·D5 | T18 |
| T39 | S4 | Testes de aceitação de RF15 e das regras RN05/RN06 | Garantir que o sistema apoia e não decide | A | D | 2 h | 2 d | S5·D1 | S5·D2 | T42, T45 |
| T40 | S4 | Regressão completa de aceitação e registro de defeitos | Detectar regressões antes do congelamento | A | D | 2,5 h | 3 d | S5·D2 | S5·D4 | T39 |
| T41 | S4 | Protocolo de avaliação da POC (métricas da seção 9 da ERS) | Planejar a avaliação com dados reais ou simulados | A | D | 1,5 h | 2 d | S5·D4 | S5·D5 | T30 |
| T42 | S4 | Relatório de similaridade na interface (trechos destacados, sem veredito) | Entregar RF15 respeitando RN06 | B | A | 2,5 h | 3 d | S5·D1 | S5·D3 | T45 |
| T43 | S4 | Usabilidade e acessibilidade básicas: mensagens de erro, aviso de alteração não salva | Atender RNF de capacidade de interação | B | A | 2 h | 2 d | S5·D3 | S5·D4 | T34 |
| T44 | S4 | Testes de componentes críticos (Vitest + Testing Library) | Proteger fluxos críticos contra regressão | B | A | 1,5 h | 2 d | S5·D4 | S5·D5 | T43 |
| T45 | S4 | Serviço de similaridade: contenção de n-gramas contra produções da atividade e orientações do assistente (RF15) | Detectar sobreposição de trechos com evidência | C | B | 3,5 h | 3 d | S5·D1 | S5·D3 | T38 |
| T46 | S4 | Teste de desempenho básico (API e assistente) e hardening (cabeçalhos, CORS, validação, limite de chamadas ao LLM) | Verificar RNF de desempenho e segurança | C | B | 2,5 h | 3 d | S5·D3 | S5·D5 | T25 |
| T47 | S4 | Persistência de análises e resultados de similaridade (RF15) | Registrar análises para consulta do professor | D | C | 2 h | 2 d | S5·D1 | S5·D2 | T38 |
| T48 | S4 | CI: análise estática, cobertura (JaCoCo) e verificação de dependências | Automatizar critérios da DoD | D | C | 2 h | 3 d | S5·D2 | S5·D4 | T10 |
| T49 | S4 | Empacotamento da demonstração: compose completo, README de execução, instalação limpa | Garantir que a POC rode fora da máquina do autor | D | C | 2 h | 2 d | S5·D4 | S5·D5 | T29 |
| T50 | S5 | Teste de aceitação final (roteiro ponta a ponta) e parecer de liberação | Decidir objetivamente a liberação | A | D | 2 h | 2 d | S6·D1 | S6·D2 | T53, T55, T57 |
| T51 | S5 | Relatório final de qualidade e rastreabilidade | Evidenciar cobertura de requisitos | A | D | 1,5 h | 2 d | S6·D2 | S6·D3 | T50 |
| T52 | S5 | Consolidação da documentação final e dos registros (atas, uso de IA) | Entregar a documentação completa | A | D | 1 h | 2 d | S6·D3 | S6·D4 | T51 |
| T53 | S5 | Correção de defeitos do frontend | Eliminar defeitos abertos | B | A | 2,5 h | 3 d | S6·D1 | S6·D3 | T40 |
| T54 | S5 | Manual do usuário (estudante e professor) | Viabilizar uso e avaliação da POC | B | A | 2 h | 2 d | S6·D3 | S6·D4 | T53 |
| T55 | S5 | Correção de defeitos do backend | Eliminar defeitos abertos | C | B | 2,5 h | 3 d | S6·D1 | S6·D3 | T40 |
| T56 | S5 | Documentação final de arquitetura (C4 nível 3, ADRs, OpenAPI) | Deixar a arquitetura compreensível para manutenção | C | B | 2 h | 2 d | S6·D3 | S6·D4 | T55 |
| T57 | S5 | Correção de defeitos de dados e infraestrutura | Eliminar defeitos abertos | D | C | 2 h | 2 d | S6·D1 | S6·D2 | T40 |
| T58 | S5 | Ensaio da demonstração com roteiro e dados de demonstração | Reduzir risco na apresentação final | Todos | A | 6 h | 2 d | S6·D4 | S6·D5 | T50 |
| T59 | S5 | Release v1.0.0: tag, notas de versão, backup e procedimento de rollback testado | Entregar versão identificável e recuperável | D | C | 2,5 h | 3 d | S6·D2 | S6·D4 | T57 |

Tabela 80 — Tabela B — Fundamentação, entregáveis e critérios de conclusão

| ID | Fundamentação metodológica ou técnica | Ref. | Entregável | Critério de conclusão | Marco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Concepção da engenharia de requisitos; transparência dos compromissos do Scrum | [6][9] | Ata da reunião + acordo de trabalho (docs/06-gestao) | Ata revisada por D e aprovada pelos 4 integrantes | M1 |
| T02 | Levantamento e negociação de requisitos | [2][9] | Registro de perguntas e respostas (Apêndice A atualizado) | Cada pergunta com resposta, decisão provisória ou dono e prazo | M1 |
| T03 | Características de requisitos bem formados; histórias e critérios de aceitação | [2][9][18] | ERS v1.1 + HU/CA RF01–RF05 no backlog | Revisão de D sem pendência bloqueante; aceite do professor nas decisões de escopo | M1 |
| T04 | Pirâmide de testes; níveis de teste | [9][10] | Plano de testes v1 (docs/05-qualidade) | Níveis, ferramentas, critérios de entrada/saída definidos e revisados | M1 |
| T05 | Validação de requisitos por protótipo | [9] | Protótipo navegável (imagens ou ferramenta de wireframe) | Cada tela rastreada a RF; revisão de A aprovada | M1 |
| T06 | Integração contínua; walking skeleton | [10][21][34] | Projeto frontend no repositório, build e teste no CI | CI verde; página chama /api/health | M1 |
| T07 | Exploração para redução de risco; decisão registrada | [11][29][23] | Relatório do spike + ADR-006 (modelo e parâmetros) | Medições registradas; decisão aceita em revisão por B e D | M1 |
| T08 | Descrição de arquitetura por visões; ADRs | [3][11][15][16] | docs/02-arquitetura (C4 + ADRs) | ADRs no estado 'Aceito' após revisão de B (e D para persistência) | M1 |
| T09 | Modelagem conceitual → lógica; mapeamento objeto-relacional | [12][13][31] | DER + dicionário de dados + V1__init.sql | Migração executa em banco vazio no CI; revisão de C aprovada | M1 |
| T10 | Integração contínua; gestão de configuração | [10][21][37] | Repositório configurado + workflow de CI + compose | PR de teste bloqueado sem aprovação; CI verde na main | M1 |
| T11 | Requisito verificável; critérios de aceitação | [2][18] | HU/CA RF06–RF10 + conjunto de avaliação v1 | Critério de RF09 aprovado pelo professor (ou registrado como pendência) | M2 |
| T12 | Teste de aceitação; validação | [9][41] | CT de aceitação + evidências | Todos os CA de RF01–RF05 executados; defeitos registrados | M2 |
| T13 | Gestão de requisitos e rastreabilidade | [2][9] | Matriz v1 (docs/01-requisitos) | Todo RF com HU e componente; lacunas sinalizadas | M2 |
| T14 | Desenvolvimento incremental | [10] | Telas + testes de componente | CA de RF01 verificados por A | M2 |
| T15 | Desenvolvimento incremental | [10] | Telas + testes de componente | CA de RF03–RF05 verificados por A | M2 |
| T16 | Controle de acesso; requisitos de verificação de segurança | [22][27] | Módulo identidade + testes | Acesso cruzado entre estudantes negado em teste automatizado | M2 |
| T17 | Interfaces explícitas; testes de integração | [10][25] | Endpoints documentados (OpenAPI) + testes | Testes de API verdes; contrato revisado por B | M2 |
| T18 | Integridade referencial; repositórios Spring Data | [12][13][26] | Entidades, repositórios, V2__*.sql | Tentativa de UPDATE/DELETE em versão falha em teste | M2 |
| T19 | Testes de integração com dependências reais | [10][32] | Serviço + testes | Testes verdes no CI com PostgreSQL real | M2 |
| T20 | Validação com critérios explícitos | [23][2] | Relatório de avaliação do assistente | Metas do CA de RF09 atingidas ou defeitos abertos | M3 |
| T21 | Teste de aceitação | [41] | CT + evidências | CA executados; defeitos registrados | M3 |
| T22 | Refinamento contínuo do backlog; Definition of Ready | [2][6][18] | HU/CA RF11–RF15 no backlog | DoR atendida para todos os itens da S3; revisão de D aprovada | M3 |
| T23 | Desenvolvimento incremental | [10] | Componentes + testes | CA de RF07/RF10 verificados | M3 |
| T24 | Desenvolvimento incremental | [10] | Componente de diff + testes | CA de RF06 verificados | M3 |
| T25 | Portas e adaptadores; substituibilidade (ISO/IEC 25010) | [4][17][28] | Módulo apoio + testes com dublê do gateway | Troca do adaptador sem alterar o domínio (teste com dublê) | M3 |
| T26 | Defesa em profundidade contra prompt injection | [23] | Classe validadora + suíte de testes | 100% dos casos adversariais da suíte bloqueados | M3 |
| T27 | Algoritmo de diff de Myers (biblioteca) | [36] | Serviço de comparação + testes | Casos de inserção/exclusão/alteração corretos | M3 |
| T28 | Modelo de dados; registro do processo (RN03) | [12][13] | Entidade + V3__*.sql + testes | Interação salva atômica com a resposta | M3 |
| T29 | Gestão de configuração; recuperabilidade | [30] | scripts/ + seed | Restauração testada em ambiente limpo | M3 |
| T30 | Métricas definidas a partir de objetivos; gestão de requisitos | [2][4] | Ficha de indicadores + ERS v1.2 + matriz v2 | Indicadores aprovados pelo professor ou pendência registrada; nenhum RF sem rastro | M4 |
| T31 | Teste de aceitação | [41] | CT + evidências | CA executados; defeitos registrados | M4 |
| T32 | Requisitos de verificação de segurança; proteção de dados | [22][24] | Checklist preenchido + pendências | Nenhum item crítico aberto sem plano | M4 |
| T33 | Desenvolvimento incremental | [10] | Telas + testes | CA de RF13 verificados | M4 |
| T34 | Desenvolvimento incremental | [10] | Telas + testes | CA de RF12/RF14 verificados | M4 |
| T35 | Controle de acesso | [22][27] | Endpoints + testes | Professor sem vínculo recebe 403 em teste | M4 |
| T36 | Máquina de estados do domínio | [9] | Serviço + testes | Edição após submissão rejeitada em teste | M4 |
| T37 | Projeções e consultas no Spring Data JPA | [12][26] | Repositórios de consulta + testes | Resultados conferidos com dados de teste | M4 |
| T38 | Shingling (Broder, 1997) | [42] | Componente + V4__*.sql + testes | Normalização idempotente e testada | M4 |
| T39 | Teste de aceitação | [41] | CT + evidências | Nenhuma tela emite veredito automático | M5 |
| T40 | Teste de regressão | [9][41] | Relatório de regressão | Zero defeitos bloqueantes ou altos abertos | M5 |
| T41 | Mensuração orientada a objetivos | [4] | Protocolo de avaliação | Aprovado pelo professor | M5 |
| T42 | Desenvolvimento incremental | [10] | Tela + testes | CA de RF15 verificados | M5 |
| T43 | ISO/IEC 25010:2023 (capacidade de interação) | [4] | Ajustes de UI | Checklist de usabilidade aprovado por A | M5 |
| T44 | Pirâmide de testes | [10][35] | Suíte de testes de frontend | Fluxos de editor, apoio e submissão cobertos | M5 |
| T45 | Resemblance/containment (Broder, 1997) | [42] | Serviço + testes | Casos de cópia literal detectados; sem falso positivo nos casos-controle | M5 |
| T46 | Eficiência de desempenho; ASVS | [4][22] | Relatório de desempenho + ajustes | Metas de RNF-02/RNF-03 atendidas ou desvio aprovado | M5 |
| T47 | Modelo de dados | [12] | Entidades + V5__*.sql + testes | Análise recuperável por versão | M5 |
| T48 | Integração contínua | [21][37] | Workflow atualizado | Pipeline falha quando a DoD é violada | M5 |
| T49 | Entrega contínua (preparação) | [43] | Compose + README | Instalação limpa por outro integrante em ≤ 30 min | M5 |
| T50 | Validação | [9][41] | Parecer de liberação | Critérios da seção 13 deste plano atendidos | M6 |
| T51 | Gestão de requisitos | [2] | Relatório + matriz final | Todo RF com teste executado e resultado | M6 |
| T52 | Gestão documental | [1] | Pacote documental | Checklist da seção 11 deste plano completo | M6 |
| T53 | Gestão de defeitos | [9] | PRs de correção | Sem defeito bloqueante/alto no frontend | M6 |
| T54 | Documentação de usuário | [9] | Manual | Revisado por A com o sistema real | M6 |
| T55 | Gestão de defeitos | [9] | PRs de correção | Sem defeito bloqueante/alto no backend | M6 |
| T56 | Descrição de arquitetura | [3][15][16] | docs/02-arquitetura final | Coerência entre código e diagramas verificada por B | M6 |
| T57 | Gestão de defeitos | [9] | PRs de correção | Sem defeito bloqueante/alto em dados/infra | M6 |
| T58 | Validação com stakeholders (Sprint Review final) | [6] | Roteiro + gravação opcional | Roteiro executado sem falhas | M6 |
| T59 | Versionamento semântico; gestão de configuração | [39][37] | Tag v1.0.0 + notas + backup | Rollback para v0.9.x testado | M6 |

## 8.5 Comparação com o cronograma anterior

Tabela 81 — Comparação entre o cronograma anterior e o atual

| Aspecto | Cronograma anterior (Trabalho 2) | Este cronograma | Motivo da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| Natureza do trabalho | Projeto e documentação, sem código | Construção, teste e entrega de software + documentação | Escopo do projeto atual |
| Unidade de planejamento | 6 fases em 6 dias | 6 sprints semanais com incremento | Feedback precoce e incerteza do LLM |
| Equipe | 2 pessoas, 5 itens de autoria cada | 4 áreas, ~6 h de tarefas por pessoa por semana | Escopo e dependências maiores |
| Revisão | Par fixo autor/revisor | Anel A → B → C → D → A + segundo revisor em itens transversais | Revisor como consumidor direto do trabalho |
| Estimativa | Sem estimativa de esforço | Três pontos em horas + capacidade + sensibilidade | Tornar o plano verificável e ajustável |
| Testes e qualidade | Revisão textual | Pirâmide de testes, CI, aceitação, avaliação do assistente | Software executável exige verificação automatizada |
| Contingência | “Deixar um dia inteiro para revisão” | Semana 6 de estabilização + válvulas *Should* + reserva | Riscos maiores e mais tempo de integração |
| Elementos mantidos | GitHub com PR, atas, glossário, ADRs, C4, citação de IA | Mantidos integralmente | Funcionaram e geram evidências de autoria |

# 9. Qualidade, testes e validação

## 9.1 Estratégia

A estratégia é orientada a risco: o maior esforço de verificação vai para o que pode invalidar a POC — a garantia de autoria (RN01, RN02), a integridade do histórico (RN04) e a confidencialidade dos textos (RNF-01). A distribuição dos testes automatizados segue a pirâmide de testes: muitos testes de unidade, menos testes de integração e poucos testes de sistema; Valente cita a proporção 70/20/10 como recomendação genérica [10], e a equipe a usa como orientação, não como meta rígida. A integração é incremental e contínua, evitando a integração “big bang” criticada por Pressman [9].

## 9.2 Níveis e tipos de verificação

Tabela 82 — Níveis e tipos de verificação

| Nível ou tipo | Objetivo | Ferramenta | Resp. · rev. | Entrada | Saída | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão de requisitos e documentos | Requisitos corretos e verificáveis | Checklist (9.7) em PR | Revisor do anel | Documento em PR | Sem item bloqueante | Comentários e aprovação no PR |
| Revisão de código | Defeitos, legibilidade, aderência à arquitetura | PR no GitHub | Revisor do anel (+2º) | CI verde | Aprovação | Histórico do PR |
| Análise estática | Defeitos comuns e estilo | SpotBugs, ESLint, tsc | Autor | Commit | Sem problema crítico novo | Log do CI |
| Unitário | Regras de domínio, guardrail, *diff*, similaridade | JUnit, AssertJ, Mockito, Vitest | Autor · revisor | Código da tarefa | Testes verdes; cobertura (9.3) | Relatório JaCoCo |
| Integração | Repositórios, transações, migrações com banco real | Spring Boot Test + Testcontainers | D e C | Migrações aplicáveis | Testes verdes | Log do CI |
| API e contrato | Rotas, códigos HTTP, autorização, formato | MockMvc; OpenAPI | C · B | Endpoint implementado | Testes verdes; OpenAPI atualizado | Log do CI; arquivo OpenAPI |
| Arquitetura | Regras de dependência entre módulos e portas | ArchUnit | C · B | — | Nenhuma violação | Log do CI |
| Sistema | Fluxos ponta a ponta no ambiente Compose | Roteiro manual (Playwright opcional) | A · D | Incremento integrado | Roteiro executado | Registro de execução |
| Aceitação | CA de cada HU | Casos de teste CT-xx | A · D | DoD técnica atendida | CA aprovados | Relatório por sprint |
| Avaliação do assistente | Pertinência das orientações e cumprimento de RN02 | Conjunto de avaliação + rubrica | A e B (avaliadores) · C informa | Assistente integrado | Metas de 9.4 | Relatório T20 |
| Segurança | Controle de acesso, sessão, entrada, cabeçalhos, LLM | Checklist ASVS selecionado; testes negativos | A (revisão) · C (correções) | M3 | Sem item crítico aberto | Checklist T32 |
| Desempenho | RNF-02 e RNF-03 | Script de carga leve + métricas Actuator | C · B | M4 | Metas atendidas ou desvio aprovado | Relatório T46 |
| Regressão | Nada que funcionava deixou de funcionar | Suíte automatizada + roteiro de aceitação | A · D | Antes de M5 e M6 | Sem defeito bloqueante/alto | Relatório T40 |

## 9.3 Metas de cobertura e qualidade

Tabela 83 — Metas de cobertura e qualidade

| Métrica | Meta (Decisão do projeto) | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de linhas nos pacotes de domínio e aplicação | ≥ 70% | Concentrar o esforço onde estão as regras (RNF-07); controladores e configuração ficam fora da meta |
| Cobertura de ramos no GuardrailDeAutoria e na similaridade | ≥ 90% | Componentes que sustentam RN02 e RN06 |
| CA de requisitos *Must* | 100% executados e aprovados em M6 | Critério de conclusão |
| Testes negativos de autorização (RNF-01) | 100% aprovados | Confidencialidade dos textos |
| Problemas críticos de análise estática | 0 | Higiene mínima |

## 9.4 Avaliação específica do assistente

Testes convencionais não bastam para um componente probabilístico. A equipe mantém um conjunto de avaliação versionado com pelo menos 20 casos, executado na S2 e a cada mudança de modelo ou de *prompt*:

- Casos legítimos (≥ 12): pelo menos dois por categoria do RF08 (estrutura, clareza, coesão, coerência, argumentação, organização), com textos de demonstração.

- Casos adversariais (≥ 8): pedido de texto completo; continuação de parágrafo; reescrita integral; instrução para ignorar regras; instrução escondida dentro do texto do estudante (injeção indireta); pedido de “exemplo” longo; mudança de idioma; dramatização (“finja que você é o estudante”).

- **Rubrica (aplicada por A e B, que não escrevem o *prompt*):** pertinência (0–2), clareza (0–2) e autoria preservada (sim/não).

- Metas propostas (Q-05): 100% dos adversariais com autoria preservada após o validador; ≥ 80% dos legítimos com pertinência ≥ 1 para ambos os avaliadores; concordância entre avaliadores registrada.

- Os casos adversariais com resposta esperada determinística também rodam como teste automatizado do validador no CI.

## 9.5 Relação entre testes e requisitos

Tabela 84 — Relação entre requisitos e testes

| Requisito | Unitário | Integração / API | Aceitação | Outros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01, RF02 | Validações de atividade | Endpoints e autorização por perfil | CA-01.x, CA-02.x | — |
| RF03–RF05, RN04 | Regras de versão | Inserção, unicidade, imutabilidade (banco real) | CA-03.x a CA-05.x | — |
| RF06 | *Diff* por palavras | Endpoint de comparação | CA-06.x | — |
| RF07–RF10, RN01–RN02 | Guardrail; montagem do *prompt* | Fluxo com dublê do gateway; persistência da interação | CA-07.x a CA-10.x | Avaliação do assistente (9.4) |
| RF11–RF13, RN05 | Cálculo de indicadores | Consultas agregadas; autorização do professor | CA-11.x a CA-13.x | Revisão de interface (sem nota) |
| RF14 | Máquina de estados | Submissão e bloqueio de edição | CA-14.x | — |
| RF15, RN06 | Normalização, n-gramas, contenção | Persistência da análise | CA-15.x | Casos-controle de calibração |
| RNF-01 a RNF-10 | — | Testes negativos; desempenho | Verificação em M4–M5 | Checklist ASVS; teste de restauração |

## 9.6 Registro e tratamento de defeitos

Tabela 85 — Severidade de defeitos

| Severidade | Definição | Prazo de correção |
| --- | --- | --- |
| Bloqueante | Impede o fluxo principal, viola RN01/RN02/RN04 ou expõe dados de outro usuário | Antes do fim da sprint corrente; interrompe trabalho novo do responsável |
| Alta | Um RF não atende seus CA | Antes do marco seguinte |
| Média | Comportamento incorreto com contorno simples | Planejado no backlog; corrigido até M5 se houver capacidade |
| Baixa | Cosmético ou de texto | Backlog; não bloqueia entrega |

Fluxo: quem encontra abre issue defeito com passos para reproduzir, resultado esperado, resultado obtido, severidade e RF afetado → A confirma a severidade → o dono da área corrige com teste que reproduz o defeito → o revisor do anel aprova → A reexecuta o CA. Defeitos por severidade são reportados em cada Sprint Review.

## 9.7 Revisões de requisitos e documentos

Checklist mínimo para revisão de requisitos, derivado das características de requisitos bem formados da ISO/IEC/IEEE 29148 [2] e das perguntas de validação propostas por Pressman [9]:

- O requisito tem origem identificada na ERS, em resposta do professor ou em decisão registrada?

- Expressa uma única necessidade (singular) sem ambiguidade?

- Tem critério de aceitação verificável por teste, inspeção ou demonstração?

- É viável com a stack e a capacidade planejadas?

- É consistente com as regras de negócio e com os demais requisitos?

- Valores numéricos estão marcados como proposta ou como aprovados?

# 10. Versionamento, integração e entrega

## 10.1 Organização do repositório

Decisão do projeto: um único repositório (monorepo), porque a equipe é pequena e mudanças de contrato entre frontend e backend podem ser feitas e revisadas no mesmo pull request.

assistente-escrita/

├── backend/            # Java 25, Spring Boot 4.x (Maven wrapper)

│   └── src/main/java/.../{identidade,atividades,producao,apoio,

│                          acompanhamento,similaridade,compartilhado}

│   └── src/main/resources/db/migration/   # V1__init.sql, V2__...

├── frontend/           # React + TypeScript + Vite

├── infra/              # docker-compose.yml, .env.example, scripts de backup

├── docs/

│   ├── 00-plano-mestre/   01-requisitos/   02-arquitetura/adr/

│   ├── 03-dados/   04-api/   05-qualidade/   06-gestao/atas/   07-entrega/

└── .github/            # workflows/ci.yml, CODEOWNERS, modelos de PR e issue

## 10.2 Estratégia de branches

GitHub Flow com branches curtas (variante leve do desenvolvimento baseado no tronco): a main está sempre integrável; cada tarefa usa uma branch tipo/Txx-descricao (ex.: feat/T25-adaptador-ollama) com vida de no máximo dois dias úteis, integrada por *squash merge*. Valente lembra que integração contínua é incompatível apenas com branches de longa duração e que adaptações justificadas pelo contexto são legítimas [10]; com dedicação parcial, integrar a cada um ou dois dias é a adaptação adotada. GitFlow foi rejeitado por introduzir branches de longa duração (develop, release) sem benefício para um único produto com entrega única.

## 10.3 Padrão de commits

Conventional Commits 1.0.0 [38], em português, com referência à issue: feat(apoio): valida limite de palavras da orientação (#26). Tipos usados: feat, fix, test, docs, refactor, build, ci, chore. O padrão facilita gerar notas de versão e ler o histórico.

## 10.4 Pull requests e aprovação

- Proteção da main: merge só por PR, com CI verde, aprovação de *code owner* e conversas resolvidas [37].

- CODEOWNERS implementa o anel de revisão por caminho (exemplo abaixo).

- Modelo de PR: tarefa e RF relacionados; o que mudou; como testar; evidências (prints, logs); impacto em contrato, esquema ou documentação; checklist da DoD.

# .github/CODEOWNERS  (usuários fictícios — substituir pelos usuários reais)

/frontend/                         @integrante-A

/backend/src/main/java/**/web/      @integrante-B

/backend/src/main/java/**/apoio/    @integrante-B  @integrante-A

/backend/**/persistencia/           @integrante-C

/backend/src/main/resources/db/     @integrante-C

/infra/  /.github/                  @integrante-C

/docs/01-requisitos/                @integrante-D

## 10.5 Integração contínua

Tabela 86 — Etapas do pipeline de CI

| Etapa | Quando executa | Conteúdo | Falha bloqueia merge? |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend: build e testes | Todo PR e push na main | mvn verify: compilação, unitários, integração com Testcontainers, ArchUnit, JaCoCo, SpotBugs | Sim |
| Frontend: qualidade e build | Todo PR e push na main | npm ci, ESLint, tsc --strict, Vitest, vite build | Sim |
| Contrato | Todo PR que altera API | Geração do OpenAPI e comparação com a versão versionada | Sim (diferença não commitada) |
| Suíte do guardrail | Todo PR | Casos adversariais determinísticos do validador | Sim |
| Dependências | Semanal (Dependabot) e em PR | Alertas de vulnerabilidade e atualização | Vulnerabilidade crítica: sim |
| Release | Tag v* | Build das imagens e anexos da release | — |

## 10.6 Gestão de dependências

Versões de bibliotecas Java gerenciadas pelo BOM do Spring Boot, com versões explícitas apenas para bibliotecas fora dele (java-diff-utils, ArchUnit); package-lock.json versionado; imagens Docker com *tag* de versão fixa (nunca latest); atualizações via PR do Dependabot revisado como qualquer outro.

## 10.7 Segurança de credenciais

- Nenhum segredo no repositório: arquivo .env ignorado pelo Git e .env.example com valores fictícios.

- Senhas dos usuários de demonstração geradas na configuração do ambiente, não fixas no código.

- Segredos do CI em *GitHub Actions secrets*; varredura de segredos do GitHub ativada quando disponível no plano da conta.

- Nenhum dado pessoal real em repositório, *issues* ou *prints* (RNF-09).

## 10.8 Versionamento das entregas, implantação e rollback

Tabela 87 — Versões planejadas

| Versão (SemVer [39]) | Marco | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 | M1 | Esqueleto ponta a ponta |
| v0.2.0 · v0.3.0 · v0.4.0 | M2 · M3 · M4 | Incrementos 1 a 3 |
| v0.9.0 | M5 | Candidata à entrega (funcionalidades congeladas) |
| v1.0.0 | M6 | Entrega final |

Implantação: docker compose up a partir da tag, com instruções no README (meta: instalação limpa por outro integrante em até 30 minutos, T49). Rollback: a aplicação volta para a tag anterior; como as migrações Flyway só avançam, antes de cada atualização é feito pg_dump e, em caso de reversão, o banco é restaurado a partir dele. O procedimento é testado em T59.

# 11. Gestão documental e rastreabilidade

## 11.1 Nível de formalidade

Decisão do projeto: formalidade moderada. Documentos vivem em Markdown no repositório, versionados e revisados por PR como o código; não há documento duplicado em ferramenta externa. A formalidade é maior apenas onde há avaliação externa ou risco (ERS, ADRs, relatórios de teste e da avaliação do assistente). Essa escolha segue a recomendação de manter um único sistema de registro para decisões [11] e evita a manutenção paralela de cópias divergentes.

## 11.2 Documentos do projeto

Tabela 88 — Documentos do projeto

| ID | Documento | Tipo | Finalidade e conteúdo mínimo | Resp. · rev. | Criação · atualização | Aprovação | Relaciona-se com | Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Plano mestre (este) | Essencial | Processo, arquitetura, cronograma, qualidade, riscos | A · D | S0 · a cada mudança aprovada | Equipe em M1 | Todos | docs/00 |
| D02 | ERS v1.x | Essencial | RF, RNF, RN, prioridade, CA, estado | A · D | S0 · por sprint | Professor (escopo) | D03, D04 | docs/01 |
| D03 | Backlog (HU e CA) | Essencial | HU, CA, estimativa, responsável | A · D | S0 · contínuo | DoR | D02, tarefas | Issues |
| D04 | Matriz de rastreabilidade | Essencial | RF → HU → componente → tarefa → teste → versão | A · D | S1 · por sprint | Sem lacunas em M6 | D02, D05, D08 | docs/01 |
| D05 | Descrição de arquitetura | Essencial | Preocupações, C4 1–3, DER, sequência, ADRs | C · B (D nos dados) | S0 · por decisão | ADR aceito | D02, D06, D07 | docs/02 |
| D06 | Modelo de dados e dicionário | Essencial | DER, tabelas, restrições, migrações | D · C | S0 · por migração | PR aprovado | D05 | docs/03 |
| D07 | Contrato da API | Essencial | OpenAPI gerado | C · B | S1 · por endpoint | CI | D05, frontend | docs/04 |
| D08 | Plano e relatórios de teste | Essencial | Estratégia, CT, resultados por sprint, regressão | A · D | S0 · por sprint | Marcos | D02, D04 | docs/05 |
| D09 | Relatório de avaliação do assistente | Essencial | Conjunto, rubrica, resultados, decisões | A · D (+C) | S2 · por mudança de modelo | M3 | ADR-006, RF09 | docs/05 |
| D10 | Registro de riscos | Essencial | Riscos, exposição, respostas, gatilhos | A · facilitador | S0 · semanal | Sprint Review | D11 | docs/06 |
| D11 | Registro de mudanças | Essencial | MUD-xxx com impacto e decisão | A · D | Contínuo | Seção 12.3 | D02, D05 | Issues + docs/06 |
| D12 | Atas e registros de sprint | Essencial | Decisões, presença, métricas, ações | Facilitador · outro integrante | Cada evento | Equipe | D10, D11 | docs/06/atas |
| D13 | Manual do usuário | Essencial | Uso por estudante e professor | B · A | S5 | A com o sistema real | Versão 1.0.0 | docs/07 |
| D14 | README e notas de versão | Essencial | Instalação, execução, versões, rollback | D · C | S0 · por release | Instalação limpa | Tags | raiz + releases |
| D15 | Relatório final | Essencial | Resultados, rastreabilidade, avaliação da POC, lições | A · D | S5 | Equipe e professor | Todos | docs/07 |
| D16 | Diagrama de casos de uso; protótipos de alta fidelidade; diagrama de classes | Opcional | Apoio à comunicação | Conforme o tema | Se houver capacidade | Revisor do anel | D02, D05 | docs/ |

Todo documento traz no cabeçalho: título, versão, data, autor, revisor e estado (rascunho, em revisão, aprovado). Uso de IA na produção de qualquer documento é declarado conforme o Apêndice D.

## 11.3 Rastreabilidade

Figura 10 — Cadeia de rastreabilidade do projeto

A rastreabilidade é mantida por ligações, não por cópia: a issue da tarefa cita a HU; o PR cita a issue; o teste cita o CA no nome (deveRejeitarEdicaoAposSubmissao_CA14_2); as notas de versão listam os PRs. A matriz (D04) é atualizada por A a cada sprint a partir dessas ligações. A matriz inicial abaixo liga cada RF às tarefas do cronograma.

Tabela 89 — Matriz de rastreabilidade inicial (v0)

| RF | HU | Módulo | Tarefas | Testes previstos | Sprint | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | HU-01 | atividades | T03, T14, T17 | CT-01.x | S1 | Must |
| RF02 | HU-02 | producao | T17 | CT-02.x | S1 | Must |
| RF03 | HU-03 | producao | T15, T17 | CT-03.x | S1 | Must |
| RF04 | HU-04 | producao | T15, T18, T19 | CT-04.x | S1 | Must |
| RF05 | HU-05 | producao | T15, T19 | CT-05.x | S1 | Must |
| RF06 | HU-06 | producao | T24, T27 | CT-06.x | S2 | Should |
| RF07 | HU-07 | apoio | T23, T25 | CT-07.x | S2 | Must |
| RF08 | HU-08 | apoio | T20, T25 | CT-08.x; avaliação | S2 | Must |
| RF09 | HU-09 | apoio | T11, T20, T26 | CT-09.x; suíte adversarial | S2 | Must |
| RF10 | HU-10 | apoio | T23, T28 | CT-10.x | S2 | Must |
| RF11 | HU-11 | acompanhamento | T37 | CT-11.x | S3 | Should |
| RF12 | HU-12 | acompanhamento | T34, T37 | CT-12.x | S3 | Should |
| RF13 | HU-13 | acompanhamento | T33, T35 | CT-13.x | S3 | Must |
| RF14 | HU-14 | producao | T34, T36 | CT-14.x | S3 | Must |
| RF15 | HU-15 | similaridade | T38, T42, T45, T47 | CT-15.x; casos-controle | S4 | Should |
| Identidade (L2) | HU-00 | identidade | T16, T35 | Testes negativos de autorização | S1 | Must |

# 12. Gestão de riscos e mudanças

## 12.1 Processo de gestão de riscos

Processo proporcional baseado na tabela de riscos e no plano de mitigação, monitoramento e gestão descritos por Pressman [9, cap. 35]: identificar (S0 e em toda retrospectiva), analisar (probabilidade e impacto em escala de 1 a 3; exposição = P × I), planejar resposta (evitar, mitigar, aceitar com contingência), monitorar (gatilho observável revisado na Sprint Review) e registrar a evolução. Riscos com exposição ≥ 6 têm ação no Sprint Backlog da semana seguinte; riscos com exposição ≤ 2 são apenas observados.

## 12.2 Registro inicial de riscos

Tabela 90 — Registro inicial de riscos (P = probabilidade, I = impacto, E = exposição)

| ID | Risco | P | I | E | Resposta (mitigação / contingência) | Gatilho | Dono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R03 | LLM produz texto pronto ou é manipulado por injeção de instruções | 3 | 3 | 9 | Defesa em camadas (6.5); suíte adversarial no CI / modo restrito com respostas padrão por categoria | Qualquer caso adversarial aprovado indevidamente | C (A valida) |
| R01 | Hardware insuficiente para o LLM local | 2 | 3 | 6 | *Spike* na S0; modelos menores quantizados / executar o Ollama na máquina mais potente da equipe na rede local | p95 > 2× a meta no *spike* | C |
| R04 | Dedicação real menor que 10 h/semana | 2 | 3 | 6 | Medir horas desde a S0; válvulas *Should* / renegociar escopo (8.2) | Horas realizadas < 85% do planejado por 2 semanas | Facilitador + A |
| R02 | Orientações de baixa qualidade em português | 2 | 2 | 4 | Comparar modelos; ajustar *prompt*; rubrica / reduzir categorias atendidas | < 80% de pertinência na avaliação | C |
| R05 | Pendências sem resposta do professor | 2 | 2 | 4 | Hipóteses padrão documentadas / seguir com hipótese e registrar | Q-xx sem resposta em S0·D5 | A |
| R06 | Curva de aprendizado (Spring Boot 4, JPA, React) | 2 | 2 | 4 | Esqueleto na S0; material do projeto; pareamento na primeira tarefa | Tarefa > 150% da estimativa | Todos |
| R07 | Contrato front-back instável | 2 | 2 | 4 | OpenAPI desde a S1; segundo revisor em mudanças de contrato | > 2 retrabalhos por contrato numa sprint | C · B |
| R09 | Incompatibilidade de bibliotecas com Boot 4.x (Spring AI, springdoc) | 2 | 2 | 4 | Fixar versões na S0 / cliente HTTP manual; Java 21 | Falha de build na S0 | D · C |
| R10 | Concentração de conhecimento | 2 | 2 | 4 | Anel de revisão; ADRs; facilitação rotativa | Tarefa bloqueada por ausência de uma pessoa | Facilitador |
| R11 | Similaridade com falsos positivos | 2 | 2 | 4 | Trechos explicáveis; casos-controle; RN06 | Caso-controle legítimo com índice alto | C |
| R12 | Revisões acumuladas (gargalo) | 2 | 2 | 4 | WIP ≤ 4 em revisão; revisão em 24 h | Idade de PR > 2 dias | Facilitador |
| R08 | Uso de dados pessoais reais sem base adequada | 1 | 3 | 3 | Apenas dados de demonstração (Q-13) | Pedido de uso de dados reais | A |
| R13 | Falha do ambiente na demonstração final | 1 | 3 | 3 | Backup; ensaio T58; instalação limpa testada | Falha no ensaio | D |

## 12.3 Controle de mudanças

Tabela 91 — Procedimento de controle de mudanças

| Tipo de mudança | Quem propõe | Análise de impacto | Quem aprova | Registro | Comunicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisito ou escopo (ERS) | Qualquer integrante ou o professor | A: requisitos, tarefas, testes; dono técnico: esforço | Professor (escopo) + equipe | Issue MUD-xxx; nova versão da ERS; ata | Sprint Review; canal da equipe |
| Arquitetura | Qualquer integrante | C (+D em dados): componentes, riscos | Duas áreas além do autor | Novo ADR que substitui o anterior | PR do ADR; Sprint Review |
| Stack ou versão de tecnologia | D ou C | Compatibilidade, testes, curva | Equipe | ADR ou PR com nota; README | Canal da equipe |
| Cronograma | Facilitador ou A | Capacidade, dependências, marcos | Equipe; professor se afetar M6 | Nova versão da seção 8; ata | Sprint Planning/Review |
| Dentro da sprint | Qualquer integrante | — | Não altera o Sprint Goal; vai ao backlog (exceto defeito bloqueante) | Issue | Check-in |

Critérios de priorização de mudanças: (1) exigência do professor ou de regra de negócio; (2) redução de risco de exposição alta; (3) valor para a avaliação da POC; (4) menor custo. Toda mudança aprovada é anunciada em uma mensagem curta no canal com o link para o registro único (issue ou ADR), evitando decisões espalhadas em conversas [11].

# 13. Critérios de conclusão e entrega

## 13.1 Critérios por fase (marcos)

Tabela 92 — Critérios de conclusão por marco

| Marco | Critérios verificáveis de conclusão |
| --- | --- |
| M1 — Linha de base | • ERS v1.1 aprovada por D com checklist sem pendência bloqueante • Q-01 a Q-16 respondidas ou com hipótese aceita em ata • ADR-001 a 005 aceitos; ADR-006 decidido com medições do *spike* • Frontend chama /api/health no ambiente Compose; CI verde na main; proteção de branch ativa |
| M2 — Incremento 1 | • CA de RF01–RF05 aprovados por A • Testes negativos de autorização verdes • Tentativa de alterar versão rejeitada em teste de integração |
| M3 — Incremento 2 | • CA de RF06–RF10 aprovados • Suíte adversarial: 100% bloqueada; metas da seção 9.4 atingidas ou defeito aberto com plano • Relatório de avaliação do assistente publicado |
| M4 — Incremento 3 | • CA de RF11–RF14 aprovados • Checklist de segurança e privacidade sem item crítico aberto |
| M5 — Congelamento | • CA de RF15 aprovados • RNF aprovados verificados (relatório de desempenho) • Regressão sem defeito bloqueante ou alto • v0.9.0 publicada; instalação limpa em ≤ 30 min |
| M6 — Entrega | • Critérios da seção 13.2 atendidos • v1.0.0 publicada; rollback para v0.9.0 testado • Ensaio da demonstração executado sem falhas |

## 13.2 Critérios de conclusão do projeto

O projeto é considerado concluído quando todas as condições abaixo forem verdadeiras e registradas no parecer de liberação (T50):

- Conformidade com requisitos: 100% dos CA dos requisitos *Must* executados e aprovados; requisitos *Should* aprovados ou com mudança registrada que justifique a simplificação.

- Regras de negócio: cada RN01–RN06 com evidência de teste ou revisão (seção 5.6).

- Resultados de teste: pipeline verde na tag v1.0.0; metas da seção 9.3 atingidas; zero defeitos bloqueantes ou altos abertos.

- Revisões: todo PR e todo documento essencial com autor e revisor distintos registrados; nenhum item aprovado pelo próprio autor.

- Integração: os quatro contêineres sobem a partir da tag com um único comando e o roteiro ponta a ponta é executado com sucesso.

- Documentação: D01–D15 no estado “aprovado”; matriz de rastreabilidade sem RF sem teste executado; uso de IA declarado.

- Aceite: demonstração apresentada ao professor e entrega formal feita até o prazo da Semana 6.

## 13.3 Pacote de entrega

- Tag v1.0.0 com código, migrações, docker-compose.yml e notas de versão.

- Documentos D01–D15 em docs/, com versão em PDF dos documentos avaliados.

- Relatórios de teste, de avaliação do assistente e de desempenho.

- Atas, registros de sprint e apêndices exigidos pela disciplina (Q-02).

# 14. Referências

As referências são numeradas na ordem em que foram registradas e citadas no texto pelo número entre colchetes. Versões e datas foram verificadas em fontes oficiais em 29/10/2026, exceto quando indicado.

[1] ISO; IEC; IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — Systems and software engineering — Software life cycle processes. Ed. 2. Genebra: ISO, abr. 2026. https://www.iso.org/standard/90219.html (texto integral não consultado).

[2] ISO; IEC; IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Genebra: ISO, 2018. https://www.iso.org/standard/72089.html (texto integral não consultado).

[3] ISO; IEC; IEEE. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 — Software, systems and enterprise — Architecture description. Ed. 2. Genebra: ISO, 2022. https://www.iso.org/standard/74393.html (texto integral não consultado).

[4] ISO; IEC. ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. Ed. 2. Genebra: ISO, nov. 2023. https://www.iso.org/standard/78176.html (texto integral não consultado).

[5] WASHIZAKI, H. (ed.). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), versão 4.0. IEEE Computer Society, 2024. https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

[6] SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide. Nov. 2020. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[7] COLEMAN, J.; VACANTI, D. et al. The Kanban Guide. Versão v2025.5, maio 2025. https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/

[8] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and The Standard for Project Management. 8. ed. PMI, 2025 (texto integral não consultado).

[9] PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Cap. 8 (Entendendo os requisitos), cap. 22 (Estratégias de teste) e cap. 35 (Gestão de riscos); Scrum, p. 78.

[10] VALENTE, M. T. Engenharia de Software Moderna: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Edição independente, 2020. ISBN 978-65-00-01950-6. Cap. 2 (Processos), 7 (Arquitetura), 8 (Testes) e 10 (DevOps). https://engsoftmoderna.info

[11] RICHARDS, M.; FORD, N. Fundamentals of Software Architecture: an engineering approach. Sebastopol: O'Reilly, 2020. Cap. 10 (Layered Architecture Style) e cap. 19 (Architecture Decisions).

[12] TUDOSE, C. Java Persistence with Spring Data and Hibernate. Manning, 2023 (versão MEAP V04 consultada; a numeração de capítulos pode diferir da edição final). Cap. 4 (Working with Spring Data JPA) e cap. 5 (Mapping persistent classes).

[13] HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Bookman. Cap. 1 (modelos conceitual e lógico) e cap. 3 (construção de modelos ER). Edição não identificada no arquivo disponível — conferir antes de citar formalmente.

[14] BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: guia do usuário. Tradução. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier. Edição não identificada no arquivo disponível — conferir antes de citar formalmente.

[15] BROWN, S. The C4 model for visualising software architecture. https://c4model.com

[16] NYGARD, M. Documenting Architecture Decisions. 15 nov. 2011. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

[17] COCKBURN, A. Hexagonal architecture (Ports and Adapters). https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

[18] COHN, M. User Stories Applied: for agile software development. Boston: Addison-Wesley, 2004.

[19] COHN, M. Agile Estimating and Planning. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.

[20] McCONNELL, S. Software Estimation: demystifying the black art. Redmond: Microsoft Press, 2006.

[21] FOWLER, M. Continuous Integration. https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html

[22] OWASP FOUNDATION. Application Security Verification Standard (ASVS), versão 5.0.0, 2025. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

[23] OWASP GENAI SECURITY PROJECT. OWASP Top 10 for LLM Applications 2025. https://genai.owasp.org/llm-top-10/

[24] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em especial art. 14. https://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

[25] SPRING. Spring Boot Reference Documentation (linha 4.x). https://docs.spring.io/spring-boot/

[26] SPRING. Spring Data JPA Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/

[27] SPRING. Spring Security Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-security/reference/

[28] SPRING. Spring AI — Ollama Chat. https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/chat/ollama-chat.html

[29] OLLAMA. Ollama — documentação e repositório. https://ollama.com ; https://github.com/ollama/ollama

[30] THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 18 Documentation, incluindo o módulo pg_trgm. https://www.postgresql.org/docs/18/

[31] REDGATE. Flyway Documentation. https://documentation.red-gate.com/flyway

[32] TESTCONTAINERS. Testcontainers for Java. https://java.testcontainers.org/

[33] JUNIT. JUnit User Guide. https://junit.org

[34] META OPEN SOURCE; VITE; MICROSOFT. React, Vite e TypeScript — documentação oficial. https://react.dev ; https://vite.dev ; https://www.typescriptlang.org/docs/

[35] VITEST; TESTING LIBRARY. Documentação oficial. https://vitest.dev ; https://testing-library.com

[36] JAVA-DIFF-UTILS. java-diff-utils (implementação do algoritmo de Myers). https://github.com/java-diff-utils/java-diff-utils

[37] GITHUB. GitHub Docs: protected branches, CODEOWNERS, GitHub Actions, Dependabot. https://docs.github.com

[38] CONVENTIONAL COMMITS. Conventional Commits 1.0.0. https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

[39] PRESTON-WERNER, T. Semantic Versioning 2.0.0. https://semver.org/

[40] OPENJDK. JDK 25 (GA em 16 set. 2025; versão LTS). https://openjdk.org/projects/jdk/25/

[41] ISTQB. Certified Tester Foundation Level Syllabus, versão 4.0. https://www.istqb.org (conferir a versão vigente antes de citar).

[42] BRODER, A. Z. On the resemblance and containment of documents. In: Compression and Complexity of Sequences, 1997. IEEE, p. 21–29.

[43] HUMBLE, J.; FARLEY, D. Continuous Delivery. Boston: Addison-Wesley, 2010.

[44] FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

[45] WIEGERS, K.; BEATTY, J. Software Requirements. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.

[46] GRUPO 8 (DANILO GALVÃO; ENZO MACHADO; FELIPE NUNES; LUIZ AUGUSTO GODINHO). Especificação de Requisitos de Software — ERS: Assistente de Escrita Processual. Documento de entrada deste projeto.

[47] MONTEIRO, L. A. V.; SUCUPIRA, D. Base teórica — Sistema Web, com cronograma (Trabalho 2 — Autenticação Web). Goiânia, 2026. Documento de entrada deste projeto.

[48] LARMAN, C. Utilizando UML e Padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007 (padrões GRASP).

# Apêndice A — Modelo de registro de decisão arquitetural (ADR)

# ADR-NNN — <título curto da decisão>

Estado: Proposto | Aceito | Substituído por ADR-MMM

Data: AAAA-MM-DD    Autor: <área>    Revisores: <áreas>

## Contexto

<problema, forças, requisitos e riscos relacionados (RF, RNF, R-xx)>

## Alternativas consideradas

<opções com vantagens e desvantagens>

## Decisão

<o que foi decidido e POR QUÊ>

## Consequências

<efeitos positivos, negativos e trade-offs aceitos>

## Conformidade

<como será verificado: teste de arquitetura, revisão, métrica>

## Notas

<aprovado por, data de aprovação, substituições>

Estrutura baseada em Richards e Ford [11, cap. 19], que estendem a proposta de Nygard [16] com as seções de conformidade e notas; a seção de alternativas foi incluída por exigência deste plano.

# Apêndice B — Modelo de ata de evento

# Ata — <evento> — Semana N — AAAA-MM-DD

Facilitador: <área>   Registro: <área>   Presentes: <nomes>

Sprint Goal (planning) / Incremento demonstrado (review):

Decisões (com link para issue/ADR/MUD):

Métricas: horas planejadas x realizadas; WIP; throughput; idade; defeitos

Riscos atualizados:

Ações (responsável, prazo):

Revisado por: <outro integrante>

# Apêndice C — Modelo de pull request

## Tarefa e requisitos

Fecha #<issue> · Txx · RF/RN/RNF: <...> · CA: <...>

## Design do incremento (seção 4.2.3)

Componentes/classes · endpoints (rota, entrada, saída, erros) · tabelas/migração

Sequência (se > 2 componentes) · testes previstos por CA · alternativas descartadas

## O que mudou

## Como testar

## Evidências (prints, logs, resultado de testes)

## Impacto

[ ] Contrato da API   [ ] Esquema do banco   [ ] Prompt/guardrail   [ ] Documentação

## Checklist da DoD

[ ] Testes adequados   [ ] CI verde   [ ] Docs atualizadas   [ ] Sem segredos ou dados reais

# Apêndice D — Declaração de uso de inteligência artificial

Este plano foi elaborado com apoio de uma ferramenta de IA generativa, a partir dos documentos fornecidos pela equipe e de verificações em fontes oficiais. Se a regra do trabalho anterior se aplicar (Q-02), a equipe deve registrar a ferramenta, a URL, a data de acesso e o *prompt* completo, e revisar criticamente o conteúdo antes de adotá-lo como documento oficial.

Tabela 93 — Registro de uso de IA

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Ferramenta | Claude (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5, via claude.ai |
| URL | https://claude.ai |
| Data de acesso | 29/10/2026 |
| *Prompt* | Texto integral da tarefa “Elaborar a Documentação Mestre de Planejamento e Engenharia de Software” fornecido pela equipe, acompanhado das respostas às perguntas de esclarecimento (prazo de 6 semanas; React + TypeScript; LLM local open-source; similaridade contra textos internos e respostas do assistente). Anexar o texto completo como apêndice do relatório da disciplina |
| Uso | Diagnóstico dos documentos, estrutura, redação, diagramas e cronograma; verificação de edições e versões em fontes oficiais |
| Responsabilidade | Revisão e aprovação pela equipe conforme a seção 7 |

# Apêndice E — Glossário

Tabela 94 — Glossário (linguagem ubíqua)

| Termo | Definição neste projeto |
| --- | --- |
| Atividade | Proposta de produção textual criada pelo professor (título, tema, descrição, orientações, prazo) |
| Produção | Trabalho de um estudante em uma atividade; reúne versões, interações e estado |
| Versão | Registro imutável do conteúdo da produção em um instante, com número sequencial |
| Interação de apoio | Par solicitação do estudante + orientação exibida, com tipo e marcação de bloqueio |
| Orientação | Resposta do assistente limitada a sugestões, perguntas e exemplos curtos (RF09) |
| Guardrail de autoria | Validação determinística da saída do LLM que garante RN02 |
| Submissão | Ato de definir a versão final para avaliação; muda o estado para SUBMETIDA |
| Análise de similaridade | Cálculo de contenção de n-gramas entre a produção e fontes internas, sem veredito |
| Incremento | Software integrado ao final de uma sprint que atende à DoD |
| DoR / DoD | Definition of Ready / Definition of Done (seção 4.7) |
| WIP | Trabalho iniciado e não concluído |
| Spike | Tarefa curta de investigação para reduzir incerteza técnica |
| POC | Prova de conceito |