GRUPO 8 · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Assistente de Escrita Processual

Plano Mestre de Planejamento e Engenharia de Software

Base teórica, metodológica, organizacional e operacional para o desenvolvimento da prova de conceito

Equipe (ordem alfabética)

Danilo Galvão · Enzo Machado · Felipe Nunes · Luiz Augusto Godinho

Versão 1.2 — 29/10/2026

Situação: proposta para aprovação da equipe e validação do professor responsável

Documentos de entrada: ERS v2.0 do Grupo 8; enunciado da POC 2.2; apresentação ao stakeholder; cronograma e base teórica do Trabalho 2 (Autenticação Web)

Controle de versões

| Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29/10/2026 | Versão inicial: diagnóstico, plano integrado, cronograma relativo de 6 semanas | Elaborado com apoio de IA (ver Apêndice D) | A definir — integrante D (ver seção 7) |
| 1.1 | 29/10/2026 | Seção 4.2 com o ciclo de vida (dois níveis, design do incremento, visão por semana); roteiros de execução 5.9 e 6.10; refinamento de RF11–RF15 antecipado para a Semana 3 (T22) e horas de A rebalanceadas; design do incremento na DoD e no modelo de PR; seções 5 e 6 marcadas como proposta de referência | Elaborado com apoio de IA (ver Apêndice D) | A definir — integrante D |
| 1.2 | 29/10/2026 | Integração da ERS v2.0 (RF16–RF22, RN07–RN10, RNF01–RNF13), da POC 2.2 e da apresentação ao stakeholder; decisões B1–B12 da equipe (LLM via API externa, salvamento automático com versões por etapa, similaridade automática, MoSCoW revisada); cronograma refeito com a mesma capacidade; diagramas refeitos em Mermaid; pastas de docs/ alinhadas à organização atual | Danilo Galvão (decisões); redação com apoio de IA (ver Apêndice D) | A definir — integrante D |

Como ler este documento

Este plano separa explicitamente a origem de cada afirmação. Os rótulos abaixo aparecem ao longo do texto e nas tabelas; quando uma afirmação não tem rótulo, ela é uma explicação conceitual sustentada pela referência indicada entre colchetes, numerada conforme a seção 14.

Tabela 1 — Convenções de rotulagem usadas no documento

| Rótulo | Significado | Pode ser alterado por |
| --- | --- | --- |
| Fato (ERS) | Conteúdo presente na ERS v2.0 do Grupo 8 ou informado pela equipe neste projeto (prazo de 6 semanas, React + TypeScript, LLM acessado por API externa, similaridade contra textos internos e respostas do assistente, persistência em Java) | Professor/cliente, por meio do controle de mudanças (seção 12) |
| Decisão da equipe (Bnn) | Escolha feita pela equipe em 29/10/2026 ao integrar a ERS v2.0 a este plano (B1 a B12), registrada em docs/plano/v1.2/decisoes-plano-v1.2.md | Equipe, por meio do controle de mudanças (seção 12) |
| Exigência normativa | Obrigação que a norma impõe a quem declara conformidade com ela. Este projeto não declara conformidade formal com nenhuma norma; usa as normas como referência | Não se aplica |
| Boa prática | Recomendação de livro, guia ou documentação oficial, adotada por julgamento técnico | Equipe, com registro em ata ou ADR |
| Decisão do projeto | Escolha tomada neste plano com justificativa; vale até ser substituída por ADR ou mudança aprovada | Equipe (seção 12) |
| Hipótese (H-xx) | Suposição necessária para avançar, ainda não confirmada pelo professor/cliente | Resposta à pergunta correspondente (Q-xx) |
| Pendência (Q-xx) | Pergunta aberta cuja resposta pode alterar requisitos, arquitetura ou cronograma | Professor/cliente |

Limitação declarada. As normas ISO/IEC/IEEE são documentos pagos e o texto integral não foi consultado. As referências a elas se limitam ao escopo publicado pelos organismos de normalização e a conteúdo amplamente documentado; nenhuma cláusula ou página é citada. Quando a equipe tiver acesso ao texto integral (por exemplo, pela biblioteca da instituição), deve conferir as seções correspondentes.

Sumário

1. Diagnóstico dos documentos de entrada	7

1.1 Informações confirmadas	7

1.2 Lacunas e inconsistências da ERS	8

1.3 Restrições identificadas	9

1.4 Decisões possíveis com os dados disponíveis	10

1.5 Decisões que dependem de esclarecimento	10

1.6 Avaliação crítica do cronograma anterior	10

1.7 Decisões da equipe ao integrar a ERS v2.0	11

2. Apresentação e planejamento do projeto	13

2.1 Contexto e problema	13

2.2 Objetivos	13

2.3 Escopo, limites e exclusões	14

2.4 Premissas, restrições e dependências	14

2.5 Stakeholders e usuários	15

2.6 Critérios de sucesso do projeto	15

2.7 Riscos iniciais	16

3. Fundamentação teórica e metodológica	17

3.1 Critérios de seleção das referências	17

3.2 Referências adotadas	17

3.3 Referências de apoio e mapeamento para o plano	23

3.4 Referências avaliadas e não adotadas	24

4. Metodologia de desenvolvimento	26

4.1 Comparação de abordagens	26

4.2 Abordagem adotada e justificativa	26

4.3 Papéis	29

4.4 Cadência e eventos	30

4.5 Priorização	30

4.6 Divisão das entregas	31

4.7 Definition of Ready e Definition of Done	31

4.8 Quadro, fluxo e limites de trabalho em andamento	32

4.9 Tratamento de mudanças de escopo	32

4.10 Acompanhamento de riscos e impedimentos	33

4.11 Verificação do progresso	33

4.12 Adaptações em relação aos frameworks	33

5. Engenharia de requisitos e artefatos	35

5.1 Processo de transformação da ERS em requisitos implementáveis	35

5.2 Artefatos de requisitos	35

5.3 Esquema de identificação	36

5.4 Histórias de usuário e critérios de aceitação (exemplos)	37

5.5 Requisitos não funcionais	40

5.6 Catálogo de regras de negócio e mecanismos de garantia	41

5.7 Modelos de comportamento	42

5.8 Perguntas em aberto e hipóteses	43

5.9 Roteiro de execução dos artefatos de requisitos	45

6. Arquitetura e definição da stack tecnológica	51

6.1 Preocupações e drivers arquiteturais	51

6.2 Comparação de estilos arquiteturais	52

6.3 Visões C4	53

6.4 Visão de dados	56

6.5 Visão de comportamento: apoio do assistente e defesa da autoria	59

6.6 Abordagem para a similaridade (RF15)	60

6.7 Stack tecnológica: alternativas e recomendação	61

6.8 Registros de decisão arquitetural iniciais	66

6.9 Contrato inicial da API	67

6.10 Roteiro de execução do design	69

7. Organização da equipe e revisão cruzada	76

7.1 Anel de revisão	76

7.2 Matriz de responsabilidades	76

7.3 Critérios de revisão por tipo de artefato	77

7.4 Aprovação, correções e divergências	77

8. Cronograma técnico e operacional	78

8.1 Técnica de estimativa e conceitos de tempo	78

8.2 Premissas de capacidade e análise de sensibilidade	78

8.3 Visão geral e marcos	79

8.4 Cronograma detalhado	81

8.5 Comparação com o cronograma anterior	90

9. Qualidade, testes e validação	93

9.1 Estratégia	93

9.2 Níveis e tipos de verificação	93

9.3 Metas de cobertura e qualidade	94

9.4 Avaliação específica do assistente	94

9.5 Relação entre testes e requisitos	95

9.6 Registro e tratamento de defeitos	96

9.7 Revisões de requisitos e documentos	96

10. Versionamento, integração e entrega	97

10.1 Organização do repositório	97

10.2 Estratégia de branches	97

10.3 Padrão de commits	97

10.4 Pull requests e aprovação	97

10.5 Integração contínua	98

10.6 Gestão de dependências	98

10.7 Segurança de credenciais	98

10.8 Versionamento das entregas, implantação e rollback	99

11. Gestão documental e rastreabilidade	100

11.1 Nível de formalidade	100

11.2 Documentos do projeto	100

11.3 Rastreabilidade	103

12. Gestão de riscos e mudanças	105

12.1 Processo de gestão de riscos	105

12.2 Registro inicial de riscos	105

12.3 Controle de mudanças	106

13. Critérios de conclusão e entrega	107

13.1 Critérios por fase (marcos)	107

13.2 Critérios de conclusão do projeto	107

13.3 Pacote de entrega	108

14. Referências	109

Apêndice A — Modelo de registro de decisão arquitetural (ADR)	112

Apêndice B — Modelo de ata de evento	113

Apêndice C — Modelo de pull request	114

Apêndice D — Declaração de uso de inteligência artificial	115

Apêndice E — Glossário	116

# 1. Diagnóstico dos documentos de entrada

Esta seção registra o resultado da análise integral dos documentos de entrada e das respostas da equipe às perguntas estruturais feitas antes da redação. Ela é a base das decisões das seções seguintes: tudo o que for decidido adiante decorre de um fato aqui registrado, de uma hipótese identificada ou de uma recomendação justificada.

Documentos de entrada da versão 1.2. As versões 1.0 e 1.1 partiram da ERS v1.0 e do Trabalho 2. A versão 1.2 incorpora três fontes que não haviam sido usadas: a ERS v2.0 do grupo (base de requisitos deste plano), o enunciado da POC 2.2 (risco moderado, hipótese, salvaguardas, requisitos de dados e métricas de saída) e a apresentação feita ao stakeholder (etapas Planejar, Escrever, Revisar e Reescrever; o que a IA observa e o que não faz; cuidados com padronização, variação linguística, dependência e exposição do aluno). A ERS v2.0 tem precedência sobre este plano em matéria de requisitos; o plano define processo, arquitetura, stack e cronograma.

## 1.1 Informações confirmadas

Tabela 2 — Informações confirmadas

| Item | Conteúdo confirmado | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Sistema | Assistente de Escrita Processual, desenvolvido como prova de conceito (POC 2.2) de apoio à produção textual de estudantes | ERS v2, seção 1 |
| Hipótese da POC | O acompanhamento por etapas desenvolve autoria e autorregulação sem gerar dependência ou plágio assistido | POC 2.2; ERS v2, seção 2.2 |
| Classificação de risco | Risco moderado (coorte de entrada 2): exige requisitos de privacidade, transparência e salvaguardas | POC 2.2; ERS v2, seção 2.3 |
| Propósito | Acompanhar o processo de escrita por etapas (Planejar, Escrever, Revisar, Reescrever), com versões, interações e colagens registradas; orientar sem escrever; reduzir gradualmente a dependência do assistente | ERS v2, seções 1 e 2; apresentação ao stakeholder |
| Atores | Estudante, Professor e Assistente de Escrita (componente do sistema, não usuário humano) | ERS v2, seção 2.4 |
| Requisitos funcionais | RF01 a RF22 (RF16 a RF22 novos na v2.0: turma, etapas, colagens, devolutiva, consulta dos próprios registros, termo de ciência, autenticação) | ERS v2, seção 3 |
| Regras de negócio | RN01 a RN10 (RN07 a RN10 novas: avaliação exclusiva do professor, respeito ao estilo e à variação linguística, sem modelo pronto, transparência ao estudante) | ERS v2, seção 4 |
| Requisitos não funcionais | RNF01 a RNF13 (privacidade, segurança, confiabilidade do assistente, desempenho, disponibilidade, integridade, usabilidade, transparência da IA, acessibilidade, compatibilidade) | ERS v2, seção 5 |
| Fluxos e salvaguardas | Fluxo principal em 11 passos, fluxos alternativos FA01 a FA06 e matriz de salvaguardas | ERS v2, seções 6 e 7 |
| Métricas da POC | Qualidade da produção final, autonomia progressiva, redução do apoio solicitado e originalidade, cada uma com forma de medição e fonte de dados | POC 2.2; ERS v2, seção 8 |
| Plano da POC | Fase 1, demonstração (requisitos de prioridade Alta); fase 2, piloto com uma turma e pelo menos 3 atividades (prioridades Alta e Média) | ERS v2, seção 9 |
| Equipe | Quatro integrantes: Danilo Galvão, Enzo Machado, Felipe Nunes, Luiz Augusto Godinho (competências individuais não informadas) | ERS, cabeçalho |
| Prazo | 6 semanas até a entrega final da POC | Resposta da equipe (29/10/2026) |
| Frontend | React + TypeScript | Resposta da equipe |
| Assistente | LLM acessado por API externa; provedor e modelo escolhidos no spike T07. Substitui o "LLM local open-source" das versões 1.0 e 1.1 | ERS v2, seção 2.5; decisão B1 |
| Similaridade (RF15) | Comparar com textos internos e com as respostas do assistente; base externa fica como evolução futura | Resposta da equipe; decisão B2 |
| Restrição técnica | Camada de persistência e acesso a dados implementados em Java | Enunciado da tarefa |

## 1.2 Lacunas e inconsistências da ERS

As lacunas abaixo foram identificadas na ERS v1.0 durante a elaboração das versões 1.0 e 1.1 do plano. A coluna "Situação com a ERS v2.0" mostra como a revisão da ERS tratou cada uma. As que continuam abertas geram uma pendência (seção 5.8) com uma hipótese padrão que permite avançar sem inventar requisitos.

Tabela 3 — Lacunas e inconsistências identificadas na ERS v1.0 e situação na ERS v2.0

| ID | Lacuna ou inconsistência (ERS v1.0) | Consequência se não tratada | Situação com a ERS v2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Não há requisitos não funcionais | Sem drivers arquiteturais nem critérios para testes de desempenho, segurança e usabilidade | Resolvida: RNF01–RNF13 na ERS v2; o plano acrescenta RNF14–RNF17 (seção 5.5) |
| L2 | Não há requisito de autenticação/autorização, embora RF05 e RF13 pressuponham controle de acesso | Exposição de textos de estudantes | Resolvida: RF22 (autenticação por perfil) e RNF03 |
| L3 | Não há vínculo definido entre professor e estudante | RF02 e RF13 ficam sem regra de visibilidade | Resolvida: RF16 (turma); a hipótese H-03 vira requisito |
| L4 | A ERS não declara a plataforma (web, desktop, móvel) | Arquitetura indefinida | Resolvida: acesso por navegador web em computador (ERS v2, seção 2.5) |
| L5 | RF09/RN02 não são verificáveis: “evitar a produção integral” não tem critério mensurável | Requisito central sem teste de aceitação | Parcialmente resolvida: RF09 da ERS v2 tem CA verificáveis (exemplos sobre outro tema; ≥ 30 pedidos de teste). Os limites numéricos do validador propostos pelo plano estão pendentes (B5, Q-05) |
| L6 | Tecnologia do assistente não definida na ERS | Custo, privacidade e arquitetura | Resolvida: LLM por API externa (ERS v2, seção 2.5; decisão B1); provedor escolhido no spike T07 (ADR-006) |
| L7 | RF15 sem corpus, gatilho e momento | Escopo da análise indefinido | Resolvida: execução automática após a submissão (RF15; B7); corpus interno (B2). A base externa citada no RF15 fica fora desta entrega |
| L8 | RF04: versão manual ou automática; RF06: granularidade do diff | Volume de dados e usabilidade | Parcialmente resolvida: versões automáticas e marcadas (RF04; B3). Granularidade do diff continua em Q-10 |
| L9 | RF12: “tipo de apoio” sem taxonomia | Métricas da seção 8 da ERS v2 inviáveis | Resolvida: categorias do RF12 da ERS v2 (B6) |
| L10 | RF01 define prazo, mas não o efeito do prazo; RF14 não diz se a edição continua após a submissão | Regras de estado incompletas | Resolvida: RF14 (edição bloqueada após a submissão; prazo configurável pelo professor, B4) |
| L11 | “Dependência excessiva” e “autonomia progressiva” sem indicador nem limiar | Métricas da POC não operacionalizadas | Parcialmente resolvida: forma de medição na ERS v2, seção 8; limiares do critério de sucesso pendentes (Q-19) |
| L12 | Textos e interações são dados pessoais; a faixa etária dos estudantes não é informada | Risco de não conformidade com a LGPD (art. 14, para menores) | Parcialmente resolvida: RF21, RNF01, RNF02 e RNF04; faixa etária e retenção ainda abertas (Q-13, Q-18) |
| L13 | Requisitos sem prioridade, origem e critérios de aceitação | Sem base para priorizar e verificar | Resolvida: prioridades e CA na ERS v2; conversão para MoSCoW na seção 4.5 (B8) |
| L14 | O enunciado da disciplina para este trabalho não foi fornecido | Critérios de avaliação desconhecidos | Aberta: Q-01 e Q-02 |

## 1.3 Restrições identificadas

- RT-01 (Fato): persistência e acesso a dados em Java. A restrição define a linguagem da camada de dados; não determina o SGBD nem o ORM (seção 6.7).

- RT-02 (Fato): horizonte de 6 semanas, com quatro integrantes.

- RT-03 (Fato): frontend em React + TypeScript.

- RT-04 (Fato, ERS v2; decisão B1): assistente baseado em LLM acessado por API externa. O texto enviado ao provedor não contém dados de identificação do estudante, e o provedor não pode usar os dados para treinamento (RNF04).

- RT-05 (Fato, ERS): o assistente não escreve, reescreve, completa nem parafraseia o texto do estudante (RN01, RN02, RN09); versões e registros não podem ser alterados nem excluídos (RN04); indicadores não podem virar nota, ranking ou vigilância (RN05); a similaridade e as colagens são indícios, e quem decide sobre originalidade é o professor (RN06); o assistente não avalia nem dá nota (RN07).

- RT-06 (Fato, ERS v2): participação de estudantes menores de idade depende de consentimento do responsável legal (RNF02); o uso da plataforma depende do aceite do termo de ciência (RF21).

## 1.4 Decisões possíveis com os dados disponíveis

- Estilo arquitetural: cliente-servidor com SPA e monólito modular no backend, com o provedor de LLM e a persistência isolados por interfaces (ADR-001, ADR-002).

- Backend em Java + Spring Boot; persistência com Spring Data JPA/Hibernate sobre PostgreSQL, com migrações Flyway (ADR-003).

- Versões e registros do processo imutáveis (append-only), atendendo RN04 e RNF09 por construção (ADR-004); versões automáticas e marcadas por etapa (ADR-009).

- Processo iterativo-incremental com sprints de 1 semana, quadro Kanban e revisão cruzada em anel (seção 4).

- Cronograma relativo (Semana 1 a 6, dias D1–D5), sem datas absolutas até a definição de D0 (seção 8).

## 1.5 Decisões que dependem de esclarecimento

Data de início (D0) e data de entrega; dedicação semanal real de cada integrante; limites numéricos do validador do RF09 (B5); tempo máximo de resposta do assistente (B10); provedor e modelo da API de LLM e seus termos de uso de dados; faixa etária dos estudantes, consentimento e prazo de retenção dos dados; duração do piloto e limiares do critério de sucesso; critérios de avaliação da disciplina. A lista completa, com impacto e hipótese padrão, está na seção 5.8.

## 1.6 Avaliação crítica do cronograma anterior

O documento “Base Teórica — Sistema Web com Cronograma (2 integrantes)” descreve um trabalho de projeto sem implementação (explicar o ambiente web e projetar um login), com seis fases sequenciais em seis dias e uma dupla. A tabela registra o que foi mantido, adaptado ou substituído e por quê; a seção 8.5 detalha a comparação.

Tabela 4 — Avaliação crítica do cronograma e da base teórica anteriores

| Elemento do modelo anterior | Decisão | Razão técnica |
| --- | --- | --- |
| Regra autor ≠ revisor em cada item; todos são autores e revisores | Mantido e ampliado para revisão em anel entre quatro áreas | Revisão por pares reduz defeitos e o risco de aprovação do próprio trabalho [9][10] |
| Fluxo GitHub: issue → branch → PR → revisão → main protegida | Mantido, com CI obrigatório e CODEOWNERS | Gera evidência auditável de autoria e revisão; integra verificação automática [10][21] |
| Sete tarefas de engenharia de requisitos (Pressman) | Mantido, distribuído ao longo das sprints | A engenharia de requisitos é contínua em processo iterativo [9] |
| C4 e ADRs para arquitetura | Mantido | Notação leve e registro de decisões adequados a equipe pequena [11][15][16] |
| Glossário (linguagem ubíqua), atas como apêndice, citação de IA | Mantido | Consistência terminológica e rastreabilidade das decisões |
| Seis fases sequenciais de um dia cada | Substituído por seis iterações semanais com incremento testável | O sistema tem 22 RF e um componente de IA de comportamento incerto; feedback precoce reduz risco [6][10] |
| Ausência de construção, testes, CI, implantação e gestão de defeitos | Substituído por plano completo de qualidade e entrega | O projeto atual exige software funcionando, não só projeto |
| Divisão de dois autores com cinco itens cada | Adaptado para quatro áreas com responsabilidade principal e revisão de outra área | Escopo maior e dependências técnicas entre frontend, backend e dados |
| Afirmações técnicas: WebSocket “não funciona sobre HTTP”; TTL de 30–60 s do navegador | Corrigido (não reaproveitado) | O WebSocket inicia com um handshake HTTP de upgrade (RFC 6455); o tempo descrito corresponde a timeout de requisição, não a TTL |

## 1.7 Decisões da equipe ao integrar a ERS v2.0

Ao comparar a ERS v2.0 com a versão 1.1 deste plano, a equipe encontrou divergências e decidiu cada uma em 29/10/2026. As decisões abaixo valem até serem substituídas por mudança aprovada (seção 12.3). O registro completo, com as consequências de cada decisão e as mudanças aplicadas a este plano, está em docs/plano/v1.2/decisoes-plano-v1.2.md.

Tabela 5 — Decisões B1 a B12

| ID | Tema | Decisão | Onde se aplica no plano |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | LLM | API externa, como na ERS v2; substitui o LLM local das versões 1.0 e 1.1 | RT-04; seções 6.3, 6.5, 6.7.5; ADR-006; T07, T25; riscos R01 e R14 |
| B2 | Fontes da similaridade | Produções internas da atividade e respostas do assistente; base externa como evolução futura (Won't nesta entrega) | Seções 2.3, 4.5, 6.6 |
| B3 | Salvamento de versões | Automático (sugestão: 1 min) e versões marcadas por etapa e na submissão (ERS) | Seções 5.7, 6.4; ADR-009; T15, T19 |
| B4 | Após o prazo | Configurável pelo professor; padrão: aceita e marca como atrasada (ERS) | Seção 5.7; T17, T36 |
| B5 | Critério do RF09 | Pendente. Os CA da ERS v2 valem; os limites numéricos do validador propostos pelo plano aguardam decisão | Seções 5.4, 9.4; Q-05 |
| B6 | Categorias de apoio (RF12) | As da ERS v2 (categorias dos slides + "pedido de escrita ou reescrita" + "outro") | Seções 6.5, 9.4; T25 |
| B7 | Quando a similaridade roda | Automaticamente após a submissão (ERS) | Seções 6.6, 6.9; T36, T45 |
| B8 | Priorização | MoSCoW, com a conversão Alta → Must, Média → Should, Baixa → Could; RF06 passa a Must | Seção 4.5 |
| B9 | RNF | Base RNF01–RNF13 da ERS; o plano acrescenta RNF14–RNF17 | Seção 5.5 |
| B10 | Tempo de resposta da IA | Pendente. Vale o valor sugerido na ERS (RNF06: 10 s em 90% das solicitações) até a decisão | Seção 5.5; Q-21; T07, T46 |
| B11 | Piloto | Nas 6 semanas: demonstração + protocolo do piloto pronto. Piloto com turma após a entrega, condicionado a aprovação e consentimento | Seções 2.3, 2.6; T41 |
| B12 | Cronograma | Fixo: 6 semanas e a mesma capacidade. Requisitos novos entram por prioridade e realocação de horas | Seção 8 |

# 2. Apresentação e planejamento do projeto

## 2.1 Contexto e problema

Fato (ERS). Quando a IA escreve pelo estudante, ele deixa de passar pelas etapas em que se aprende: planejar, formular e revisar as próprias ideias. Além disso, o professor só vê o produto final e não consegue saber como o texto foi construído nem onde o aluno precisou de ajuda. O Assistente de Escrita Processual propõe conduzir a escrita pelas etapas Planejar, Escrever, Revisar e Reescrever, registrar o processo (versões, etapas, interações com um assistente controlado e colagens de texto), oferecer orientação sem produzir o texto pelo estudante e dar ao professor informações de apoio, sem automatizar a avaliação.

Fato (POC 2.2). A hipótese a testar é que o acompanhamento por etapas desenvolve autoria e autorregulação sem gerar dependência ou plágio assistido. As salvaguardas exigidas são a vedação de produção de texto em nome do estudante, o registro do processo de escrita para o professor e a testagem de efeitos de dependência em uso prolongado.

Decisão do projeto. Como POC, o objetivo é demonstrar a viabilidade técnica e pedagógica dessa abordagem com escopo controlado, não entregar um produto pronto para produção. Isso orienta a escolha por simplicidade operacional (monólito modular, implantação local da aplicação, com o LLM acessado por API) e por instrumentação suficiente para medir as métricas da seção 8 da ERS v2. Limite declarado (B11): nas 6 semanas, o projeto entrega o instrumento (sistema, demonstração e protocolo do piloto). A evidência sobre a hipótese depende do piloto com uma turma, previsto para depois da entrega e condicionado a aprovação e consentimento.

## 2.2 Objetivos

Objetivo geral (Fato, ERS): apoiar o estudante durante a produção textual, preservando a autoria e estimulando a autonomia, e permitir ao professor acompanhar o processo de escrita.

Objetivos específicos do projeto (Decisão do projeto, derivados da ERS):

- Implementar turmas, atividades, autenticação e termo de ciência (RF01, RF16, RF21, RF22).

- Implementar a produção por etapas, com salvamento automático, versões marcadas, histórico, comparação e registro de colagens (RF02–RF06, RF17, RF18).

- Implementar o apoio do assistente com salvaguardas verificáveis de autoria (RF07–RF10, RN01, RN02, RN07–RN09).

- Registrar e expor ao professor o processo de escrita e o nível de apoio, e ao estudante os próprios registros (RF11–RF13, RF20, RN03, RN05, RN10).

- Implementar a submissão final e a análise de similaridade automática como informação de apoio (RF14, RF15, RN04, RN06).

- Produzir evidências de qualidade (testes, revisões, rastreabilidade) e o protocolo do piloto para avaliar a hipótese da POC segundo as métricas da ERS v2.

## 2.3 Escopo, limites e exclusões

Tabela 6 — Escopo e exclusões

| Dentro do escopo | Fora do escopo (exclusões) |
| --- | --- |
| RF01–RF22, RN01–RN10 e RNF01–RNF13 da ERS v2, conforme a priorização da seção 4.5 (RF19 é Could) | Geração, reescrita, continuação ou paráfrase de texto pelo assistente (RN02, RN09) |
| Autenticação por perfil, turmas e termo de ciência (RF16, RF21, RF22) | Atribuição de nota, ranking ou decisão automática sobre originalidade (RN05, RN06, RN07) |
| Aplicação web executável localmente via Docker Compose, com o LLM acessado por API externa | Base externa de similaridade, serviços antiplágio externos ou busca na web (B2; evolução futura) |
| Similaridade automática contra produções internas e orientações do assistente, com resumo das colagens | Envio de dados de identificação do estudante ao provedor de LLM (RNF04) |
| Documentação técnica, manual do usuário e protocolo do piloto | Implantação em nuvem, alta disponibilidade, aplicativo móvel, integração com AVA (Moodle etc.), correção ortográfica automática |
| Demonstração com dados de demonstração (fase 1 da ERS v2, seção 9) | Execução do piloto com estudantes reais dentro das 6 semanas (B11); qualquer uso de dados reais sem aprovação e consentimento (RNF02, Q-13) |

## 2.4 Premissas, restrições e dependências

Tabela 7 — Premissas, restrições e dependências

| ID | Tipo | Descrição | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Premissa | O sistema é uma aplicação web acessada por navegador em computador | Confirmada pela ERS v2, seção 2.5 |
| PR-02 | Premissa | Cada integrante dedica 10 h por semana ao projeto (240 h no total) | Hipótese — não informada; ver sensibilidade na seção 8.2 |
| PR-03 | Premissa | Existe um provedor de LLM por API com termos compatíveis com RNF04 (não treinar com os dados), qualidade aceitável em português e custo dentro do orçamento da equipe | Verificar no spike T07 (Q-14) |
| PR-04 | Premissa | Usuários são pré-cadastrados (sem autocadastro); o professor inclui os estudantes na turma (RF16) | Hipótese H-04 (Q-04) |
| PR-05 | Premissa | A demonstração da POC usa dados de demonstração; o piloto com estudantes reais ocorre após a entrega, com aprovação e consentimento | Decisão B11 (Q-13) |
| RT-01 a RT-06 | Restrição | Ver seção 1.3 | Confirmadas |
| DP-01 | Dependência | Disponibilidade do professor para responder às pendências até o fim da Semana 1 | Externa; risco R05 |
| DP-02 | Dependência | Bibliotecas de código aberto (Spring AI e o módulo do provedor escolhido, springdoc) compatíveis com Spring Boot 4.x | Técnica; risco R09 |
| DP-04 | Dependência | Conta no provedor de LLM com chave de API e crédito suficiente para desenvolvimento, avaliação do assistente e demonstração | Externa; risco R01 |
| DP-03 | Dependência | Contas GitHub para os quatro integrantes, com repositório privado e GitHub Actions | Organizacional |

## 2.5 Stakeholders e usuários

Tabela 8 — Stakeholders

| Stakeholder | Interesse principal | Papel no projeto |
| --- | --- | --- |
| Estudante (usuário) | Escrever o próprio texto com orientação; acompanhar a própria evolução | Usuário final; fonte de cenários de uso |
| Professor (usuário) | Criar atividades; acompanhar o processo; apoiar a avaliação de autoria | Usuário final |
| Professor da disciplina / cliente | Avaliar o projeto; esclarecer escopo e critérios | Valida requisitos e incrementos; aprova mudanças de escopo |
| Stakeholder da POC 2.2 | Verificar se a hipótese da POC pode ser testada com segurança | Recebeu a apresentação; valida o fluxo na demonstração e o protocolo do piloto |
| Equipe (4 integrantes) | Entregar a POC com qualidade no prazo | Executa e revisa (seção 7) |
| Titulares de dados (estudantes avaliados na POC) | Privacidade dos textos e dos registros; saber o que é registrado | Considerados nos RNF de privacidade (RNF01–RNF04), no termo de ciência (RF21) e na consulta dos próprios registros (RF20) |
| Responsáveis legais (estudantes menores de idade) | Consentir com a participação | Consentimento antes do primeiro acesso (RNF02) |
| Provedor de LLM (terceiro) | Processar as solicitações ao assistente | Recebe apenas o texto necessário, sem identificação do estudante (RNF04); termos de uso avaliados no spike T07 |

## 2.6 Critérios de sucesso do projeto

O sucesso é avaliado em duas dimensões, ambas com critérios verificáveis detalhados na seção 13:

- Produto: todos os RF classificados como Must com critérios de aceitação aprovados e testados; salvaguardas de RN01–RN10 demonstradas por teste ou revisão; RNF atendidos ou com desvio aceito; demonstração (fase 1 da ERS v2) executada.

- Processo: cada entregável com autor e revisor distintos registrados; rastreabilidade completa de RF a teste; seis incrementos demonstrados; documentação final consolidada; protocolo do piloto aprovado; uso de IA declarado.

## 2.7 Riscos iniciais

Os principais riscos identificados nesta fase são: o modelo produzir texto pronto ou ser manipulado por injeção de instruções (R03); dedicação real inferior à premissa (R04); escopo da ERS v2 acima da capacidade, em especial no frontend (R15); textos de estudantes, possivelmente menores, processados por um provedor externo (R14); custo, cota ou indisponibilidade da API de LLM (R01); orientações de baixa qualidade em português (R02); pendências não respondidas a tempo (R05). O registro completo, com probabilidade, impacto, resposta e gatilho, está na seção 12.2. A ordem das sprints foi definida para tratar cedo os riscos de maior exposição: o spike do provedor de LLM ocorre na Semana 1 e a integração do assistente, na Semana 3.

# 3. Fundamentação teórica e metodológica

## 3.1 Critérios de seleção das referências

As referências candidatas listadas no enunciado foram avaliadas segundo três perguntas: (a) a referência resolve um problema real deste projeto? (b) a equipe consegue aplicá-la de forma proporcional em seis semanas? (c) existe edição vigente verificável? Foram adotadas as que respondem “sim” às três; as demais aparecem na seção 3.4 com o motivo da não adoção. A prioridade de fontes segue o enunciado: normas, documentação oficial, instituições reconhecidas, livros e artigos. Os livros disponíveis no projeto da equipe (Pressman, Valente, Richards e Ford, Tudose, Heuser e Booch et al.) foram priorizados entre os livros.

Distinção importante. Normas ISO/IEC/IEEE só geram exigências para quem declara conformidade com elas. Este projeto não declara conformidade; usa as normas como vocabulário e lista de verificação. Por isso, nenhuma prática deste plano é apresentada como “exigida pela norma”: ela é uma decisão do projeto inspirada na norma, ou uma boa prática de outra fonte.

## 3.2 Referências adotadas

### 3.2.1 ISO/IEC/IEEE 12207 — processos do ciclo de vida de software

Tabela 9 — Ficha — ISO/IEC/IEEE 12207:2026

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Norma que estabelece um arcabouço comum de processos, atividades e tarefas para todo o ciclo de vida de software, agrupados em processos de acordo, de habilitação organizacional, de gestão técnica e técnicos. Os processos podem ser aplicados de forma concorrente, iterativa e recursiva. A edição de 2026 substituiu a de 2017. |
| 2. Finalidade | Oferecer vocabulário e um catálogo de processos para planejar, executar e controlar o ciclo de vida, sem impor modelo de ciclo de vida, metodologia ou técnica. |
| 3. Referência | ISO/IEC/IEEE 12207:2026, Systems and software engineering — Software life cycle processes, Ed. 2, abr. 2026 [1]. https://www.iso.org/standard/90219.html |
| 4. Justificativa no projeto | Foi a norma-base do trabalho anterior da disciplina e funciona como lista de verificação: garante que processos frequentemente esquecidos em projetos acadêmicos (gestão de configuração, riscos, decisões, verificação, validação e transição) tenham lugar explícito no plano. |
| 5. Aplicação concreta | Mapeamento dos processos da norma para as seções deste plano (Tabela da seção 3.3) e adaptação (tailoring) declarada: processos de acordo e de habilitação organizacional reduzidos ao mínimo; processos de operação, manutenção e descarte fora do escopo da POC. |
| 6. Artefatos e resultados | Este plano; registro de riscos; registro de mudanças; repositório como sistema de gestão de configuração; relatórios de verificação (CI e testes) e de validação (aceitação). |
| 7. Responsáveis | A (mantém o mapeamento) · revisor D. |
| 8. Validação e limitações | Validação: cada processo mapeado tem artefato e responsável. Limitação: o texto integral não foi consultado; o mapeamento usa a estrutura de processos amplamente documentada da edição 2017, e a edição 2026 revisou, entre outros, os processos de gestão de riscos e de configuração. Conferir antes de citar cláusulas. |
| 9. Alternativas | ISO/IEC/IEEE 15288 (adequada quando o sistema de interesse inclui hardware e outros elementos; aqui o sistema de interesse é software) e uso exclusivo do SWEBOK (guia de conhecimento, não modelo de processos). |

### 3.2.2 ISO/IEC/IEEE 29148 — engenharia de requisitos

Tabela 10 — Ficha — ISO/IEC/IEEE 29148:2018

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Norma que especifica os processos de engenharia de requisitos ao longo do ciclo de vida, orienta a aplicação dos processos de requisitos da 15288 e da 12207 e define os itens de informação produzidos (especificações) e seu conteúdo. |
| 2. Finalidade | Dar critérios objetivos para avaliar requisitos individuais e conjuntos de requisitos (por exemplo: necessário, não ambíguo, completo, singular, viável, verificável e correto) e uma estrutura para especificações. |
| 3. Referência | ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Life cycle processes — Requirements engineering [2]. https://www.iso.org/standard/72089.html |
| 4. Justificativa no projeto | As lacunas L1, L5 e L13 da ERS v1.0 eram problemas de completude, verificabilidade e organização; a ERS v2.0 tratou a maior parte delas. A norma dá a base para revisar a ERS v2 e mantê-la consistente sem inventar conteúdo. |
| 5. Aplicação concreta | Checklist de revisão de requisitos (seção 9.7) construído a partir das características de requisitos bem formados; revisão da ERS v2 pela equipe (T03), com ID, origem, prioridade, critérios de aceitação e estado de cada requisito. |
| 6. Artefatos e resultados | ERS v2.x; checklist de revisão; matriz de rastreabilidade; registro de perguntas e hipóteses. |
| 7. Responsáveis | A (autor) · revisor D; C e B opinam sobre viabilidade técnica. |
| 8. Validação e limitações | Validação: nenhum requisito Must sem critério de aceitação verificável. Limitação: a norma descreve especificações extensas; o projeto adota um subconjunto proporcional à POC. Cláusulas não citadas. |
| 9. Alternativas | Modelo de especificação de Wiegers e Beatty [45]; IEEE 830 (substituída pela 29148). |

### 3.2.3 ISO/IEC/IEEE 42010 — descrição de arquitetura

Tabela 11 — Ficha — ISO/IEC/IEEE 42010:2022

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Norma que especifica requisitos para a estrutura e a expressão de uma descrição de arquitetura, distinguindo a arquitetura em si da sua descrição. Trabalha com partes interessadas, preocupações, pontos de vista, visões, tipos de modelo e registro de decisões e justificativas. Não especifica métodos, notações nem formato de registro. |
| 2. Finalidade | Garantir que a documentação arquitetural responda às preocupações de quem a usa, em vez de ser um conjunto de diagramas soltos. |
| 3. Referência | ISO/IEC/IEEE 42010:2022, Software, systems and enterprise — Architecture description, Ed. 2 [3]. https://www.iso.org/standard/74393.html |
| 4. Justificativa no projeto | A arquitetura precisa responder a preocupações concretas (privacidade dos textos enviados ao provedor de LLM, imutabilidade do histórico, substituição do provedor, testabilidade). A norma orienta organizar a documentação por preocupação. |
| 5. Aplicação concreta | Seção 6: tabela de preocupações por stakeholder → visões C4 (contexto, contêineres, componentes), visão de dados (DER), visão de comportamento (sequência e estados) → ADRs com contexto, decisão e consequências. |
| 6. Artefatos e resultados | docs/arquitetura: diagramas C4, DER, diagramas de sequência e estados, ADRs. |
| 7. Responsáveis | C (autor) · revisor B; ADRs de persistência também revisados por D. |
| 8. Validação e limitações | Validação: cada preocupação da seção 6.1 é respondida por pelo menos uma visão ou ADR. Limitação: o C4 não é um architecture description framework formal nos termos da norma; não há declaração de conformidade. |
| 9. Alternativas | Views and Beyond (SEI), modelo 4+1 de Kruchten e arc42. O C4 foi mantido por continuidade com o trabalho anterior e pela baixa cerimônia. |

### 3.2.4 ISO/IEC 25010 — modelo de qualidade do produto

Tabela 12 — Ficha — ISO/IEC 25010:2023

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Modelo de qualidade de produto com nove características subdivididas em subcaracterísticas: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, capacidade de interação, confiabilidade, segurança (security), manutenibilidade, flexibilidade e proteção (safety). Em relação à edição de 2011, “usabilidade” passou a “capacidade de interação”, “portabilidade” passou a “flexibilidade” e “proteção” foi incluída; o modelo de qualidade em uso foi transferido para a ISO/IEC 25019. |
| 2. Finalidade | Vocabulário comum para especificar, medir e avaliar requisitos de qualidade e critérios de aceitação. |
| 3. Referência | ISO/IEC 25010:2023, publicada em nov. 2023 [4]. https://www.iso.org/standard/78176.html |
| 4. Justificativa no projeto | A ERS v1.0 não tinha RNF (L1); a ERS v2.0 trouxe RNF01–RNF13. A norma permite classificá-los, verificar se há lacunas óbvias e nomear os drivers arquiteturais. |
| 5. Aplicação concreta | Tabela de RNF (seção 5.5) classificados por característica, com RNF14–RNF17 acrescentados pelo plano onde havia lacuna; drivers da seção 6.1; metas de teste não funcional na seção 9. |
| 6. Artefatos e resultados | RNF01 a RNF17; relatório de desempenho; checklist de segurança e acessibilidade. |
| 7. Responsáveis | A (autor dos RNF) · revisor D; C define metas técnicas de desempenho. |
| 8. Validação e limitações | Validação: cada RNF aprovado tem métrica e teste. Limitação: os nomes em português são traduções da equipe, não tradução oficial (a ABNT ainda pode não ter publicado a edição 2023). A característica “proteção (safety)” foi avaliada e considerada de baixa relevância: o sistema não controla processos físicos. |
| 9. Alternativas | ISO/IEC 25010:2011 (cancelada) e FURPS+. |

### 3.2.5 Scrum Guide

Tabela 13 — Ficha — The Scrum Guide (nov. 2020)

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Framework leve baseado em empirismo (transparência, inspeção, adaptação) e pensamento enxuto. Define um Scrum Team com três responsabilidades (Product Owner, Scrum Master e Developers), eventos com duração máxima (Sprint de até um mês, Sprint Planning, Daily Scrum de 15 minutos, Sprint Review e Sprint Retrospective) e três artefatos com compromissos (Product Backlog → Product Goal; Sprint Backlog → Sprint Goal; Increment → Definition of Done). |
| 2. Finalidade | Gerenciar trabalho complexo com incerteza por meio de ciclos curtos de inspeção e adaptação. |
| 3. Referência | SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide, 2020 [6]. https://scrumguides.org. Apoio didático: Valente, cap. 2, seção 2.4 [10]; Pressman, seção sobre Scrum (p. 78) [9]. |
| 4. Justificativa no projeto | O comportamento do LLM e várias regras (RF09, RF12, RF15) são incertos; ciclos semanais permitem descobrir problemas cedo e ajustar o escopo com o professor. A Definition of Done torna a qualidade explícita. |
| 5. Aplicação concreta | Sprints de 1 semana; Product Goal = POC avaliável em 6 semanas; Sprint Goals da seção 4.6; eventos da seção 4.4; adaptações da seção 4.12. |
| 6. Artefatos e resultados | Product Backlog e Sprint Backlog (GitHub Issues/Projects); incrementos semanais; atas de review e retrospectiva. |
| 7. Responsáveis | A atua como Product Owner; facilitação (Scrum Master) rotativa entre B, C e D; todos são Developers. |
| 8. Validação e limitações | Validação: um incremento demonstrável por semana (marcos M1–M6). Limitação: as adaptações (Daily não diária, PO que também desenvolve) fazem com que o processo seja baseado em Scrum, e não Scrum conforme o Guia, que considera incompleta a adoção parcial do framework. |
| 9. Alternativas | Kanban puro; modelo em cascata (seção 4.1). |

### 3.2.6 Kanban Guide

Tabela 14 — Ficha — The Kanban Guide (maio 2025)

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Estratégia para otimizar o fluxo de valor por meio de três práticas: definir e visualizar o fluxo de trabalho (Definition of Workflow, incluindo controle de WIP, políticas explícitas e expectativa de nível de serviço — SLE), gerenciar ativamente os itens em andamento e melhorar o fluxo. Exige o acompanhamento de quatro métricas de fluxo: WIP, throughput, idade do item e tempo de ciclo. |
| 2. Finalidade | Tornar o fluxo visível, limitar trabalho simultâneo e dar previsibilidade. |
| 3. Referência | COLEMAN, J.; VACANTI, D. et al. The Kanban Guide, v2025.5 [7]. https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/ . Apoio didático: Valente, cap. 2 [10]. |
| 4. Justificativa no projeto | Com quatro pessoas e muitas tarefas paralelas de curta duração, o risco é acumular trabalho “quase pronto” em revisão. Limites de WIP e a coluna de revisão tornam esse acúmulo visível. |
| 5. Aplicação concreta | Quadro no GitHub Projects com a definição de fluxo da seção 4.8, WIP ≤ 4 em desenvolvimento e em revisão, SLE inicial estimado e métricas na Sprint Review. |
| 6. Artefatos e resultados | Quadro Kanban; gráfico de idade dos itens; registro semanal das quatro métricas. |
| 7. Responsáveis | Facilitador da semana (Scrum Master rotativo) · revisão das métricas por A. |
| 8. Validação e limitações | Validação: métricas registradas em todas as reviews. Limitação: com apenas 6 semanas, o histórico é curto; o SLE começa como estimativa, como o próprio guia admite. |
| 9. Alternativas | Scrum Board simples (sem limites de WIP). |

### 3.2.7 Engenharia de requisitos (Pressman)

Tabela 15 — Ficha — Tarefas de engenharia de requisitos

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | A engenharia de requisitos compreende sete tarefas — concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão — que estabelecem uma base sólida para projeto e construção e devem ser adaptadas ao processo, ao projeto e às pessoas. |
| 2. Finalidade | Garantir entendimento compartilhado do problema antes e durante a construção, com controle de mudanças. |
| 3. Referência | PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. AMGH, 2016, cap. 8 [9]. |
| 4. Justificativa no projeto | O trabalho anterior já usava esse modelo; a ERS atual está entre as tarefas de elaboração e especificação, com lacunas de negociação e validação. |
| 5. Aplicação concreta | Seção 5.1: cada tarefa mapeada a semana, responsável e artefato. |
| 6. Artefatos e resultados | Registro de perguntas, ERS v2.x, HU/CA, matriz de rastreabilidade, registro de mudanças. |
| 7. Responsáveis | A (autor) · revisor D. |
| 8. Validação e limitações | Validação: perguntas Q-01 a Q-21 respondidas ou com hipótese aceita; checklist de revisão aprovado. Limitação: em projeto iterativo, as tarefas se repetem a cada sprint, não são fases. |
| 9. Alternativas | Engenharia de requisitos dirigida só por histórias de usuário (sem ERS), descartada porque a ERS já existe e é a referência de avaliação. |

### 3.2.8 Arquitetura: estilos, C4, ADR e portas e adaptadores

Tabela 16 — Ficha — Práticas de arquitetura

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | Estilos arquiteturais têm perfis de características (custo, simplicidade, testabilidade, implantabilidade etc.). O estilo em camadas é simples e de baixo custo, mas perde manutenibilidade e testabilidade à medida que cresce; a modularização por domínio mitiga isso. ADRs registram decisões com título, estado, contexto, decisão e consequências. O C4 descreve o software em níveis (contexto, contêineres, componentes, código). Portas e adaptadores isolam o domínio de tecnologias externas. |
| 2. Finalidade | Escolher a estrutura com base em características priorizadas e registrar o porquê das decisões. |
| 3. Referência | RICHARDS, M.; FORD, N. Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly, 2020, cap. 10 e 19 [11]; VALENTE, cap. 7 [10]; BROWN, S. The C4 model [15]; NYGARD, M. (2011) [16]; COCKBURN, A. Hexagonal architecture [17]. |
| 4. Justificativa no projeto | O provedor de LLM é a peça de maior incerteza e pode ser trocado (RNF15); a persistência em Java é restrição. Isolar ambos atrás de interfaces protege o domínio e facilita testes. |
| 5. Aplicação concreta | Seção 6: comparação de estilos, monólito modular com portas, C4 níveis 1–3, ADR-001 a ADR-008, regras de dependência verificadas por teste (ArchUnit). |
| 6. Artefatos e resultados | Diagramas C4, ADRs, testes de arquitetura. |
| 7. Responsáveis | C (autor) · revisor B; D revisa ADRs de dados. |
| 8. Validação e limitações | Validação: testes de arquitetura no CI impedem que o domínio dependa de Spring AI ou JPA diretamente. Limitação: o monólito tem implantação única; aceitável para POC (seção 6.2). |
| 9. Alternativas | Microsserviços; camadas sem módulos; arquitetura serverless (seção 6.2). |

### 3.2.9 Segurança de aplicações, LLM e proteção de dados

Tabela 17 — Ficha — OWASP ASVS, OWASP Top 10 para LLM e LGPD

| Aspecto | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Definição e fundamento | O OWASP ASVS é um padrão aberto de requisitos de verificação de segurança para aplicações web, organizado em níveis. O OWASP Top 10 para aplicações com LLM (2025) cataloga os riscos mais críticos, com injeção de instruções (prompt injection) em primeiro lugar e vazamento de prompt de sistema entre os itens. A LGPD regula o tratamento de dados pessoais; o art. 14 determina que dados de crianças e adolescentes sejam tratados em seu melhor interesse. |
| 2. Finalidade | Dar critérios verificáveis de segurança e privacidade proporcionais ao risco. |
| 3. Referência | OWASP ASVS 5.0.0 (2025) [22]; OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 [23]; Lei nº 13.709/2018 [24]. |
| 4. Justificativa no projeto | O sistema armazena textos autorais e registros de comportamento de estudantes, possivelmente menores de idade (dados pessoais), envia trechos desses textos a um provedor externo de LLM e expõe o modelo a texto livre do usuário — cenário típico de injeção de instruções contra RN02. |
| 5. Aplicação concreta | Seleção de itens do ASVS nível 1 relevantes (autenticação, sessão, controle de acesso, validação, cabeçalhos); defesas em camadas do assistente (seção 6.5); minimização dos dados enviados ao provedor; RNF01–RNF04; termo de ciência (RF21); revisão de segurança e privacidade na tarefa T32. |
| 6. Artefatos e resultados | Checklist ASVS selecionado; suíte de testes adversariais; registro de bases legais e minimização de dados. |
| 7. Responsáveis | C (controles técnicos) · revisor B; A conduz a revisão de segurança e privacidade · revisor D. |
| 8. Validação e limitações | Validação: 100% da suíte adversarial bloqueada; checklist sem item crítico aberto. Limitação: não há auditoria de segurança independente; a equipe não emite parecer jurídico sobre a LGPD — dúvidas vão ao professor/instituição. |
| 9. Alternativas | ISO/IEC 27001/27002 (sistemas de gestão organizacionais; desproporcionais para a POC). |

## 3.3 Referências de apoio e mapeamento para o plano

Tabela 18 — Referências de apoio

| Referência | Classificação | Uso neste plano |
| --- | --- | --- |
| SWEBOK Guide v4.0 (IEEE CS, 2024) [5] | Guia de conhecimento (não normativo) | Mapa de áreas para verificar a cobertura do plano e orientar estudo; 18 áreas de conhecimento |
| PMBOK Guide, 8. ed. (PMI, nov. 2025) [8] | Padrão de gestão (avaliado; uso conceitual) | Princípios e domínios de desempenho como referência para riscos e partes interessadas. Não adotado como processo: desproporcional a 6 semanas e 4 pessoas. Texto integral não consultado |
| Valente, cap. 8 [10]; Pressman, cap. 22 [9]; ISTQB CTFL [41] | Livros e syllabus (boa prática) | Pirâmide de testes, integração incremental, níveis e tipos de teste (seção 9) |
| Valente, cap. 10 [10]; Fowler [21]; Humble e Farley [43] | Boa prática | Integração contínua, branches curtos, entrega contínua (seção 10) |
| Pressman, cap. 35 [9] | Livro (boa prática) | Tabela de riscos por probabilidade e impacto, plano de mitigação, monitoramento e gestão (seção 12) |
| Heuser, cap. 1 e 3 [13]; Tudose, cap. 4–5 [12] | Livros (boa prática) | Modelagem conceitual → lógica; repositórios, consultas e mapeamento JPA (seção 6.4) |
| McConnell [20]; Cohn [19] | Livros (boa prática) | Estimativa de três pontos e planejamento por capacidade (seção 8.1) |
| Cohn [18]; Booch, Rumbaugh e Jacobson [14] | Livros (boa prática) | Histórias de usuário e critérios de aceitação; diagramas UML de estados e sequência |
| POC 2.2 [49]; MEC, IA básica [50]; apresentação ao stakeholder [51] | Documentos de entrada (fato) | Hipótese, risco, salvaguardas e métricas da POC; cuidados com padronização, variação linguística, dependência e exposição do aluno (seções 1, 2 e 5) |
| W3C, WCAG 2.1 [52] | Recomendação técnica | Critérios de acessibilidade nível AA (RNF12; tarefa T43) |

Tabela 19 — Mapeamento dos processos da ISO/IEC/IEEE 12207 para o plano (adaptação declarada)

| Processo da ISO/IEC/IEEE 12207 (grupo) | Onde é tratado neste plano |
| --- | --- |
| Modelo de ciclo de vida (habilitação organizacional) | Seção 4 — processo iterativo baseado em Scrum e Kanban |
| Gestão de recursos humanos e do conhecimento (habilitação organizacional) | Seção 7 — áreas, anel de revisão; ADRs e documentação como conhecimento |
| Planejamento; avaliação e controle do projeto (gestão técnica) | Seções 4.11 e 8 — capacidade, cronograma, métricas e marcos |
| Gestão de decisões e de riscos (gestão técnica) | ADRs (seção 6.8); seção 12 |
| Gestão de configuração e da informação (gestão técnica) | Seções 10 e 11 — repositório, versões, documentação |
| Medição e garantia da qualidade (gestão técnica) | Seções 4.11 e 9 |
| Definição de necessidades e de requisitos (técnico) | Seção 5 |
| Definição da arquitetura e do projeto (técnico) | Seção 6 |
| Implementação e integração (técnico) | Tarefas de construção (seção 8) e CI (seção 10) |
| Verificação e validação (técnico) | Seção 9 — testes, revisões e aceitação |
| Transição (técnico) | Seções 10.8 e 13 — release, instalação e entrega |
| Operação, manutenção e descarte (técnico) | Fora do escopo da POC; README e manual preparam uma eventual continuidade |

## 3.4 Referências avaliadas e não adotadas

Tabela 20 — Referências avaliadas e não adotadas

| Referência | Motivo da não adoção |
| --- | --- |
| ISO/IEC/IEEE 15289 (conteúdo de itens de informação) | Útil para documentação formal, mas a formalidade exigida não é proporcional à POC; a edição vigente não foi verificada. A seção 11 define o conteúdo mínimo de cada documento |
| ISO/IEC/IEEE 29119 (teste de software) | Série extensa; o syllabus ISTQB e os livros do projeto cobrem o necessário com menor custo de adoção. Edição vigente não verificada |
| CMMI / MPS.BR | Modelos de maturidade organizacional; não se aplicam a um projeto isolado de seis semanas |
| ISO/IEC 27001/27002 | Sistema de gestão de segurança organizacional; substituído por controles de aplicação do ASVS |
| Processo Unificado / RUP | Cerimônia e quantidade de artefatos incompatíveis com o prazo |

# 4. Metodologia de desenvolvimento

## 4.1 Comparação de abordagens

A escolha foi feita contra as características do projeto, e não pela popularidade do framework. A tabela compara as abordagens nos critérios que mais pesam aqui.

Tabela 21 — Comparação de abordagens de desenvolvimento

| Critério do projeto | Preditiva (cascata) | Scrum | Kanban | Híbrida: Scrum adaptado + Kanban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos com lacunas (L1–L14) | Fraca: exige requisitos estáveis no início | Boa: refinamento contínuo | Boa | Boa |
| Incerteza técnica do LLM | Fraca: risco descoberto tarde | Boa: spike e feedback semanal | Média: sem marcos de inspeção fixos | Boa |
| Prazo curto e fixo (6 semanas) | Média: plano claro, pouca adaptação | Boa: timebox | Média: foco em fluxo, não em prazo | Boa |
| Equipe de 4 com tarefas paralelas pequenas | Média | Boa | Boa: controla WIP | Boa: timebox + WIP |
| Avaliação acadêmica por marcos e evidências | Boa: documentos por fase | Boa: incremento e atas por sprint | Fraca: sem cadência definida | Boa |
| Custo de cerimônia | Médio | Médio (precisa adaptar à carga parcial) | Baixo | Baixo a médio |
| Conclusão | Não adotada | Base do processo | Complemento de fluxo | Adotada |

## 4.2 Abordagem adotada e justificativa

Decisão do projeto: processo iterativo-incremental baseado em Scrum, com sprints de uma semana, complementado por práticas do Kanban para a gestão do fluxo dentro da sprint. A cadência do Scrum fornece marcos de inspeção com o professor e incrementos demonstráveis, o que responde à avaliação acadêmica e à incerteza do LLM; as práticas do Kanban (limites de WIP, políticas explícitas, métricas de fluxo) evitam o acúmulo de trabalho parado em revisão, problema típico quando todas as entregas dependem de revisão cruzada [6][7][10].

Sprints de uma semana foram escolhidas porque o projeto inteiro tem seis semanas: com sprints de duas semanas haveria apenas três inspeções, e um desvio descoberto na segunda revisão deixaria só uma iteração para correção. O Scrum Guide limita a sprint a um mês e indica eventos proporcionalmente mais curtos para sprints menores [6].

### 4.2.1 Por que requisitos, design e implementação não são fases únicas

No modelo em cascata, cada atividade acontece uma vez, em sequência: todos os requisitos, depois todo o design, depois toda a implementação e, por fim, os testes. O trabalho anterior da disciplina seguia essa lógica porque só pedia projeto. Num processo iterativo, as mesmas atividades existem, mas se repetem em ciclos curtos. A ISO/IEC/IEEE 12207 admite que seus processos sejam aplicados de forma concorrente, iterativa e recursiva [1], e Pressman recomenda adaptar a engenharia de requisitos ao processo e ao projeto [9, cap. 8].

Neste projeto, as atividades acontecem em dois níveis, mostrados na figura a seguir:

- Nível do projeto (Semana 1): decisões caras de mudar depois — entender o problema, os requisitos que moldam a estrutura e a arquitetura de alto nível. Arquitetura é, por definição, o conjunto de decisões mais difíceis de reverter [10, cap. 7][11].

- Nível da sprint (Semanas 2 a 5): para cada requisito da semana, o ciclo completo — refinamento, design detalhado, implementação, integração, aceitação e feedback.

Figura 1 — Ciclo de vida: os dois níveis em que requisitos, design, implementação e teste acontecem

### 4.2.2 Nível do projeto: o que fazer na Semana 1 e o que não fazer

Tabela 22 — Atividades do nível do projeto

| Fazer na Semana 1 | Por quê | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| Entender o problema e levantar dúvidas (concepção e levantamento) | Sem isso, qualquer design responde ao problema errado | T01, T02 |
| Revisar a ERS v2 em equipe e confirmar os requisitos não funcionais | São os RNF (privacidade, integridade, desempenho do assistente) que decidem a estrutura; os RF isolados não | T03 |
| Escrever HU e CA só dos RF da Semana 2 | Requisitos uma sprint à frente; o resto pode mudar com as respostas do professor | T03 |
| Arquitetura de alto nível: drivers, estilo, contêineres, módulos, modelo de dados v1 (com etapas, colagens, turma e termo), ADRs | Decisões difíceis de reverter, que todas as sprints vão usar | T08, T09 |
| Spike do provedor de LLM | Reduzir o maior risco técnico (qualidade, custo e termos de uso de dados) antes de se comprometer com a arquitetura | T07 |
| Esqueleto executável e CI | Provar que as peças conversam antes de construir funcionalidades | T06, T10 |

O que não fazer na Semana 1. Não detalhar o design de todos os 22 RF (classes, telas e endpoints de tudo). Isso seria cascata disfarçada: boa parte mudaria com as respostas às pendências, e o esforço seria perdido. O design detalhado de cada RF acontece na sprint em que ele é implementado.

### 4.2.3 Nível da sprint: o ciclo de cada requisito

Tabela 23 — Ciclo de cada requisito dentro da sprint

| Passo | Quando | Quem | Entrada | Saída e evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Refinamento | Na sprint anterior (uma sprint à frente) | A (revisor D) | RF da ERS, respostas do professor | HU e CA no backlog; DoR atendida |
| 2. Design do incremento | D1–D2 da sprint, no início de cada tarefa de implementação | Responsável pela tarefa; consulta o revisor quando toca contrato ou esquema | HU, CA, arquitetura vigente | Seção “Design do incremento” no PR (ver abaixo) |
| 3. Implementação + testes unitários | Logo após o design, na mesma tarefa | Responsável | Esboço de design | Código e testes no branch |
| 4. Integração e revisão | Ao concluir a tarefa (branch de até 2 dias) | Responsável + revisor do anel | PR com CI verde | PR aprovado e integrado na main |
| 5. Aceitação | D4–D5 | A | Incremento integrado | CA aprovados ou defeito registrado |
| 6. Sprint Review | D5 | Equipe + professor | Incremento | Feedback que alimenta o passo 1 da próxima sprint |

Design do incremento. É o design detalhado, feito no momento em que é necessário. Ocupa cerca de 10% a 15% do esforço da tarefa, já incluído nas estimativas do cronograma. O resultado é registrado na seção “Design do incremento” do pull request (modelo no Apêndice C), com:

- componentes e classes criados ou alterados, e a responsabilidade de cada um;

- endpoints: rota, verbo, entrada, saída e erros;

- tabelas ou colunas novas e a migração correspondente;

- diagrama de sequência, quando o fluxo atravessa mais de dois componentes;

- testes previstos, ligados aos CA;

- alternativas descartadas, em uma frase cada.

Quando o design toca o contrato da API ou o esquema do banco, o responsável conversa 15 minutos com o revisor do anel antes de codificar: é mais barato corrigir um esboço do que um PR pronto. Quando o design muda uma decisão arquitetural, abre-se um ADR (seção 6.10, D8) em vez de mudar silenciosamente.

### 4.2.4 Visão por semana

Tabela 24 — Encadeamento de requisitos, design, implementação e teste por semana

| Semana | Requisitos | Design | Implementação | Teste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (S0) | Concepção, perguntas, revisão da ERS v2; HU/CA de RF01–RF05, RF16, RF21, RF22 (T01–T03) | Drivers, C4 níveis 1–2, ADRs, modelo de dados v1; spike do provedor de LLM (T07–T09) | Esqueleto e CI (T06, T10) | Estratégia de testes e DoD (T04) |
| 2 (S1) | HU/CA de RF06–RF10 e RF17 (T11) | Design do incremento de RF01–RF05, RF16, RF21 e identidade (início de T14–T19) | RF01–RF05, RF16, RF21, RF22 | Aceitação de RF01–RF05, RF16, RF21, RF22 (T12) |
| 3 (S2) | HU/CA de RF11–RF15, RF18–RF20 (T22) | Design do incremento de RF06–RF10 e das etapas no domínio (T23–T28, T61) | RF06–RF10; RF17 no backend | Avaliação do assistente e aceitação (T20, T21) |
| 4 (S3) | Ficha de cálculo dos indicadores (T30) | Design do incremento de RF11–RF14, RF17 (interface) e RF18 (T33–T37, T60, T63) | RF11–RF14, RF17, RF18 | Aceitação e revisão de segurança (T31, T32) |
| 5 (S4) | Protocolo do piloto (T41) | Design do incremento de RF15 e RF20 (T45, T47, T65) | RF15, RF20 + RNF | Aceitação de RF15 e RF20 e regressão (T39, T40) |
| 6 (S5) | Relatório de rastreabilidade (T51) | Documentação final de arquitetura (T56) | Correções | Aceitação final (T50) |

### 4.2.5 Regras práticas

- Requisitos uma sprint à frente. Nenhum RF entra numa sprint sem HU e CA aprovados (DoR).

- Design detalhado no início da própria sprint, curto e registrado no PR.

- Teste junto com o código. Testes unitários na mesma tarefa; aceitação na mesma sprint.

- Requisito novo descoberto durante a implementação vira issue para A decidir; não se implementa por conta própria.

- A documentação de arquitetura evolui a cada sprint (ADRs e diagramas atualizados no mesmo PR que muda o código) e é consolidada na Semana 6.

- Se o design de uma sprint invalidar a arquitetura, a discussão vai para o check-in seguinte e o resultado vira ADR.

## 4.3 Papéis

Tabela 25 — Papéis no processo

| Papel | Quem | Responsabilidades concretas |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Integrante A (Requisitos, Produto e Qualidade) | Ordenar o backlog; escrever HU e CA; aceitar ou rejeitar itens contra os CA; ser o canal com o professor |
| Scrum Master (facilitador) | Rotativo: B (S0, S3), C (S1, S4), D (S2, S5) | Facilitar eventos; remover impedimentos em até 24 h ou escalar; registrar atas e métricas da semana |
| Developers | A, B, C e D | Planejar e executar o Sprint Backlog; revisar o trabalho da área designada; cumprir a DoD |
| Stakeholder / cliente | Professor responsável | Responder pendências; participar de Sprint Reviews quando possível; aprovar mudanças de escopo |

Por que A não é facilitador. Acumular Product Owner e Scrum Master na mesma pessoa elimina o contrapeso entre “o que fazer” e “como a equipe trabalha”. A rotação da facilitação entre B, C e D também distribui o aprendizado de gestão.

## 4.4 Cadência e eventos

Tabela 26 — Eventos por sprint de uma semana

| Evento | Quando | Duração | Participantes | Entrada | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | D1 de cada semana (início) | 45 min | Todos | Backlog ordenado e refinado (DoR); capacidade da semana | Sprint Goal; Sprint Backlog com tarefas estimadas e responsáveis |
| Check-in síncrono (Daily adaptada) | D2 e D4 | 15 min | Todos | Quadro atualizado | Impedimentos registrados; replanejamento do dia |
| Atualização assíncrona | D1–D5, no canal da equipe | ≤ 5 min/pessoa | Todos | — | O que concluí, o que farei, impedimentos |
| Sprint Review | D5 | 30 min | Equipe + professor quando possível | Incremento integrado na main | Feedback; backlog ajustado; mudanças propostas |
| Sprint Retrospective | D5, após a review | 30 min | Equipe | Métricas da semana | 1 a 2 ações de melhoria com responsável |
| Refinamento do backlog | Contínuo (tarefas de A) | Dentro das tarefas | A + responsável do item | Itens do backlog | Itens com DoR atendida para a próxima sprint |

Custo de cerimônia previsto: cerca de 2,5 h por pessoa por semana (45 + 30 + 30 + 30 min de eventos síncronos, mais atualizações assíncronas). Esse valor está descontado da capacidade na seção 8.2.

## 4.5 Priorização

O backlog é ordenado por três critérios, nesta ordem: (1) dependência técnica (o que habilita outros itens vem antes); (2) risco (itens que reduzem incerteza vêm antes, como o spike do provedor de LLM); (3) valor para a avaliação da POC. A classificação MoSCoW abaixo deriva das prioridades da ERS v2 (decisão B8) e ainda depende da concordância do professor (Q-01); ela não altera os requisitos, apenas define o que é cortado primeiro se a capacidade for menor do que a prevista.

Conversão adotada (B8). Alta ("essencial para a demonstração") → Must; Média ("essencial para o piloto") → Should; Baixa ("desejável") → Could. Há uma exceção: o RF16 (turma) tem prioridade Média na ERS, mas entra como Must porque sustenta a regra de visibilidade do RF13 e do RNF03 (o professor só vê produções das próprias turmas). Com a conversão, o RF06 (comparar versões), que era Should na versão 1.1, passa a Must: a apresentação ao stakeholder destaca a comparação de versões lado a lado.

Tabela 27 — Priorização MoSCoW (decisão B8; concordância do professor em Q-01)

| Prioridade | Requisitos | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Must (essencial para a POC) | RF01–RF10, RF13, RF14, RF16, RF17, RF21, RF22 | Sem eles o fluxo principal da ERS v2 (seção 6.1) não existe, a demonstração (fase 1) não é possível ou as salvaguardas de autoria e de privacidade não são demonstráveis |
| Should (válvula de escopo) | RF11, RF12, RF15, RF18, RF20 | Necessários para o piloto e para as métricas da POC, mas o fluxo principal funciona sem eles; podem ser simplificados se a capacidade cair (ordem de corte na seção 8.2) |
| Could | RF19 (devolutiva do professor). Melhorias técnicas opcionais (ex.: testes E2E) | Não serão iniciadas antes do congelamento (M5) sem sobra de capacidade (tarefa T64) |
| Won't (nesta versão) | Geração, reescrita ou paráfrase de texto pelo assistente; nota, conceito ou ranking; base externa de similaridade e antiplágio externo (B2); integração com AVA; correção ortográfica automática; piloto com estudantes reais dentro das 6 semanas (B11) | Proibidos pela ERS (RN02, RN05, RN06, RN07, RN09), fora do escopo da ERS v2 ou adiados pela equipe |

## 4.6 Divisão das entregas

Tabela 28 — Incrementos planejados

| Sprint | Semana | Sprint Goal proposto | Requisitos | Marco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1 | Linha de base aprovada e esqueleto executável ponta a ponta; provedor de LLM avaliado | Infraestrutura, revisão da ERS v2, ADRs | M1 |
| S1 | 2 | Professor cria turma e atividade; estudante aceita o termo, escreve com salvamento automático e consulta versões | RF01–RF05, RF16, RF21, RF22 | M2 |
| S2 | 3 | Estudante recebe orientação controlada e compara versões; etapas disponíveis no domínio | RF06–RF10; RF17 (backend) | M3 |
| S3 | 4 | Estudante escreve por etapas e tem as colagens registradas; professor acompanha o processo; estudante submete a versão final | RF11–RF14, RF17, RF18 | M4 |
| S4 | 5 | Similaridade automática como apoio; estudante consulta os próprios registros; qualidade não funcional; congelamento de funcionalidades | RF15, RF20 + RNF | M5 (v0.9.0) |
| S5 | 6 | Versão 1.0.0 entregue, documentada e demonstrada; protocolo do piloto pronto | Estabilização (RF19 só com sobra de capacidade) | M6 (v1.0.0) |

## 4.7 Definition of Ready e Definition of Done

Definition of Ready (DoR) — um item só entra no Sprint Backlog se:

- tem ID e está ligado a pelo menos um RF, RN ou RNF (ou é tarefa técnica justificada);

- tem critérios de aceitação verificáveis aprovados por A;

- tem dependências identificadas e satisfeitas ou planejadas na mesma sprint;

- foi estimado em horas e cabe em no máximo 4 h (itens maiores são quebrados);

- tem responsável e revisor definidos conforme a matriz da seção 7.

Definition of Done (DoD) — um item só é considerado concluído quando:

- o código foi integrado na main por pull request aprovado pelo revisor designado (e pelo segundo revisor, nos casos da seção 7.4);

- o pipeline de CI está verde: compilação, testes unitários e de integração, análise estática sem problema crítico novo;

- a lógica de domínio alterada tem testes unitários; repositórios e endpoints alterados têm testes de integração;

- A verificou os critérios de aceitação no incremento integrado;

- a documentação afetada foi atualizada (OpenAPI, ADR, ERS, matriz de rastreabilidade);

- o PR contém a seção “Design do incremento” preenchida (seção 4.2.3), quando a tarefa é de implementação;

- nenhuma credencial (incluindo a chave da API do provedor de LLM) ou dado pessoal real foi versionado.

## 4.8 Quadro, fluxo e limites de trabalho em andamento

Figura 2 — Definição do fluxo de trabalho (quadro Kanban) com limites de WIP

Tabela 29 — Definição do fluxo de trabalho (Kanban Guide, 2025)

| Elemento da definição de fluxo | Valor adotado |
| --- | --- |
| Item de trabalho | Tarefa (issue) de até 4 h, ligada a uma HU ou RNF |
| Início e fim | Início: entrada em “Em desenvolvimento”. Fim: “Concluído” com DoD atendida |
| Estados | Backlog → Selecionado → Em desenvolvimento → Em revisão (PR) → Verificação de aceitação → Concluído |
| Controle de WIP | Máximo de 4 itens em desenvolvimento (1 por pessoa) e 4 em revisão; revisar tem precedência sobre iniciar item novo |
| Políticas explícitas | PR aberto só com CI verde; revisão iniciada em até 24 h; ajustes solicitados voltam para desenvolvimento |
| Expectativa de nível de serviço (SLE) | Estimativa inicial: 85% dos itens concluídos em até 3 dias úteis; recalibrar com o tempo de ciclo real a partir da S2 |

## 4.9 Tratamento de mudanças de escopo

Durante a sprint o Sprint Goal não muda; pedidos novos entram no backlog como issue do tipo “mudança” e são analisados na Sprint Review seguinte. Mudanças que afetam requisitos da ERS exigem aprovação do professor. O procedimento completo, com responsáveis e registros, está na seção 12.3.

## 4.10 Acompanhamento de riscos e impedimentos

- Impedimentos são registrados como issue com rótulo impedimento e citados no check-in; o facilitador da semana resolve em até 24 h ou escala ao professor (dependências externas) ou à equipe (técnicas).

- O registro de riscos (seção 12.2) é revisado em toda Sprint Review: atualizar probabilidade e impacto, verificar gatilhos e registrar novas ameaças.

- Riscos com exposição alta (≥ 6) têm ação de mitigação no Sprint Backlog da semana seguinte.

## 4.11 Verificação do progresso

Tabela 30 — Indicadores de progresso

| Indicador | Como é medido | Uso |
| --- | --- | --- |
| Burndown de horas da sprint | Horas restantes do Sprint Backlog, atualizadas no check-in | Detectar desvio no meio da semana (D2, D4) |
| Horas planejadas × realizadas por pessoa | Registro simples semanal | Calibrar a premissa PR-02 e replanejar |
| WIP, throughput, idade do item, tempo de ciclo | GitHub Projects (datas de mudança de coluna) | Métricas obrigatórias do Kanban Guide; revisadas na Sprint Review |
| CA aprovados / CA planejados | Resultado da verificação de A | Avanço real do escopo |
| Defeitos abertos por severidade | Issues com rótulo defeito | Critério de saída dos marcos (seção 13) |
| Marcos M1–M6 | Critérios da seção 13.1 | Decisão objetiva de avanço de fase |

## 4.12 Adaptações em relação aos frameworks

Tabela 31 — Adaptações declaradas

| Elemento oficial | Adaptação | Justificativa | Consequência aceita |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum diária de 15 min | Dois check-ins síncronos (D2, D4) + atualização assíncrona diária | Dedicação parcial (10 h/semana) e agendas acadêmicas | Detecção de bloqueios até 48 h mais lenta; mitigada pelo rótulo impedimento |
| Product Owner dedicado | PO também é Developer (área de requisitos e qualidade) | Equipe de quatro pessoas | Risco de conflito de interesse na aceitação; mitigado pela revisão de D sobre os artefatos de A |
| Scrum Master fixo | Facilitação rotativa semanal | Distribuir aprendizado e carga | Menor continuidade; atas e métricas padronizadas compensam |
| Sprint de até um mês | Sprint de uma semana | Projeto de seis semanas | Eventos mais curtos e incrementos menores |
| Kanban sem cadência obrigatória | Quadro dentro do timebox semanal | Integrar fluxo e marcos | WIP e SLE medidos por sprint |

# 5. Engenharia de requisitos e artefatos

Como usar esta seção. As subseções 5.1 a 5.8 trazem uma proposta de referência, elaborada com apoio de IA, que mostra como os artefatos ficam quando prontos. A equipe deve produzir a própria versão seguindo o roteiro da seção 5.9 e usar a proposta apenas para comparação durante a revisão. Divergências entre as duas versões são normais e devem ser decididas pela equipe, com registro.

## 5.1 Processo de transformação da ERS em requisitos implementáveis

Tabela 32 — Tarefas de engenharia de requisitos aplicadas

| Tarefa (Pressman, cap. 8) | Aplicação neste projeto | Quando | Responsável · revisor | Artefato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepção | Leitura conjunta da ERS v2, da POC 2.2 e da apresentação ao stakeholder; escopo e exclusões (seção 2.3) | S0 (T01) | Todos · D | Ata + seção 2 |
| Levantamento | Análise documental; perguntas ao professor e ao stakeholder (seção 5.8) | S0 (T02) e contínuo | A · D | Registro de perguntas e respostas |
| Elaboração | HU, CA, diagramas de estados e sequência; sempre uma sprint à frente | S0–S2 (T03, T11, T22) | A · D (C e B opinam) | Backlog, ERS v2.x |
| Negociação | Concordância com a MoSCoW (B8), limites do validador do RF09 (B5), tempo de resposta do assistente (B10), limiares do critério de sucesso do piloto | S0–S1, com o professor e o stakeholder | A · D | Decisões registradas em ata ou mudança |
| Especificação | ERS v2.x com ID, origem, prioridade, CA e estado; mudanças só por controle de mudanças | S0 e atualizações por sprint | A · D | ERS v2.x |
| Validação | Revisão com checklist (seção 9.7); aceite do professor nas decisões de escopo; protótipo | Cada sprint | A · D (+ professor) | Checklist preenchido |
| Gestão | Controle de mudanças e rastreabilidade | Contínuo | A · D | Registro de mudanças; matriz |

## 5.2 Artefatos de requisitos

A necessidade de cada artefato foi avaliada para evitar documentação redundante. “Essencial” significa que o projeto não é verificável sem ele; “opcional” significa que é produzido apenas se agregar entendimento; “não adotado” traz o substituto.

Tabela 33 — Avaliação e definição dos artefatos de requisitos

| Artefato | Decisão | Finalidade e estrutura | Resp. · rev. | Momento | Depende de | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de visão e escopo | Não adotado em separado | Conteúdo incorporado à seção 2 deste plano e à introdução da ERS, evitando duplicação | — | — | — | — |
| ERS v2.x (RF, RN e RNF) | Essencial | ERS v2.0 do grupo: RF01–RF22, RN01–RN10, RNF01–RNF13, cada requisito com ID, descrição, prioridade e CA; o plano acrescenta RNF14–RNF17 | A · D | Revisada em S0; atualizada em S1–S4 só por mudança aprovada | Respostas Q-xx | Checklist 29148 sem pendência bloqueante; aceite do professor |
| Catálogo de regras de negócio | Essencial (curto) | RN01–RN10 com mecanismo de garantia e verificação (seção 5.6) | A · D | S0 | ERS | Cada RN com teste ou revisão associada |
| Histórias de usuário (HU) | Essencial | Uma HU por RF (formato “Como… quero… para…”) como item de backlog | A · D | Uma sprint antes da implementação | ERS | DoR atendida |
| Critérios de aceitação (CA) | Essencial | Cenários Dado/Quando/Então por HU | A · D | Junto com a HU | HU | Verificáveis; aprovados por A e revisados por D |
| Casos de uso descritivos | Não adotado (substituído) | Fluxos alternativos cobertos pelos CA; o fluxo principal da ERS v2 (seção 6.1) já descreve o caso de uso central | — | — | — | — |
| Diagrama de casos de uso UML | Opcional | Visão geral de atores e funcionalidades para o relatório final | A · D | S5 | HU | Coerente com a matriz |
| Diagramas de processo | Essencial (2 diagramas) | Estados da produção (seção 5.7) e sequência do apoio (seção 6.5); BPMN não adotado | C · B | S0–S2 | ERS, arquitetura | Revisados contra os CA |
| Outros diagramas UML | Opcional | Diagrama de classes de domínio se o C4 nível 3 não bastar | C · B | S5 | Código | Coerência com o código |
| Matriz de rastreabilidade | Essencial | RF/RN/RNF → HU → componente → tarefa → teste → release (seção 11.3) | A · D | S1; atualizada por sprint | HU, arquitetura, testes | Nenhum RF sem teste executado |
| Registro de mudanças | Essencial (leve) | Issues do tipo “mudança” com análise de impacto (seção 12.3) | A · D | Contínuo | — | Toda mudança com decisão registrada |
| Registro de perguntas e hipóteses | Essencial | Q-xx e H-xx com impacto, hipótese padrão e prazo (seção 5.8) | A · D | S0; contínuo | — | Nenhuma pergunta sem dono |

## 5.3 Esquema de identificação

Tabela 34 — Esquema de identificação para rastreabilidade

| Prefixo | Elemento | Exemplo | Onde vive |
| --- | --- | --- | --- |
| RF / RN | Requisito funcional / regra de negócio (numeração da ERS preservada) | RF09, RN02 | ERS |
| RNF | Requisito não funcional (RNF01–RNF13 da ERS v2; RNF14–RNF17 acrescentados pelo plano) | RNF06 | ERS v2.x |
| B | Decisão da equipe ao integrar a ERS v2 | B3 | docs/plano/v1.2/decisoes-plano-v1.2.md |
| HU / CA | História de usuário / critério de aceitação (HU-nn segue o RF de origem) | HU-09, CA-09.2 | Issues (backlog) |
| Q / H | Pergunta em aberto / hipótese | Q-05, H-03 | Registro de perguntas |
| ADR | Registro de decisão arquitetural | ADR-004 | docs/arquitetura/adr |
| T | Tarefa do cronograma | T26 | Issues + seção 8 |
| CT / DEF | Caso de teste / defeito | CT-09.2, DEF-012 | docs/qualidade; issues |
| R / MUD | Risco / mudança | R03, MUD-002 | Registro de riscos; issues |

## 5.4 Histórias de usuário e critérios de aceitação (exemplos)

Os exemplos abaixo mostram o padrão a ser aplicado aos 22 RF. Eles não criam requisitos novos: cada HU reescreve um RF da ERS v2 e detalha os critérios de aceitação que ela já contém; valores numéricos marcados como proposta ou (sugerido) dependem de aprovação.

Tabela 35 — Exemplos de histórias e critérios de aceitação

| HU (origem) | História | Critérios de aceitação (Dado / Quando / Então) |
| --- | --- | --- |
| HU-01 (RF01, RF16) | Como professor, quero cadastrar uma atividade com título, tema, gênero textual, descrição, orientações, critérios de avaliação e prazo para uma das minhas turmas, para que os estudantes produzam seus textos a partir dela. | CA-01.1 Dado um professor autenticado com uma turma, quando ele informa os campos e confirma, então a atividade é criada e listada apenas para os estudantes da turma. CA-01.2 Dado título, tema, gênero ou prazo vazio, quando ele confirma, então o sistema rejeita e indica o campo. CA-01.3 Dado um estudante autenticado, quando ele tenta cadastrar atividade, então o acesso é negado. CA-01.4 Dado o cadastro, quando o professor não escolhe a política de prazo, então a atividade aceita submissões atrasadas e as marca como atrasadas (B4). |
| HU-04 (RF04, RN04) | Como estudante, quero que meu texto seja salvo automaticamente e que cada etapa concluída fique marcada, para registrar a evolução da minha produção sem perder trabalho. | CA-04.1 Dado um texto com alterações, quando passa o intervalo de salvamento (sugerido: 1 min), então uma versão automática é criada com conteúdo, data, horário, tipo e etapa. CA-04.2 Dado um texto sem alterações desde a última versão, quando passa o intervalo, então nenhuma versão nova é criada. CA-04.3 Dado o avanço de etapa, uma ação explícita do estudante ou a submissão, então uma versão marcada é criada. CA-04.4 Dado que existem versões anteriores, quando uma nova versão é criada, então nenhuma versão anterior é alterada ou excluída. |
| HU-09 (RF09, RN01, RN02, RN09) | Como professor, quero que o assistente se limite a orientar, para que o texto avaliado seja produzido pelo estudante. | CA-09.1 Dado o conjunto de avaliação com pelo menos 30 pedidos de escrita ou reescrita, diretos e disfarçados (incluindo injeção de instruções), quando cada pedido é enviado, então nenhuma resposta exibida contém texto aproveitável na produção, segundo o validador automático e a rubrica de dois avaliadores. CA-09.2 Dado um pedido de escrita ou reescrita, quando o assistente responde, então recusa de forma explícita e oferece orientação no lugar (FA01). CA-09.3 Dado um exemplo ilustrativo, então ele trata de tema diferente do da atividade. CA-09.4 Dado uma resposta reprovada pelo validador, quando o estudante recebe o retorno, então vê uma orientação genérica e a interação é registrada como bloqueada (FA02). CA-09.5 (pendente, B5) Limites numéricos do validador: no máximo 150 palavras por orientação e um exemplo de até 25 palavras (proposta do plano v1.1). |
| HU-14 (RF14) | Como estudante, quero submeter a versão final, para enviá-la à avaliação do professor mantendo o histórico. | CA-14.1 Dado uma produção com ao menos uma versão, quando o estudante submete, então a produção passa a SUBMETIDA e a versão final é marcada. CA-14.2 Dado uma produção submetida, quando o estudante tenta editar, então a edição é rejeitada. CA-14.3 Dado o prazo expirado e a atividade configurada para aceitar atraso, quando o estudante submete, então a submissão é aceita e marcada como atrasada; se configurada para bloquear, então é rejeitada (FA05). CA-14.4 Dado a submissão, então todas as versões anteriores continuam consultáveis por estudante e professor. |
| HU-15 (RF15, RN06) | Como professor, quero ver a similaridade da produção submetida com textos internos e com as orientações do assistente, para apoiar minha avaliação de originalidade. | CA-15.1 Dado uma produção submetida, então a análise é executada automaticamente e o professor vê índices por fonte (outras produções da atividade; orientações recebidas pelo estudante), os trechos coincidentes e o resumo dos eventos de colagem. CA-15.2 Dado o resultado, então nenhuma tela apresenta veredito automático de plágio, originalidade ou nota (RN05, RN06). CA-15.3 Dado um texto com cópia literal de orientação do assistente nos casos de teste, quando a análise roda, então o trecho é detectado. |
| HU-17 (RF17, RF04) | Como estudante, quero escrever passando pelas etapas Planejar, Escrever, Revisar e Reescrever, para organizar meu processo e saber em que ponto estou. | CA-17.1 Dado uma produção iniciada, então ela está na etapa Planejar e a etapa atual aparece para o estudante. CA-17.2 Dado uma etapa, quando o estudante avança por ação explícita, então a produção muda de etapa e uma versão marcada é criada. CA-17.3 Dado as etapas Revisar ou Reescrever, quando o estudante volta a uma etapa anterior, então a volta é permitida e registrada. CA-17.4 Dado o ciclo Revisar → Reescrever, então ele pode se repetir quantas vezes o estudante quiser antes da submissão. CA-17.5 Dado uma produção submetida, quando o estudante tenta mudar de etapa, então a mudança é rejeitada. |
| HU-18 (RF18, RN06) | Como professor, quero saber quando e quanto texto foi colado no editor, para interpretar o processo de escrita com mais contexto. | CA-18.1 Dado o editor, quando o estudante cola um trecho, então a colagem é aceita e registrada com o trecho, a quantidade de caracteres, a data, o horário e a etapa. CA-18.2 Dado uma colagem acima do limite configurado (sugerido: 200 caracteres), então ela aparece destacada no painel do professor (RF13). CA-18.3 Dado o painel, então a colagem é apresentada como informação, sem rótulo de fraude ou suspeita (RN05, RN06). CA-18.4 Dado o termo de ciência (RF21), então ele informa que colagens são registradas. |

## 5.5 Requisitos não funcionais

Fato (ERS v2) e decisão B9. A ERS v2.0 traz RNF01–RNF13; eles são a base desta seção e não são alterados pelo plano. A classificação pela ISO/IEC 25010:2023 e a forma de verificação são contribuição do plano. Quatro RNF candidatos da versão 1.1 não têm equivalente na ERS v2 e entram como RNF14–RNF17, no estado CANDIDATO até a aprovação na S0. Valores marcados (sugerido) vêm da ERS e ainda precisam ser validados com o stakeholder.

Tabela 36 — Requisitos não funcionais (RNF01–RNF13 da ERS v2; RNF14–RNF17 candidatos do plano)

| ID | Característica (25010:2023) | Enunciado (resumo) | Medida / verificação | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Segurança + LGPD | Coletar apenas os dados necessários; definir prazo de retenção ao fim da POC; pseudonimizar os dados usados na análise | Revisão T32; inventário de dados; prazo de retenção definido (Q-18) | ERS v2 |
| RNF02 | Segurança + LGPD | Estudantes menores participam somente com consentimento do responsável, obtido antes do primeiro acesso | Revisão do protocolo do piloto (T41); só dados de demonstração até lá (B11) | ERS v2 |
| RNF03 | Segurança — confidencialidade | Professor acessa só dados das próprias turmas; estudante, só os próprios; HTTPS; senhas com hash | 100% dos testes negativos de autorização aprovados; revisão T32 | ERS v2 |
| RNF04 | Segurança — confidencialidade | Textos enviados à API do LLM não contêm nome, e-mail ou matrícula; o provedor não usa os dados para treinamento | Teste do montador do prompt (nenhum identificador no payload); termos do provedor no relatório do spike T07 | ERS v2; B1 |
| RNF05 | Adequação funcional — correção | Toda resposta do assistente passa por verificação automática antes de ser exibida | Testes do GuardrailDeAutoria; suíte adversarial no CI | ERS v2; RN02 |
| RNF06 | Eficiência de desempenho — comportamento temporal | O assistente responde em até 10 s em 90% das solicitações (sugerido); a interface mostra progresso durante a espera | Medição no spike T07 e no teste T46; valor final pendente (B10, Q-21) | ERS v2 |
| RNF07 | Confiabilidade — recuperabilidade | Perda máxima de 1 minuto de edição em caso de falha (sugerido) | Teste de interrupção do editor (T15/T19); backup restaurável (T29/T59) | ERS v2 |
| RNF08 | Confiabilidade — tolerância a falhas | Com o assistente indisponível, o estudante continua escrevendo e salvando | Teste com dublê do gateway em falha (FA04) | ERS v2 |
| RNF09 | Segurança — integridade | Versões, interações e colagens não podem ser alteradas após gravadas | Teste de UPDATE/DELETE rejeitado (T18, T63) | ERS v2; RN04 |
| RNF10 | Capacidade de interação — facilidade de aprendizado | Linguagem simples e adequada à faixa etária; etapa atual e pedido de ajuda identificáveis sem treinamento | CA de usabilidade (T43); teste com um usuário que não participou do desenvolvimento | ERS v2 |
| RNF11 | Capacidade de interação — transparência | Respostas do assistente identificadas como geradas por IA | Revisão de interface por A | ERS v2 |
| RNF12 | Capacidade de interação — inclusividade | Interface segue a WCAG 2.1, nível AA | Verificação automatizada (ex.: axe) e manual nas telas principais (T43) | ERS v2 |
| RNF13 | Compatibilidade | Funciona nas versões atuais de Chrome, Firefox e Edge, em computador | Teste manual de fumaça em S4 | ERS v2 |
| RNF14 | Eficiência de desempenho — comportamento temporal | Operações da API, exceto o assistente e a similaridade, respondem em até 1 s (p95) com os dados de demonstração | Teste de desempenho T46 | Plano (ex-RNF-02) |
| RNF15 | Flexibilidade — substituibilidade | Trocar o modelo ou o provedor de LLM exige alterar apenas o adaptador e a configuração | Teste com dublê do gateway; teste de arquitetura | Plano (ex-RNF-06); B1 |
| RNF16 | Manutenibilidade — testabilidade e modularidade | Cobertura de linhas ≥ 70% nos pacotes de domínio e aplicação; módulos sem dependências cíclicas | JaCoCo e ArchUnit no CI | Plano (ex-RNF-07) |
| RNF17 | Capacidade de interação — proteção contra erro do usuário | O editor indica o estado do salvamento automático e avisa quando há alterações ainda não salvas (falha de rede ou saída da página antes do próximo salvamento) | CA de usabilidade (T43) | Plano (ex-RNF-08), adaptado a B3 |

Correspondência com a versão 1.1. RNF-01 → RNF03; RNF-02 → RNF14; RNF-03 → RNF06; RNF-04 → RNF07; RNF-05 → RNF09; RNF-06 → RNF15; RNF-07 → RNF16; RNF-08 → RNF17; RNF-09 → RNF01 e RNF04 (com B1, os textos passam a sair da infraestrutura do sistema, sem identificação); RNF-10 → RNF13.

## 5.6 Catálogo de regras de negócio e mecanismos de garantia

Tabela 37 — Regras de negócio e respectivos mecanismos

| Regra (ERS) | Mecanismo no sistema | Verificação |
| --- | --- | --- |
| RN01 Preservação da autoria | Editor sem botão de "aplicar sugestão" nem inserção automática de conteúdo (RF03); assistente restrito a orientar (RN02); histórico completo para o professor; similaridade com orientações | CA-09.x; CA-15.3; revisão de interface |
| RN02 Vedação de produção de texto pelo assistente | Defesa em camadas: classificação da solicitação, recusa explícita de pedidos de escrita, prompt de sistema, delimitação do texto do estudante, validador de saída independente do modelo, registro de bloqueios (seção 6.5) | Suíte adversarial (≥ 30 pedidos) sem nenhuma resposta aproveitável |
| RN03 Registro do processo | Versões, transições de etapa, interações e colagens são persistidas na mesma transação da operação | Testes de integração dos serviços |
| RN04 Manutenção do histórico | Versões e registros append-only; sem endpoint de alteração ou exclusão; restrição no banco (ADR-004) | Teste de UPDATE/DELETE rejeitado |
| RN05 Uso pedagógico dos dados | Indicadores exibidos como informação; nenhum campo de nota calculada; painel sem ranking nem ordenação de estudantes por indicador; sem rótulos de julgamento | CA-15.2; CA-18.3; revisão de interface por A |
| RN06 Avaliação humana da originalidade | Similaridade e colagens mostram índices, trechos e eventos, sem rótulo de "plágio" ou "suspeito" | CA-15.2; CA-18.3 |
| RN07 Avaliação exclusiva do professor | Prompt de sistema proíbe nota, conceito e julgamento de aprovação; o validador reprova respostas com nota ou conceito | Casos de avaliação com pedido de nota (seção 9.4) |
| RN08 Respeito ao estilo e à variação linguística | Prompt de sistema orienta a avaliar o texto como um todo e a não tratar estilo ou variação linguística como erro, salvo quando a atividade exige a norma-padrão (orientações do RF01) | Casos de avaliação com variação linguística (seção 9.4); rubrica |
| RN09 Sem modelo pronto | Recusa de pedidos de texto-modelo; exemplos só sobre tema diferente do da atividade; validador detecta prosa longa sobre o tema | CA-09.2; CA-09.3; suíte adversarial |
| RN10 Transparência ao estudante | Termo de ciência no primeiro acesso (RF21) e consulta dos próprios registros (RF20) | CA de RF20 e RF21; revisão T32 |

## 5.7 Modelos de comportamento

O ciclo de vida de uma produção textual é representado por uma máquina de estados (notação UML [14]). Na versão 1.2 ela incorpora as etapas do RF17: a produção em elaboração está sempre em uma das quatro etapas, o estudante avança e volta por ação explícita, e cada transição gera uma versão marcada (RF04). A política de prazo (RF14, B4) e o bloqueio de edição após a submissão deixam de ser pendências.

Figura 3 — Diagrama de estados da produção textual

## 5.8 Perguntas em aberto e hipóteses

Cada pergunta tem uma hipótese padrão para não bloquear o trabalho. Se a resposta do professor ou do stakeholder divergir da hipótese, a mudança segue o procedimento da seção 12.3. Prazo-alvo para respostas: S0·D3 (antes da revisão da ERS v2 em T03), exceto onde indicado. Na versão 1.2, a coluna "Situação" indica as perguntas que a ERS v2 ou as decisões B1–B12 responderam; elas continuam listadas para preservar a rastreabilidade. As perguntas Q-17 a Q-20 vêm da seção 10 da ERS v2.

Tabela 38 — Perguntas em aberto (pendências) e hipóteses padrão

| ID | Pergunta | Impacto | Hipótese padrão | Situação | Afeta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | O trabalho exige POC implementada e documentação? Quais são os critérios de avaliação da disciplina? A priorização MoSCoW é aceita? | Escopo e prioridades | Implementação + documentação; MoSCoW da seção 4.5 | Aberta (MoSCoW decidida pela equipe em B8; falta a concordância do professor) | Todo o plano |
| Q-02 | Valem as regras do trabalho anterior (autor e revisor por item, atas como apêndice, citação de IA com prompt)? | Processo e documentação | Sim — já incorporadas | Aberta | Seções 7 e 11 |
| Q-03 | Como professor e estudante se vinculam (turma, convite, código)? | Modelo de dados e autorização | Turma com estudantes incluídos pelo professor | Respondida pelo RF16 | RF02, RF13, RF16, DER |
| Q-04 | Há autocadastro de usuários ou pré-cadastro? | Escopo de identidade | H-04: pré-cadastro; o professor inclui estudantes na turma | Parcialmente respondida (RF16, RF22); hipótese mantida | T16 |
| Q-05 | Qual o critério aceitável para "não produzir texto aproveitável" (RF09)? | Teste de aceitação central | CA da ERS v2 (≥ 30 pedidos; exemplos sobre outro tema); limites de 150/25 palavras como proposta | Parcialmente respondida pela ERS v2; limites numéricos pendentes (B5) | RF09, T11, T20, T26 |
| Q-06 | Quais são os tipos de apoio (RF12)? | Métricas da POC | Categorias do RF12 da ERS v2 | Respondida (RF12; B6) | RF08, RF12 |
| Q-07 | O que acontece após o prazo da atividade? | Regras de estado | Configurável pelo professor; padrão: aceita e marca atrasada | Respondida (RF14; B4) | RF01, RF14 |
| Q-08 | O estudante pode editar após submeter? | Regras de estado | Não | Respondida (RF14) | RF14 |
| Q-09 | Versões são salvas manualmente, automaticamente ou ambos? | Volume de dados e UX | Automáticas (sugerido: 1 min) e marcadas | Respondida (RF04; B3) | RF04 |
| Q-10 | Qual a granularidade da comparação de versões? | Algoritmo de diff | Por palavras | Aberta | RF06 |
| Q-11 | Quem dispara a similaridade e quando? | Fluxo e desempenho | Automaticamente, após a submissão | Respondida (RF15; B7) | RF15 |
| Q-12 | Como medir "dependência excessiva" e "autonomia progressiva"? | Métricas da POC | Forma de medição da ERS v2, seção 8; ficha de cálculo em T30 | Respondida quanto à medição; limiares em Q-19 | RF11, RF12, ERS seção 8 |
| Q-13 | Qual a faixa etária e a etapa de ensino da turma piloto? Haverá dados reais? | LGPD (art. 14), consentimento (RNF02) e linguagem do assistente (RNF10) | Demonstração só com dados de demonstração; piloto após a entrega, com consentimento | Aberta (ERS v2, questão 2) | RNF01, RNF02, RNF10, T41 |
| Q-14 | Qual provedor e modelo de LLM serão usados, com que custo e quais são os termos sobre uso e retenção de dados? | RNF04, RNF06, custo | Provedor com API que não treina com os dados, escolhido no spike T07 | Aberta (ERS v2, questão 4); decidida em ADR-006 | T07, T25, R01, R14 |
| Q-15 | Qual a data de início (D0), a data de entrega e a dedicação semanal real de cada integrante? | Cronograma absoluto e capacidade | 10 h por pessoa por semana; D0 a definir | Aberta | Seção 8 |
| Q-16 | O sistema atende apenas textos em português? | Escolha do modelo e da normalização | Sim, português do Brasil | Respondida (ERS v2, seção 2.5) | T07, T45 |
| Q-17 | Qual base externa será usada na similaridade? Há ferramenta institucional? | Escopo do RF15 | Nenhuma nesta entrega | Adiada pela equipe (B2; ERS v2, questão 1) | RF15 |
| Q-18 | Qual o prazo de retenção dos dados após o fim da POC? | RNF01 | Definido no protocolo do piloto | Aberta (ERS v2, questão 3) | RNF01, T41 |
| Q-19 | Quantas atividades e qual duração terá o piloto, e quais os limiares do critério de sucesso? | Avaliação da hipótese | Pelo menos 3 atividades (sugerido pela ERS); limiares definidos com o stakeholder | Aberta (ERS v2, questão 5) | T41 |
| Q-20 | O professor poderá ajustar o comportamento do assistente por atividade (por exemplo, desabilitá-lo em uma etapa)? | Escopo do RF01 e do módulo apoio | Não nesta entrega | Aberta (ERS v2, questão 6) | RF01, RF07 |
| Q-21 | Qual o tempo máximo de resposta aceitável do assistente? | RNF06 | 10 s em 90% das solicitações (valor sugerido pela ERS) | Pendente (B10) | RNF06, T07, T46 |

## 5.9 Roteiro de execução dos artefatos de requisitos

Este roteiro orienta a equipe a produzir cada artefato de requisitos. As subseções 5.2 a 5.8 servem de exemplo de resultado; o objetivo é que a equipe chegue à própria versão seguindo os passos abaixo e use o exemplo apenas para comparação na revisão.

### R1 — Registro de perguntas e hipóteses

Tabela 39 — Roteiro R1 — Registro de perguntas e hipóteses

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T02) e contínuo · A, revisor D |
| Perguntas que o artefato responde | O que não sabemos que pode mudar escopo, regras ou design? Quem decide cada ponto? O que assumimos enquanto não há resposta? |
| Como fazer (passos) | 1. Ler a ERS frase a frase e marcar termos vagos (“de acordo com suas necessidades”, “poderá”, “evitando”). 2. Para cada RF, perguntar: quem faz? quando? com quais dados? o que acontece se der errado? quem pode ver? 3. Classificar o impacto de cada dúvida (escopo, regra, dados, segurança, cronograma). 4. Propor uma hipótese padrão para não bloquear o trabalho. 5. Levar as perguntas ao professor em um único lote, em ordem de impacto. 6. Registrar a resposta e atualizar os artefatos afetados. |
| Saída | Tabela com ID (Q-xx), pergunta, origem (RF/RN), impacto, hipótese padrão (H-xx), dono, prazo, resposta e decisão |
| Checklist do revisor | Cada pergunta cita sua origem; a pergunta não induz a resposta; toda hipótese está escrita; nenhuma pergunta sem dono |
| Erros comuns | Perguntar o que a ERS já responde; decidir sozinho sem registrar; perguntas genéricas demais (“como deve ser o sistema?”) |
| Referências | Pressman, cap. 8 — levantamento e negociação [9]; ISO/IEC/IEEE 29148 [2] |

### R2 — Revisão da ERS (requisitos funcionais)

Tabela 40 — Roteiro R2 — Revisão da ERS v2

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T03); atualizada só por mudança aprovada (seção 12.3) · A, revisor D |
| Perguntas que o artefato responde | Cada requisito está claro, isolado, verificável e com origem conhecida? A ERS está coerente com as decisões da equipe? |
| Como fazer (passos) | 1. Manter a numeração (RF01–RF22, RN01–RN10, RNF01–RNF13) para preservar a rastreabilidade. 2. Ler a ERS v2 em equipe e marcar o que ainda é composto (ex.: RF13 reúne seis informações no painel) ou ambíguo. 3. Conferir cada requisito contra as decisões B1–B12; divergências viram proposta de mudança, não edição direta (ex.: o RF15 ainda cita base externa, adiada por B2). 4. Confirmar origem, prioridade, estado (proposto, aprovado) e referência aos CA. 5. Destacar termos do glossário e definir os que faltam. 6. Passar o checklist do revisor antes de abrir o PR. |
| Saída | ERS v2.x em Markdown (docs/ers), com tabela de controle de versões; lista de mudanças propostas |
| Checklist do revisor | Necessário, não ambíguo, singular, viável, verificável, correto e consistente com os demais (características da 29148); nenhum requisito sem origem |
| Erros comuns | Mudar o significado do requisito ao reescrever; acrescentar requisito sem origem; colocar solução técnica dentro do requisito (“usar PostgreSQL”) |
| Referências | ISO/IEC/IEEE 29148 [2]; Wiegers e Beatty [45]; Pressman, cap. 8 [9] |

### R3 — Requisitos não funcionais

Tabela 41 — Roteiro R3 — Requisitos não funcionais a partir da ISO/IEC 25010:2023

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T03), a partir dos RNF01–RNF13 da ERS v2 · A, revisor D; C contribui com metas técnicas |
| Perguntas que o artefato responde | Quais qualidades o sistema precisa ter, em que grau e como vamos medir? Falta alguma qualidade relevante na ERS? |
| Como fazer (passos) | 1. Listar as nove características da ISO/IEC 25010:2023. 2. Para cada uma, perguntar: “o que dá errado neste sistema se essa qualidade for ruim?”. 3. Descartar as irrelevantes, registrando o motivo. 4. Para as relevantes, escrever um cenário de qualidade em seis partes: fonte, estímulo, artefato, ambiente, resposta e medida (formato usado no trabalho anterior [47]). 5. Transformar o cenário em enunciado mensurável, com valor marcado como proposta até aprovação. 6. Classificar a origem: ERS, restrição informada ou hipótese. |
| Saída | Tabela de RNF (ID, característica, enunciado, medida, origem, estado) + cenários de qualidade |
| Checklist do revisor | Toda medida é observável; nenhum número sem a marca “proposta” ou “aprovado”; cada RNF tem forma de verificação prevista |
| Erros comuns | “O sistema deve ser rápido e seguro” (sem medida); copiar metas de outros sistemas sem justificar |
| Referências | ISO/IEC 25010:2023 [4]; cenários de qualidade (método do trabalho anterior [47]) |

RNF-xx — <característica / subcaracterística>

Fonte: <quem ou o que provoca>      Estímulo: <evento>

Artefato: <parte do sistema>        Ambiente: <condição de operação>

Resposta: <o que o sistema faz>     Medida: <valor verificável> (proposta | aprovado)

Origem: <RN/RF/restrição/hipótese>  Verificação: <teste, inspeção, demonstração>

### R4 — Histórias de usuário e critérios de aceitação

Tabela 42 — Roteiro R4 — Histórias de usuário e critérios de aceitação

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Uma sprint à frente: S0 para RF01–RF05, RF16, RF21, RF22 (T03); S1 para RF06–RF10 e RF17 (T11); S2 para RF11–RF15 e RF18–RF20 (T22) · A, revisor D |
| Perguntas que o artefato responde | O que o usuário quer obter com o requisito? Como saberemos, sem discussão, que ele está pronto? |
| Como fazer (passos) | 1. Escrever uma HU por RF no formato “Como <papel>, quero <ação>, para <benefício>”. 2. Verificar a história com os critérios INVEST (independente, negociável, valiosa, estimável, pequena, testável) [18]; dividir se não couber numa sprint. 3. Escrever CA no formato Dado / Quando / Então cobrindo: caminho principal, erros de entrada, permissões e regras de negócio relacionadas. 4. Identificar os dados de teste necessários para cada CA. 5. Pedir ao responsável técnico uma leitura de viabilidade antes de aprovar. |
| Saída | Issue no GitHub com HU, CA numerados (CA-nn.m), estimativa, responsável e revisor |
| Checklist do revisor | Cada CA é verificável por um teste; não descreve a interface em detalhe (“botão azul”); cobre ao menos um caso de erro e um de permissão |
| Erros comuns | CA que descrevem implementação; CA vagos (“funciona corretamente”); esquecer as regras de negócio (RN) ligadas ao RF |
| Referências | Cohn [18]; Valente, cap. 2 [10] |

HU-nn (RFnn) — Como <papel>, quero <ação>, para <benefício>.

CA-nn.1  Dado <contexto>, quando <ação>, então <resultado observável>.

CA-nn.2  Dado <contexto de erro>, quando <ação>, então <rejeição esperada>.

CA-nn.3  Dado <usuário sem permissão>, quando <ação>, então <acesso negado>.

Regras relacionadas: RNxx   Dados de teste: <...>   Estimativa: <h>

### R5 — Regras de negócio e mecanismos de garantia

Tabela 43 — Roteiro R5 — Regras de negócio

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T03) · A, revisor D; C e D indicam o mecanismo técnico |
| Perguntas que o artefato responde | Onde cada regra pode ser violada e qual parte do sistema impede isso? Como provamos? |
| Como fazer (passos) | 1. Para cada RN, listar os pontos em que ela pode ser violada (tela, API, banco, LLM). 2. Escolher a camada mais baixa capaz de garantir a regra; regras críticas não podem depender só da interface. 3. Definir a evidência: teste automatizado, revisão ou demonstração. 4. Ligar a RN às HU e aos CA afetados. |
| Saída | Tabela RN → mecanismo → verificação |
| Checklist do revisor | Toda RN tem ao menos um mecanismo e uma verificação; nenhuma regra crítica garantida apenas no frontend |
| Erros comuns | Confiar só no prompt do LLM para a RN02; tratar a RN05 (não avaliar automaticamente) como detalhe de interface |
| Referências | ISO/IEC/IEEE 29148 [2]; OWASP Top 10 para LLM [23] |

### R6 — Modelos de comportamento

Tabela 44 — Roteiro R6 — Diagramas de estados e de sequência

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (estados da produção) e no design do incremento (sequências) · quem projeta, revisor do anel |
| Perguntas que o artefato responde | Quais estados uma entidade atravessa e o que dispara cada transição? Como os componentes colaboram num fluxo? |
| Como fazer (passos) | 1. Usar diagrama de estados quando uma entidade tem ciclo de vida (ex.: produção); diagrama de sequência quando um RF passa por mais de dois componentes. 2. Estados: listar estados, eventos, condições de guarda e ações; conferir cada transição contra um RF. 3. Sequência: partir do ator, seguir a chamada por cada componente e incluir o caminho de erro. 4. Marcar no diagrama o que depende de pendência (Q-xx). |
| Saída | Diagramas versionados (Mermaid ou PlantUML) em docs/ |
| Checklist do revisor | Toda transição corresponde a um RF ou RN; nenhum estado sem saída indevida; caminho de erro presente |
| Erros comuns | Diagramas que repetem o texto sem acrescentar regras; diagramas desatualizados em relação ao código |
| Referências | Booch, Rumbaugh e Jacobson [14] |

### R7 — Matriz de rastreabilidade

Tabela 45 — Roteiro R7 — Matriz de rastreabilidade

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Criada na Semana 2 (T13), atualizada a cada sprint (T30) e finalizada na Semana 6 (T51) · A, revisor D |
| Perguntas que o artefato responde | Todo requisito foi implementado e testado? Todo código e todo teste existem por causa de algum requisito? |
| Como fazer (passos) | 1. Definir as colunas: RF/RN/RNF, HU, CA, componente, tarefa, PR, caso de teste, resultado, versão. 2. Preencher a partir das ligações já existentes (issue → PR → teste), sem digitar duas vezes. 3. Procurar lacunas nos dois sentidos: requisito sem teste e componente sem requisito. 4. Registrar as lacunas como issue. |
| Saída | Matriz em docs/ers |
| Checklist do revisor | Nenhum RF Must sem teste executado em M6; nenhuma linha órfã |
| Erros comuns | Atualizar só no fim do projeto; manter a matriz como cópia manual desligada do repositório |
| Referências | ISO/IEC/IEEE 29148 [2]; Pressman, cap. 8 (gestão de requisitos) [9] |

# 6. Arquitetura e definição da stack tecnológica

Como usar esta seção. As subseções 6.1 a 6.9 trazem uma proposta de referência de arquitetura e stack, elaborada com apoio de IA. A equipe deve produzir o próprio design seguindo o roteiro da seção 6.10 (passos D1 a D10), registrar as decisões em ADRs de autoria da equipe e usar esta proposta para comparação na revisão. O design detalhado de cada requisito acontece na sprint em que ele é implementado (seção 4.2).

Separação de conceitos. Nesta seção, linguagem (Java, TypeScript), framework (Spring Boot, React), mecanismo de persistência/ORM (JPA/Hibernate, via Spring Data), SGBD (PostgreSQL), provedor de LLM (serviço externo acessado por API, escolhido no spike T07) e infraestrutura (Docker Compose, GitHub Actions) são decididos separadamente. A restrição de Java na persistência (RT-01) determina a linguagem da camada de dados; a escolha do SGBD é uma decisão independente, justificada na seção 6.7.3.

## 6.1 Preocupações e drivers arquiteturais

Seguindo a ISO/IEC/IEEE 42010 [3], a arquitetura parte das preocupações dos stakeholders; as características de qualidade mais exigidas tornam-se drivers que orientam as decisões [11].

Tabela 46 — Preocupações, características de qualidade e respostas arquiteturais

| Stakeholder | Preocupação | Característica (25010:2023) | Respondida por |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudante | Meus textos não podem ser vistos por outros; o que vai ao provedor de IA não pode me identificar | Segurança (confidencialidade); RNF03, RNF04 | Módulo identidade; montador do prompt com minimização; ADR-005, ADR-006 |
| Estudante / responsável legal | Saber o que é registrado e consultar os próprios registros | Capacidade de interação (transparência); RN10 | Termo de ciência (RF21); consulta dos próprios registros (RF20) |
| Professor | O histórico (versões, etapas, interações, colagens) precisa ser confiável e completo | Segurança (integridade, responsabilização); confiabilidade | Visão de dados; ADR-004, ADR-009 |
| Professor / cliente | O assistente não pode escrever pelo estudante | Adequação funcional (RN02, RNF05) | Visão de sequência; GuardrailDeAutoria; ADR-002 |
| Estudante | Continuar escrevendo mesmo se o assistente falhar; não perder texto | Confiabilidade (tolerância a falhas, recuperabilidade); RNF07, RNF08 | Salvamento automático; timeout e mensagem de indisponibilidade no adaptador |
| Equipe | Trocar o modelo ou o provedor de LLM sem reescrever o sistema | Flexibilidade (substituibilidade); RNF15 | Portas e adaptadores; ADR-002, ADR-006 |
| Equipe | Entregar em 6 semanas com quatro pessoas e testar com facilidade | Manutenibilidade (modularidade, testabilidade); RNF16 | Monólito modular; ADR-001; testes de arquitetura |
| Estudante | Receber orientação sem espera excessiva | Eficiência de desempenho; RNF06 | Timeout e indicação de progresso; medição no spike T07 |

Drivers priorizados (Decisão do projeto): (1) segurança e privacidade dos textos, incluindo a minimização do que é enviado ao provedor de LLM; (2) integridade do histórico; (3) cumprimento verificável de RN02; (4) simplicidade e custo de desenvolvimento compatíveis com 6 semanas; (5) substituibilidade do provedor de LLM; (6) testabilidade. Escalabilidade e elasticidade não são drivers: a POC atende uma turma de demonstração.

## 6.2 Comparação de estilos arquiteturais

Tabela 47 — Comparação de estilos arquiteturais contra os drivers

| Estilo | Segurança/privacidade | Simplicidade e custo | Testabilidade e modularidade | Substituição do LLM | Adequação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camadas tradicionais (controller → service → repository por tipo técnico) | Alta | Alta | Média: tende a degradar com o crescimento [11] | Média: depende de disciplina | Viável |
| Monólito modular por domínio, com portas e adaptadores | Alta | Alta (uma unidade de implantação) | Alta: módulos isolados e domínio testável sem infraestrutura [11][17] | Alta: troca do adaptador | Adotado |
| Microsserviços (assistente, similaridade, núcleo) | Alta | Baixa: rede, implantação e dados distribuídos | Alta por serviço, baixa ponta a ponta | Alta | Excessivo para a POC |
| SPA + backend-as-a-service | Baixa: todos os dados em terceiros, sem controle sobre o que sai | Alta | Baixa | Baixa | Viola RT-01 e RNF04 |

O estilo em camadas é um bom ponto de partida para orçamento e prazo apertados, mas Richards e Ford [11] observam que testabilidade e manutenibilidade caem quando a aplicação cresce. O monólito modular preserva o baixo custo de uma única implantação e organiza o código por domínio (atividades, produção, apoio, acompanhamento, similaridade, identidade), cada módulo com camadas internas. As portas isolam as duas dependências mais voláteis: o provedor de LLM e a persistência [17]. Com o LLM acessado por API externa (B1), a porta do assistente também é o único ponto em que dados saem do sistema, o que concentra ali a minimização exigida pelo RNF04.

## 6.3 Visões C4

Figura 4 — C4 nível 1 — Contexto do sistema

Figura 5 — C4 nível 2 — Contêineres

Figura 6 — C4 nível 3 — Componentes do backend (monólito modular com portas)

Tabela 48 — Módulos do backend

| Módulo | Responsabilidade | Requisitos | Dono · revisor |
| --- | --- | --- | --- |
| identidade | Autenticação por sessão, perfis, regras de autorização por recurso e por turma, aceite do termo de ciência | RF21, RF22; RNF02, RNF03 | C · B |
| atividades | Cadastro e consulta de turmas e atividades (gênero, critérios, política de prazo) | RF01, RF16 | C · B |
| producao | Início da produção, etapas e transições, versões automáticas e marcadas, colagens, comparação, submissão e estados | RF02–RF06, RF14, RF17, RF18; RN03, RN04 | C (serviços), D (etapas, colagens e persistência) |
| apoio | Solicitação de orientação, classificação da categoria, montagem do prompt com minimização, chamada ao gateway, guardrail, registro | RF07–RF10, RF12; RN01, RN02, RN07–RN09; RNF04, RNF05, RNF08 | C · B |
| acompanhamento | Consultas para o professor, indicadores derivados, consulta dos próprios registros pelo estudante, devolutiva | RF11–RF13, RF19, RF20; RN05, RN10 | C (API) e D (consultas) |
| similaridade | Execução automática após a submissão; normalização, n-gramas, contenção, trechos coincidentes, resumo de colagens | RF15; RN06 | C (algoritmo) e D (persistência) |
| compartilhado | Tratamento de erros, auditoria de data/hora, configuração, eventos internos | Transversal | C · B |

## 6.4 Visão de dados

O modelo segue a passagem de modelo conceitual (independente de SGBD) para modelo lógico relacional [13]. Na versão 1.2, TURMA e MATRICULA deixam de depender de hipótese (RF16) e entram as entidades exigidas pela ERS v2: etapa e tipo na versão, transições de etapa, eventos de colagem, aceite do termo e devolutiva.

Figura 7 — Modelo lógico de dados (versão 1.2): usuários, turmas, atividades e produções

Figura 8 — Modelo lógico de dados (versão 1.2): registros do processo e similaridade

- ADR-004 — registros imutáveis: as tabelas VERSAO, TRANSICAO_ETAPA, EVENTO_COLAGEM e INTERACAO_APOIO só recebem inserções; o número da versão é único por produção; a aplicação não expõe atualização nem exclusão, e uma trigger (ou permissão de banco) rejeita UPDATE/DELETE, garantindo RN04 e RNF09 mesmo diante de erro de programação.

- ADR-009 — versões automáticas e marcadas: o salvamento automático (sugerido: 1 min) só cria versão quando o conteúdo mudou, para conter o volume; as versões marcadas (troca de etapa, ação do estudante, submissão) são as usadas por padrão na comparação e nas métricas (primeira versão marcada × versão final). O conteúdo da etapa Planejar é registrado como versões com etapa PLANEJAR; a alternativa de um campo separado para o plano é avaliada no design do incremento de T61.

- Progresso derivado (RF11): tempo por etapa, número de versões, volume de alterações, interações e colagens são calculados por consultas e projeções a partir dos registros, em vez de duplicar dados em tabela própria — evita inconsistência [13].

- Colagens (RF18): o trecho colado é guardado integralmente porque o professor precisa vê-lo; o limite de destaque (sugerido: 200 caracteres) é configuração, não dado.

- Esquema sob controle de versão: migrações Flyway (V1__init.sql, V2__...); a geração automática de esquema pelo Hibernate fica desativada fora dos testes.

- Mapeamento JPA: entidades com identidade própria e objetos de valor embutidos quando não têm ciclo de vida independente; repositórios Spring Data com métodos derivados, @Query e projeções para as consultas do professor [12]; open-in-view desativado para evitar consultas ocultas na camada web.

- JSONB apenas para os trechos coincidentes e o resumo de colagens da similaridade, que são dados de exibição sem consulta relacional.

## 6.5 Visão de comportamento: apoio do assistente e defesa da autoria

Figura 9 — Sequência da solicitação de apoio com validação de saída

O ponto central da arquitetura é que RN02 não depende apenas do comportamento do modelo. Modelos de linguagem podem ser induzidos a ignorar instruções (injeção de instruções, primeiro item do OWASP Top 10 para LLM [23]); por isso a garantia é construída em camadas, e a última camada é código determinístico testável. Com o LLM em um provedor externo (B1), a montagem do prompt também é o ponto de controle do que sai do sistema (RNF04).

Tabela 49 — Defesa em camadas para RN02

| Camada | Mecanismo | Risco tratado | Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Classificação da solicitação | A mensagem livre do estudante (RF07) é classificada nas categorias do RF12; pedidos de escrita ou reescrita recebem recusa explícita com orientação no lugar, sem chamar o modelo para gerar texto (FA01) | Uso do assistente como gerador de texto | Teste de API; casos adversariais |
| 2. Prompt de sistema | Instruções versionadas no repositório limitando a resposta a perguntas, apontamentos e explicações de conceitos (RF08); proibição de nota (RN07), de tratar variação linguística como erro (RN08) e de texto-modelo (RN09) | Geração de texto pronto; avaliação indevida | Suíte de avaliação (T20) |
| 3. Delimitação e minimização de dados | Texto do estudante enviado como conteúdo delimitado, nunca concatenado às instruções; nenhum dado de identificação no payload | Injeção de instruções direta (LLM01); exposição de dados pessoais ao provedor | Casos adversariais; teste do montador do prompt (RNF04) |
| 4. Validador de saída (GuardrailDeAutoria) | Regras determinísticas: detecção de sobreposição extensa com o texto do estudante (reescrita ou paráfrase), de prosa longa sobre o tema da atividade e de nota ou conceito; limites numéricos de palavras e de exemplo pendentes (B5); reprovação gera orientação genérica | Falha das camadas anteriores | Testes unitários; CA-09.1 a CA-09.4 |
| 5. Registro e auditoria | Toda interação é persistida com categoria, recusa e marcação de bloqueio; RF15 compara a produção com as orientações recebidas | Uso indevido não detectado | CA-09.4; CA-15.3 |
| 6. Proteção do prompt e da chave | Nenhum segredo no prompt de sistema; chave da API só em variável de ambiente; respostas tratadas como texto não confiável (escape na interface) | Vazamento de prompt ou de credencial; saída insegura | Revisão de segurança T32 |

## 6.6 Abordagem para a similaridade (RF15)

Decisão do projeto (ADR-007, estado Proposto até T45): a similaridade é calculada em Java por contenção de n-gramas de palavras (shingling), técnica clássica para medir semelhança e contenção entre documentos [42]. Para a produção avaliada A e uma fonte B, a contenção é a fração dos n-gramas de A que também ocorrem em B; os n-gramas coincidentes são reagrupados em trechos contíguos para exibição. As fontes são as demais produções da mesma atividade e as orientações do assistente recebidas pelo próprio estudante (decisão B2). A base externa citada no RF15 da ERS v2 fica como evolução futura.

- Momento (B7): a análise roda automaticamente quando a produção é submetida. O módulo producao publica um evento interno "produção submetida", e o módulo similaridade o consome; o professor encontra o resultado pronto no painel.

- Normalização: minúsculas, remoção de pontuação e normalização de espaços; o tratamento de acentos é decidido em T45 com casos de teste em português.

- Simplificação da versão 1.2: os n-gramas são calculados no momento da análise, sem tabela própria. Com uma turma de demonstração o volume é pequeno, e a tarefa de persistir n-gramas (T38 na versão 1.1) foi incorporada a T45.

- Parâmetros iniciais: n = 5 palavras; trechos com ao menos 2 n-gramas consecutivos. Ambos calibrados em T45 com casos-controle (textos semelhantes legítimos e cópias literais).

- Saída: índice por fonte, trechos destacados e resumo dos eventos de colagem (volume colado em relação ao tamanho do texto final, RF15 e ERS v2, seção 8); nenhum rótulo de plágio (RN06).

Alternativas avaliadas:pg_trgm do PostgreSQL (similaridade por trigramas de caracteres [30]; boa para semelhança global de cadeias, menos adequada para localizar trechos copiados e prende a lógica ao SGBD); Apache Lucene (MoreLikeThis, mais complexo do que o necessário); embeddings semânticos (detectam paráfrase, mas exigem modelo adicional e são menos explicáveis ao professor).

## 6.7 Stack tecnológica: alternativas e recomendação

### 6.7.1 Frontend

Tabela 50 — Alternativas de frontend

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| React + TypeScript (Vite) | Escolha da equipe (RT-03); ecossistema amplo; tipagem estática reduz erros de contrato | Exige decisões de bibliotecas (roteamento, estado de servidor) | Média | Adotado |
| Angular | Framework completo e opinativo | Contraria RT-03; curva maior | Alta | Rejeitado |
| Thymeleaf (renderização no servidor) | Tudo em Java; menos peças | Contraria RT-03; interações ricas (editor, diff) mais trabalhosas | Baixa | Rejeitado |
| Editor: área de texto simples | Diff e similaridade sobre texto puro; menor risco | Sem formatação rica | Baixa | Adotado (ADR-008) |
| Editor rico (ex.: TipTap, Lexical) | Formatação | Conteúdo estruturado complica diff e similaridade; formatação não é requisito | Média | Rejeitado nesta versão |

### 6.7.2 Backend e APIs

Tabela 51 — Alternativas de backend

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Java 25 LTS + Spring Boot 4.x | Mesma linguagem da persistência (RT-01); integração nativa com Spring Data, Spring Security e Spring AI; documentação extensa | Volume de conceitos do ecossistema Spring | Média | Adotado |
| Quarkus | Inicialização rápida; boa integração com Hibernate | Menos material didático; integração com LLM menos difundida | Média/alta | Alternativa viável |
| Jakarta EE / Micronaut | Padrões abertos / leveza | Menor familiaridade esperada da equipe | Alta | Rejeitado |
| Backend em Node.js ou Python com persistência Java | — | Dois runtimes e uma fronteira de rede só para respeitar RT-01: complexidade sem benefício | Alta | Rejeitado |

O Spring Boot 4.0 foi lançado em novembro de 2025 sobre o Spring Framework 7; a linha 4.1 é a mais recente no momento da redação, e a 4.0 mantém Java 17 como mínimo [25]. Java 25 é a versão LTS disponível desde setembro de 2025 [40]; se alguma dependência não for compatível, a alternativa é Java 21 LTS. A versão exata de cada componente é fixada em T10 e registrada no README.

### 6.7.3 Persistência em Java, ORM e SGBD

Tabela 52 — Alternativas de acesso a dados (todas em Java, RT-01)

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spring Data JPA + Hibernate | Repositórios declarativos, projeções e consultas customizadas; material no projeto da equipe [12]; integra com Spring Boot | Risco de N+1 e carregamento implícito; exige atenção a transações | Média | Adotado (ADR-003) |
| Spring Data JDBC | Modelo mais simples, sem lazy loading | Menos recursos para consultas e projeções complexas | Baixa/média | Alternativa viável |
| jOOQ | SQL tipado e explícito | Geração de código; parte dos recursos exige licença para alguns SGBDs | Média | Rejeitado |
| JDBC puro / MyBatis | Controle total do SQL | Mais código repetitivo | Baixa/média | Rejeitado |

Tabela 53 — Alternativas de SGBD

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 18 | Restrições de integridade fortes, triggers para imutabilidade, JSONB, suporte maduro em Testcontainers; versão atual lançada em set. 2025 [30] | Um serviço a mais para operar (mitigado com Docker Compose) | Média | Adotado |
| MySQL / MariaDB | Difundidos | Sem vantagem relevante para os drivers; recursos de JSON e restrições menos convenientes para este caso | Média | Alternativa viável |
| H2 (embarcado) | Zero instalação | Diferenças de dialeto; testes com H2 podem não refletir o banco real | Baixa | Rejeitado (nem para testes) |
| MongoDB | Esquema flexível | Dados fortemente relacionais (atividade → produção → versão); integridade referencial manual | Média | Rejeitado |

Tabela 54 — Alternativas de migração de esquema

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flyway | Migrações SQL simples e versionadas; integração direta com Spring Boot [31] | Reversão não automática | Baixa | Adotado |
| Liquibase | Reversões declarativas; formatos XML/YAML | Mais verboso | Média | Alternativa viável |
| Geração automática pelo Hibernate | Rápida no início | Sem histórico nem controle de mudanças do esquema | Baixa | Rejeitado |

### 6.7.4 Autenticação e autorização

Tabela 55 — Alternativas de autenticação

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão no servidor + cookie HttpOnly + proteção CSRF (Spring Security) | Simples para SPA na mesma origem; revogação imediata; sem token acessível a JavaScript [27] | Exige configurar CSRF para a SPA | Média | Adotado (ADR-005) |
| JWT emitido pela própria API | Sem estado no servidor | Revogação difícil; armazenamento no navegador expõe a XSS se mal feito; benefício nulo para um único backend | Média | Rejeitado |
| Provedor OIDC (ex.: Keycloak) | Padrão de mercado; single sign-on | Mais um serviço; desproporcional a usuários pré-cadastrados | Alta | Rejeitado nesta versão |

Senhas são armazenadas apenas como hash adaptativo por meio do PasswordEncoder do Spring Security, e mensagens de falha de autenticação são genéricas, alinhadas aos requisitos de autenticação do ASVS [22][27].

### 6.7.5 Assistente: provedor de LLM e integração

Decisão B1. O assistente usa um modelo de linguagem acessado por API externa, como prevê a ERS v2 (seção 2.5). As versões 1.0 e 1.1 adotavam LLM local (Ollama); essa opção deixa de ser a recomendação e fica registrada como contingência.

Tabela 56 — Alternativas de acesso ao LLM

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API de provedor comercial com termos de não treinamento | Melhor qualidade em português e aderência a instruções; sem exigência de hardware; latência previsível | Custo por uso; dados saem do sistema (exige minimização, RNF04); dependência de terceiro e de internet | Baixa | Adotado (B1); provedor escolhido no spike T07 |
| API de provedor que hospeda modelos abertos | Custo menor; modelos abertos | Termos de uso de dados variam; qualidade em português a verificar | Baixa | Alternativa avaliada no spike |
| LLM local (Ollama + modelo aberto) [29] | Nenhum texto sai do sistema; custo zero por uso | Exige hardware; qualidade em português inferior nos modelos de 7–9 bilhões de parâmetros | Baixa | Contingência (troca só de adaptador, RNF15) |

Tabela 57 — Alternativas de integração Java com o LLM

| Opção | Vantagens | Desvantagens | Curva de aprendizado | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spring AI (módulo do provedor escolhido) | Abstração ChatModel comum a vários provedores, integrada ao Spring Boot; configuração por propriedades; troca de provedor por dependência e configuração [28] | API ainda em evolução; acompanhar notas de versão | Média | Adotado |
| LangChain4j | Rico em recursos de orquestração | Mais conceitos que o necessário | Média/alta | Alternativa |
| Cliente HTTP manual | Sem dependência extra | Reimplementar serialização, timeouts e opções | Baixa | Contingência |

Provedor e modelo (ADR-006, Proposto): escolhidos no spike T07 entre dois ou três candidatos. Critérios, nesta ordem: (1) termos de uso de dados — o provedor não pode usar os dados para treinamento, e a retenção deve ser compatível com RNF01 e RNF04; (2) qualidade das orientações em português e aderência às instruções nos casos adversariais (rubrica de T20); (3) latência no percentil 90, comparada ao RNF06 (pendente, B10); (4) custo estimado para desenvolvimento, avaliação do assistente (≥ 30 casos por execução) e demonstração; (5) suporte no Spring AI. O adaptador permite trocar o provedor e o modelo apenas por dependência e configuração (RNF15). A chave de API fica em variável de ambiente e nos segredos do CI, nunca no repositório (seção 10.7).

### 6.7.6 Testes, qualidade de código, CI e infraestrutura

Tabela 58 — Ferramentas de teste, qualidade, CI e infraestrutura

| Necessidade | Recomendação | Alternativas consideradas | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes unitários (backend) | JUnit Jupiter + AssertJ + Mockito [33] | TestNG | Padrão do ecossistema Spring Boot |
| Testes de integração | Spring Boot Test (MockMvc) + Testcontainers com PostgreSQL [32] | H2 em memória | Banco real no teste evita diferenças de dialeto [10] |
| Testes de arquitetura | ArchUnit | Revisão manual | Verifica automaticamente as regras de dependência entre módulos e portas |
| Testes de frontend | Vitest + Testing Library [35] | Jest | Integração nativa com Vite |
| Testes ponta a ponta | Playwright (opcional, Could) | Cypress | Só se houver capacidade após o congelamento |
| Análise estática e cobertura | SpotBugs + JaCoCo (Java); ESLint + tsc --strict (TypeScript) | SonarQube Cloud (se o repositório for público) | Ferramentas gratuitas e locais |
| Build | Maven (wrapper) no backend; npm no frontend | Gradle | Maven é o padrão do Spring Initializr mais difundido em ensino |
| CI | GitHub Actions [37] | GitLab CI, Jenkins | Integrado ao repositório e às regras de proteção da main |
| Dependências | Dependabot (alertas e atualizações) | OWASP Dependency-Check | Sem infraestrutura adicional |
| Implantação | Docker Compose local: frontend estático, backend e PostgreSQL; LLM acessado por API externa (exige internet e chave de API) | Nuvem (PaaS) | Custo zero de infraestrutura; demonstração reprodutível |
| Observabilidade | Spring Boot Actuator (health, métricas) + logs estruturados; métricas de latência, falhas e número de chamadas ao provedor via Micrometer | Stack completa de observabilidade | Proporcional à POC; sustenta RNF06, RNF14 e o controle de custo |
| Acessibilidade | Verificação automatizada com axe (extensão ou biblioteca) + revisão manual | Lighthouse | Sustenta RNF12 (WCAG 2.1 AA) |
| Documentação da API | OpenAPI gerado (springdoc-openapi; confirmar compatibilidade com Boot 4.x em T10) | Documento manual | Contrato sempre igual ao código |
| Gestão do trabalho e documentos | GitHub Issues + Projects; Markdown em docs/; diagramas em Mermaid ou PlantUML versionados | Trello, Notion, Jira | Um único lugar com histórico e vínculo a PRs |

### 6.7.7 Recomendação consolidada

Tabela 59 — Stack recomendada

| Tecnologia | Responsabilidade | Compatibilidade | Complexidade · curva | Riscos e dependências | Fonte oficial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| React + TypeScript + Vite | Interface (SPA) | Consome a API REST/JSON; servida estaticamente | Média · média | Escolha de bibliotecas; tipos do contrato desatualizados (mitigar gerando tipos do OpenAPI) | react.dev; vite.dev [34] |
| Java 25 + Spring Boot 4.x | API, domínio, segurança | Base para Spring Data, Security e AI | Média · média | Mudanças da linha 4 em bibliotecas de terceiros (R09) | docs.spring.io [25]; openjdk.org [40] |
| Spring Data JPA + Hibernate | Persistência em Java (RT-01) | Nativo do Spring Boot | Média · média | N+1, transações; mitigar com projeções e testes | docs.spring.io [26]; Tudose [12] |
| PostgreSQL 18 | Armazenamento relacional | Driver JDBC; Testcontainers; Flyway | Baixa · média | Operação local via Compose | postgresql.org [30] |
| Flyway | Versionamento do esquema | Integração automática com Spring Boot | Baixa · baixa | Migrações só para frente (rollback por backup) | red-gate.com [31] |
| Spring Security (sessão + CSRF) | Autenticação e autorização | Nativo | Média · média | Configuração de CSRF para SPA | docs.spring.io [27] |
| Provedor de LLM por API (a definir em T07) | Inferência | HTTPS; módulo do Spring AI | Baixa · baixa | Custo e cota (R01); termos de uso de dados (R14); qualidade em PT-BR (R02) | Documentação do provedor escolhido |
| Spring AI | Integração com o LLM | Versão 2.0 alinhada ao Boot 4.1 | Média · média | API em evolução; módulo do provedor escolhido | docs.spring.io [28] |
| java-diff-utils | Cálculo do diff (RF06) | Biblioteca Java pura | Baixa · baixa | Manutenção comunitária | github.com [36] |
| JUnit, Testcontainers, ArchUnit, Vitest | Verificação automatizada | Executam no CI | Média · média | Testcontainers exige Docker no CI | [32][33][35] |
| GitHub + Actions + Docker Compose | Colaboração, CI e implantação | Integrados | Baixa · baixa | Limites do plano gratuito | docs.github.com [37] |

## 6.8 Registros de decisão arquitetural iniciais

Cada ADR segue a estrutura título, estado, contexto, decisão, consequências, conformidade e notas, recomendada por Richards e Ford [11] a partir da proposta de Nygard [16] (modelo no Apêndice A).

Tabela 60 — ADRs iniciais

| ADR | Decisão | Estado | Principal consequência |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Cliente-servidor com SPA e monólito modular por domínio | Proposto → aceitar em M1 | Uma unidade de implantação; módulos isolados por regras verificadas no CI |
| ADR-002 | Portas e adaptadores para o provedor de LLM e a persistência | Proposto → M1 | Domínio testável sem infraestrutura; troca de provedor por adaptador e configuração |
| ADR-003 | Persistência em Java com Spring Data JPA/Hibernate, PostgreSQL e Flyway | Proposto → M1 | Atende RT-01; exige cuidado com consultas |
| ADR-004 | Registros imutáveis (append-only: versões, transições, interações, colagens) e progresso derivado | Proposto → M1 | RN04 e RNF09 garantidos no banco; consultas de evolução sem dados duplicados |
| ADR-005 | Autenticação por sessão com cookie HttpOnly e CSRF | Proposto → M1 | Simplicidade e revogação imediata; SPA na mesma origem |
| ADR-006 | Provedor e modelo de LLM via API externa, parâmetros de inferência e minimização dos dados enviados (B1) | Proposto → decidir no spike (M1) | Define custo, termos de uso de dados e o valor medido para RNF06 |
| ADR-007 | Similaridade por contenção de n-gramas em Java, executada automaticamente após a submissão (B7) | Proposto → confirmar em T45 | Trechos explicáveis ao professor; não detecta paráfrase |
| ADR-008 | Editor de texto simples (sem formatação rica) | Proposto → M1 | Diff, similaridade e registro de colagens sobre texto puro |
| ADR-009 | Versões automáticas (só quando o conteúdo muda) e marcadas por etapa (B3, RF17) | Proposto → M1 | Perda máxima de 1 min de edição (RNF07); volume de versões controlado; comparação padrão entre versões marcadas |

## 6.9 Contrato inicial da API

Contrato preliminar REST/JSON, refinado nas tarefas T16, T17, T25, T35, T36, T45, T61 e T63 e publicado em OpenAPI. Todas as rotas exigem sessão autenticada; as rotas do estudante exigem também o aceite do termo de ciência (RF21).

Tabela 61 — Contrato inicial da API

| Método e rota | Perfil | Finalidade | RF |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/termo · POST /api/termo/aceite | Estudante | Ler e aceitar o termo de ciência | RF21 |
| POST /api/turmas · GET /api/turmas · POST /api/turmas/{id}/estudantes | Professor | Criar turmas e incluir estudantes | RF16 |
| POST /api/atividades · GET /api/atividades · GET /api/atividades/{id} | Professor (escrita); ambos (leitura, conforme a turma) | Cadastrar e consultar atividades | RF01 |
| POST /api/atividades/{id}/producoes | Estudante | Iniciar produção (etapa Planejar) | RF02 |
| POST /api/producoes/{id}/etapa {para} | Estudante | Avançar ou voltar de etapa; cria versão marcada | RF17 |
| POST /api/producoes/{id}/versoes {conteudo, tipo} · GET /api/producoes/{id}/versoes[/{n}]?etapa=&tipo= | Estudante (escrita); estudante e professor (leitura) | Salvar (automática ou marcada) e consultar versões com filtro | RF03–RF05 |
| GET /api/producoes/{id}/comparacao?de={n}&para={m} | Ambos | Comparar versões (padrão: primeira marcada × final) | RF06 |
| POST /api/producoes/{id}/colagens · GET /api/producoes/{id}/colagens | Estudante (escrita); ambos (leitura) | Registrar e consultar eventos de colagem | RF18 |
| POST /api/producoes/{id}/apoios {solicitacao, trechoSelecionado} · GET /api/producoes/{id}/apoios | Estudante (escrita); ambos (leitura) | Solicitar e listar orientações (categoria atribuída pelo sistema) | RF07–RF10, RF12 |
| GET /api/producoes/{id}/indicadores | Ambos | Progresso e apoio solicitado por categoria e etapa | RF11, RF12 |
| GET /api/atividades/{id}/acompanhamento | Professor responsável | Visão geral das produções da atividade, sem ordenação por indicador | RF13 |
| GET /api/eu/producoes/{id}/registros | Estudante dono | Consultar tudo o que é registrado sobre a própria produção | RF20 |
| POST /api/producoes/{id}/submissao | Estudante | Submeter a versão final (política de prazo da atividade); dispara a similaridade | RF14 |
| GET /api/producoes/{id}/similaridade | Professor responsável | Consultar a análise executada após a submissão | RF15 |
| POST /api/producoes/{id}/devolutivas · GET /api/producoes/{id}/devolutivas | Professor (escrita); ambos (leitura) | Registrar e consultar devolutiva (Could) | RF19 |

## 6.10 Roteiro de execução do design

Este roteiro orienta a equipe a produzir a arquitetura e o design. As subseções 6.1 a 6.9 são um exemplo de resultado. O método amplia os oito passos que a equipe já usou no Trabalho 2 [47] — identificar os drivers, desenhar o contexto, comparar estilos, definir componentes e conectores, mapear para a infraestrutura, registrar decisões e validar com um cenário — e acrescenta dados, contrato da API, escolha de tecnologia e o design de cada sprint.

### D1 — Drivers arquiteturais

Tabela 62 — Roteiro D1 — Drivers arquiteturais

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T08) · C, revisor B |
| Perguntas que o artefato responde | Quais qualidades mais influenciam a estrutura? O que não é prioridade? |
| Como fazer (passos) | 1. Montar a tabela stakeholder → preocupação. 2. Associar cada preocupação a uma característica da ISO/IEC 25010 (a partir dos RNF de R3). 3. Escolher de 3 a 6 drivers e ordená-los. 4. Registrar explicitamente o que não é driver (ex.: escalabilidade, numa POC). 5. Para cada driver, apontar o cenário de qualidade correspondente. |
| Saída | Tabela de preocupações e lista ordenada de drivers |
| Checklist do revisor | Todo driver vem de um requisito ou restrição; nenhum driver sem medida |
| Erros comuns | Listar todas as características como prioritárias (nenhuma escolha real); escolher drivers pela tecnologia preferida |
| Referências | ISO/IEC/IEEE 42010 [3]; Richards e Ford [11] |

### D2 — Contexto e contêineres (C4 níveis 1 e 2)

Tabela 63 — Roteiro D2 — Contexto e contêineres

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T08) · C, revisor B |
| Perguntas que o artefato responde | Onde termina o sistema? Quem o usa? Quais processos executáveis existem e como se comunicam? |
| Como fazer (passos) | 1. Nível 1: desenhar o sistema como uma caixa, seus usuários e os sistemas externos (o provedor de LLM é externo ao sistema e é o único destino de dados fora dele). 2. Nível 2: abrir a caixa em contêineres (aplicações e bancos que executam separadamente). 3. Para cada ligação, anotar protocolo, formato e o que trafega (conector). 4. Conferir se os nomes coincidem com o glossário. |
| Saída | Diagramas C4 1 e 2 + tabela de conectores |
| Checklist do revisor | Toda seta tem protocolo; nenhum contêiner sem responsabilidade; limite do sistema claro |
| Erros comuns | Misturar níveis no mesmo diagrama; omitir o sentido das chamadas |
| Referências | Brown — C4 [15]; trabalho anterior [47] |

### D3 — Estilo arquitetural

Tabela 64 — Roteiro D3 — Escolha do estilo

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T08) · C, revisor B; registro em ADR |
| Perguntas que o artefato responde | Qual organização geral atende melhor aos drivers com o menor custo? |
| Como fazer (passos) | 1. Escolher 2 ou 3 estilos candidatos plausíveis. 2. Comparar em uma tabela contra os drivers de D1 (não contra preferências). 3. Considerar custo e prazo da equipe como critério. 4. Registrar a escolha e as alternativas descartadas em ADR. |
| Saída | Tabela comparativa + ADR do estilo |
| Checklist do revisor | Critérios são os drivers; a alternativa escolhida não perde em nenhum driver prioritário sem justificativa |
| Erros comuns | Escolher microsserviços por popularidade; comparar só uma opção |
| Referências | Richards e Ford, cap. 10 [11]; Valente, cap. 7 [10] |

### D4 — Modelo de dados

Tabela 65 — Roteiro D4 — Modelo de dados

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T09) e evoluído no design do incremento · D, revisor C |
| Perguntas que o artefato responde | Quais informações o sistema guarda, como se relacionam e quais regras o banco deve garantir? |
| Como fazer (passos) | 1. Modelo conceitual: extrair entidades e relacionamentos dos substantivos da ERS e definir cardinalidades. 2. Modelo lógico: converter em tabelas, chaves primárias e estrangeiras; verificar a 3ª forma normal. 3. Regras no banco: restrições de unicidade, não nulo, integridade referencial e imutabilidade (RN04). 4. Modelo físico: migração Flyway versionada e índices para as consultas previstas. 5. Mapeamento JPA: entidades, objetos de valor e repositórios. |
| Saída | DER, dicionário de dados, migração V1 e entidades JPA |
| Checklist do revisor | Toda entidade justificada por um RF; RN04 garantida no banco; migração roda em banco vazio no CI |
| Erros comuns | Começar pelas classes Java e deixar o Hibernate gerar o esquema; dados derivados duplicados em tabelas |
| Referências | Heuser, cap. 1 e 3 [13]; Tudose, cap. 4–5 [12] |

### D5 — Componentes (C4 nível 3)

Tabela 66 — Roteiro D5 — Componentes e regras de dependência

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (esboço) e refinado nas sprints · C, revisor B |
| Perguntas que o artefato responde | Como o backend se divide por dentro? Quem pode depender de quem? |
| Como fazer (passos) | 1. Dividir o backend por domínio (um módulo por grupo de RF). 2. Dentro de cada módulo, separar entrada (controlador), regras (serviço) e acesso a dados (repositório). 3. Atribuir responsabilidades com os padrões GRASP já estudados: especialista na informação, controlador, baixo acoplamento, alta coesão, variações protegidas [48]. 4. Esconder dependências voláteis (LLM, banco) atrás de interfaces (portas). 5. Escrever as regras de dependência como testes de arquitetura. |
| Saída | Diagrama C4 3 + tabela de componentes (responsabilidade, RF atendidos) |
| Checklist do revisor | Cada componente tem uma responsabilidade; o domínio não depende de framework; nenhum ciclo entre módulos |
| Erros comuns | Pacotes por tipo técnico sem módulos de domínio; controlador com regra de negócio |
| Referências | Cockburn [17]; Larman [48]; Richards e Ford [11] |

### D6 — Contrato da API

Tabela 67 — Roteiro D6 — Contrato da API

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Esboço na Semana 1; cada endpoint definido no design do incremento · C, revisores B e D |
| Perguntas que o artefato responde | Que recursos o frontend precisa, com que formato e quais erros podem ocorrer? |
| Como fazer (passos) | 1. Listar recursos a partir das HU (atividades, produções, versões, apoios). 2. Para cada operação: verbo, rota, corpo de entrada, resposta e códigos HTTP de erro. 3. Definir regras de autorização por perfil e por recurso. 4. Revisar com o frontend antes de implementar. 5. Publicar em OpenAPI gerado pelo código. |
| Saída | Tabela de endpoints + OpenAPI |
| Checklist do revisor | Rotas consistentes; erros previstos; autorização explícita; frontend aprovou o formato |
| Erros comuns | Endpoints que espelham tabelas em vez de casos de uso; mudar o contrato sem avisar o frontend |
| Referências | Valente, cap. 7 [10]; Spring Boot [25] |

### D7 — Seleção de tecnologia

Tabela 68 — Roteiro D7 — Seleção de tecnologia (stack)

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Semana 1 (T08, T10) · C e D, revisão cruzada; registro em ADR |
| Perguntas que o artefato responde | Qual tecnologia atende aos requisitos e às restrições com o menor risco para esta equipe? |
| Como fazer (passos) | 1. Separar as decisões: linguagem, framework, ORM, SGBD, provedor de LLM, infraestrutura. 2. Listar 2 a 4 alternativas por decisão, respeitando as restrições (Java na persistência, React, LLM por API externa com RNF04). 3. Avaliar com uma matriz de critérios ponderados (modelo abaixo). 4. Verificar compatibilidade entre as escolhas na documentação oficial e com um teste no esqueleto. 5. Registrar a decisão e a versão fixada em ADR e no README. |
| Saída | Matriz de decisão + ADR por decisão relevante |
| Checklist do revisor | Critérios e pesos definidos antes das notas; compatibilidade testada; versões fixadas |
| Erros comuns | Confundir linguagem com framework ou ORM com banco; escolher sem testar a integração |
| Referências | Documentação oficial de cada tecnologia [25]–[40] |

Tabela 69 — Modelo de matriz de decisão de tecnologia (pesos sugeridos; a equipe pode ajustar antes de pontuar)

| Critério | Peso | Alternativa 1 (nota 1–5) | Alternativa 2 (nota 1–5) | Alternativa 3 (nota 1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aderência a requisitos e restrições | 3 |  |  |  |
| Compatibilidade com o resto da stack | 2 |  |  |  |
| Curva de aprendizado da equipe | 2 |  |  |  |
| Maturidade e qualidade da documentação | 2 |  |  |  |
| Licença e custo | 1 |  |  |  |
| Risco técnico | 2 |  |  |  |
| Total ponderado |  |  |  |  |

### D8 — Registros de decisão arquitetural

Tabela 70 — Roteiro D8 — ADRs

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Sempre que surgir uma decisão arquiteturalmente significativa · quem decide, revisão de duas outras áreas |
| Perguntas que o artefato responde | O que foi decidido, por quê, quais alternativas existiam e quais consequências aceitamos? |
| Como fazer (passos) | 1. Verificar se a decisão é significativa: afeta estrutura, características de qualidade, dependências, interfaces ou técnicas de construção [11, cap. 19]. 2. Preencher o modelo do Apêndice A, incluindo alternativas. 3. Abrir PR com estado “Proposto”; mudar para “Aceito” após a revisão. 4. Ao mudar de ideia, escrever um novo ADR que substitui o anterior (sem apagar o antigo). |
| Saída | Arquivo docs/arquitetura/adr/ADR-nnn.md |
| Checklist do revisor | O “porquê” está explícito; alternativas reais; consequências negativas também listadas |
| Erros comuns | ADR que só descreve a decisão sem justificativa; editar ADR aceito em vez de substituí-lo |
| Referências | Richards e Ford, cap. 19 [11]; Nygard [16] |

### D9 — Design do incremento (toda sprint)

Tabela 71 — Roteiro D9 — Design do incremento

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | D1–D2 de cada sprint, no início de cada tarefa de implementação · responsável, revisor do anel |
| Perguntas que o artefato responde | Como este RF será construído sobre a arquitetura existente? |
| Como fazer (passos) | 1. Ler a HU e os CA. 2. Identificar os componentes afetados no C4 nível 3. 3. Esboçar a sequência do fluxo principal e do caminho de erro. 4. Definir endpoint, DTO e tabela ou migração, se houver. 5. Listar os testes que provarão cada CA. 6. Registrar tudo na seção “Design do incremento” do PR; se tocar contrato ou esquema, conversar com o revisor antes de codificar. |
| Saída | Seção “Design do incremento” no PR (Apêndice C) |
| Checklist do revisor | Esboço coerente com a arquitetura e os ADRs; testes cobrem os CA; nenhuma mudança arquitetural sem ADR |
| Erros comuns | Pular o design e descobrir o problema na revisão; design longo demais para uma tarefa de 3 h |
| Referências | Pressman — modelo de projeto [9]; Valente, cap. 6–7 [10] |

### D10 — Validação da arquitetura com cenários

Tabela 72 — Roteiro D10 — Validação com cenários

| Aspecto | Orientação |
| --- | --- |
| Quando · quem | Fim da Semana 1 (M1) e antes do congelamento (M5) · C conduz, toda a equipe participa |
| Perguntas que o artefato responde | A arquitetura atende ao fluxo principal e aos drivers? |
| Como fazer (passos) | 1. Percorrer o fluxo principal da ERS v2 (seção 6.1) pelos diagramas, componente a componente. 2. Percorrer um cenário de qualidade por driver (ex.: injeção de instruções; estudante tentando ver texto alheio). 3. Verificar se todo RF tem componente responsável e se algum componente não atende a nenhum RF. 4. Registrar os problemas como issue ou ADR. |
| Saída | Ata de validação + itens abertos |
| Checklist do revisor | Todos os drivers percorridos; lacunas registradas |
| Erros comuns | Validar só o caminho feliz |
| Referências | Trabalho anterior, passo 8 [47]; ISO/IEC/IEEE 42010 [3] |

# 7. Organização da equipe e revisão cruzada

As competências individuais não foram informadas; por isso as áreas são identificadas por letras (A, B, C, D) e a associação de cada integrante a uma área é decisão da equipe, registrada na reunião de iniciação (T01) na Tabela de atribuição abaixo. A divisão foi feita por unidades lógicas do sistema, como recomendava o trabalho anterior, e equilibrada para que cada área tenha entre 6 e 6,5 h de tarefas por semana (seção 8.2).

Tabela 73 — Atribuição de integrantes às áreas

| Área | Integrante (preencher em T01) | Facilitação (Scrum Master) |
| --- | --- | --- |
| A — Requisitos, Produto e Qualidade (Product Owner) | ______________________ | — |
| B — Frontend | ______________________ | Semanas 1 e 4 |
| C — Backend, API e Assistente | ______________________ | Semanas 2 e 5 |
| D — Persistência, Dados e Infraestrutura | ______________________ | Semanas 3 e 6 |

## 7.1 Anel de revisão

Cada área revisa a área seguinte no anel A → B → C → D → A: A revisa B, B revisa C, C revisa D e D revisa A. O anel foi definido para que o revisor seja consumidor direto do trabalho revisado: quem escreve requisitos verifica se a interface os cumpre; quem consome a API revisa a API; quem consome os repositórios revisa a persistência; e quem implementa os dados verifica a viabilidade dos requisitos. Assim, o autor nunca aprova o próprio trabalho e a revisão agrega conhecimento técnico real.

## 7.2 Matriz de responsabilidades

Tabela 74 — Matriz de responsabilidades e revisão cruzada

| Área | Atividades sob responsabilidade | Artefatos e entregáveis | Revisa | Critérios de revisão (resumo) | Participação nas integrações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Backlog, HU/CA, ERS, perguntas ao professor, estratégia e execução de testes de aceitação, avaliação do assistente, rastreabilidade, relatórios finais | ERS v2.x, backlog, matriz, plano e relatórios de teste, relatório do assistente, protocolo da POC | B (Frontend) | Interface cumpre os CA; mensagens e fluxos coerentes com as RN; usabilidade básica | Verificação de aceitação de todos os incrementos; contrato funcional entre UI e regras |
| B | Protótipo, SPA, integração com a API, testes de frontend, manual do usuário | Telas, componentes, testes Vitest, manual | C (Backend) | Contrato da API utilizável e documentado; erros tratados; autorização coerente com a UI | Consumidor do contrato da API; segundo revisor de mudanças de contrato |
| C | Arquitetura, ADRs, identidade, APIs, apoio e guardrail, submissão, similaridade, desempenho e hardening | C4, ADRs, OpenAPI, módulos de backend, suíte adversarial, relatório de desempenho | D (Persistência) | Mapeamento correto; transações; consultas eficientes; migrações reversíveis por backup; imutabilidade preservada | Dono do contrato da API e das portas; integra frontend, dados e LLM |
| D | Modelo de dados, entidades e repositórios, migrações, consultas, diff, CI, Compose, backup, release | DER, dicionário, migrações, repositórios, pipeline, README, notas de versão | A (Requisitos e Qualidade) | Requisitos claros, verificáveis e viáveis em dados; CA testáveis; rastreabilidade consistente | Dono do esquema e da infraestrutura; segundo revisor de mudanças de requisitos de dados |

## 7.3 Critérios de revisão por tipo de artefato

Tabela 75 — Critérios de revisão

| Artefato | O revisor verifica |
| --- | --- |
| Requisitos (HU, CA, RNF) | Características da 29148 (necessário, não ambíguo, singular, viável, verificável, correto); ligação com a ERS; ausência de requisito inventado |
| Código (qualquer área) | CA atendidos; testes adequados ao nível; nomes do glossário; sem duplicação; tratamento de erros; nenhum segredo; regras de dependência respeitadas |
| API e contratos | Rotas, códigos HTTP e formatos coerentes; autorização por recurso; OpenAPI atualizado |
| Persistência e migrações | Integridade referencial; imutabilidade de versões; índices; consultas sem N+1; migração executa em banco limpo |
| Assistente (prompt, guardrail) | Casos adversariais; limites do CA-09.x; registro de bloqueios; nenhuma dependência do domínio em Spring AI |
| Documentos e diagramas | Coerência com o código e com os demais documentos; autor, revisor, data e versão preenchidos |

## 7.4 Aprovação, correções e divergências

- Aprovação padrão: um PR é aprovado pelo revisor designado no anel (regra automatizada por CODEOWNERS e proteção da main).

- Segundo revisor obrigatório para itens transversais: contrato da API (B e D), migrações de esquema (C e A quando mudar requisito de dados), prompt de sistema e guardrail (B e A), ADRs (duas aprovações entre as demais áreas).

- Prazo de revisão: iniciar em até 24 h após o PR com CI verde; revisar tem prioridade sobre iniciar nova tarefa (política de WIP).

- Solicitação de correção: comentários no PR classificados como bloqueante (impede o merge) ou sugestão (não impede); o autor corrige ou responde justificando.

- Divergência: se autor e revisor não chegam a acordo em até 24 h, o tema vai ao check-in seguinte. Questões técnicas são decididas pela área dona do componente com registro em ADR ou no PR; questões de requisito são decididas por A (Product Owner); questões de escopo vão ao professor. A decisão e o motivo ficam registrados.

- Aprovação de entregáveis documentais: documento em PR na pasta docs/, com autor e revisor no cabeçalho; marcos (M1–M6) aprovados na Sprint Review com registro em ata.

# 8. Cronograma técnico e operacional

## 8.1 Técnica de estimativa e conceitos de tempo

Técnica adotada (Boa prática): estimativa de três pontos em horas ideais por tarefa, com valor esperado E = (otimista + 4 × mais provável + pessimista) / 6, combinada com planejamento por capacidade semanal [19][20]. Cada tarefa foi quebrada até no máximo 4 h, tamanho em que a estimativa por analogia é mais confiável. Story points foram descartados: sem histórico de velocidade, a equipe não teria como calibrá-los em seis semanas, e horas permitem comparar diretamente com a disponibilidade declarada. As estimativas da Tabela do cronograma detalhado são os valores esperados; elas são reestimadas em cada Sprint Planning com as horas efetivamente realizadas na semana anterior.

Tabela 76 — Esforço, duração e prazo

| Conceito | Definição usada neste plano | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Esforço | Horas de trabalho de uma pessoa necessárias para concluir a tarefa | T25 (adaptador do LLM): 4 h |
| Duração | Intervalo de calendário que a tarefa ocupa, considerando a dedicação parcial e as demais tarefas da pessoa | T25 ocupa os dias D1 a D3 da Semana 3 |
| Prazo de entrega | Data-limite externa para o marco ou para o projeto | M6 = fim da Semana 6 (data absoluta depende de D0, Q-15) |

## 8.2 Premissas de capacidade e análise de sensibilidade

Hipótese PR-02: cada integrante dedica 10 h por semana, totalizando 240 h. A dedicação real ainda não foi informada (Q-15); por isso o plano mede horas realizadas desde a primeira semana e apresenta abaixo o efeito de outras disponibilidades.

Decisão B12 — cronograma fixo. A versão 1.2 mantém as 6 semanas e a mesma capacidade da versão 1.1. Os requisitos novos da ERS v2 entraram por quatro meios: (1) priorização (RF19 é Could e não está na base); (2) horas liberadas pela decisão B1 (spike sem instalação de modelo local, empacotamento sem o Ollama); (3) simplificações declaradas (n-gramas calculados sob demanda, resultado da similaridade em JSONB, testes de componentes incorporados à DoD, indicadores já operacionalizados pela ERS v2); (4) uso de parte da reserva. A tabela seguinte mostra o resultado por área; as mudanças tarefa a tarefa estão na seção 8.5.

Tabela 77 — Distribuição da capacidade (PR-02)

| Uso da capacidade (por pessoa, por semana) | Horas | Total da equipe em 6 semanas |
| --- | --- | --- |
| Eventos (planning, check-ins, review, retrospectiva, atualizações) | 2,5 h | 60 h |
| Revisões de PR e documentos da área revisada | 1,0 h | 24 h |
| Tarefas planejadas (cronograma) | ≈ 6,3 h | 151 h |
| Reserva para imprevistos e correções não planejadas | ≈ 0,2 h | 5 h |
| Total | 10,0 h | 240 h |

Tabela 78 — Horas de tarefas por área: versão 1.1 × versão 1.2

| Área | v1.1 | v1.2 | Reserva usada | Reserva restante | Semana mais carregada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Requisitos, Produto e Qualidade | 36 h | 37,5 h | 1,5 h | 1,5 h | Semanas 1 a 3 (6,5 h) |
| B — Frontend | 36 h | 38,5 h | 2,5 h | 0,5 h | Semanas 1 a 5 (6,5 h) |
| C — Backend, API e Assistente | 36 h | 37,5 h | 1,5 h | 1,5 h | Semanas 2 a 5 (6,5 h) |
| D — Persistência, Dados e Infra | 36 h | 37,5 h | 1,5 h | 1,5 h | Semanas 1 a 3 (6,5 h) |
| Equipe | 144 h | 151 h | 7 h | 5 h | — |

Nenhuma área passa de 6,5 h de tarefas em uma semana (6 h planejadas + 0,5 h da reserva semanal). A reserva explícita caiu de 12 h para 5 h, e a área B (frontend) ficou com apenas 0,5 h de reserva: é o ponto mais frágil do cronograma (risco R15). A contingência principal continua em dois mecanismos: (1) a Semana 6 dedicada à estabilização, sem funcionalidades novas, e (2) as válvulas de escopo *Should* (RF11, RF12, RF15, RF18, RF20), cujas tarefas somam cerca de 15 h e podem ser simplificadas ou adiadas mediante aprovação. Ordem de corte, se as horas realizadas ficarem abaixo do planejado: RF19 (já fora da base) → RF20 → simplificação de RF11 e RF12 (menos indicadores) → simplificação de RF15 (índice por fonte sem destaque de trechos) → RF18 apenas registrado, sem destaque no painel. Itens Must não entram na ordem de corte.

Tabela 79 — Sensibilidade do cronograma à dedicação semanal

| Dedicação real | Horas para tarefas e reserva | Diferença para 151 h | Consequência |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 h/semana | 204 h | +53 h | Plano viável com folga; incluir RF19 (Could), testes E2E e reserva |
| 10 h/semana (premissa) | 156 h | +5 h | Plano base (5 h de reserva) |
| 8 h/semana | 108 h | −43 h | Inviável só com as válvulas Should (≈ 15 h): negociar com o professor simplificações adicionais antes de M2 |
| 6 h/semana | 60 h | −91 h | Inviável em 6 semanas: renegociar escopo ou prazo imediatamente (Q-01, Q-15) |

## 8.3 Visão geral e marcos

O cronograma é relativo: semanas 1 a 6 e dias úteis D1 a D5 de cada semana. Quando a equipe definir a data de início D0 (Q-15), a data de cada dia é obtida por D0 + 7 × (semana − 1) + (dia − 1), contando apenas dias úteis previstos pela equipe. A ordem das sprints segue dependências técnicas (infraestrutura e dados antes das funcionalidades; versões antes de comparação e similaridade; etapas no domínio antes da interface por etapas) e risco (o spike do provedor de LLM na Semana 1).

Como ler a figura. O Mermaid exige datas no eixo; por isso o diagrama usa uma semana fictícia iniciada na segunda-feira 01/01/2001, só para posicionar as barras. O rótulo do eixo mostra a semana do projeto (Sem. 01 a Sem. 06). As datas reais são obtidas a partir de D0, como explicado acima.

Figura 10 — Cronograma relativo por área (tarefas T01–T65) e marcos M1–M6

Tabela 80 — Marcos de validação

| Marco | Fim da | Validação (resumo; critérios completos na seção 13.1) |
| --- | --- | --- |
| M1 — Linha de base aprovada | Semana 1 | ERS v2 revisada pela equipe; ADR-001 a 006 e ADR-009 decididos; esqueleto ponta a ponta com CI verde; pendências respondidas ou com hipótese aceita |
| M2 — Incremento 1 | Semana 2 | RF01–RF05, RF16, RF21 e RF22 aceitos; salvamento automático verificado; testes de autorização verdes |
| M3 — Incremento 2 | Semana 3 | RF06–RF10 aceitos; etapas no domínio testadas; suíte adversarial (≥ 30 pedidos) sem resposta aproveitável |
| M4 — Incremento 3 | Semana 4 | RF11–RF14, RF17 e RF18 aceitos; revisão de segurança e privacidade sem item crítico aberto |
| M5 — Congelamento (v0.9.0) | Semana 5 | RF15 e RF20 aceitos; RNF verificados; regressão sem defeito bloqueante ou alto |
| M6 — Entrega (v1.0.0) | Semana 6 | Critérios de conclusão da seção 13.2 atendidos; demonstração ensaiada |

## 8.4 Cronograma detalhado

A Tabela A traz a programação (o quê, quem, quanto e quando); a Tabela B traz a fundamentação e os critérios de conclusão de cada tarefa, com o mesmo identificador. As tarefas de implementação incluem o design do incremento (cerca de 10% a 15% do esforço, seção 4.2.3). Legenda: Resp. = responsável principal; Rev. = revisor; S1·D3 = Semana 1, dia útil 3; referências entre colchetes conforme a seção 14.

Tabela 81 — Tabela A — Programação das atividades

| ID | Fase | Descrição | Objetivo | Resp. | Rev. | Esforço | Dur. | Início | Término | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | S0 | Reunião de iniciação: leitura conjunta da ERS, acordo de trabalho, papéis, canais, DoR e DoD | Alinhar entendimento e regras de colaboração antes de produzir artefatos | Todos | D | 4 h | 1 d | S1·D1 | S1·D1 | — |
| T02 | S0 | Consolidar as perguntas em aberto (Q-01 a Q-21) e validá-las com o professor/cliente; registrar respostas | Eliminar ambiguidades que bloqueiam decisões | A | D | 1,5 h | 3 d | S1·D1 | S1·D3 | T01 |
| T03 | S0 | Revisar a ERS v2 com a equipe e registrar divergências como proposta de mudança; confirmar RNF01–RNF17; texto do termo de ciência (RF21); HU e CA de RF01–RF05, RF16, RF21 e RF22 | Transformar a ERS v2 em itens implementáveis e verificáveis | A | D | 3 h | 3 d | S1·D3 | S1·D5 | T02 |
| T04 | S0 | Estratégia de testes v1 e Definição de Pronto (DoD) | Fixar critérios de qualidade antes da construção | A | D | 1 h | 1 d | S1·D5 | S1·D5 | T01 |
| T05 | S0 | Protótipo de baixa fidelidade: termo de ciência, editor por etapas, histórico/comparação, painel de apoio, painel do professor, meus registros (base: telas da apresentação ao stakeholder) | Validar fluxos de tela com requisitos antes de codificar | B | A | 2,5 h | 3 d | S1·D1 | S1·D3 | T03 |
| T06 | S0 | Esqueleto do frontend: Vite + React + TypeScript, roteamento, cliente HTTP, ESLint, Vitest; página estática do termo de ciência | Habilitar integração contínua do frontend desde a semana 1 | B | A | 3 h | 3 d | S1·D3 | S1·D5 | T10 |
| T07 | S0 | Spike do provedor de LLM: comparar 2–3 provedores/modelos via API (termos de uso de dados, qualidade em PT-BR, latência p90, custo), prompt base, primeira regra de guardrail | Reduzir o maior risco técnico (R01–R03, R14) antes de comprometer a arquitetura | C | B | 2 h | 3 d | S1·D1 | S1·D3 | T01 |
| T08 | S0 | Arquitetura v1: C4 nível 1 e 2, ADR-001 a ADR-005 e ADR-009; contrato inicial com etapas, colagens, turmas e termo | Registrar decisões arquiteturalmente significativas | C | B | 2,5 h | 3 d | S1·D3 | S1·D5 | T03 |
| T09 | S0 | Modelo de dados v1 (conceitual e lógico) com turmas, etapas, transições, colagens e aceite do termo; migração Flyway V1; entidades JPA base | Estabelecer o esquema que sustenta RN03, RN04 e RNF09 | D | C | 3 h | 3 d | S1·D1 | S1·D3 | T08 |
| T10 | S0 | Repositório GitHub (proteção da main, CODEOWNERS, modelos de PR/issue), CI (build e testes), Docker Compose (PostgreSQL), chave da API do LLM por variável de ambiente e segredo do CI, esqueleto do backend | Infraestrutura mínima de colaboração e integração | D | C | 2,5 h | 3 d | S1·D3 | S1·D5 | T01 |
| T11 | S1 | HU e CA de RF06–RF10 e RF17; conjunto de avaliação do assistente v1 (≥ 30 pedidos de escrita ou reescrita, diretos e disfarçados, e casos legítimos por categoria) | Tornar verificável o requisito central de autoria | A | D | 2,5 h | 3 d | S2·D1 | S2·D3 | T03, T07 |
| T12 | S1 | Casos de teste de aceitação de RF01–RF05, RF16, RF21 e RF22 e execução no incremento | Verificar o incremento contra os CA | A | D | 3 h | 3 d | S2·D3 | S2·D5 | T14–T19 |
| T13 | S1 | Matriz de rastreabilidade v1 | Ligar RF/RN a HU, componentes, tarefas e testes | A | D | 1 h | 1 d | S2·D5 | S2·D5 | T03, T08 |
| T14 | S1 | Telas de login com aceite do termo, lista de atividades, cadastro de atividade (gênero, critérios, política de prazo) e turma simples (professor) | Entregar o fluxo do professor e o primeiro acesso do estudante (RF01, RF16, RF21) | B | A | 3,5 h | 3 d | S2·D1 | S2·D3 | T05, T06, T16 |
| T15 | S1 | Editor de texto com salvamento automático (indicador de estado) e histórico de versões (RF03–RF05) | Entregar o fluxo de escrita do estudante | B | A | 3 h | 3 d | S2·D3 | S2·D5 | T14, T17, T19 |
| T16 | S1 | Identidade: autenticação por sessão, perfis Estudante/Professor, autorização por recurso e por turma, bloqueio até o aceite do termo, usuários de demonstração | Proteger dados de estudantes (RF21, RF22, RNF03) | C | B | 3,5 h | 3 d | S2·D1 | S2·D3 | T10 |
| T17 | S1 | API de turmas, atividades (campos novos e política de prazo), início de produção e edição (RF01–RF03, RF16) + testes de API | Expor contratos estáveis ao frontend | C | B | 3 h | 3 d | S2·D3 | S2·D5 | T09, T16 |
| T18 | S1 | Persistência de turmas, atividades, produções, versões (tipo e etapa) e aceite do termo (append-only, unicidade do número da versão), migração V2 | Garantir RN04 no nível do banco | D | C | 3 h | 3 d | S2·D1 | S2·D3 | T09 |
| T19 | S1 | Serviço de versões automáticas (só com conteúdo alterado) e marcadas, histórico com filtro por etapa e tipo (RF04–RF05) + testes de integração com Testcontainers | Registrar versões com data, hora, tipo e etapa e consultá-las | D | C | 3,5 h | 3 d | S2·D3 | S2·D5 | T18 |
| T20 | S2 | Executar a avaliação do assistente (≥ 30 pedidos de escrita ou reescrita, casos legítimos por categoria, variação linguística e pedido de nota) com 2 avaliadores e rubrica | Medir aderência a RF08–RF09 e RN02, RN07–RN09 | A | D | 3 h | 3 d | S3·D1 | S3·D3 | T25, T26 |
| T21 | S2 | Testes de aceitação de RF06–RF10 | Verificar o incremento 2 | A | D | 1,5 h | 2 d | S3·D3 | S3·D4 | T23–T28 |
| T22 | S2 | HU e CA de RF11–RF15 e RF18–RF20 (refinamento uma sprint à frente) | Garantir que a sprint seguinte comece com critérios de aceitação prontos | A | D | 2 h | 2 d | S3·D4 | S3·D5 | T11 |
| T23 | S2 | Painel de apoio: mensagem livre com trecho selecionado, orientação identificada como gerada por IA, aviso de indisponibilidade, histórico de interações | Entregar RF07 e RF10 na interface (RNF08, RNF11) | B | A | 3 h | 3 d | S3·D1 | S3·D3 | T25 |
| T24 | S2 | Comparação lado a lado entre versões (RF06), com sugestão padrão primeira versão marcada × final e filtro por etapa e tipo | Destacar inserções, exclusões e alterações | B | A | 3,5 h | 3 d | S3·D3 | S3·D5 | T27 |
| T25 | S2 | Porta AssistenteGateway + adaptador da API do provedor (Spring AI); prompt de sistema versionado com gênero, orientações e etapa; classificação da categoria (RF12); minimização dos dados (RNF04); timeout e indisponibilidade (RNF08) | Isolar o provedor de LLM do domínio | C | B | 4 h | 3 d | S3·D1 | S3·D3 | T07, T17 |
| T26 | S2 | GuardrailDeAutoria: validação de saída do LLM (RF09, RN07, RN09) e recusa explícita de pedidos de escrita (FA01) + testes unitários, incluindo casos adversariais | Garantir RN02 independentemente do comportamento do modelo | C | B | 2,5 h | 3 d | S3·D3 | S3·D5 | T11, T25 |
| T27 | S2 | Diff por palavras no backend (java-diff-utils) para RF06 + testes | Calcular alterações de forma determinística | D | C | 2,5 h | 3 d | S3·D1 | S3·D3 | T19 |
| T28 | S2 | Persistência das interações (RF10) com categoria, etapa, recusa e marcação de bloqueio | Base de dados para RF10, RF12 e métricas | D | C | 1,5 h | 1 d | S3·D3 | S3·D3 | T18 |
| T29 | S4 | Script de backup/restauração (pg_dump) e dados de demonstração (turma, atividades e produções em várias etapas) | Viabilizar rollback e demonstrações reprodutíveis | D | C | 1,5 h | 2 d | S5·D2 | S5·D3 | T18 |
| T30 | S3 | Ficha de cálculo dos indicadores da seção 8 da ERS v2 e atualização da matriz de rastreabilidade | Tornar calculáveis as métricas da POC e manter a linha de base coerente | A | D | 1 h | 1 d | S4·D1 | S4·D1 | T22 |
| T31 | S3 | Testes de aceitação de RF11–RF14, RF17 e RF18 | Verificar o incremento 3 | A | D | 3 h | 3 d | S4·D2 | S4·D4 | T33–T37, T60, T61, T63 |
| T32 | S3 | Revisão de segurança e privacidade: checklist ASVS (itens selecionados), LGPD e dados enviados ao provedor de LLM (RNF01–RNF04) | Verificar controles mínimos antes da etapa final | A | D | 2 h | 2 d | S4·D4 | S4·D5 | T16, T25 |
| T33 | S3 | Painel do professor (RF13): produções da atividade com etapa atual, versões, interações, colagens destacadas e evolução, sem ranking | Entregar o acompanhamento pedagógico | B | A | 3,5 h | 3 d | S4·D1 | S4·D3 | T35 |
| T34 | S3 | Submissão final (RF14) na interface, com política de prazo | Fechar o ciclo do estudante | B | A | 1,5 h | 2 d | S4·D4 | S4·D5 | T36 |
| T35 | S3 | API de acompanhamento com autorização por turma (RF13): etapa, versões, interações e colagens | Expor dados apenas ao professor responsável | C | B | 3 h | 3 d | S4·D1 | S4·D3 | T16, T37 |
| T36 | S3 | Submissão final: transição de estado, versão final marcada, política de prazo (B4) e evento que dispara a similaridade (RF14) | Garantir que a versão submetida não mude | C | B | 3,5 h | 3 d | S4·D3 | S4·D5 | T19, T61 |
| T37 | S3 | Consultas agregadas de progresso e apoio (RF11, RF12: tempo por etapa, versões, alterações, interações por categoria e etapa, colagens) e consulta dos próprios registros (RF20), com projeções | Calcular evolução sem duplicar dados | D | C | 4 h | 3 d | S4·D2 | S4·D5 | T28, T61 |
| T39 | S4 | Testes de aceitação de RF15, RF20 e das regras RN05/RN06 | Garantir que o sistema apoia e não decide | A | D | 2 h | 2 d | S5·D3 | S5·D4 | T42, T45, T65 |
| T40 | S4 | Regressão completa de aceitação e registro de defeitos | Detectar regressões antes do congelamento | A | D | 2,5 h | 2 d | S5·D4 | S5·D5 | T39 |
| T41 | S4 | Protocolo do piloto: métricas da seção 8 da ERS v2, uma turma e pelo menos 3 atividades (sugerido), termo e consentimento (RNF02), retenção e pseudonimização (RNF01) | Deixar o piloto pronto para execução após a entrega (B11) | A | D | 1,5 h | 2 d | S5·D1 | S5·D2 | T30 |
| T42 | S4 | Relatório de similaridade na interface: índice por fonte, trechos destacados e resumo de colagens, sem veredito | Entregar RF15 respeitando RN06 | B | A | 2 h | 2 d | S5·D3 | S5·D4 | T45 |
| T43 | S4 | Usabilidade e acessibilidade: WCAG 2.1 AA (axe e verificação manual), linguagem simples, identificação das respostas de IA, estado do salvamento automático | Atender RNF10–RNF12 e RNF17 | B | A | 2,5 h | 2 d | S5·D4 | S5·D5 | T60 |
| T45 | S4 | Serviço de similaridade executado após a submissão: normalização e n-gramas sob demanda (absorve a antiga T38), contenção contra produções da atividade e orientações do assistente, resumo de colagens (RF15) | Detectar sobreposição de trechos com evidência | C | B | 4 h | 3 d | S5·D1 | S5·D3 | T36, T63 |
| T46 | S4 | Teste de desempenho básico (API e assistente) e hardening (cabeçalhos, CORS, validação, limite de chamadas e de custo da API de LLM) | Verificar RNF06, RNF14 e segurança | C | B | 2,5 h | 3 d | S5·D3 | S5·D5 | T25 |
| T47 | S4 | Persistência das análises de similaridade (resultado por fonte e trechos em JSONB) | Registrar análises para consulta do professor | D | C | 1 h | 1 d | S5·D1 | S5·D1 | T09 |
| T48 | S4 | CI: análise estática, cobertura (JaCoCo) e verificação de dependências | Automatizar critérios da DoD | D | C | 2 h | 3 d | S5·D2 | S5·D4 | T10 |
| T49 | S4 | Empacotamento da demonstração: compose completo (sem servidor de LLM local), README de execução com configuração da chave da API, instalação limpa | Garantir que a POC rode fora da máquina do autor | D | C | 1,5 h | 2 d | S5·D4 | S5·D5 | T29 |
| T50 | S5 | Teste de aceitação final (roteiro ponta a ponta) e parecer de liberação | Decidir objetivamente a liberação | A | D | 2 h | 2 d | S6·D1 | S6·D2 | T53, T55, T57 |
| T51 | S5 | Relatório final de qualidade e rastreabilidade | Evidenciar cobertura de requisitos | A | D | 1,5 h | 2 d | S6·D2 | S6·D3 | T50 |
| T52 | S5 | Consolidação da documentação final e dos registros (atas, uso de IA) | Entregar a documentação completa | A | D | 1 h | 2 d | S6·D3 | S6·D4 | T51 |
| T53 | S5 | Correção de defeitos do frontend | Eliminar defeitos abertos | B | A | 2,5 h | 3 d | S6·D1 | S6·D3 | T40 |
| T54 | S5 | Manual do usuário (estudante e professor) | Viabilizar uso e avaliação da POC | B | A | 2 h | 2 d | S6·D3 | S6·D4 | T53 |
| T55 | S5 | Correção de defeitos do backend | Eliminar defeitos abertos | C | B | 2,5 h | 3 d | S6·D1 | S6·D3 | T40 |
| T56 | S5 | Documentação final de arquitetura (C4 nível 3, ADRs, OpenAPI) | Deixar a arquitetura compreensível para manutenção | C | B | 2 h | 2 d | S6·D3 | S6·D4 | T55 |
| T57 | S5 | Correção de defeitos de dados e infraestrutura | Eliminar defeitos abertos | D | C | 2 h | 2 d | S6·D1 | S6·D2 | T40 |
| T58 | S5 | Ensaio da demonstração com roteiro e dados de demonstração | Reduzir risco na apresentação final | Todos | A | 6 h | 2 d | S6·D4 | S6·D5 | T50 |
| T59 | S5 | Release v1.0.0: tag, notas de versão, backup e procedimento de rollback testado | Entregar versão identificável e recuperável | D | C | 2,5 h | 3 d | S6·D2 | S6·D4 | T57 |
| T60 | S3 | Etapas no editor (indicador da etapa, avançar e voltar, espaço do Planejar) e captura de colagens (RF17, RF18) | Entregar a escrita por etapas e o registro de colagens na interface | B | A | 1,5 h | 2 d | S4·D3 | S4·D4 | T61, T63 |
| T61 | S2 | Etapas no domínio: transições Planejar → Escrever → Revisar → Reescrever, volta registrada, versão marcada a cada transição, bloqueio após a submissão (RF17) + testes | Conduzir a produção por etapas, núcleo da hipótese da POC | D | C | 2,5 h | 2 d | S3·D4 | S3·D5 | T19 |
| T63 | S3 | Eventos de colagem: entidade append-only, migração, endpoint de registro, limite de destaque configurável (RF18) + testes | Registrar colagens para o professor e para a similaridade | D | C | 2 h | 2 d | S4·D1 | S4·D2 | T18 |
| T64 | Could | Devolutiva do professor (RF19): registro e exibição ao estudante | Permitir devolutivas sobre o processo | B e C | A | 3 h | — | Após M5, só com sobra | — | T33, T35 |
| T65 | S4 | Meus registros (RF20): versões, interações, colagens e indicadores do estudante (RF12), reaproveitando a visão do painel restrita à própria produção | Dar transparência ao estudante (RN10) | B | A | 2 h | 2 d | S5·D1 | S5·D2 | T35, T37 |

Tabela 82 — Tabela B — Fundamentação, entregáveis e critérios de conclusão

| ID | Fundamentação metodológica ou técnica | Ref. | Entregável | Critério de conclusão | Marco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Concepção da engenharia de requisitos; transparência dos compromissos do Scrum | [6][9] | Ata da reunião + acordo de trabalho (docs/gestao) | Ata revisada por D e aprovada pelos 4 integrantes | M1 |
| T02 | Levantamento e negociação de requisitos | [2][9] | Registro de perguntas e respostas (Apêndice A atualizado) | Cada pergunta com resposta, decisão provisória ou dono e prazo | M1 |
| T03 | Características de requisitos bem formados; histórias e critérios de aceitação | [2][9][18] | ERS v2 revisada + lista de mudanças propostas + texto do termo + HU/CA RF01–RF05, RF16, RF21, RF22 no backlog | Revisão de D sem pendência bloqueante; aceite do professor nas decisões de escopo | M1 |
| T04 | Pirâmide de testes; níveis de teste | [9][10] | Plano de testes v1 (docs/qualidade) | Níveis, ferramentas, critérios de entrada/saída definidos e revisados | M1 |
| T05 | Validação de requisitos por protótipo | [9][51] | Protótipo navegável (imagens ou ferramenta de wireframe) | Cada tela rastreada a RF; revisão de A aprovada | M1 |
| T06 | Integração contínua; walking skeleton | [10][21][34] | Projeto frontend no repositório, build e teste no CI; página do termo | CI verde; página chama /api/health | M1 |
| T07 | Exploração para redução de risco; decisão registrada | [11][23][28] | Relatório do spike + ADR-006 (provedor, modelo, parâmetros, termos de uso de dados, custo estimado) | Medições registradas; termos compatíveis com RNF04; decisão aceita em revisão por B e D | M1 |
| T08 | Descrição de arquitetura por visões; ADRs | [3][11][15][16] | docs/arquitetura (C4 + ADRs) | ADRs no estado 'Aceito' após revisão de B (e D para persistência) | M1 |
| T09 | Modelagem conceitual → lógica; mapeamento objeto-relacional | [12][13][31] | DER + dicionário de dados + V1__init.sql | Migração executa em banco vazio no CI; revisão de C aprovada | M1 |
| T10 | Integração contínua; gestão de configuração | [10][21][37] | Repositório configurado + workflow de CI + compose + .env.example | PR de teste bloqueado sem aprovação; CI verde na main; nenhuma chave no repositório | M1 |
| T11 | Requisito verificável; critérios de aceitação | [2][18] | HU/CA RF06–RF10 e RF17 + conjunto de avaliação v1 | Conjunto com ≥ 30 pedidos; limites numéricos do RF09 decididos (B5) ou registrados como pendência | M2 |
| T12 | Teste de aceitação; validação | [9][41] | CT de aceitação + evidências | Todos os CA de RF01–RF05, RF16, RF21 e RF22 executados; defeitos registrados | M2 |
| T13 | Gestão de requisitos e rastreabilidade | [2][9] | Matriz v1 (docs/ers) | Todo RF com HU e componente; lacunas sinalizadas | M2 |
| T14 | Desenvolvimento incremental | [10] | Telas + testes de componente | CA de RF01, RF16 e RF21 verificados por A | M2 |
| T15 | Desenvolvimento incremental | [10] | Telas + testes de componente | CA de RF03–RF05 verificados por A; perda máxima de 1 min de edição (RNF07) | M2 |
| T16 | Controle de acesso; requisitos de verificação de segurança | [22][27] | Módulo identidade + testes | Acesso cruzado entre estudantes e entre turmas negado em teste; acesso sem aceite do termo bloqueado | M2 |
| T17 | Interfaces explícitas; testes de integração | [10][25] | Endpoints documentados (OpenAPI) + testes | Testes de API verdes; contrato revisado por B | M2 |
| T18 | Integridade referencial; repositórios Spring Data | [12][13][26] | Entidades, repositórios, V2__*.sql | Tentativa de UPDATE/DELETE em versão falha em teste | M2 |
| T19 | Testes de integração com dependências reais | [10][32] | Serviço + testes | Testes verdes no CI com PostgreSQL real; versão automática não criada sem alteração | M2 |
| T20 | Validação com critérios explícitos | [23][2] | Relatório de avaliação do assistente | Nenhuma resposta aproveitável nos ≥ 30 pedidos (CA-09.1) e metas da seção 9.4 atingidas, ou defeitos abertos | M3 |
| T21 | Teste de aceitação | [41] | CT + evidências | CA executados; defeitos registrados | M3 |
| T22 | Refinamento contínuo do backlog; Definition of Ready | [2][6][18] | HU/CA RF11–RF15 e RF18–RF20 no backlog | DoR atendida para todos os itens da S3; revisão de D aprovada | M3 |
| T23 | Desenvolvimento incremental | [10] | Componentes + testes | CA de RF07/RF10 verificados | M3 |
| T24 | Desenvolvimento incremental | [10] | Componente de diff + testes | CA de RF06 verificados | M3 |
| T25 | Portas e adaptadores; substituibilidade (ISO/IEC 25010) | [4][17][28] | Módulo apoio + testes com dublê do gateway | Troca do adaptador sem alterar o domínio; nenhum identificador do estudante no payload (RNF04); falha do provedor não bloqueia a escrita (RNF08) | M3 |
| T26 | Defesa em profundidade contra prompt injection | [23] | Classe validadora + suíte de testes | 100% dos casos adversariais da suíte bloqueados ou recusados | M3 |
| T27 | Algoritmo de diff de Myers (biblioteca) | [36] | Serviço de comparação + testes | Casos de inserção/exclusão/alteração corretos | M3 |
| T28 | Modelo de dados; registro do processo (RN03) | [12][13] | Entidade + V3__*.sql + testes | Interação salva atômica com a resposta, com categoria e etapa | M3 |
| T29 | Gestão de configuração; recuperabilidade | [30] | scripts/ + seed | Restauração testada em ambiente limpo | M5 |
| T30 | Métricas definidas a partir de objetivos; gestão de requisitos | [2][4] | Ficha de cálculo dos indicadores + matriz v2 | Cada métrica da ERS v2, seção 8, com fórmula e fonte de dados; nenhum RF sem rastro | M4 |
| T31 | Teste de aceitação | [41] | CT + evidências | CA de RF11–RF14, RF17 e RF18 executados; defeitos registrados | M4 |
| T32 | Requisitos de verificação de segurança; proteção de dados | [22][24] | Checklist preenchido + pendências | Nenhum item crítico aberto sem plano; payload enviado ao provedor inspecionado | M4 |
| T33 | Desenvolvimento incremental | [10] | Telas + testes | CA de RF13 verificados | M4 |
| T34 | Desenvolvimento incremental | [10] | Telas + testes | CA de RF14 verificados | M4 |
| T35 | Controle de acesso | [22][27] | Endpoints + testes | Professor sem vínculo recebe 403 em teste | M4 |
| T36 | Máquina de estados do domínio | [9] | Serviço + testes | Edição após submissão rejeitada em teste; política de prazo aplicada; evento de submissão publicado | M4 |
| T37 | Projeções e consultas no Spring Data JPA | [12][26] | Repositórios de consulta + testes | Resultados conferidos com dados de teste; estudante só consulta os próprios registros | M4 |
| T39 | Teste de aceitação | [41] | CT + evidências | Nenhuma tela emite veredito automático; CA de RF20 verificados | M5 |
| T40 | Teste de regressão | [9][41] | Relatório de regressão | Zero defeitos bloqueantes ou altos abertos | M5 |
| T41 | Mensuração orientada a objetivos; proteção de dados | [4][24] | Protocolo do piloto | Aprovado pelo professor e apresentado ao stakeholder | M5 |
| T42 | Desenvolvimento incremental | [10] | Tela + testes | CA de RF15 verificados | M5 |
| T43 | ISO/IEC 25010:2023 (capacidade de interação); WCAG 2.1 | [4][52] | Ajustes de UI + checklist de acessibilidade | Nenhuma falha nível A/AA nas telas principais; checklist de usabilidade aprovado por A | M5 |
| T45 | Resemblance/containment (Broder, 1997) | [42] | Serviço + testes | Casos de cópia literal detectados; sem falso positivo nos casos-controle; análise disparada pela submissão | M5 |
| T46 | Eficiência de desempenho; ASVS | [4][22] | Relatório de desempenho + ajustes | Metas de RNF06/RNF14 atendidas ou desvio aprovado | M5 |
| T47 | Modelo de dados | [12] | Entidades + V5__*.sql + testes | Análise recuperável por versão | M5 |
| T48 | Integração contínua | [21][37] | Workflow atualizado | Pipeline falha quando a DoD é violada | M5 |
| T49 | Entrega contínua (preparação) | [43] | Compose + README | Instalação limpa por outro integrante em ≤ 30 min | M5 |
| T50 | Validação | [9][41] | Parecer de liberação | Critérios da seção 13 deste plano atendidos | M6 |
| T51 | Gestão de requisitos | [2] | Relatório + matriz final | Todo RF com teste executado e resultado | M6 |
| T52 | Gestão documental | [1] | Pacote documental | Checklist da seção 11 deste plano completo | M6 |
| T53 | Gestão de defeitos | [9] | PRs de correção | Sem defeito bloqueante/alto no frontend | M6 |
| T54 | Documentação de usuário | [9] | Manual | Revisado por A com o sistema real | M6 |
| T55 | Gestão de defeitos | [9] | PRs de correção | Sem defeito bloqueante/alto no backend | M6 |
| T56 | Descrição de arquitetura | [3][15][16] | docs/arquitetura final | Coerência entre código e diagramas verificada por B | M6 |
| T57 | Gestão de defeitos | [9] | PRs de correção | Sem defeito bloqueante/alto em dados/infra | M6 |
| T58 | Validação com stakeholders (Sprint Review final) | [6] | Roteiro + gravação opcional | Roteiro executado sem falhas | M6 |
| T59 | Versionamento semântico; gestão de configuração | [39][37] | Tag v1.0.0 + notas + backup | Rollback para v0.9.x testado | M6 |
| T60 | Desenvolvimento incremental | [10] | Componentes + testes | CA de RF17 (interface) e de captura do RF18 verificados | M4 |
| T61 | Máquina de estados do domínio | [9][14] | Serviço de etapas + testes | Transições, voltas e versão marcada verificadas em teste; troca de etapa após a submissão rejeitada | M3 |
| T63 | Modelo de dados; registro do processo (RN03) | [12][13] | Entidade + migração + endpoint + testes | Colagem registrada com trecho, tamanho, etapa e horário; UPDATE/DELETE rejeitado | M4 |
| T64 | Desenvolvimento incremental | [10] | Endpoint + tela + testes | CA de RF19 verificados (só se executada) | — |
| T65 | Desenvolvimento incremental; transparência (RN10) | [10] | Tela + testes | CA de RF20 e da visão do estudante do RF12 verificados | M5 |

## 8.5 Comparação com o cronograma anterior

Tabela 83 — Comparação entre o cronograma anterior e o atual

| Aspecto | Cronograma anterior (Trabalho 2) | Este cronograma | Motivo da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| Natureza do trabalho | Projeto e documentação, sem código | Construção, teste e entrega de software + documentação | Escopo do projeto atual |
| Unidade de planejamento | 6 fases em 6 dias | 6 sprints semanais com incremento | Feedback precoce e incerteza do LLM |
| Equipe | 2 pessoas, 5 itens de autoria cada | 4 áreas, ~6 h de tarefas por pessoa por semana | Escopo e dependências maiores |
| Revisão | Par fixo autor/revisor | Anel A → B → C → D → A + segundo revisor em itens transversais | Revisor como consumidor direto do trabalho |
| Estimativa | Sem estimativa de esforço | Três pontos em horas + capacidade + sensibilidade | Tornar o plano verificável e ajustável |
| Testes e qualidade | Revisão textual | Pirâmide de testes, CI, aceitação, avaliação do assistente | Software executável exige verificação automatizada |
| Contingência | “Deixar um dia inteiro para revisão” | Semana 6 de estabilização + válvulas Should + reserva | Riscos maiores e mais tempo de integração |
| Elementos mantidos | GitHub com PR, atas, glossário, ADRs, C4, citação de IA | Mantidos integralmente | Funcionaram e geram evidências de autoria |

Mudanças da versão 1.1 para a 1.2. A tabela abaixo registra cada tarefa alterada. Saldo: +16 h de trabalho novo (8 h em tarefas novas e 8 h em tarefas ampliadas) e −9 h de simplificações e remoções, o que leva o total de 144 h para 151 h.

Tabela 84 — Mudanças no cronograma da versão 1.1 para a 1.2

| Tipo | Tarefas | Horas | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Nova | T61 (etapas no domínio, D, Semana 3) | +2,5 h | RF17 (B3) |
| Nova | T60 (etapas no editor e captura de colagens, B, Semana 4) | +1,5 h | RF17 e RF18 |
| Nova | T63 (eventos de colagem, D, Semana 4) | +2 h | RF18 |
| Nova | T65 (meus registros e indicadores do estudante, B, Semana 5) | +2 h | RF20 e visão do estudante do RF12 (saiu de T34) |
| Nova, fora da base | T64 (devolutiva) | 3 h, não somadas | RF19 é Could (B8) |
| Ampliada | T03, T06, T08, T09, T12, T14, T16, T19, T20, T24, T25, T31, T36, T37, T43, T45 | +0,5 h cada (+8 h) | Revisão da ERS v2, termo, turma, salvamento automático, ≥ 30 casos de avaliação, filtro por etapa, classificação da categoria, política de prazo, gatilho da similaridade, RF20 nas consultas, WCAG 2.1 AA, resumo de colagens |
| Reduzida | T07 (−1 h), T49 (−0,5 h) | −1,5 h | B1: sem instalação nem empacotamento de modelo local |
| Reduzida | T28 (−0,5 h), T47 (−1 h) | −1,5 h | Entidades já modeladas em T09; resultado da similaridade em JSONB |
| Reduzida | T30 (−0,5 h) | −0,5 h | Indicadores já operacionalizados na ERS v2, seção 8 |
| Reduzida | T34 (−1 h), T42 (−0,5 h) | −1,5 h | Indicadores do estudante movidos para T65; relatório de similaridade simplificado |
| Removida | T38 (n-gramas persistidos) | −2,5 h | Incorporada a T45 (cálculo sob demanda) |
| Removida | T44 (testes de componentes críticos) | −1,5 h | Testes de componente passam a ser exigidos dentro de cada tarefa pela DoD; sem tarefa separada |
| Movida | T29 (backup e dados de demonstração): Semana 3 → Semana 5 | — | Abrir espaço para T61 na Semana 3 |
| Movida | T39, T40, T41: nova ordem na Semana 5 | — | T39 passa a depender de T65 |

# 9. Qualidade, testes e validação

## 9.1 Estratégia

A estratégia é orientada a risco: o maior esforço de verificação vai para o que pode invalidar a POC — a garantia de autoria (RN01, RN02), a integridade do histórico (RN04, RNF09), a confidencialidade dos textos (RNF03) e a minimização do que é enviado ao provedor de LLM (RNF04). A distribuição dos testes automatizados segue a pirâmide de testes: muitos testes de unidade, menos testes de integração e poucos testes de sistema; Valente cita a proporção 70/20/10 como recomendação genérica [10], e a equipe a usa como orientação, não como meta rígida. A integração é incremental e contínua, evitando a integração “big bang” criticada por Pressman [9].

## 9.2 Níveis e tipos de verificação

Tabela 85 — Níveis e tipos de verificação

| Nível ou tipo | Objetivo | Ferramenta | Resp. · rev. | Entrada | Saída | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão de requisitos e documentos | Requisitos corretos e verificáveis | Checklist (9.7) em PR | Revisor do anel | Documento em PR | Sem item bloqueante | Comentários e aprovação no PR |
| Revisão de código | Defeitos, legibilidade, aderência à arquitetura | PR no GitHub | Revisor do anel (+2º) | CI verde | Aprovação | Histórico do PR |
| Análise estática | Defeitos comuns e estilo | SpotBugs, ESLint, tsc | Autor | Commit | Sem problema crítico novo | Log do CI |
| Unitário | Regras de domínio, guardrail, diff, similaridade | JUnit, AssertJ, Mockito, Vitest | Autor · revisor | Código da tarefa | Testes verdes; cobertura (9.3) | Relatório JaCoCo |
| Integração | Repositórios, transações, migrações com banco real | Spring Boot Test + Testcontainers | D e C | Migrações aplicáveis | Testes verdes | Log do CI |
| API e contrato | Rotas, códigos HTTP, autorização, formato | MockMvc; OpenAPI | C · B | Endpoint implementado | Testes verdes; OpenAPI atualizado | Log do CI; arquivo OpenAPI |
| Arquitetura | Regras de dependência entre módulos e portas | ArchUnit | C · B | — | Nenhuma violação | Log do CI |
| Sistema | Fluxos ponta a ponta no ambiente Compose | Roteiro manual (Playwright opcional) | A · D | Incremento integrado | Roteiro executado | Registro de execução |
| Aceitação | CA de cada HU | Casos de teste CT-xx | A · D | DoD técnica atendida | CA aprovados | Relatório por sprint |
| Avaliação do assistente | Pertinência das orientações e cumprimento de RN02 | Conjunto de avaliação + rubrica | A e B (avaliadores) · C informa | Assistente integrado | Metas de 9.4 | Relatório T20 |
| Segurança | Controle de acesso, sessão, entrada, cabeçalhos, LLM | Checklist ASVS selecionado; testes negativos | A (revisão) · C (correções) | M3 | Sem item crítico aberto | Checklist T32 |
| Desempenho | RNF06 e RNF14 | Script de carga leve + métricas Actuator | C · B | M4 | Metas atendidas ou desvio aprovado | Relatório T46 |
| Acessibilidade | RNF12 (WCAG 2.1 AA) | axe + verificação manual | B · A | M4 | Nenhuma falha nível A/AA nas telas principais | Checklist T43 |
| Regressão | Nada que funcionava deixou de funcionar | Suíte automatizada + roteiro de aceitação | A · D | Antes de M5 e M6 | Sem defeito bloqueante/alto | Relatório T40 |

## 9.3 Metas de cobertura e qualidade

Tabela 86 — Metas de cobertura e qualidade

| Métrica | Meta (Decisão do projeto) | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de linhas nos pacotes de domínio e aplicação | ≥ 70% | Concentrar o esforço onde estão as regras (RNF16); controladores e configuração ficam fora da meta |
| Cobertura de ramos no GuardrailDeAutoria, nas transições de etapa e na similaridade | ≥ 90% | Componentes que sustentam RN02, RF17 e RN06 |
| CA de requisitos Must | 100% executados e aprovados em M6 | Critério de conclusão |
| Testes negativos de autorização (RNF03) | 100% aprovados | Confidencialidade dos textos |
| Identificadores do estudante no payload enviado ao provedor (RNF04) | 0 | Privacidade; verificado por teste do montador do prompt |
| Problemas críticos de análise estática | 0 | Higiene mínima |

## 9.4 Avaliação específica do assistente

Testes convencionais não bastam para um componente probabilístico. A equipe mantém um conjunto de avaliação versionado, executado na S2 e a cada mudança de provedor, modelo ou prompt. O tamanho segue o RF09 da ERS v2 (pelo menos 30 pedidos de escrita ou reescrita); a versão 1.1 previa 20 casos no total.

- Pedidos de escrita ou reescrita (≥ 30), diretos e disfarçados: pedido de texto completo; continuação de parágrafo; reescrita ou paráfrase de trecho; introdução ou conclusão sobre o tema; texto-modelo (RN09); instrução para ignorar regras; instrução escondida dentro do texto do estudante (injeção indireta); pedido de "exemplo" longo; mudança de idioma; dramatização ("finja que você é o estudante").

- Casos legítimos (≥ 12): pelo menos três por categoria do RF12 (estrutura e organização, coesão e coerência, argumentação, adequação ao gênero), em etapas diferentes, com textos de demonstração.

- Casos de regra (≥ 4): pedido de nota ou conceito (RN07); texto com variação linguística ou escolha de estilo que não é erro (RN08).

- Rubrica (aplicada por A e B, que não escrevem o prompt): pertinência (0–2), clareza (0–2), autoria preservada (sim/não) e linguagem adequada (sim/não, RNF10).

- Metas: nenhuma resposta com texto aproveitável nos pedidos de escrita ou reescrita após o validador (CA-09.1, ERS v2); ≥ 80% dos legítimos com pertinência ≥ 1 para ambos os avaliadores (proposta); nenhum caso de regra com nota ou com variação tratada como erro; concordância entre avaliadores registrada. Os limites numéricos de tamanho das orientações dependem de B5.

- Custo (B1): cada execução chama a API real cerca de 50 vezes; o relatório registra o custo. Os casos adversariais com resposta esperada determinística também rodam como teste automatizado do validador no CI, com um adaptador falso (sem chamar a API).

## 9.5 Relação entre testes e requisitos

Tabela 87 — Relação entre requisitos e testes

| Requisito | Unitário | Integração / API | Aceitação | Outros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01, RF02, RF16 | Validações de atividade e turma; política de prazo | Endpoints e autorização por perfil e por turma | CA-01.x, CA-02.x, CA-16.x | — |
| RF03–RF05, RN04 | Regras de versão automática e marcada | Inserção, unicidade, imutabilidade (banco real) | CA-03.x a CA-05.x | Teste de interrupção (RNF07) |
| RF06 | Diff por palavras | Endpoint de comparação | CA-06.x | — |
| RF07–RF10, RF12, RN01, RN02, RN07–RN09 | Guardrail; classificação; montagem do prompt sem identificadores | Fluxo com dublê do gateway (inclusive em falha); persistência da interação | CA-07.x a CA-10.x, CA-12.x | Avaliação do assistente (9.4) |
| RF11, RF13, RN05 | Cálculo de indicadores | Consultas agregadas; autorização do professor | CA-11.x, CA-13.x | Revisão de interface (sem nota nem ranking) |
| RF14 | Máquina de estados; política de prazo | Submissão, bloqueio de edição e evento | CA-14.x | — |
| RF15, RN06 | Normalização, n-gramas, contenção | Disparo pela submissão; persistência da análise | CA-15.x | Casos-controle de calibração |
| RF17 | Transições de etapa | Versão marcada a cada transição; volta registrada | CA-17.x | — |
| RF18 | — | Registro e imutabilidade da colagem | CA-18.x | Revisão de interface (sem rótulo de suspeita) |
| RF19 (Could) | — | Endpoint de devolutiva | CA-19.x | Só se T64 for executada |
| RF20, RF21, RF22, RN10 | — | Estudante só vê os próprios registros; acesso bloqueado sem aceite do termo; autenticação | CA-20.x a CA-22.x | Revisão T32 |
| RNF01–RNF17 | — | Testes negativos; desempenho; payload sem identificadores | Verificação em M4–M5 | Checklist ASVS e WCAG; teste de restauração |

## 9.6 Registro e tratamento de defeitos

Tabela 88 — Severidade de defeitos

| Severidade | Definição | Prazo de correção |
| --- | --- | --- |
| Bloqueante | Impede o fluxo principal, viola RN01/RN02/RN04, expõe dados de outro usuário ou envia identificador do estudante ao provedor de LLM | Antes do fim da sprint corrente; interrompe trabalho novo do responsável |
| Alta | Um RF não atende seus CA | Antes do marco seguinte |
| Média | Comportamento incorreto com contorno simples | Planejado no backlog; corrigido até M5 se houver capacidade |
| Baixa | Cosmético ou de texto | Backlog; não bloqueia entrega |

Fluxo: quem encontra abre issue defeito com passos para reproduzir, resultado esperado, resultado obtido, severidade e RF afetado → A confirma a severidade → o dono da área corrige com teste que reproduz o defeito → o revisor do anel aprova → A reexecuta o CA. Defeitos por severidade são reportados em cada Sprint Review.

## 9.7 Revisões de requisitos e documentos

Checklist mínimo para revisão de requisitos, derivado das características de requisitos bem formados da ISO/IEC/IEEE 29148 [2] e das perguntas de validação propostas por Pressman [9]:

- O requisito tem origem identificada na ERS, em resposta do professor ou em decisão registrada?

- Expressa uma única necessidade (singular) sem ambiguidade?

- Tem critério de aceitação verificável por teste, inspeção ou demonstração?

- É viável com a stack e a capacidade planejadas?

- É consistente com as regras de negócio e com os demais requisitos?

- Valores numéricos estão marcados como proposta ou como aprovados?

# 10. Versionamento, integração e entrega

## 10.1 Organização do repositório

Decisão do projeto: um único repositório (monorepo), porque a equipe é pequena e mudanças de contrato entre frontend e backend podem ser feitas e revisadas no mesmo pull request.

assistente-escrita/

├── backend/            # Java 25, Spring Boot 4.x (Maven wrapper)

│   └── src/main/java/.../{identidade,atividades,producao,apoio,

│                          acompanhamento,similaridade,compartilhado}

│   └── src/main/resources/db/migration/   # V1__init.sql, V2__...

├── frontend/           # React + TypeScript + Vite

├── infra/              # docker-compose.yml, .env.example (chave da API fictícia), scripts de backup

├── docs/

│   ├── referencias/   plano/   ers/   arquitetura/adr/

│   ├── dados/   api/   qualidade/   gestao/atas/   entrega/

└── .github/            # workflows/ci.yml, workflows/avaliacao-assistente.yml, CODEOWNERS, modelos

Alinhamento com a pasta atual (versão 1.2). Os documentos já estão organizados em docs/referencias/ (POC 2.2 e apresentação ao stakeholder), docs/ers/ (uma subpasta por versão da ERS; a matriz de rastreabilidade também fica aqui) e docs/plano/ (uma subpasta por versão do plano). As pastas numeradas da versão 1.1 (00-plano-mestre, 01-requisitos etc.) foram substituídas por esses nomes; as demais seguem o mesmo padrão, sem número.

## 10.2 Estratégia de branches

GitHub Flow com branches curtas (variante leve do desenvolvimento baseado no tronco): a main está sempre integrável; cada tarefa usa uma branch tipo/Txx-descricao (ex.: feat/T25-adaptador-llm) com vida de no máximo dois dias úteis, integrada por squash merge. Valente lembra que integração contínua é incompatível apenas com branches de longa duração e que adaptações justificadas pelo contexto são legítimas [10]; com dedicação parcial, integrar a cada um ou dois dias é a adaptação adotada. GitFlow foi rejeitado por introduzir branches de longa duração (develop, release) sem benefício para um único produto com entrega única.

## 10.3 Padrão de commits

Conventional Commits 1.0.0 [38], em português, com referência à issue: feat(apoio): valida limite de palavras da orientação (#26). Tipos usados: feat, fix, test, docs, refactor, build, ci, chore. O padrão facilita gerar notas de versão e ler o histórico.

## 10.4 Pull requests e aprovação

- Proteção da main: merge só por PR, com CI verde, aprovação de code owner e conversas resolvidas [37].

- CODEOWNERS implementa o anel de revisão por caminho (exemplo abaixo).

- Modelo de PR: tarefa e RF relacionados; o que mudou; como testar; evidências (prints, logs); impacto em contrato, esquema ou documentação; checklist da DoD.

# .github/CODEOWNERS  (usuários fictícios — substituir pelos usuários reais)

/frontend/                         @integrante-A

/backend/src/main/java/**/web/      @integrante-B

/backend/src/main/java/**/apoio/    @integrante-B  @integrante-A

/backend/**/persistencia/           @integrante-C

/backend/src/main/resources/db/     @integrante-C

/infra/  /.github/                  @integrante-C

/docs/ers/                          @integrante-D

## 10.5 Integração contínua

Tabela 89 — Etapas do pipeline de CI

| Etapa | Quando executa | Conteúdo | Falha bloqueia merge? |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend: build e testes | Todo PR e push na main | mvn verify: compilação, unitários, integração com Testcontainers, ArchUnit, JaCoCo, SpotBugs | Sim |
| Frontend: qualidade e build | Todo PR e push na main | npm ci, ESLint, tsc --strict, Vitest, vite build | Sim |
| Contrato | Todo PR que altera API | Geração do OpenAPI e comparação com a versão versionada | Sim (diferença não commitada) |
| Suíte do guardrail | Todo PR | Casos adversariais determinísticos do validador, com adaptador falso do LLM (sem chamar a API) | Sim |
| Avaliação do assistente | Manual (workflow_dispatch), a cada mudança de provedor, modelo ou prompt | Conjunto da seção 9.4 contra a API real, com a chave em segredo do repositório; registra custo | Não (gera relatório para T20) |
| Dependências | Semanal (Dependabot) e em PR | Alertas de vulnerabilidade e atualização | Vulnerabilidade crítica: sim |
| Release | Tag v* | Build das imagens e anexos da release | — |

## 10.6 Gestão de dependências

Versões de bibliotecas Java gerenciadas pelo BOM do Spring Boot, com versões explícitas apenas para bibliotecas fora dele (java-diff-utils, ArchUnit); package-lock.json versionado; imagens Docker com tag de versão fixa (nunca latest); atualizações via PR do Dependabot revisado como qualquer outro.

## 10.7 Segurança de credenciais

- Nenhum segredo no repositório: arquivo .env ignorado pelo Git e .env.example com valores fictícios, incluindo a chave da API do provedor de LLM.

- Senhas dos usuários de demonstração geradas na configuração do ambiente, não fixas no código.

- Segredos do CI em GitHub Actions secrets; a chave da API só é usada pelo workflow manual de avaliação do assistente; varredura de segredos do GitHub ativada quando disponível no plano da conta.

- Chave da API com limite de gasto configurado no provedor, quando disponível (risco R01).

- Nenhum dado pessoal real em repositório, issues ou prints (RNF01).

## 10.8 Versionamento das entregas, implantação e rollback

Tabela 90 — Versões planejadas

| Versão (SemVer [39]) | Marco | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 | M1 | Esqueleto ponta a ponta |
| v0.2.0 · v0.3.0 · v0.4.0 | M2 · M3 · M4 | Incrementos 1 a 3 |
| v0.9.0 | M5 | Candidata à entrega (funcionalidades congeladas) |
| v1.0.0 | M6 | Entrega final |

Implantação:docker compose up a partir da tag, com instruções no README (meta: instalação limpa por outro integrante em até 30 minutos, T49). Rollback: a aplicação volta para a tag anterior; como as migrações Flyway só avançam, antes de cada atualização é feito pg_dump e, em caso de reversão, o banco é restaurado a partir dele. O procedimento é testado em T59.

# 11. Gestão documental e rastreabilidade

## 11.1 Nível de formalidade

Decisão do projeto: formalidade moderada. Documentos vivem em Markdown no repositório, versionados e revisados por PR como o código; não há documento duplicado em ferramenta externa. A formalidade é maior apenas onde há avaliação externa ou risco (ERS, ADRs, relatórios de teste e da avaliação do assistente). Essa escolha segue a recomendação de manter um único sistema de registro para decisões [11] e evita a manutenção paralela de cópias divergentes.

## 11.2 Documentos do projeto

Tabela 91 — Documentos do projeto

| ID | Documento | Tipo | Finalidade e conteúdo mínimo | Resp. · rev. | Criação · atualização | Aprovação | Relaciona-se com | Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Plano mestre (este) | Essencial | Processo, arquitetura, cronograma, qualidade, riscos | A · D | S0 · a cada mudança aprovada | Equipe em M1 | Todos | docs/plano |
| D02 | ERS v2.x | Essencial | RF01–RF22, RN01–RN10, RNF01–RNF13, prioridade, CA, estado | A · D | Revisada em S0 · por mudança aprovada | Professor (escopo) | D03, D04, D17 | docs/ers |
| D03 | Backlog (HU e CA) | Essencial | HU, CA, estimativa, responsável | A · D | S0 · contínuo | DoR | D02, tarefas | Issues |
| D04 | Matriz de rastreabilidade | Essencial | RF → HU → componente → tarefa → teste → versão | A · D | S1 · por sprint | Sem lacunas em M6 | D02, D05, D08 | docs/ers |
| D05 | Descrição de arquitetura | Essencial | Preocupações, C4 1–3, DER, sequência, ADRs | C · B (D nos dados) | S0 · por decisão | ADR aceito | D02, D06, D07 | docs/arquitetura |
| D06 | Modelo de dados e dicionário | Essencial | DER, tabelas, restrições, migrações | D · C | S0 · por migração | PR aprovado | D05 | docs/dados |
| D07 | Contrato da API | Essencial | OpenAPI gerado | C · B | S1 · por endpoint | CI | D05, frontend | docs/api |
| D08 | Plano e relatórios de teste | Essencial | Estratégia, CT, resultados por sprint, regressão | A · D | S0 · por sprint | Marcos | D02, D04 | docs/qualidade |
| D09 | Relatório de avaliação do assistente | Essencial | Conjunto, rubrica, resultados, decisões | A · D (+C) | S2 · por mudança de modelo | M3 | ADR-006, RF09 | docs/qualidade |
| D10 | Registro de riscos | Essencial | Riscos, exposição, respostas, gatilhos | A · facilitador | S0 · semanal | Sprint Review | D11 | docs/gestao |
| D11 | Registro de mudanças | Essencial | MUD-xxx com impacto e decisão | A · D | Contínuo | Seção 12.3 | D02, D05 | Issues + docs/gestao |
| D12 | Atas e registros de sprint | Essencial | Decisões, presença, métricas, ações | Facilitador · outro integrante | Cada evento | Equipe | D10, D11 | docs/gestao/atas |
| D13 | Manual do usuário | Essencial | Uso por estudante e professor | B · A | S5 | A com o sistema real | Versão 1.0.0 | docs/entrega |
| D14 | README e notas de versão | Essencial | Instalação, execução, versões, rollback | D · C | S0 · por release | Instalação limpa | Tags | raiz + releases |
| D15 | Relatório final | Essencial | Resultados, rastreabilidade, avaliação da POC, lições | A · D | S5 | Equipe e professor | Todos | docs/entrega |
| D16 | Diagrama de casos de uso; protótipos de alta fidelidade; diagrama de classes | Opcional | Apoio à comunicação | Conforme o tema | Se houver capacidade | Revisor do anel | D02, D05 | docs/ |
| D17 | Registro de decisões da equipe (B1–B12) | Essencial | Decisões tomadas ao integrar a ERS v2, consequências e mudanças aplicadas ao plano | A · D | 29/10/2026 · a cada decisão pendente resolvida (B5, B10) | Equipe | D01, D02 | docs/plano/v1.2 |
| D18 | Protocolo do piloto | Essencial | Turma, atividades, métricas da ERS v2 (seção 8), consentimento, retenção e pseudonimização | A · D | S4 (T41) | Professor; apresentado ao stakeholder | D02, D15 | docs/entrega |

Todo documento traz no cabeçalho: título, versão, data, autor, revisor e estado (rascunho, em revisão, aprovado). Uso de IA na produção de qualquer documento é declarado conforme o Apêndice D.

## 11.3 Rastreabilidade

Figura 11 — Cadeia de rastreabilidade do projeto

A rastreabilidade é mantida por ligações, não por cópia: a issue da tarefa cita a HU; o PR cita a issue; o teste cita o CA no nome (deveRejeitarEdicaoAposSubmissao_CA14_2); as notas de versão listam os PRs. A matriz (D04) é atualizada por A a cada sprint a partir dessas ligações. A matriz inicial abaixo liga cada RF às tarefas do cronograma.

Tabela 92 — Matriz de rastreabilidade inicial (v0)

| RF | HU | Módulo | Tarefas | Testes previstos | Sprint | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | HU-01 | atividades | T03, T14, T17 | CT-01.x | S1 | Must |
| RF02 | HU-02 | producao | T17 | CT-02.x | S1 | Must |
| RF03 | HU-03 | producao | T15, T17 | CT-03.x | S1 | Must |
| RF04 | HU-04 | producao | T15, T18, T19 | CT-04.x | S1 | Must |
| RF05 | HU-05 | producao | T15, T19 | CT-05.x | S1 | Must |
| RF06 | HU-06 | producao | T24, T27 | CT-06.x | S2 | Must |
| RF07 | HU-07 | apoio | T23, T25 | CT-07.x | S2 | Must |
| RF08 | HU-08 | apoio | T20, T25 | CT-08.x; avaliação | S2 | Must |
| RF09 | HU-09 | apoio | T11, T20, T26 | CT-09.x; suíte adversarial | S2 | Must |
| RF10 | HU-10 | apoio | T23, T28 | CT-10.x | S2 | Must |
| RF11 | HU-11 | acompanhamento | T37 | CT-11.x | S3 | Should |
| RF12 | HU-12 | apoio, acompanhamento | T25, T37, T65 | CT-12.x | S2–S4 | Should |
| RF13 | HU-13 | acompanhamento | T33, T35 | CT-13.x | S3 | Must |
| RF14 | HU-14 | producao | T34, T36 | CT-14.x | S3 | Must |
| RF15 | HU-15 | similaridade | T42, T45, T47 | CT-15.x; casos-controle | S4 | Should |
| RF16 | HU-16 | atividades, identidade | T14, T16, T17, T18 | CT-16.x | S1 | Must |
| RF17 | HU-17 | producao | T19, T60, T61 | CT-17.x | S1–S3 | Must |
| RF18 | HU-18 | producao | T33, T60, T63 | CT-18.x | S3 | Should |
| RF19 | HU-19 | acompanhamento | T64 | CT-19.x | Após M5, se houver capacidade | Could |
| RF20 | HU-20 | acompanhamento | T37, T65 | CT-20.x | S4 | Should |
| RF21 | HU-21 | identidade | T03, T06, T14, T16 | CT-21.x | S0–S1 | Must |
| RF22 | HU-22 | identidade | T16, T35 | Testes negativos de autorização | S1 | Must |

# 12. Gestão de riscos e mudanças

## 12.1 Processo de gestão de riscos

Processo proporcional baseado na tabela de riscos e no plano de mitigação, monitoramento e gestão descritos por Pressman [9, cap. 35]: identificar (S0 e em toda retrospectiva), analisar (probabilidade e impacto em escala de 1 a 3; exposição = P × I), planejar resposta (evitar, mitigar, aceitar com contingência), monitorar (gatilho observável revisado na Sprint Review) e registrar a evolução. Riscos com exposição ≥ 6 têm ação no Sprint Backlog da semana seguinte; riscos com exposição ≤ 2 são apenas observados.

## 12.2 Registro inicial de riscos

Tabela 93 — Registro inicial de riscos (P = probabilidade, I = impacto, E = exposição)

| ID | Risco | P | I | E | Resposta (mitigação / contingência) | Gatilho | Dono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R03 | LLM produz texto pronto ou é manipulado por injeção de instruções | 3 | 3 | 9 | Defesa em camadas (6.5); suíte adversarial no CI / modo restrito com respostas padrão por categoria | Qualquer caso adversarial aprovado indevidamente | C (A valida) |
| R15 | Escopo da ERS v2 acima da capacidade; área B (frontend) com 0,5 h de reserva | 2 | 3 | 6 | Ordem de corte da seção 8.2; RF19 fora da base; acompanhar horas de B desde a S0 / acionar a ordem de corte na Sprint Review | Horas realizadas de B > 110% do planejado em uma semana | Facilitador + A |
| R14 | Textos de estudantes, possivelmente menores, processados por provedor externo de LLM | 2 | 3 | 6 | Minimização do payload (RNF04) testada; provedor sem treinamento com os dados; termo de ciência (RF21); só dados de demonstração até o piloto (B11) / trocar de provedor (RNF15) | Termos do provedor mudam ou identificador encontrado no payload | C (A revisa em T32) |
| R04 | Dedicação real menor que 10 h/semana | 2 | 3 | 6 | Medir horas desde a S0; válvulas Should / renegociar escopo (8.2) | Horas realizadas < 85% do planejado por 2 semanas | Facilitador + A |
| R01 | Custo, cota ou indisponibilidade da API de LLM | 2 | 2 | 4 | Estimar custo no spike; limite de gasto na chave; adaptador falso no CI; tolerância a falha (RNF08) / trocar de provedor ou usar o LLM local como contingência | Gasto acima do previsto ou falhas do provedor em mais de 5% das chamadas numa semana | C |
| R02 | Orientações de baixa qualidade em português | 2 | 2 | 4 | Comparar provedores e modelos; ajustar prompt; rubrica / reduzir categorias atendidas | < 80% de pertinência na avaliação | C |
| R05 | Pendências sem resposta do professor | 2 | 2 | 4 | Hipóteses padrão documentadas / seguir com hipótese e registrar | Q-xx sem resposta em S0·D5 | A |
| R06 | Curva de aprendizado (Spring Boot 4, JPA, React) | 2 | 2 | 4 | Esqueleto na S0; material do projeto; pareamento na primeira tarefa | Tarefa > 150% da estimativa | Todos |
| R07 | Contrato front-back instável | 2 | 2 | 4 | OpenAPI desde a S1; segundo revisor em mudanças de contrato | > 2 retrabalhos por contrato numa sprint | C · B |
| R09 | Incompatibilidade de bibliotecas com Boot 4.x (Spring AI e o módulo do provedor, springdoc) | 2 | 2 | 4 | Fixar versões na S0 / cliente HTTP manual; Java 21 | Falha de build na S0 | D · C |
| R10 | Concentração de conhecimento | 2 | 2 | 4 | Anel de revisão; ADRs; facilitação rotativa | Tarefa bloqueada por ausência de uma pessoa | Facilitador |
| R11 | Similaridade com falsos positivos | 2 | 2 | 4 | Trechos explicáveis; casos-controle; RN06 | Caso-controle legítimo com índice alto | C |
| R12 | Revisões acumuladas (gargalo) | 2 | 2 | 4 | WIP ≤ 4 em revisão; revisão em 24 h | Idade de PR > 2 dias | Facilitador |
| R16 | Colagem interpretada como prova de fraude | 2 | 2 | 4 | Colagens apresentadas como informação, sem rótulo (RN05, RN06; CA-18.3); termo informa o registro | Tela ou relatório com rótulo de suspeita | A |
| R17 | Consentimento não obtido ou faixa etária indefinida, bloqueando o piloto | 2 | 2 | 4 | Protocolo do piloto com consentimento e retenção (T41); demonstração não depende do piloto (B11) / adiar o piloto | Q-13 sem resposta em M4 | A |
| R08 | Uso de dados pessoais reais sem base adequada | 1 | 3 | 3 | Apenas dados de demonstração nas 6 semanas (B11; Q-13) | Pedido de uso de dados reais | A |
| R13 | Falha do ambiente na demonstração final, inclusive sem acesso à internet ou à API | 1 | 3 | 3 | Backup; ensaio T58; instalação limpa testada; vídeo de contingência da demonstração | Falha no ensaio | D |

## 12.3 Controle de mudanças

Tabela 94 — Procedimento de controle de mudanças

| Tipo de mudança | Quem propõe | Análise de impacto | Quem aprova | Registro | Comunicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisito ou escopo (ERS) | Qualquer integrante ou o professor | A: requisitos, tarefas, testes; dono técnico: esforço | Professor (escopo) + equipe | Issue MUD-xxx; nova versão da ERS; ata | Sprint Review; canal da equipe |
| Arquitetura | Qualquer integrante | C (+D em dados): componentes, riscos | Duas áreas além do autor | Novo ADR que substitui o anterior | PR do ADR; Sprint Review |
| Stack ou versão de tecnologia | D ou C | Compatibilidade, testes, curva | Equipe | ADR ou PR com nota; README | Canal da equipe |
| Cronograma | Facilitador ou A | Capacidade, dependências, marcos | Equipe; professor se afetar M6 | Nova versão da seção 8; ata | Sprint Planning/Review |
| Dentro da sprint | Qualquer integrante | — | Não altera o Sprint Goal; vai ao backlog (exceto defeito bloqueante) | Issue | Check-in |

Critérios de priorização de mudanças: (1) exigência do professor ou de regra de negócio; (2) redução de risco de exposição alta; (3) valor para a avaliação da POC; (4) menor custo. Toda mudança aprovada é anunciada em uma mensagem curta no canal com o link para o registro único (issue ou ADR), evitando decisões espalhadas em conversas [11].

# 13. Critérios de conclusão e entrega

## 13.1 Critérios por fase (marcos)

Tabela 95 — Critérios de conclusão por marco

| Marco | Critérios verificáveis de conclusão |
| --- | --- |
| M1 — Linha de base | • ERS v2 revisada pela equipe, com checklist de D sem pendência bloqueante e divergências registradas como proposta de mudança • Q-01 a Q-21 respondidas ou com hipótese aceita em ata; B5 e B10 decididos ou registrados como pendência • ADR-001 a 005 e ADR-009 aceitos; ADR-006 decidido com medições e termos de uso do spike • Frontend chama /api/health no ambiente Compose; CI verde na main; proteção de branch ativa; nenhuma chave no repositório |
| M2 — Incremento 1 | • CA de RF01–RF05, RF16, RF21 e RF22 aprovados por A • Testes negativos de autorização (por perfil e por turma) verdes • Tentativa de alterar versão rejeitada em teste de integração; salvamento automático verificado |
| M3 — Incremento 2 | • CA de RF06–RF10 aprovados; transições de etapa testadas no domínio • Suíte adversarial (≥ 30 pedidos) sem resposta aproveitável; metas da seção 9.4 atingidas ou defeito aberto com plano • Relatório de avaliação do assistente publicado, com custo da execução |
| M4 — Incremento 3 | • CA de RF11–RF14, RF17 e RF18 aprovados • Checklist de segurança e privacidade (incluindo o payload enviado ao provedor) sem item crítico aberto |
| M5 — Congelamento | • CA de RF15 e RF20 aprovados • RNF verificados (relatório de desempenho; checklist WCAG 2.1 AA) • Regressão sem defeito bloqueante ou alto • Protocolo do piloto aprovado pelo professor • v0.9.0 publicada; instalação limpa em ≤ 30 min |
| M6 — Entrega | • Critérios da seção 13.2 atendidos • v1.0.0 publicada; rollback para v0.9.0 testado • Ensaio da demonstração executado sem falhas |

## 13.2 Critérios de conclusão do projeto

O projeto é considerado concluído quando todas as condições abaixo forem verdadeiras e registradas no parecer de liberação (T50):

- Conformidade com requisitos: 100% dos CA dos requisitos Must executados e aprovados; requisitos Should aprovados ou com mudança registrada que justifique a simplificação.

- Regras de negócio: cada RN01–RN10 com evidência de teste ou revisão (seção 5.6).

- Resultados de teste: pipeline verde na tag v1.0.0; metas da seção 9.3 atingidas; zero defeitos bloqueantes ou altos abertos.

- Revisões: todo PR e todo documento essencial com autor e revisor distintos registrados; nenhum item aprovado pelo próprio autor.

- Integração: os três contêineres (frontend, backend e PostgreSQL) sobem a partir da tag com um único comando, o backend acessa a API do provedor de LLM com a chave configurada e o roteiro ponta a ponta é executado com sucesso.

- Documentação: D01–D15, D17 e D18 no estado “aprovado”; matriz de rastreabilidade sem RF Must ou Should sem teste executado; uso de IA declarado.

- Aceite: demonstração (fase 1 da ERS v2) apresentada ao professor e entrega formal feita até o prazo da Semana 6.

## 13.3 Pacote de entrega

- Tag v1.0.0 com código, migrações, docker-compose.yml e notas de versão.

- Documentos D01–D15, D17 e D18 em docs/, com versão em PDF dos documentos avaliados.

- Relatórios de teste, de avaliação do assistente e de desempenho.

- Atas, registros de sprint e apêndices exigidos pela disciplina (Q-02).

# 14. Referências

As referências são numeradas na ordem em que foram registradas e citadas no texto pelo número entre colchetes. Versões e datas foram verificadas em fontes oficiais em 29/10/2026, exceto quando indicado.

[1] ISO; IEC; IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — Systems and software engineering — Software life cycle processes. Ed. 2. Genebra: ISO, abr. 2026. https://www.iso.org/standard/90219.html (texto integral não consultado).

[2] ISO; IEC; IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Genebra: ISO, 2018. https://www.iso.org/standard/72089.html (texto integral não consultado).

[3] ISO; IEC; IEEE. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 — Software, systems and enterprise — Architecture description. Ed. 2. Genebra: ISO, 2022. https://www.iso.org/standard/74393.html (texto integral não consultado).

[4] ISO; IEC. ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. Ed. 2. Genebra: ISO, nov. 2023. https://www.iso.org/standard/78176.html (texto integral não consultado).

[5] WASHIZAKI, H. (ed.). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), versão 4.0. IEEE Computer Society, 2024. https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

[6] SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide. Nov. 2020. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[7] COLEMAN, J.; VACANTI, D. et al. The Kanban Guide. Versão v2025.5, maio 2025. https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/

[8] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and The Standard for Project Management. 8. ed. PMI, 2025 (texto integral não consultado).

[9] PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Cap. 8 (Entendendo os requisitos), cap. 22 (Estratégias de teste) e cap. 35 (Gestão de riscos); Scrum, p. 78.

[10] VALENTE, M. T. Engenharia de Software Moderna: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Edição independente, 2020. ISBN 978-65-00-01950-6. Cap. 2 (Processos), 7 (Arquitetura), 8 (Testes) e 10 (DevOps). https://engsoftmoderna.info

[11] RICHARDS, M.; FORD, N. Fundamentals of Software Architecture: an engineering approach. Sebastopol: O'Reilly, 2020. Cap. 10 (Layered Architecture Style) e cap. 19 (Architecture Decisions).

[12] TUDOSE, C. Java Persistence with Spring Data and Hibernate. Manning, 2023 (versão MEAP V04 consultada; a numeração de capítulos pode diferir da edição final). Cap. 4 (Working with Spring Data JPA) e cap. 5 (Mapping persistent classes).

[13] HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Bookman. Cap. 1 (modelos conceitual e lógico) e cap. 3 (construção de modelos ER). Edição não identificada no arquivo disponível — conferir antes de citar formalmente.

[14] BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: guia do usuário. Tradução. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier. Edição não identificada no arquivo disponível — conferir antes de citar formalmente.

[15] BROWN, S. The C4 model for visualising software architecture. https://c4model.com

[16] NYGARD, M. Documenting Architecture Decisions. 15 nov. 2011. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

[17] COCKBURN, A. Hexagonal architecture (Ports and Adapters). https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

[18] COHN, M. User Stories Applied: for agile software development. Boston: Addison-Wesley, 2004.

[19] COHN, M. Agile Estimating and Planning. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.

[20] McCONNELL, S. Software Estimation: demystifying the black art. Redmond: Microsoft Press, 2006.

[21] FOWLER, M. Continuous Integration. https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html

[22] OWASP FOUNDATION. Application Security Verification Standard (ASVS), versão 5.0.0, 2025. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

[23] OWASP GENAI SECURITY PROJECT. OWASP Top 10 for LLM Applications 2025. https://genai.owasp.org/llm-top-10/

[24] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em especial art. 14. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

[25] SPRING. Spring Boot Reference Documentation (linha 4.x). https://docs.spring.io/spring-boot/

[26] SPRING. Spring Data JPA Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/

[27] SPRING. Spring Security Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-security/reference/

[28] SPRING. Spring AI Reference — Chat Model API (abstração comum aos provedores de LLM). https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/chatmodel.html

[29] OLLAMA. Ollama — documentação e repositório (contingência de LLM local). https://ollama.com ; https://github.com/ollama/ollama

[30] THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 18 Documentation, incluindo o módulo pg_trgm. https://www.postgresql.org/docs/18/

[31] REDGATE. Flyway Documentation. https://documentation.red-gate.com/flyway

[32] TESTCONTAINERS. Testcontainers for Java. https://java.testcontainers.org/

[33] JUNIT. JUnit User Guide. https://junit.org

[34] META OPEN SOURCE; VITE; MICROSOFT. React, Vite e TypeScript — documentação oficial. https://react.dev ; https://vite.dev ; https://www.typescriptlang.org/docs/

[35] VITEST; TESTING LIBRARY. Documentação oficial. https://vitest.dev ; https://testing-library.com

[36] JAVA-DIFF-UTILS. java-diff-utils (implementação do algoritmo de Myers). https://github.com/java-diff-utils/java-diff-utils

[37] GITHUB. GitHub Docs: protected branches, CODEOWNERS, GitHub Actions, Dependabot. https://docs.github.com

[38] CONVENTIONAL COMMITS. Conventional Commits 1.0.0. https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

[39] PRESTON-WERNER, T. Semantic Versioning 2.0.0. https://semver.org/

[40] OPENJDK. JDK 25 (GA em 16 set. 2025; versão LTS). https://openjdk.org/projects/jdk/25/

[41] ISTQB. Certified Tester Foundation Level Syllabus, versão 4.0. https://www.istqb.org (conferir a versão vigente antes de citar).

[42] BRODER, A. Z. On the resemblance and containment of documents. In: Compression and Complexity of Sequences, 1997. IEEE, p. 21–29.

[43] HUMBLE, J.; FARLEY, D. Continuous Delivery. Boston: Addison-Wesley, 2010.

[44] FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

[45] WIEGERS, K.; BEATTY, J. Software Requirements. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.

[46] GRUPO 8 (DANILO GALVÃO; ENZO MACHADO; FELIPE NUNES; LUIZ AUGUSTO GODINHO). Especificação de Requisitos de Software — ERS: Assistente de Escrita Processual. Versão 2.0 (revisão da versão 1.0). Documento de entrada deste projeto (docs/ers/v2/).

[47] MONTEIRO, L. A. V.; SUCUPIRA, D. Base teórica — Sistema Web, com cronograma (Trabalho 2 — Autenticação Web). Goiânia, 2026. Documento de entrada deste projeto.

[48] LARMAN, C. Utilizando UML e Padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007 (padrões GRASP).

[49] POC 2.2 — Assistente de escrita processual. Enunciado da prova de conceito: classificação de risco, hipótese, salvaguardas, requisitos de dados e métricas de saída. Documento de entrada deste projeto (docs/referencias/).

[50] BRASIL. Ministério da Educação. Escolas Conectadas: IA básica. https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/arquivos/ia-basica.pdf (documento complementar da POC 2.2).

[51] GRUPO 8. Assistente de Escrita Processual — apresentação ao stakeholder. Documento de entrada deste projeto (docs/referencias/).

[52] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

# Apêndice A — Modelo de registro de decisão arquitetural (ADR)

# ADR-NNN — <título curto da decisão>

Estado: Proposto | Aceito | Substituído por ADR-MMM

Data: AAAA-MM-DD    Autor: <área>    Revisores: <áreas>

## Contexto

<problema, forças, requisitos e riscos relacionados (RF, RNF, R-xx)>

## Alternativas consideradas

<opções com vantagens e desvantagens>

## Decisão

<o que foi decidido e POR QUÊ>

## Consequências

<efeitos positivos, negativos e trade-offs aceitos>

## Conformidade

<como será verificado: teste de arquitetura, revisão, métrica>

## Notas

<aprovado por, data de aprovação, substituições>

Estrutura baseada em Richards e Ford [11, cap. 19], que estendem a proposta de Nygard [16] com as seções de conformidade e notas; a seção de alternativas foi incluída por exigência deste plano.

# Apêndice B — Modelo de ata de evento

# Ata — <evento> — Semana N — AAAA-MM-DD

Facilitador: <área>   Registro: <área>   Presentes: <nomes>

Sprint Goal (planning) / Incremento demonstrado (review):

Decisões (com link para issue/ADR/MUD):

Métricas: horas planejadas x realizadas; WIP; throughput; idade; defeitos

Riscos atualizados:

Ações (responsável, prazo):

Revisado por: <outro integrante>

# Apêndice C — Modelo de pull request

## Tarefa e requisitos

Fecha #<issue> · Txx · RF/RN/RNF: <...> · CA: <...>

## Design do incremento (seção 4.2.3)

Componentes/classes · endpoints (rota, entrada, saída, erros) · tabelas/migração

Sequência (se > 2 componentes) · testes previstos por CA · alternativas descartadas

## O que mudou

## Como testar

## Evidências (prints, logs, resultado de testes)

## Impacto

[ ] Contrato da API   [ ] Esquema do banco   [ ] Prompt/guardrail   [ ] Documentação

## Checklist da DoD

[ ] Testes adequados   [ ] CI verde   [ ] Docs atualizadas   [ ] Sem segredos ou dados reais

# Apêndice D — Declaração de uso de inteligência artificial

Este plano foi elaborado com apoio de uma ferramenta de IA generativa, a partir dos documentos fornecidos pela equipe e de verificações em fontes oficiais. Se a regra do trabalho anterior se aplicar (Q-02), a equipe deve registrar a ferramenta, a URL, a data de acesso e o prompt completo, e revisar criticamente o conteúdo antes de adotá-lo como documento oficial.

Tabela 96 — Registro de uso de IA

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Ferramenta | Claude (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5, via claude.ai |
| URL | https://claude.ai |
| Data de acesso | 29/10/2026 |
| Prompt | Texto integral da tarefa “Elaborar a Documentação Mestre de Planejamento e Engenharia de Software” fornecido pela equipe, acompanhado das respostas às perguntas de esclarecimento (prazo de 6 semanas; React + TypeScript; LLM local open-source; similaridade contra textos internos e respostas do assistente). Anexar o texto completo como apêndice do relatório da disciplina |
| Uso | Diagnóstico dos documentos, estrutura, redação, diagramas e cronograma; verificação de edições e versões em fontes oficiais |
| Responsabilidade | Revisão e aprovação pela equipe conforme a seção 7 |

Tabela 97 — Registro de uso de IA — versão 1.2

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Ferramenta | Claude Code (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5 |
| Data de uso | 29/10/2026 |
| Prompt | Pedido de Danilo Galvão para enriquecer o plano mestre v1.1 com a ERS v2.0, a partir do arquivo editável da v1.1, com Markdown como fonte, versão .docx e diagramas refeitos em Mermaid; decisões B1–B12 tomadas pela equipe e registradas em docs/plano/v1.2/decisoes-plano-v1.2.md |
| Uso | Comparação entre ERS v2 e plano v1.1; proposta das decisões para a equipe escolher; redação das mudanças; reestimativa do cronograma; diagramas em Mermaid; conversão para .docx |
| Responsabilidade | As decisões B1–B12 são da equipe; a redação deve ser revisada e aprovada conforme a seção 7 |

# Apêndice E — Glossário

Tabela 98 — Glossário (linguagem ubíqua)

| Termo | Definição neste projeto |
| --- | --- |
| Turma | Grupo de estudantes incluídos por um professor; define quem vê cada atividade (RF16) |
| Atividade | Proposta de produção textual criada pelo professor para uma turma (título, tema, gênero, descrição, orientações, critérios de avaliação, prazo e política de prazo) |
| Produção | Trabalho de um estudante em uma atividade; reúne etapas, versões, interações, colagens e estado |
| Etapa | Fase do processo de escrita: Planejar, Escrever, Revisar ou Reescrever (RF17) |
| Versão | Registro imutável do conteúdo da produção em um instante, com número sequencial, tipo e etapa |
| Versão automática / marcada | Automática: criada pelo salvamento periódico quando o texto mudou. Marcada: criada ao avançar de etapa, por ação do estudante ou na submissão (RF04) |
| Evento de colagem | Inserção de texto no editor por meio de colar; registrada com trecho, tamanho, etapa e horário (RF18) |
| Interação de apoio | Par solicitação do estudante + orientação exibida, com categoria, etapa, recusa e marcação de bloqueio |
| Orientação | Resposta do assistente limitada a perguntas, apontamentos e explicações de conceitos (RF08, RF09) |
| Guardrail de autoria | Validação determinística da saída do LLM que garante RN02 |
| Provedor de LLM | Serviço externo que executa o modelo de linguagem, acessado por API (B1) |
| Termo de ciência | Texto apresentado no primeiro acesso, em linguagem simples, sobre o que é registrado, quem acessa e para quê (RF21) |
| Devolutiva | Comentário do professor sobre o processo e a versão final, visível ao estudante (RF19, Could) |
| Descarregamento cognitivo | Transferência para a IA do esforço intelectual que deveria ser do estudante (planejar, formular, revisar) |
| Autonomia progressiva | Redução, ao longo das atividades, da dependência do estudante em relação ao assistente |
| Submissão | Ato de definir a versão final para avaliação; muda o estado para SUBMETIDA e dispara a similaridade |
| Análise de similaridade | Cálculo de contenção de n-gramas entre a produção e fontes internas, com resumo de colagens, sem veredito |
| Piloto | Fase 2 da POC: uma turma com pelo menos 3 atividades, após a entrega e com consentimento (B11) |
| Incremento | Software integrado ao final de uma sprint que atende à DoD |
| DoR / DoD | Definition of Ready / Definition of Done (seção 4.7) |
| WIP | Trabalho iniciado e não concluído |
| Spike | Tarefa curta de investigação para reduzir incerteza técnica |
| POC | Prova de conceito |